## приложение
Приложение 2 к Отчету о выполнении мер, установленных Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Ханты- Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году
Информация по исполнению плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга муниципального образования Октябрьский район в 2021 году
реквизиты муниципального правового акта, утвердившего план мероприятий:*
дата 25.12.2020 г.
№ 2692
наименование "Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Октябрьского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Проект муниципального правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя (план) | Бюджетный эффект от реализации мероприятий (план) | Полученный бюджетный эффект от реализации мероприятий на 01.04.2021 | Значение целевого показателя на 01.04.2021 | Обоснование исполнения мероприятия
[5 empty] | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
| Всего по доходам, в том числе: |  |  |  |  | 8703 | 1708.4 | 19.63
1.1. | Меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам | В течение отчетного периода | Претензии и исковые заявления о погашении задолженности | Отношение суммы просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам, планируемой к получению в результате проведения претензионно-исковой работы, к годовой сумме неналоговых доходов, утвержденной первоначальным решением о бюджете, % | не менее 1,5 | 2000 | 919.7 | 0.7 | Всего поступило просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам 919,7 тыс.руб., в том числе: -по договорам аренды имущества (претензии, перевод долга) 54,0 тыс. руб. (КФХ Захаров Р.В. – 14,0 тыс. руб., ПК «Рыболовецкий колхоз имени Кирова» - 20,0 тыс. руб., ИП «Быкова Е.Б» -20,0 тыс. руб.); - по договорам мены квартир 615,6 тыс. руб.: ( Моргуненко А.А. – 10,0 тыс.руб., Секисов А.А.- 190,0 тыс.руб., Акавовы – 5,0 тыс.руб., Жаксалыков С.Ш. – 111,5 тыс.руб., Иванникова – 30,0 тыс. руб., Гавшины – 81,1 тыс. руб., Девирова – 12,0 тыс. руб., руб., Сушильнокова – 40,1 тыс. руб., Калдымова – 18,8 тыс. руб., Кузминский – 30,0 тыс. руб., Зайнулин – 12,1 тыс. руб., Трифанов – 75,0 тыс. руб.). - по договорам аренды земельных участков, (претензии, перевод долга) 250,1 тыс. руб.: (Балахонов В.А – 25,5 тыс. руб. , Вирченко – 2,9 тыс. руб., Жилко – 21,8 тыс. руб., Зуева – 7,7 тыс. руб., Ивлева – 37,5 тыс. руб., Кривостенко – 19,7 тыс. руб., Кулаков – 135,0 тыс. руб.).
1.2. | Заключение соглашений социально-экономического развития территории | В течение отчетного периода | Соглашения социально-экономического развития | Отношение суммы прочих безвозмездных поступлений, планируемой к получению в результате заключения соглашений, к годовой сумме безвозмездных поступлений, утвержденной первоначальным решением о бюджете, % | не менее 0,2 | 5000 | 700 | 0.02 | Поступили средства по соглашению социально-экономического развития территории от ПАО НК "РуссНефть".
1.3. | Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в собственности МО Октябрьский район, с учетом предоставленной рассрочки платежей, а также доходы от реализации муниципального имущества, остающегося после списания предназначенного к приватизации в 2020 году | В течение отчетного периода |  | Отношение суммы увеличения доходов от реализации имущества, находящегося в собственности МО Октябрьский район, с учетом предоставленной рассрочки платежей, а также доходов от реализации муниципального имущества, остающегося после списания, к сумме неналоговых доходов, утвержденной первоначальным решением о бюджете, % | не менее 1,0 | 1300 | 0 | 0 | Внесены изменения в проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности МО Октябрьский район на 2020 год. Ожидаемая сумма доходов от приватизации имущества увеличена с 2 000,0 твс.руб. до 4 895,0 тыс.руб. Поступление доходов от реализации дополнительно включенных объектов ожидается в 4 квартале 2021 года.
1.4. | Отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Октябрьского района и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | В течение отчетного периода |  | Отношение количества контрактов, по которым проводятся проверки, к общему количеству контрактов, % | 100 | 50 | 19.7 | 100 | Поступили штрафные санкции за нарушение условий муниципального контракта от ООО "Теплотехника-НН" в сумме 19,7 тыс.рублей (нарушение срока поставки автобуса в МКОУ "Октябрьская СОШ").
1.5. | Анализ эффективности осуществляемых ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства | В течение отчетного периода |  | Отношение количества предпринимателей, которым оказаны меры поддержки и которые уплачивают налоги в местный бюджет, к количеству предпринимателей, которым оказаны меры поддержки, % | 100 | 50 | 12 | 100
1.6. | Меры, направленные на сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет района | В течение отчетного периода |  | Отношение суммы задолженности по налоговым платежам в бюджет района, планируемой к получению в результате проведения мероприятий, к годовой сумме налоговых доходов, утвержденной первоначальным решением о бюджете, % | не менее 0,01 | 100 | 57 | 0.01 | C физическими лицами, имеющими задолженность по имущественным налогам, проведены беседы о необходимости ее погашения.
1.7. | Пересмотреть размер платы за наем (аренду) жилых помещений в сторону увеличения | В течение отчетного периода | Проект постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 05.04.2017 №729 «Об утверждении Положения о порядке расчета платы за наем и аренду жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда, находящегося в собственности Октябрьского района»» | Отношение дополнительной суммы арендной платы за наем (аренду) жилых помещений, планируемый к получению в результате пересмотра ставок к первоначально утвержденной годовой сумме арендной платы за за наем (аренду) жилых помещений, % | не менее 4,6 | 203 |  |  | Исполнение мероприятия планируется во 2-4 кварталах 2021 года.
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
| Всего по расходам, в том числе: |  |  |  |  | 24650 | 19174.3
2.1 | Реорганизация муниципальных образовательных организаций Октябрьского района в форме объединения: -МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» в форме присоединения к нему МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Перегребное; - МБДОУ «ДСОВ «Ромашка» в форме присоединения к нему МБДОУ «ДСОВ «Буратино»; - МБУК «КИЦ» в форме присоединения к нему МБУК «МВЦ» | январь 2021 года | Проект постановления администрации Октябрьского района «Об утверждении плана мероприятий по реорганизации неэффективных муниципальных образовательных организаций Октябрьского района» | Количество муниципальных учреждений, подлежащих реорганизации, единиц | 6 | 4400 | 1200 | 8.48 | 1) реорганизация ДДТ «Новое поколение» с ДДТ с. Перегребное (постановление № 2094 от 19.10.2020г.)- 3,28 шт.единицы; 2) реорганизация МБОУ ДСОВ «Ромашка» с МБОУ ДСОВ «Буратино» (постановление № 1435 от 24.06.2020г.) -2 шт.единицы; 3) реорганизация МКОУ Андринская СОШ с МБОУ ДСОВ «Семицветик»- 2,2 шт.единицы (Постановление № 2186 от 03.11.2020г.); 4) реорганизация МБУК "Культурно-информационный центр" путем присоединения МБУК "Музейно-выставочный центр" (пост. № 1776 от 02.09.2020) -1 шт.единицы.
2.2 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс.рублей | 15000 | 15000 | 16057.9 | 16057.9 | Экономия бюджетных средств, сложившаяся по итогам проведенных торгов на отчетную дату в учреждениях отрасли социальной сферы, ЖКХ
2.3 | Оптимизация штатной численности работников социальной сферы | В течение года | Проект приказа учредителя | Количество штатных единиц, подлежащих сокращению | 12.95 | 3100 | 1050 | 17.95 | 1) ликвидация ЦМ «Смена» (постановление №1947 от 25.09.2020г.) -10 шт.единиц; 2) МКУ "ЦРО" 3 шт.единицы; 3) МБУ ДО "ДШИ" пгт.Талинка - 1,2 шт.единица; 4) МБУ ДО "ДШИ" пгт.Приобье - 1,0 шт.единица; 5) МБУ ДО "ДШИ" п.Перегребное -2 шт.единицы; 6) МБУ СП РС РСШОР -0,75 шт.единицы.
2.4 | Экономия, сложившаяся в результате заключения муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов на оказание коммунальных услуг | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате заключения муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов | 50 | 50 | 12.4 | 12.4 | Сложилась экономия в результате заключения муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов на оказание коммунальных услуг
2.5 | Передача услуг некоммерческим организациям и социальному предпринимательству по организации мероприятий социальной сферы | В течение года |  | Количество муниципальных услуг, единиц | 1 | 100 | 0 | 1 | Бюджетный эффект в связи передачей услуг некоммерческой организации планируется во втором квартале 2021 года
2.6 | Экономия, сложившаяся в результате перехода зданий муниципальных учреждений с централизованного отопления на автономное электрическое отопление | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате перехода зданий муниуипальных учреждений с централизованного отопления на автономное электрическое отопление | 2000 | 2000 | 854 | 854 | Сложилась экономия в результате перехода муниципального учреждения с централизованного отопления на автономное электрическое отопление
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание
3.1 | Установить значение показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений |  |  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений, % | 3.7 | - | 3 |  | Значение показателя ниже планового в связи с тем что получение бюджетного кредита из бюджета автономного округа запланировано на 2 квартал 2021 года.
3.2 | Установить уровень долговой нагрузки на бюджет Октябрьского района по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 10% от суммарного годового объема доходов бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений |  |  | Отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений, % | не более 10 | - | 9.1
3.3 | Установить предельный годовой объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 1 % от общего годового объема расходов бюджета Октябрьского района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа |  |  | Отношение годового объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему годовому объему расходов бюджета Октябрьского района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа , % | не более 0,01 | - | 0.001 |  | Объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 1 % от общего объема расходов бюджета
* - указываются реквизиты первоначально принятого документа (например: постановление от хх.хх.хххх, № хх (в ред. от хх.хх.хххх, № хх)
| Глава муниципального образования | ____________________ |  |  | Куташова А.П.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель финансового
| органа муниципального образования ___________ | _____________________ |  |  | Куклина Н.Г.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Заворотынская Наталья Алексеевна - расходы, тел. 8 (34678)-2-81-38
Матрюшова Ольга Григорьевна-доходы, тел. 8 (34678)-2-81-30