## приложение
Приложение 2 к Отчету о выполнении мер, установленных Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Ханты- Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году
Информация по исполнению плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга муниципального образования Октябрьский район в 2022 году
реквизиты муниципального правового акта, утвердившего план мероприятий:*
дата 21.01.2022 г.
№ 104
наименование "Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Октябрьского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
(в редакции постановлений администрации Октябрьского района от 29.04.2022 №877, от 15.08.2022 №1740)
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Проект муниципального правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя (план) | Бюджетный эффект от реализации мероприятий (план) | Полученный бюджетный эффект от реализации мероприятий на 01.10.2022 | Значение целевого показателя на 01.10.2022 | Обоснование исполнения мероприятия
[5 empty] | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
| Всего по доходам, в том числе: |  |  |  |  | 20293 | 18290.4
1.1. | Меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам | В течение отчетного периода | Претензии и исковые заявления о погашении задолженности | Отношение суммы просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам, планируемой к получению в результате проведения претензионно-исковой работы, к годовой сумме неналоговых доходов, утвержденной первоначальным решением о бюджете, % | не менее 2,5 | 3500 | 4538.7 | 3.3 | Всего поступило просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам 4 538,7 тыс.руб., в том числе: -по договорам аренды имущества (претензии, перевод долга) 2 205,2 тыс. руб. (ПК «Рыболовецкий колхоз имени Кирова» - 85,8 тыс. руб., ООО "СеверВторМет" - 937,1 тыс.руб., АО "Югра-Экология" - 147,7 тыс.руб., ООО "Белоярскавтотранс" - 260,0 тыс.руб., АО "Газпром газораспределение Север" - 713,0 тыс.руб., ИП Ефимов - 30,0 тыс.руб., ГазпроммежрегионгазСевер -4,5 тыс.руб., КФХ Захаров - 5,1 тыс.руб., НПФ - 9,7 тыс.руб., Октябрьское потребительское общество - 5,6 тыс.руб., ФК Открытие - 6,7 тыс.руб.); - по договорам мены квартир 2 132,7 тыс. руб.: (Иванникова – 410,0 тыс. руб., Калдымова – 28,2 тыс. руб., Грехов - 468,0 тыс.руб., Моргуненко - 35,0 тыс.руб., Бондарь - 5,0 тыс.руб., Абышев - 50,0 тыс.руб., Бутусова - 30,0 тыс.руб., Гезалов -29,7 тыс.руб., Голомб - 13,3 тыс.руб., Искандарян - 26,0 тыс.руб., Кудряшова - 5,0 тыс.руб., Левинец - 2,1 тыс.руб., Финансов - 1 030,2 тыс.руб., Мухин -0,2 тыс.руб.). - по договорам аренды земельных участков, (претензии, перевод долга) 200,8 тыс. руб.: (ООО "Лидер" - 20,0 тыс.руб., ИП Хрипченко - 163,7 тыс.руб., Злыгостева - 5,1 тыс.руб., Чепарухин - 2,8 тыс.руб., Молотков 1,9 тыс.руб., Мельниченко - 7,3 тыс.руб.).
1.2. | Заключение соглашений социально-экономического развития территории | В течение отчетного периода | Соглашения социально-экономического развития | Отношение суммы прочих безвозмездных поступлений, планируемой к получению в результате заключения соглашений, к годовой сумме безвозмездных поступлений, утвержденной первоначальным решением о бюджете, % | не менее 0,3 | 13300 | 12128.7 | 0.3 | Поступили средства по соглашениям социально-экономического развития территории от ПАО НК "РуссНефть", ПАО "Сургутнефтегаз", АО "ННК - ННП".
1.3. | Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в собственности МО Октябрьский район, с учетом предоставленной рассрочки платежей, а также доходы от реализации муниципального имущества, остающегося после списания предназначенного к приватизации в 2021 году | В течение отчетного периода |  | Отношение суммы увеличения доходов от реализации имущества, находящегося в собственности МО Октябрьский район, с учетом предоставленной рассрочки платежей, а также доходов от реализации муниципального имущества, остающегося после списания, к сумме неналоговых доходов, утвержденной первоначальным решением о бюджете, % | не менее 1,3 | 1750 | 63 | 0.05 | Исполнение мероприятия планируется в 4 квартале 2022 года
1.4. | Отслеживание выполнения условий муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Октябрьского района и осуществление денежных взысканий (штрафов) за нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов | В течение отчетного периода |  | Отношение количества контрактов, по которым проводятся проверки, к общему количеству контрактов, % | 100 | 1360 | 1355.3 | 100 | Поступили неустойки за нарушение условий муниципальных контрактов от ООО "Гидропромэкспертиза" в сумме 15,7 тыс.руб., ООО "Интеграл" в сумме 3,2 тыс.руб., ООО "Титан-профиль" в сумме 778,6 тыс.руб., ИП Шаймуратов в сумме 0,6 тыс.руб., ООО "Институт развития "Константа"" в сумме 554,7 тыс.руб., ИП Кухто в сумме 2,5 тыс.руб.
1.5. | Анализ эффективности осуществляемых ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства | В течение отчетного периода |  | Отношение количества предпринимателей, которым оказаны меры поддержки и которые уплачивают налоги в местный бюджет, к количеству предпринимателей, которым оказаны меры поддержки, % | 100 | 50 | 29 | 100
1.6. | Меры, направленные на сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет района | В течение отчетного периода |  | Отношение суммы задолженности по налоговым платежам в бюджет района, планируемой к получению в результате проведения мероприятий, к годовой сумме налоговых доходов, утвержденной первоначальным решением о бюджете, % | не менее 0,01 | 100 | 71.4 | 0.01 | C физическими лицами, имеющими задолженность по имущественным налогам, проведены беседы о необходимости ее погашения.
1.7. | Пересмотреть размер платы за наем (аренду) жилых помещений в сторону увеличения | В течение отчетного периода | Проект постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 05.04.2017 №729 «Об утверждении Положения о порядке расчета платы за наем и аренду жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, специализированного жилищного фонда, находящегося в собственности Октябрьского района»» | Отношение дополнительной суммы арендной платы за наем (аренду) жилых помещений, планируемый к получению в результате пересмотра ставок к первоначально утвержденной годовой сумме арендной платы за за наем (аренду) жилых помещений, % | не менее 4,7 | 233 | 104.3 | 2.1 | Постановлением администрации Октябрьского района от 29.04.2022 №881 с 01.05.2022 увеличен размер платы за наем (аренду) жилых помещений.
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
| Всего по расходам, в том числе: |  |  |  |  | 38882.2 | 38326.3
2.1 | Экономия по торгам, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате торгов, тыс.рублей | 32100 | 32100 | 33292.3 | 33292.3 | Экономия бюджетных средств, сложившаяся по итогам проведенных торгов на отчетную дату в учреждениях отрасли социальной сферы, ЖКХ
2.2 | Оптимизация штатной численности работников социальной сферы | В течение года | Проект приказа учредителя | Количество штатных единиц, подлежащих сокращению | 6.95 | 3632.2 | 2724 | 6.95 | 1) МКУ "ЦРО" 2 шт.единица; 2) МБУ ДО "ДШИ" пгт.Талинка - 1,5 шт.единицы; 4) МБУ ДО "ДШИ" пгт.Приобье - 1,25 шт.единица; 5) МБУ ДО "ДМШ" п.Перегребное -1,2 шт.единицы; 6) МБУ ДО "ДШИ" п.Уньюган -1,0 шт.единицы.
2.3 | Экономия, сложившаяся в результате заключения муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов на оказание коммунальных услуг | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате заключения муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов | 700 | 700 | 510 | 510 | Сложилась экономия в результате заключения муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов на оказание коммунальных услуг
2.4 | Передача услуг некоммерческим организациям и социальному предпринимательству по организации мероприятий социальной сферы | В течение года |  | Количество муниципальных услуг, единиц | 2 | 150 | 100 | 1 | Бюджетный эффект в связи передачей услуг некоммерческой организации планируется во втором квартале 2022 года
2.5 | Экономия, сложившаяся в результате перехода зданий муниципальных учреждений с централизованного отопления на автономное электрическое отопление | В течение года |  | Экономия, сложившаяся в результате перехода зданий муниуипальных учреждений с централизованного отопления на автономное электрическое отопление | 2300 | 2300 | 1700 | 1700 | Сложилась экономия в результате перехода муниципальных учреждений с централизованного отопления на автономное электрическое отопление по зданиям школ в п.Кормужиханка, п.Большие Леуши, п.Горнореченск, п.Комсомольский, п. Большой Атлым
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание
3.1 | Установить значение показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений |  |  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений, % | 3 | - | 6.5 |  | Значение показателя выше планового в связи с получением во втором квартале 2022 года бюджетного кредита в сумме 48 196,8 т.руб. из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции
3.2 | Установить уровень долговой нагрузки на бюджет Октябрьского района по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 10% от суммарного годового объема доходов бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений |  |  | Отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета Октябрьского района без учета безвозмездных поступлений, % | не более 10 | - | 7.5
3.3 | Установить предельный годовой объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 1 % от общего годового объема расходов бюджета Октябрьского района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа |  |  | Отношение годового объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему годовому объему расходов бюджета Октябрьского района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа , % | не более 0,01 | - | 0.001 |  | Объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 1 % от общего объема расходов бюджета
* - указываются реквизиты первоначально принятого документа (например: постановление от хх.хх.хххх, № хх (в ред. от хх.хх.хххх, № хх)
| Глава муниципального образования | ____________________ |  |  | Заплатин С.В.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Руководитель финансового
| органа муниципального образования ___________ | _____________________ |  |  | Куклина Н.Г.
|  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Заворотынская Наталья Алексеевна - расходы, тел. 8 (34678)-2-81-38
Матрюшова Ольга Григорьевна-доходы, тел. 8 (34678)-2-81-30