Анализ эффективности реализации целевых программ Октябрьского района за 2012  год.

В 2012 году действовали 25 целевых программ Октябрьского района.

За 2012 год ассигнования на реализацию программ из всех источников финансирования составили  1 009,4 млн. руб., (62,7% от суммы, предусмотренной на 2012 год – 1 609,7 млн.руб.) и распределились следующим образом:

- средства федерального бюджета за 2012 год 27,5 млн. руб. (86,1% от суммы, предусмотренной на 2012 год - 31,9 млн. руб.);

- средства бюджета автономного округа 750,4 млн. руб. (67,3% от суммы, предусмотренной на 2012 год – 1 115,2 млн. руб.);

- средства местного бюджета 191,6 млн. руб. (52,9% от суммы, предусмотренной на 2012 год – 362,2 млн. руб.);

- средства бюджетов городских и сельских поселений Октябрьского района 8,4 млн. руб. (93,9% от суммы, предусмотренной на 2012 год – 8,9 млн. руб.);

- средства внебюджетных источников 31,5 млн. руб. (34,4% от суммы, предусмотренной на 2012 год – 91,5 млн. руб.).

1. Программа «Содействие развитию жилищного строительства на территории Октябрьского района на 2011-2013 годы и период до 2015 года», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 12.04.2011 № 770.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2012 год – 100,3 млн.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2012 год – 31,4 млн.руб.

Процент освоения средств автономного округа – 31,3%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2012 год – 84,7 млн.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2012 год – 23,4 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 27,6%.

За 2012 год достигнуты следующие результаты:

  - Объем ввода жилья - 20,89 тыс. кв.м., что составляет 72,7% от планируемого объема на 2011 год (14,0 тыс. кв.м.) в том числе для государственных и муниципальных нужд в рамках программы объем ввода жилья - 2,334 тыс.кв.м., что составляет 22,2% от планируемого объема на 2011 год (10,5 тыс. кв.м.)

  - Снос ветхого и аварийного жилья и помещений, приспособленных для проживания (балков) в 2011 году не осуществлялся.

  - Уровень обеспеченности населения жильем составил 22,8 кв.м/чел., что 10,1% больше планового показателя на 2011 год (20,7 кв.м/чел.)

  - Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда Октябрьского района составил 18,1%, что на 0,2% больше планового показателя на 2011 год (17,8%). Данная динамика сложилась ввиду отсутствия сноса ветхого и аварийного жилья, а также вводом значительно меньшего объема жилья в отличие от планируемого объема вводимого жилья.

  - Обеспеченность муниципальных образований городских и сельских поселений муниципального образования Октябрьский район документами территориального планирования – 100% и градостроительного зонирования – 90%.

  - Количество семей, состоящих на учете для получения жилого помещения на условиях социального найма 961, что на 21 семью меньше чем за 2010 год.

ВЫВОД: Программа реализована не полностью, так как подрядчики не обеспечили выполнение объема по строительству жилья, что в свою очередь негативно отразилось на объеме введенного в эксплуатацию жилья. В 2011 году введено на 3,826 тыс. кв.м. меньше жилья, чем запланировано и на 3,778 тыс.кв.м. меньше жилья, чем в 2010 году (13,952 тыс.кв.м.)

2. Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Октябрьского района на 2011-2013 годы», утверждена постановлением  администрации Октябрьского района от 31.12.2010 № 2354.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 111 519,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 18 820,1 тыс.руб.

Процент освоения средств из бюджета автономного округа – 16,9%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 18 460,7 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 7 983,0 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 43,2%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий:

По направлению 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения» (% освоения средств по данной подпрограмме составил 99,2%) проведены следующие работы:

- «Водопроводные сети в с.Шеркалы» и «Водопроводные сети в п.Карымкары»- выполняются работы  по разработке рабочего проекта.

- По объектам «Реконструкция артезианской скважины №1 с доведением дебита не менее 16  м3/ч  и  с реконструкцией существующих инженерных сетей в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района» и  «Водозабор в п. Большие Леуши Октябрьского района» - выполнены инженерные изыскания.

По направлению 1.2. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоотведения» (% освоения средств по данной подпрограмме составил 32,1%) проводятся следующие работы:

- «Реконструкция очистных сооружений канализации в пгт. Октябрьское ХМАО производительностью 400 м3/ сутки с доведением производительности до 600 м3/ сутки (II очередь)» - на основании заключенного муниципального контракта перечислен аванс на приобретение материалов.

По направлению 1.3. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов теплоснабжения» (% освоения средств по данной подпрограмме составил 21,6%) проводятся следующие работы:

- «Реконструкция системы теплоснабжения в пгт.Октябрьское» - заключен муниципальный контракт  с ООО «ТюменьСтройПроектБизнес» для проведения реконструкции.

- «Реконструкция котельной 12,6 МВт в с.Перегребное» - проектно-сметная документация выполнена в полном объеме, направлена на проведение государственной экспертизы.

По направлению 1.4. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов газоснабжения» (% освоения средств по данной подпрограмме составил 4,7%) проводятся следующие работы:

- «Газоснабжение пгт.Приобье (2 очередь)» – осуществляется забивка свай, установка стоек, прокладка сетей.

- «Газификация д. Чемаши» - осуществляется подготовка площадки строительства.

- «Газификация жилого фонда п.Унъюган» – произведены проектно-изыскательские работы.

Задача 2.  Стимулирование долгосрочных частных инвестиций:

Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающих в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам не производилось в 2011 году в виду отсутствия инвесторов.

Задача 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства:

По направлению 3.2. «Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» (% освоения средств по данной подпрограмме составил на 27,2%) проводятся следующие работы:

- «Инженерные сети микрорайона № 2 в пгт. Талинка Октябрьского района» - осуществляется подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию.

- «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки в пгт. Андра» - в полном объеме подготовлена проектно-сметная документация, имеется заключение государственной экспертизы.

- «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки в пгт. Андра». 1-я и 3-я очереди» - поданы заявки на проведение аукциона по определению подрядной организации. Заявок от участников не поступило.

- «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки в п. Сергино (ПИР)» - проектно-сметная документация разработана, осуществляется подготовка к сдаче на государственную экспертизу.

- «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки в с. Перегребное (ПИР)» -  проектно-сметная документация разработана, осуществляется подготовка к сдаче на государственную экспертизу.

ВЫВОД: Причины низкого освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы заключаются в том, что конкурсные торги  проводятся по два или три раза в связи с отсутствием заявок, кроме того несвоевременное исполнение обязательств подрядчиков также негативным образом отразилось на объеме кассового исполнения бюджетных средств.

3. Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" в Октябрьском районе на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 09.11.2010 № 1918.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 10 738,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 10 737,9 тыс.руб.

Процент освоения средств из бюджета автономного округа – 99,9%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 1 212,8 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 1 077,9 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 88,9,4%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- По сельскому поселению Шеркалы: по 11 улицам села произведена установка деревянных ограждений придомовых территорий жилых домов.

- По сельскому поселению Каменное: по 2 улицам осуществлено благоустройство тротуаров, пешеходных дорожек.

- По сельскому поселению Сергино: по 2 улицам осуществлено благоустройство придворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам.

- По сельскому поселению Малый Атлым: по 10 улицам осуществлено благоустройство тротуаров, пешеходных дорожек, детских, спортивных площадок, 1 лестницы, заборов по двум 2 улицам.

- По сельскому поселению Унъюган: по 17 улицам осуществлено благоустройство подъездных путей, 1 детской площадки.

- По городскому поселению Андра: осуществлено благоустройство 1 подъездного пути, 3 тротуаров и пешеходных дорожек, 1 площадки под гостевые автостоянки, 1 детской, спортивной площадки.

- По сельскому поселению Перегребное: по 7 улицам осуществлено благоустройство тротуаров, пешеходных дорожек.

- По городскому поселению Талинка: по 4 улицам осуществлено благоустройство тротуаров, пешеходных дорожек, 1 внутриквартального проезда, 1 детской, спортивной площадки.

- По сельскому поселению Карымкары: по 17 улицам осуществлено ограждение придомовой территории многоквартирных домов, 1 детской, спортивной площадки.

- По городскому поселению Приобье: по 3 улицам осуществлено благоустройство внутриквартальных проездов, 1 площадки под гостевые автостоянки, 1 детской, спортивной площадки, 1 установка малых архитектурных форм (скамейки).

- По городскому поселению Октябрьское: по 3 улицам осуществлено благоустройство тротуаров, пешеходных дорожек.

ВЫВОД: За 2011 год в части реализации целей, на которые были выделены бюджетные средства, программа реализована в полном объеме.

4. Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Октябрьском районе» на 2011-2013 годы» утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 09.11.2010 № 1916.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 78 238,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 64 797,0 тыс.руб.

Процент освоения средств из бюджета автономного округа – 82,8%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 4 846,1 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 4 845,9 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 99,9%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- По сельскому поселению Шеркалы: осуществлено 20 000 м2 капитального ремонта дорог. Производилась отсыпка щебнем, песком.

- По сельскому поселению Каменное: осуществлено 30 000 м2 капитального ремонта дорог. Производилась отсыпка щебнем, песком.

- По сельскому поселению Сергино: осуществлено 16 702 м2 капитального ремонта дорог. Производилась отсыпка щебнем, песком, укладка плит.

- По сельскому поселению Малый Атлым: осуществлено 41 149 м2 капитального ремонта дорог. Производилась отсыпка щебнем, устройство водопроводных труб.

- По сельскому поселению Унъюган: осуществлено 11 117 м2 капитального ремонта дорог. Производилась отсыпка щебнем, песком.

- По городскому поселению Андра: осуществлено 726 м2 капитального ремонта дорог. Производилась отсыпка щебнем, песком, выравнивание дорожных плит.

- По сельскому поселению Перегребное: осуществлено закупка материалов.

- По городскому поселению Талинка: осуществлено 8 304 м2 капитального ремонта дорог. Производилась укладка асфальта.

- По сельскому поселению Карымкары: осуществлено 36 250 м2 капитального ремонта дорог. Производилось устройство дорожных оснований и покрытий.

- По городскому поселению Приобье: осуществлено 23 167 м2 капитального ремонта дорог. Производилась отсыпка щебнем, песком.

- По городскому поселению Октябрьское: осуществлено 9 992 м2 капитального ремонта дорог. Производилась отсыпка щебнем, песком, выравнивание дорожных плит.

ВЫВОД: За 2011 год в части исполнения вышеуказанных мероприятий на которые были выделены бюджетные средства, программа в 2011 году реализована полностью.

5. Программа «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 30.04.2010 № 764.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 3350,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 3349,9 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 99,9%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- В 2011 году проведен экологический аудит и разработка проекта на модернизацию существующего полигона ТБО в пгт.Приобье.

- Приобретены два трактора для прессовки отходов на свалках (1 в Шеркалы, 1 в Горнореченск).

- Разработан и прошел экспертизу проект на строительство полигона ТБО в пгт.Талинка, оформляется земельный участок.

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

6. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на период 2011-2015 годов и на перспективу до 2020 года», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 28.02.2011 № 338

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 4 187,7,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 2 822,2 тыс.руб.

Процент освоения средств из бюджета автономного округа – 67,4%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 61,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 14,1 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 22,9%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- Проведен энергоаудит МБУК «РДК».

- Проведен энергоаудит МКУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района».

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

7. Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Октябрьском районе в 2011-2013 годах», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 09.11.2010 № 1919.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 1 500,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 1 499,9 тыс.руб.

Процент освоения средств из бюджета автономного округа – 99,9%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- На улично-дорожной сети зарегистрировано 54 (2010г. – 58) дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 (2010г. – 8) человек погибло и 81 (2010г. – 91) человек получили травмы различной степени тяжести.

- Зарегистрировано 3 (2010г. – 3) ДТП, совершенных водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, погибших нет, пострадало 6 (2010г. – 5) человек.

- С участием несовершеннолетних зарегистрировано 7 (2010г. – 6) ДТП, погибших нет (2010г. – 1), пострадало 7 (2010г. – 7) детей, из них: 2 пешехода, 4 пассажира транспортных средств и 1 водитель мопеда.

- В полном объеме укреплена материально-техническая база ОМВД по Октябрьскому району, в 2011 году приобретены: аклотестеры, компьютеры, цифровые видеорегистраторы, изготовлены средства наглядной агитации.

- На 88,5% освоены средства бюджета Октябрьского района Управлением ЖКХиС на строительство объекта «Автогородок для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на дорогах пгт. Приобье».

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

8. Программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Октябрьского района на 2011-2013 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 09.11.2010 № 1920.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 2 500,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 2 149,7 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 85,9%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- Состояние криминогенной обстановки в районе за 2011 год характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 11,2% и составило 524 преступления (2010г. – 590).

- На 12,1% уменьшилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений - 94, число раскрытых преступлений данного вида выросло на 24,5% и составило 61 преступление.

- С 8 до 5 сократилось число умышленных убийств, раскрываемость возросла с 3 до 5 убийств.

- Снизилось число зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с 24  до 17 преступлений, из них 15 – раскрыты.

- На 17,2% меньше зарегистрировано имущественных преступлений – 288, закончено производство 104 таких преступлений  (на 46,5% выше показателя прошлого года).

- Раскрываемость краж составила лишь 35,6% или 83 преступления от 233 совершенных,  нераскрытыми остались 168 краж.

- С 10 до 7 сократилось число грабежей,  раскрыто  их на 50,0% больше, чем в прошлом году.

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

9. Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2007-2011 годы», утверждена решением Думы Октябрьского района от 23.03.2007 № 177.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 245,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 245,0 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района –  100,0%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

В 2009 и 2010 году программа была приостановлена. Результаты реализации программы представлены за 2011 год:

- Количество лиц стоящих на профилактическом учёте в медицинских учреждениях снизилось на 70% или до 38 человек по отношению базовому показателю – 54 человека.

- Произошло увеличение  до 71% количества подростков и  молодежи  в  возрасте  от  11  до  30  лет,  вовлеченных  в  профилактические  мероприятия,  по  отношению  к  общей  численности  указанной  категории  лиц.

- Снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков до 48% или до 11 преступлений п отношению к базовому показателю – 23 преступления.

- Создано 3 общественных  организации, что больше базового  показателя на 2 единицы.

- Увеличение количества секций  и  физкультурно-оздоровительных  учреждений  по  внедрению  технологий  профилактики  наркомании  до 145 (базовый показатель – 123 секции и учреждения).

- Увеличение до 64% количества  лиц  от  14  до 16  лет,  занимающихся  в  кружках  и  секциях   учреждений   образования  от  общего  числа  учащихся  данной  возрастной  категории.

- Увеличение количества  специалистов,  прошедших  обучение  по вопросам  проведения  профилактической  работы – 36%.

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

10. Программа «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда Октябрьского района» на 2009-2011 годы, утверждена решением Думы Октябрьского района от 17.06.2008 № 398.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 6 890,2 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 6 890,1 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 99,9%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

Так как 2011 год, является заключительным годом реализации целевой программы, результаты реализации программы приведены за весь период реализации программы:

- Установлены, реконструированы системы оповещения о пожаре: на 7 объектах  культуры; на 16 объектах образования и на 1 объекте здравоохранения.

- Произведен ремонт и реконструкция электрических сетей на 8 объектах культуры; на 29 объектах образования  и на 3 объектах здравоохранения.

- Проведена огнезащитная обработка чердачных помещений, отделка путей эвакуации специальными материалами, приобретено и установлено противопожарных дверей и т.д. на 43 объектах  социального назначения.

- Приобретен наглядно-агитационный материал, проведены конкурсы.

- Обеспечена противопожарная защиты жилищного фонда муниципальной собственности в пгт. Приобье  - 2 дома, 1 общежитие; п. Сергино – 2 дома; пгт. Октябрьское  - 5 домов;                     пгт. Талинка –  1 дом; пгт. Андра – 2 дома; с. Унъюган – 2 дома; с. Перегребное – 2 дома.

На объектах социального назначения пожаров не было. Все объекты социального назначения получили от органов госпожнадзора соответствующие разрешения на ведение основного вида деятельности.

ВЫВОД: Программа реализована в полном объеме.

11..Программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011-2013 год», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 27.08.2010 № 1458.

Предусмотрено средств из федерального бюджета на 2011 год – 334,7 тыс.руб.

Освоено средств из федерального бюджета за 2011 год – 292,9 тыс.руб.

Процент освоения средств федерального бюджета – 87,5%.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 36 793,1 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 36 791,4 тыс.руб.

Процент освоения средств автономного округа – 99,9%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 2000,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 1980,0 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 99,0%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- Увеличение производства мяса – 110,4% от уровня 2010 года (что на 9,2% больше планируемого показателя на отчетный год).

- Увеличение производства молока – 107,3% от уровня 2010 года (что на 5,7% больше планируемого показателя на отчетный год).

- Увеличение крупного рогатого скота – 106,3% от уровня 2010 года (что на 5,1% больше планируемого показателя на отчетный год).

- Поголовье свиней составило – 92,2% от уровня 2010 года (что на 131 голову меньше чем в 2010 году).

- Личным подсобным хозяйствам выплачены субсидии на компенсацию части затрат на содержание поголовья сельскохозяйственных животных за счет средств окружного бюджета на сумму 4 344,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета на сумму 292,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 140,0 тыс. руб. Всего субсидии выплачены 321-му главе личного подсобного хозяйства.

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

12. Программа «Развитие образования в Октябрьском районе на 2009-2012 годы», утверждена решением Думы Октябрьского района от 13.11.2008 № 445.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 35 734,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 35 139,6 тыс.руб.

Процент освоения средств автономного округа – 98,3%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 8 679,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 8 678,9 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 100,0%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- Услугами дошкольного образования охвачено 1942 ребенка (2010г. - 1929), что составляет 67% (2010г. - 64 %) от числа детей дошкольного возраста.

- 1235 детей не посещают  дошкольные образовательные   учреждения (2010г. - 1203), что составляет 42,6 % от общего количества детей от одного года до 7 лет.

- Предшкольное образование на базе образовательных учреждений района получают 87,27% детей в возрасте от 5 до 7 лет что на 1,16% выше чем в 2010 году (86,11%).

- Предпрофильная подготовка для обучающихся 8-9 классов в 2011 году осуществлялась  в 100% общеобразовательных школ района (2010г.-100%)

- Профильным обучением охвачено 51,4 % обучающихся  10-11 классов (2010 г. - 37%).

- В общеобразовательных учреждениях района количество педагогов с высшим образованием составляет 83,4% (2010г.- 82,8%), в дошкольных образовательных учреждениях – 38,1% (2010г.-37,8%), в учреждениях дополнительного образования – 78,9% (2010г.-78%).

- Увеличивается количество педагогических работников в образовательных учреждениях района имеющих квалификационные категории - 72,3% (2010 г. - 72,1% ).

- Все учреждения образования подключены к муниципальной локальной сети и имеют доступ к сети Интернет, 24 учреждения  имеют сайты.

- Доступ к электронным образовательным ресурсам имеют 100% обучающихся (2010 г.- 96%).

- Количество педагогов, использующих информационно-коммуникационные технологии в обучении, увеличилось до  93% (2010 г.-  80%).

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

13. Программа «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» на территории Октябрьского района на 2011 – 2013 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 07.10.2010 № 1717.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 2 000,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 1 999,6 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 99,9%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- Инновационной деятельностью охвачено 20 образовательных учреждений (2010г. - 19), что составляет 50% от общего числа образовательных учреждений(2010г. - 40 %).

- Увеличилось количество используемых педагогами инновационных образовательных технологий на 15%.

- Увеличилось количество педагогов прошедших повышение квалификации на 45%, 274 педагога (2010г.-189).

- Увеличилось количество педагогов общеобразовательных учреждений с высшим образованием 83,4% (2010г. – 82,8%), в дошкольных образовательных учреждениях 38,1% (2010г.-37,8%), в учреждениях дополнительного образования 78,9% (78,0%).

- Увеличилось количество учащихся, участвующих в научных исследованиях на 72% (количество участников составило 38 человек из 7 общеобразовательных учреждений).

- Курсы повышения квалификации по темам «Информационные технологии в деятельности педагога образовательного учреждения», «Использование электронные образовательные ресурсы в процессе обучения в основной школе» прошли 96 педагогов (2010 г. - 108).

- Органы государственно-общественного управления созданы в 23 школах, что составляет 100% (2010г. – 21, 91%), в 21 дошкольном учреждении, что составляет 88% (2010г. – 6, 25%)

- В конкурсах районного уровня в 2011 году приняли участие 811 обучающихся (2010г. – 798), в конкурсах и соревнованиях окружного уровня 551 обучающийся (2010г. – 539), в конкурсах всероссийского уровня 253 обучающихся (2010г. – 244).

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

14. Программа «Наша новая школа» на 2011-2013 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 01.11.2010 № 1871.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 132 196,7 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 18 567,1 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета автономного округа – 14,0%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 58 542,1 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 17 391,7 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 29,7%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

По  подпрограмме I «Инновационное развитие образования»:

Средства окружного бюджета и бюджета Октябрьского района освоены на 100% по следующим направлениям:

- приобретение лабораторных комплектов для общеобразовательных учреждений,

-.приобретение комплектов карт,  лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения,

- оснащение образовательных учреждений современными средствами информатизации.

По подпрограмме II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»:

В течение 2011 года было устранено 25 предписаний Госпожнадзора и 149 предписаний Роспотребнадзора. Проведено 12 мероприятий по укреплению антитеррористической безопасности,  в учреждениях были установлены системы  видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова. В 9 образовательных учреждениях проведены работы по благоустройству территорий.

Для устранения вышеуказанных предписаний на объектах образования были проведены следующие работы:

- установка противопожарных дверей, люков,

- монтаж противопожарных сигнализаций,

- ремонт электропроводки,

- огнезащитная обработка чердачных помещений,

- обслуживанию пожарной безопасности,

- приобретены системы оповещения людей о пожаре.

По подпрограмме III «Развитие материально-технической базы сферы образования»:

Для увеличения обеспеченности местами в образовательных учреждениях на территории Октябрьского района осуществляется строительство объектов образования.

В программу «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 год» включены 14 объектов строительства, из них 2 школы,  4 детских сада, 8 комплексов «Школа-детский сад».

В течение 2011 года в основном выполнены работы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации по всем объектам строительства.

- «Школа в пгт. Октябрьское» - в полном объеме выполнена кладка наружных и внутренних стен, установка оконных блоков, устройство монолитных участков перекрытия 3-го этажа. По состоянию на 01.01.2012 на стройке объекта осуществляется кладка наружных и внутренних стен с перегородками 1-го этажа.

- «Школа-детский сад в п.Большие Леуши» - состоялись торги по строительству объекта, по итогам торгов заключен контракт с ООО «РемСтройСервис» г. Мегион.

- «Комплекс «Школа-детский сад» в п. Кормужиханка» - проектной организацией проведен комплекс инженерных изысканий, получены исходные данные, оформляются правоустанавливающие документы на земельный участок.

- «Средняя школа в пгт.Приобье» - проект выполнен в полном объеме. Готовится пакет документов для предоставления в БУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве».

- «Комплекс «Школа-детский сад» в пгт. Талинка» - вносятся изменения в проектно-сметную документацию.

- «Комплекс «Школа - детский сад» в п. Комсомольский» - выполнены инженерные изыскания.

- «Комплекс «Школа - детский сад» в с. Каменное» - проектной организацией проведен комплекс инженерных изысканий, получены исходные данные, оформляются правоустанавливающие документы на земельный участок.

- «Комплекс «Школа - детский сад» в с.Перегребное» - выполняются работы  по разработке рабочего проекта.

- «Комплекс «Школа -детский сад» в п. Сергино» - выполняются работы  по разработке рабочего проекта.

- «Комплекс «Школа -детский сад» в с.Пальяново» - проведен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ.

ВЫВОД: За 2011 год в части реализации мероприятий развития школ Октябрьского района -  программа реализована в полном объеме, в части освоения капитальных вложений из бюджета Октябрьского района на строительство общеобразовательных и дошкольных учреждений средства освоены на 12,9% (20760,9 тыс.руб от плана 160 317,2 тыс.руб.) в связи с недобросовестным исполнением обязательств со стороны подрядчиков.

15. Программа «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2011-2012 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 19.08.2011        № 2409.

Предусмотрено средств из федерального бюджета на 2011 год – 5 329,8 тыс.руб.

Освоено средств из федерального бюджета за 2011 год – 1 309,9 тыс.руб.

Процент освоения средств федерального бюджета – 25,3%.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 19 927,3 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 14 329,5 тыс.руб.

Процент освоения средств автономного округа – 71,9%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 142,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 142,0 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 100,0%.

Предусмотрено средств из бюджета ОФОМС на 2011 год – 12 724,9 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета ОФОМС за 2011 год – 5 821,8 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 45,7%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- Показатель рождаемости составил 12,6 на 1000 населения, что практически соответствует уровню прошлого года.

- Уменьшилось число умерших с 336 в 2010 году до 272 в 2011 году, показатель общей смертности составил 7,8 на 1000 населения.

- Снижение показателя общей смертности произошло на 25,6%.

- В результате снижение показателя общей смертности коэффициент естественного прироста населения составил 6,4 на 1000 человек населения (естественный прирост населения 205 человек).

- Уровень первичной заболеваемости за 2011 год, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года повысился на 21,8%, в основном за счет роста болезней органов дыхания.

- По сравнению с аналогичным периодом 2010 года в 2011 году коечный фонд не изменился и составил 325 коек.

- Средняя заработная плата одного работника МБУЗ «Октябрьская ЦРБ» по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличилась на 19%.

- Поступление оборудования за отчетный период 2010-2011 г.г. не осуществлялось, так как заявка 2006г., 2007г., 2008г. была выполнена на 100%.

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована не полностью в виду, не укомплектованностью специалистами первичного звена.

16. Программа «Безопасное материнство и детство на 2010-2014 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 30.10.2011 № 1682.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 3 000,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 2 996,9 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 99,9%.

Предусмотрено средств из ОФОМС на 2011 год – 731,0 тыс.руб.

Освоено средств из ОФОМС за 2011 год – 731,0 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 100,0%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

По подпрограмме «Безопасное материнство»:

- Снижение заболеваемости беременных женщин, рожениц и родильниц на 2%.

- Снижение показателя абортов на 5,2% с 42 на 1000 женщин фертильного возраста до  37,2 на 1000 женщин фертильного возраста;

- Показатель перинатальной смертности – 6,8 на 1000 родившихся, что на 2,0 на 1000 родившихся больше планового показателя – 4,8 на 1000 родившихся живыми и мертвыми;

- Показатель младенческой смертности – 9,0 на 1000 родившихся, что на 4,6 на 1000 родившихся больше планируемого показателя – 4,4 на 1000 родившихся живыми;

- Отсутствие случаев материнской смертности.

- Отсутствие прерывания беременности по социальным показаниям.

- Процент преждевременных родов уменьшился на 0,3%

По подпрограмме «Здоровый ребенок»:

- Заболеваемость подростков составила 2259,2 на 1000 детского населения.

- Снижение распространенности детской инвалидности до 12,0 на 1000 детского населения;

- Индекс здоровья детей первого года жизни составил 18,2% что на 6,8% меньше целевого показателя в 25%.

- Доля детей от 3-х до 6-ти месяцев находящихся на грудном вскармливании составляет 78,4% что на 8,4% больше целевого показателя – 70%, от 6-ти месяцев до 1 года  составляет – 40,5% что на 10% меньше целевого показателя – 50%.

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

17. Программа «Современное здравоохранение Октябрьского района на 2011-2013 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 13.05.2011        № 1173.

Предусмотрено средств из федерального бюджета на 2011 год – 7 593,9 тыс.руб.

Освоено средств из федерального бюджета за 2011 год – 7 592,7 тыс.руб.

Процент освоения средств федерального бюджета – 99,9%.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 4 639,3 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 2 802,8 тыс.руб.

Процент освоения средств автономного округа – 60,4%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 6 037,5 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 6 036,7 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 99,9%.

Предусмотрено средств из бюджета ОФОМС на 2011 год – 15 135,9 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета ОФОМС за 2011 год – 15 135,9 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 100,0%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

I. Цель 1. Подпрограмма «Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и актуальных направлений развития здравоохранения Октябрьского района».

- Показатель больничной летальности от болезней системы кровообращения – 0,4%, что на 2,7% меньше планируемого показателя – 3,1%, в том числе от острого инфаркта миокарда – 10,0%, что на 0,6% больше планируемого показателя – 9,4%.

- Доля компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации – 100%, что на 15% больше планируемого показателя – 85,0%.

- Показатель ранней неонатальной смертности – 4,5 на 1000 родившихся живыми, что на 2,5% больше планируемого показателя – 2,0%.

II. Цель 2. Подпрограмма «Современные методы противодействия распространения социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения».

- Показатель распространенности туберкулез – 171,5 на 100000 населения, что на 26,6 на 100000 населения меньше планируемого показателя 198,1 на 100000 населения.

- Доля больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний – 54,3%, что на 4,3% больше планируемого показателя – 50,0%.

- Доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспасерным наблюдение 90,9%, что на 0,9% больше планируемого показателя – 90,0%.

- Охват профилактикой вертикальной передачи ВИЧ инфекции – 100,0% что на 5,0% больше планируемого показателя – 95,0%.

- Заболеваемость сифилисом – 5,6 на 100000 что на 25,4 на 100000 меньше планируемого показателя – 31,0 на 10000 населения,

- Заболеваемость гонореей – 19,6 на 100000 населения, что на 44,4 на 100000 населения меньше планируемого показателя – 64,0 на 100000 населения.

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

18. Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2009-2011 годы», утверждена решением Думы Октябрьского района от 24.09.2008 № 426.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 4 816,2 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 4 810,2 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 99,8%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- Сданы в эксплуатацию объекты: «Хоккейный корт в с.п. Карымкары» (единовременная пропускная способность 20 человек, площадь 1800 м2); «Универсальный зал бокса в пгт. Приобье»,  (единовременная пропускная способность 45 человек, площадь 432 м2).

- Единовременная пропускная способность спортивных сооружений по району за 2011 год увеличилась на 4,9% и составила 1399 человек, из них в сельской местности – 839 человек.

- Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2011 году повысилась на 9,3% и составила 5608 человек.

- Проведены районные спортивные мероприятия:

- спартакиада школьников («Спортивная юность Коды 2011», «Стартуют все», «Губернаторские состязания», лыжные гонки, баскетбол, волейбол, шахматы, мини-футбол) – 9 мероприятий с участием 862 человек (110,4% к уровню 2010 года);

- спартакиада трудящихся («Папа, мама, я – спортивная семья», настольный теннис, шахматы, баскетбол,  лыжные гонки, волейбол, мини-футбол) – 8 мероприятий с участием 372 человек (101,9% к уровню 2010 года);

- спартакиада ветеранов спорта (шахматы, настольный теннис, баскетбол, мини-футбол,  лыжные гонки, волейбол) –7 мероприятий с участием 253 человек (102,0% к уровню 2010 года);

- 11 прочих спортивно-массовых мероприятий с участием 951 человек.

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

19. Программа «Развитие детского туризма на территории Октябрьского района на 2010-2012 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 09.12.2009 № 1927.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 270,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 270,0 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 100,0%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

Проведено 33 мероприятия, в которых приняло участие 304 человека:

- спелеопоход по Кунгурским пещерам г. Екатеринбурга,

- праздник «День охотника»,

- Агитпробег Малый Атлым – Комсомольское – Заречное,

- Походы выходного дня,

- Походы однодневные, двухдневные,

- Сплав по реке Торъеш,

- Проведен палаточный лагерь «Солнечный берег» на берегу р. Скатас,

- Пеший поход по Кавказу,

- Палаточный лагерь «Ювента».

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

20. Программа «Культура Октябрьского района» на 2010-2012 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 02.10.2009 № 1412.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 11 442,4 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 11 442,4 тыс.руб.

Процент освоения средств автономного округа – 100,0%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 53 335,3 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 21 391,3 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 40,0%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- Увеличение числа клубных формирований на 6,2% их число в 2011 году составило 137 ед. (2010г. – 129 ед.).

- Увеличение числа участников в клубных формированиях на 14,2% в 2011 году их число составило 1 725 чел. (2010г. – 1511 чел.).

- Увеличение количества мероприятий на 3,3% (3 396 ед. в 2011 году; 3 288 ед. в 2010 году.)

- Увеличение количества участников мероприятий на 0,4% (119 038 чел. в 2011 году (115 505 чел. в 2010 году.)

- Увеличение основного фонда (книги на всех носителях) на 2,3% (9103 экзем. в 2011 году; 8 900 экзем. в 2010 году.)

- Снижение библиотечного фонда на 1,7% или до 214,0 тыс.экз. (2010г. – 217,8)

- Снижение книжного фонда на 1,7% или до 213,4 тыс.экз. (2010г. – 217,1)

- Увеличение книговыдач на 2,4% или до 384 828 тыс.экз. (2010г. – 375 830)

- Снижение книгообеспеченности на 1 читателя на 1,7% или 16,9 в 2011 году (2010г. – 17,2)

- Снижение количества читателей на 0,1% или до 12 653 в 2011 году (2010г. – 12 658)

- Увеличение числа посещений библиотек на 4,0% или 135 495 в 2011 году (2010г. – 130 202)

ВЫВОД: За 2011 год в части реализации мероприятий развития культуры Октябрьского района -  программа реализована в полном объеме, в части освоения капитальных вложений из бюджета Октябрьского района на строительство объектов «Дом культуры пгт.Андра» и «Культурно-досуговый центр пгт.Октябрьское» средства освоены на 38,4% (19897,3 тыс.руб от плана 51835,3 тыс.руб.) в связи с недобросовестным исполнением обязательств со стороны подрядчиков.

21. Программа «Молодежь Октябрьского района» на 2010-2012 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 22.09.2009 № 740.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 650,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 649,9 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 100,0%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- Организованы и проведены 17 районных мероприятий в том числе:

- районная акция «Никто не забыт, ничто не забыто!» - 1500 человек участников;

- районный фестиваль трудящейся молодежи «Перспектива» -100 человек;

- районный конкурс детских рисунков «Рождественские чудеса» -130 человек;

- районный конкурс «Молодая семья-2011» -5 семей;

- сезон игр КВН «Школьная лига КВН-2011» -180 человек;

- районный конкурс военно-патриотической песни «Сыны России» - 50 человек;

- районный конкурс «Видеописьмо солдату» 38 человек;

-районная акция «Мы - граждане России»-5 человек;

- районный молодежный форум «Мы разные и мы вместе!» - 50 человек;

- районный слет инициативной молодежи «Мы выбираем будущее» - 70 человек;

- районный фотоконкурс «Калейдоскоп чувств» 30 человек;

- муниципальный этап окружного молодежного конкурса «Золотое будущее Югры» - 3 участника;

-районный слет волонтеров «Доброе сердце» - 50 человек;

- районный слет молодых избирателей «Будущее за молодежью!» - 50 человек;

- районный молодежный Форум «Кто, если не мы!» - 70 человек;

- районная акция «Неделя добра» - 100 человек;

- районный конкурс проектов по благоустройству территорий в Октябрьском районе среди общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Октябрьского района «Зеленая улица» - 5 участников.

- 2 467 человек приняли участие в 7 мероприятиях окружного, общероссийского и международного масштаба.

- В целях обеспечения трудозанятости несовершеннолетних организована деятельность 31 молодежного трудового отряда,  в котором приняло участие 412 человек, в том числе по  благоустройству территории работало 304 несовершеннолетних, 108 подростков работали в качестве вожатых.

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

22. Программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьского района на 2009-2011 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 14.05.2009 № 571.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 170,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 143,3 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 84,1%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- Приняты либо внесены изменения в соответствии с действующим законодательством в       19 муниципальных правовых актов о муниципальной службе.

- В резерв управленческих кадров ХМАО-Югры включены 5 муниципальных служащих.

- Получили дополнительное образование 10 муниципальных служащих Думы и администрации Октябрьского района на конкурсах повышения квалификации.

- Участвовали в обучающих семинарах 17 муниципальных служащих.

- Принят Кодекс профессиональной этики муниципальных служащих в органах местного самоуправления Октябрьского района.

- Принят перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления.

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.

23. Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2011-2013 годы», утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 26.10.2010 № 1846.

Предусмотрено средств из бюджета автономного округа на 2011 год – 5996,7 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета автономного округа за 2011 год – 5996,7 тыс.руб.

Процент освоения средств автономного округа – 100,0%.

Предусмотрено средств из бюджета Октябрьского района на 2011 год – 3000,0 тыс.руб.

Освоено средств из бюджета Октябрьского района за 2011 год – 3000,0 тыс.руб.

Процент освоения средств бюджета Октябрьского района – 100,0%.

За 2011 год достигнуты следующие результаты:

- Увеличение количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10,8% или до 1108 единиц в 2011 году (2010г. – 1000 единиц).

- Увеличение числа малых и средних предпринимателей на 11,6% или до 347 единиц на 10 тыс.населения в 2011 году (2010г. – 311 единиц на 10 тыс.населения).

- Увеличение числа индивидуальных предпринимателей на 7,5% или 892 единиц в 2011 году (2010г. – 830 единиц).

- Увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, чел на 19,3% или до 1324 человек в 2011 году (2010г. – 1110).

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций увеличилась на 0,7% к 2010 году и составила 7,0% в 2011 году.

- Оборот общественного питания  в действующих ценах составил 199,8 млн. руб., что составляет 120,2% от аналогичного периода прошлого года.

- Объем реализации платных услуг в действующих ценах составил 686,0 млн. руб., 109,7% от аналогичного периода прошлого года.

- Объем бытовых  услуг населению во всех секторах реализации составил 32,9 млн. руб., что составляет 115,0% от аналогичного периода прошлого года.

- Оказана финансовая поддержка в виде субсидий 38 субъектам малого предпринимательства на общую сумму более 4,2 млн.руб.

- Фондом поддержки предпринимательства – Югры выделено три гранта по 300,0 тыс.руб., на поддержку начинающим предпринимателям, действующим менее года с момента регистрации.

ВЫВОД: За 2011 год программа реализована в полном объеме.