Информация

о ходе реализации целевых программ Октябрьского района и достижении целевых показателей за 2013 год

В 2013 году в целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования на территории Октябрьского района разработаны и реализуются 27 целевых программ Октябрьского района с плановым объемом финансирования за счет всех источников в сумме 1 955,5 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2013 года общий объем финансирования программ за счет всех источников составил 1 728,2 млн. руб., (88,4% от годовых плановых назначений 1 955,5 млн. руб.), в том числе:

- федеральный бюджет – 5,8 млн. руб. (100,0% от годовых плановых назначений 5,8 млн. руб.);

- окружной бюджет – 1 395,6 млн. руб. (86,0% от годовых плановых назначений 1 622,1 млн. руб.);

- местный бюджет – 304,1 млн. руб. (100,0% от годовых плановых назначений 304,1  млн. руб.);

- бюджеты поселений – 13,9 млн. руб. (100%  от годовых плановых назначений 13,9  млн. руб.);

- привлеченные средства – 8,7 млн. руб. (90,6% от годовых плановых назначений 9,6 млн. руб.).

Освоение финансовых средств составило 1 514,3 млн. руб. или 87,6% от профинансированной суммы, в том числе:

- федеральный бюджет – 5,8 млн. руб. (100,0% к финансированию);

- бюджет автономного округа – 1 272,8 млн. руб. (91,2% к финансированию);

- местный бюджет  – 212,9 млн. руб. (70,0% к финансированию);

- бюджеты поселений  – 13,9 млн. руб. (99,9% к финансированию);

- привлеченные средства  – 8,7 млн. руб. (100,0% к финансированию).

### Освоение средств местного бюджета ниже среднего процента по району, то есть менее 50,0%, за 2013 год отмечено по следующим целевым программам Октябрьского района:

### Профилактика правонарушений на территории Октябрьского района на 2011-2015 годы» - 10% (94,5  руб. из 944,0 тыс. руб.);

### «Наша новая школа» на 2011-2013 годы» - 44,4% (63,1 млн. руб. из 142,3 млн. руб.);

### «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в месте их сосредоточения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2013 - 2015 годы» - 17,8% (245,2  руб. из 1379,1 тыс. руб.) (гражданин не предоставил пакет документов для перечисление субсидии);

### «Обеспечение жильем молодых семей на территории Октябрьского района в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2012-2015 годы» - 0% (0  руб. из 63,2 тыс. руб.) (отказ участника от получения субсидии по программе);

### «Содействие в улучшении жилищных условий молодых учителей на территории октябрьского района на 2013 - 2015 годы» - 0% (0  руб. из 60,0 тыс. руб.) (отсутствие заявителей на участие в программе).

### 100% освоение средств местного бюджета по итогам 2013 год отмечено по следующим целевым программам Октябрьского района:

### «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Октябрьском районе».

### «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район» на 2011-2021 годы».

### «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2014 годы».

### «Современное здравоохранение Октябрьского района» на 2011-2013 годы».

### «Безопасное материнство и детство» на 2010-2014 годы».

### «Молодежь Октябрьского района» на 2010-2012 годы».

### «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2012-2014 годы».

### «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2011-2013 годы».

### «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2013-2015 годы».

### «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2011-2013 годы».

### «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Октябрьского района на 2012-2014 годы».

### «Возмещение части затрат инвестору на строительство инженерных сетей и объектов инфраструктуры к жилым домам, приобретенным муниципальным образованием Октябрьский район в 2012 году для переселения граждан из аварийных домов, находящихся в зоне подтопления на 2013-2015 годы».

### Освоение остатков финансовых средств 2012 года за 2013 год составило 338,6 млн. руб. или 69,6% от суммы остатков на 01.01.2013 (486,2 млн. руб.).

### Общий объем остатков прошлых лет по состоянию на 01.01.2014 года составляет 147,6 млн. руб.

### Максимальную долю остатков финансовых средств (более 90%) по состоянию на 01.01.2014 года составляют финансовые средства, направляемые на строительство 3-х объектов – это «Школа в пгт Октябрьское» - 39,2 млн. руб., «КДЦ в пгт Октябрьское Октябрьского района» - 54,9 млн. руб., «Участковая больница и поликлиника в пгт Талинка Октябрьского района» - 41,6 млн. руб.

### Доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных целевых программ в 2013 году, составляет:

### 6,3% от расходов бюджета, что на 3,4% выше запланированного уровня на 2013 год,

### или 14,3% от объемов расхода бюджета без учета субвенций, субсидий и прочих безвозмездных поступлений, что на 0,5% выше запланированного уровня на 2013 год.

### Рост показателя связан с совершенствованием программно-целевого метода осуществления бюджетного процесса.

### В целях оценки достижения запланированных результатов реализации целевых программ Октябрьского района на 2013 год определено 209 целевых показателей.

### По итогам реализации целевых программ за 2013 год достижение целевых показателей выглядит следующим образом:

| превышен 100% показатель запланированного годового значения | по 75 показателям | 36,0% |
| --- | --- | --- |
| достигнуто запланированное годовое значение | по 86 показателям | 41,1% |
| достигнуто не в полном объеме запланированное годовое значение, в том числе: | по 48 показателям | 22,9% |
| до 30% | 19 показателей | 39,6% |
| от 30% до 70% | 15 показателей | 31,3% |
| от 70% до 100% | 14 показателей | 29,1% |

### Из 75 показателей, значение которых превысило 100% годового плана, по 17 показателям отмечается отрицательная динамика (это показатели по программам: «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Октябрьского района на 2011-2013 годы», (Численность потерпевших на 10 тыс. населения, Число административных правонарушений на 10 тыс. населения, Уровень уличной преступности (количество преступлений), Уровень общеуголовной преступности (на 10  тыс. населения), Уровень криминогенности населения  (количество установленных  за преступления лиц на 10 тыс. населения), Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (%)) «Современное здравоохранение Октябрьского района» на 2011 - 2013 годы» (Общая смертность населения на 1000  среднегодового населения,   Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 населения, Одногодичная летальность онкологических больных (%), Доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных, находящихся под диспансерным наблюдением (%), Первичный выход на инвалидность на 10000 населения), «Безопасное материнство и детство» на 2010-2014 годы» (Перинатальная смертность на 1000 родившихся живыми и мертвыми, Общая заболеваемость детей от 0 до 14 лет, Общая заболеваемость подростков от 15 до 17 лет)). «Повышение эффективности бюджетных расходов Октябрьского района на период до 2013 года» дефицит бюджета района -36 %.

### В то же время, необходимо отметить положительную динамику по 5 показателям, достижение по которым отмечается на уровне менее 50%. Это показатели по программе: «Современное здравоохранение Октябрьского района» на 2011 - 2013 годы» в части  заболеваемости сифилисом на 100000 населения, заболеваемости гонореей на 100000 населения  младенческой смертности на 1000 родившихся живыми, смертности от отравлений алкоголем на 100000 населения, по которым за отчетный период отмечается нулевое значение.

Информация о ходе реализации целевых программ Октябрьского района

муниципальными образованиями городскими и сельскими поселениями

за 2013 год.

### Муниципальные образования городские и сельские поселения в границах Октябрьского района в 2013 году принимают участие в реализации 13 окружных и районных программ.

### Общий объем финансирования мероприятий программ, выполняемых муниципальными образованиями городскими и сельскими поселениями, за счет всех источников за 2013 год составил 139,5 млн. руб. (100,0% к годовому плановому значению 139,5 млн. руб.), в том числе:

### федеральный бюджет – 0 млн. руб. (0% к плану 0 млн. руб.);

### окружной бюджет – 116,3 млн. руб. (100,0% к плану 116,3 млн. руб.);

### местный бюджет – 10,7 млн. руб. (100,0% к плану 10,7 млн. руб.);

### бюджеты поселений – 12,5 млн. руб. (100,0% к плану 12,5 млн. руб.).

### Общий объем освоения средств составил 138,6 млн. руб. (99,3% к финансированию), в том числе:

### федеральный бюджет – 0 млн. руб. (0% к финансированию),

### окружной бюджет – 115,9 млн. руб. (99,6% к финансированию),

### местный бюджет – 10,6 млн. руб. (98,7% к финансированию),

### бюджеты поселений – 12,1 млн. руб. (97,0% к финансированию).

### Уровень освоения финансовых средств по городским и сельским поселениям распределился следующим образом:

### сп. Унъюган (100,00%);

### сп. Шеркалы (100,00%);

### гп. Талинка (100,00%);

### гп. Приобье (99,99%);

### 5)   сп. Перегребное (99,98%);

### сп. Карымкары (99,91%);

### гп. Андра (99,27%);

### сп. Малый Атлым (98,69%);

### 9)   гп. Октябрьское (98,27%).

### 10) сп. Каменное (93,23%);

### сп. Сергино (92,20%);