СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

- Общие сведения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях достижения долгосрочных показателей социально-экономического развития Октябрьского района, установленных стратегическими документами Октябрьского района планирование расходов бюджета Октябрьского района осуществляется в составе муниципальных программ.

Суть программно-целевого метода бюджетного планирования - концентрация ресурсов (как текущего характера, так и бюджетных инвестиций) в 1 муниципальной программе, обеспечение прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования.

В 2016 году доля расходов бюджета Октябрьского района на реализацию программных мероприятий составила – 99,2%, в 2015 году – 87,4%

Система муниципальных программ сформирована на основе логической цепочки реализации программно-целевого метода бюджетного планирования: «описание проблемы - цель - мероприятие - финансовые ресурсы - механизм реализации – результат». Логика и последовательность, определение начала и результата реализации программных мероприятий, следование процессам принятия решения о разработке программы, планирования, организации исполнения, контроля и завершения - залог успешного выполнения поставленных задач социально-экономического развития Октябрьского района.

Проведение регулярной оценки эффективности муниципальных программ дает возможность их совершенствования. В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны контрольных органов, так и общественности, особенно важным является анализ соотношения целей, задач и показателей эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы Октябрьского района являются не только инструментом исполнения расходных обязательств, а становятся эффективным механизмом управления соответствующей сферы деятельности.

Таким образом, созданная в Октябрьском районе система управления с использованием механизмов программного планирования охватывает все сферы социально-экономического развития.

В 2016 году на территории Октябрьского района реализовывалось 19 муниципальных программ:

-Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы»;

-Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы»;

-Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы»;

-Муниципальная программа «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016–2020 годы»;

-Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы»;

-Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы»;

-Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы»;

-Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы»;

-Муниципальная программа «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014–2016 годы»;

-Муниципальная программ «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016–2020 годы»;

-Муниципальная программа «Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района на 2016-2020 годы»;

-Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016 – 2020 годы»;

-Муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2016–2020 годы»;

-Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016–2020 годы»;

-Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы»;

-Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы»;

-Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы»;

-Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2016 – 2020 годы»

-Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016 – 2020 годы».

Их разработка основана на принципах:

- соответствия приоритетам Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района, а также полномочиям, закрепленным за ответственными исполнителями муниципальных программ;

- комплексности целей, задач, мероприятий, показателей и ресурсного обеспечения муниципальных программ;

- концентрации на задачах, поставленных в указах Президента Российской Федерации;

- проведения при реализации оценки эффективности муниципальных программ с возможностью их уточнения или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц за достижение целевых показателей.

Направления реализации муниципальных программ основаны на приоритетах социально-экономического развития Октябрьского района и соответствуют Стратегии – 2030:

- развитие реального сектора экономики;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- улучшение жилищных условий населения;

- развитие образования;

- содействие занятости населения;

- развитие инфраструктуры;

- модернизация жилищно-коммунального комплекса.

В 2016 году плановый объем финансирования муниципальных программ за счет всех источников финансирования составил 4 354,4 млн. руб.

Фактический общий объем финансовых средств за 2016 год направленных на реализацию программ составил 4 349,7 млн. руб. или 99,9% от плановой суммы, в том числе:

- федеральный бюджет – 7,8 млн. руб. (100,0% к плану);

- бюджет автономного округа – 3 094,8 млн. руб. (99,9% к плану);

- местный бюджет  – 1247,1 млн. руб. (99,9% к плану);

### Освоение остатков финансовых средств 2015 года  за 2016 года составило 21,8 млн.руб., или 100,0%.

В соответствии со стратегическими документами социально-экономического развития Октябрьского района, а также основываясь на Бюджетном послании Президента Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации, информация об объеме средств бюджета Октябрьского района, направленном на реализацию муниципальных программ в 2016 году, представлена в таблице.

Таблица

Реализация муниципальных программ Октябрьского района в 2016 году

| № п/п | Муниципальная программа Октябрьского района | Утвержденный план на год, тыс. рублей | Профинансировано, тыс. руб. | Исполнено, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к финансированию | к плану |
| 1 | «Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района на 2016-2020 годы» | 34 660,7 | 34 660,7 | 34 660,7 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» | 22 558,4 | 22 558,4 | 22 558,4 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016–2020 годы» | 384 712,1 | 384 712,7 | 384 689,3 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» | 5 000,0 | 4 999,0 | 4 999,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016–2020 годы» | 9 156,3 | 9 156,3 | 9 154,2 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» | 402 377,2 | 402 377,2 | 402 377,2 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016–2020 годы» | 7 187,8 | 7 187,8 | 7187,8 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | «Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016 – 2020 годы» | 161 991,0 | 161 134,4 | 161 134,4 | 100,0 | 99,5 |
| 10 | «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы» | 18 354,1 | 18 354,1 | 18 344,7 | 99,9 | 99,9 |
| 11 | «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016–2020 годы» | 1 978 714,8 | 1 978 714,8 | 1 973 839,4 | 99,8 | 99,8 |
| 12 | «Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2016 - 2020 годы» | 100 537,5 | 100 537,5 | 100 141,6 | 99,6 | 99,6 |
| 13 | «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» | 73 745,7 | 73 745,7 | 73 349,3 | 99,5 | 99,5 |
| 14 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» | 216 958,1 | 216 951,0 | 214 108,8 | 98,7 | 98,7 |
| 15 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» | 150,9 | 150,9 | 148,7 | 98,6 | 98,6 |
| 16 | «Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы» | 334 844,9 | 334 844,9 | 329 378,98 | 98,4 | 98,4 |
| 17 | «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014–2016 годы» | 7 365,0 | 7 365,0 | 7 099,5 | 96,4 | 96,4 |
| 18 | «Культура Октябрьского района на 2016–2020 годы» | 327 240,5 | 327 240,4 | 296 721,2 | 90,7 | 90,7 |
| 19 | «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» | 117 536,2 | 113 750,0 | 91 114,5 | 80,1 | 77,5 |
|  | ИТОГО | 4 354 380,0 | 4 349 729,6 | 4 280 109,2 | 98,4 | 98,3 |

### Результаты мониторинга достижения показателей реализации                          муниципальных программ

### В 2016 году, в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района за 2016 год с учетом вносимых в течение 2016 года изменений в действующие муниципальные программы сформировано 214 целевых показателей, 18 из которых составляют нулевое значение на 2016 год. Таким образом, анализ эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период  осуществлен по 196 целевым показателям.

### По итогам реализации муниципальных программ за 2016 год достижение целевых показателей выглядит следующим образом:

| превышен 100% показатель запланированного годового значения | 49 показателей | 25% |
| --- | --- | --- |
| достигнуто 100%-ое запланированное годовое значение | 93 показателей (из них 2 показателя имеют отрицательную динамику) | 47,4% |
| достигнуто не в полном объеме запланированное годовое значение, в том числе: | 54 показателей (из них по 18 показателям меньшее значение, отражает большую эффективность) | 27,6% |
| до 30% | 6 показателей | 3 % от общего количества / 11,1% от достигнутых не в полном объеме |
| от 30% до 70% | 10 показателей | 5,1% от общего количества / 18,5% от достигнутых не в полном объеме |
| от 70% до 100% | 38 показателей | 19,4 % от общего количества / 70,4% от достигнутых не в полном объеме |

За 2016 год степень достижения показателей в среднем по муниципальным программам составила 109,4%.

## 3. Результаты оценки эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2016 года (далее  - оценка) осуществлялась в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 20.08.2014 № 2988 «О муниципальных и ведомственных целевых программах Октябрьского района», на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.

Результаты оценки используются в целях принятия решений в отношении перечня муниципальных программ и распределения средств бюджета Октябрьского района по муниципальным программам с учетом результатов, получаемых в ходе их реализации.

В целях проведения обобщенной оценки, программы были условных разделены на 6 групп:

### 3.1. Социальная сфера.

В этот блок входят муниципальные программы, ориентированные на человека, включающие развитие образования, спорта, культуры, улучшение качества жизни социально незащищенных групп и населения в целом.

Расходы бюджета Октябрьского района на социальную сферу в 2016 году составили 2 815,1 млн.руб., или 64,7% расходной части бюджета Октябрьского района на муниципальные программы.

Наибольший удельный вес в структуре расходов по указанному направлению имели муниципальные программы «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016–2020 годы» - 70,3%.

По муниципальным программам «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016–2020 годы» - 13,7%, «Культура Октябрьского района на 2016–2020 годы» - 11,6%, «Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2016 – 2020 годы» - 3,6%,  «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы»,  «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» и «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы» - 0,8%.

Средний уровень достижения показателей по муниципальным программам, входящим в блок «Социальная сфера» составил – 95,7%.

Средний уровень исполнения расходных обязательств к финансированию – 98,6%.

По программам «Культура Октябрьского района на 2016–2020 годы», «Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2016 – 2020 годы», уровень достижения показателей составил 97%, что позволяет оценить эффективность реализации данных программ на «отлично»;

«Развитие образования в Октябрьском районе на 2016–2020 годы» показатели реализованы на 96%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 99,8%, что также позволяет охарактеризовать эффективность реализации программы на «отлично».

«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы»  - оценка «удовлетворительно», показатели программы реализованы на 68%.

### 3.2. Жилищная сфера.

Расходы бюджета Октябрьского района на жилищное строительство и развитие жилищно-коммунального комплекса в рамках муниципальных программ в 2016 году составили 619,3 млн. рублей, или 14,2% расходной части бюджета Октябрьского района на муниципальные программы.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Октябрьского района по указанному направлению имеет муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» - 65%, а «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» - 35%.

Средний уровень достижения показателей по муниципальным программам, входящим в блок «Жилищная сфера» составил – 95%.

Средний уровень исполнения расходных обязательств к финансированию – 99,4%.

По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» показатели реализованы на 93%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 100%, что позволяет оценить эффективность реализации программы на «отлично».

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» показатели реализованы на 97%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 98,7%, что позволяет охарактеризовать эффективность реализации программы на «отлично».

### 3.3. Повышение эффективности государственного управления.

Расходы бюджета Октябрьского района на  эффективное государственное управление в 2016 году составили 646,9 млн. руб., или 14,9% расходной части бюджета на муниципальные программы.

Наибольший удельный вес в структуре расходов по указанному направлению имеет муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы» - 51,8%.

По муниципальным программам «Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016 – 2020 годы» - 24,9% «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» – 23,3%

Средний уровень достижения показателей по муниципальным программам, входящим в блок «Эффективное государственное управление» составил – 116,3%.

Средний уровень исполнения расходных обязательств к финансированию – 99%.

По программе «Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы» показатели реализованы на 109 %, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 98,4%, что позволяет оценить эффективность реализации программы на «отлично».

### «Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016 – 2020 годы» показатели реализованы на 96%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 100%, что также позволяет охарактеризовать эффективность реализации программы на «отлично».

### «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» показатели реализованы на 144%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 98,6%, что также позволяет охарактеризовать эффективность реализации программы на «отлично».

### 3.4. Снятие инфраструктурных ограничений роста.

Расходы бюджета Октябрьского района на снятие инфраструктурных ограничений в рамках муниципальных программ в 2016 году составили 148,4 млн. руб., или 3,4% расходной части бюджета Октябрьского района на муниципальные программы.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Октябрьского района по указанному направлению имеет муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» - 76,6%, а «Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района на 2016-2020 годы» - 23,4%.

Средний уровень достижения показателей по муниципальным программам, входящим в блок «Снятие инфраструктурных ограничений» составил – 101%.

Средний уровень исполнения расходных обязательств к финансированию – 90%.

По программе «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» показатели реализованы на 99%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 80,1%, что позволяет оценить эффективность реализации программы на «хорошо».

«Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района на 2016-2020 годы» показатели реализованы на 103%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 100,0%, что позволяет охарактеризовать эффективность реализации программы на «отлично».

### 3.5. Развитие реального сектора экономики.

Расходы бюджета Октябрьского района на развитие реального сектора экономики в рамках муниципальных программ в 2016 году составили 96,3 млн. руб., или 2,2% расходной части бюджета Октябрьского района на муниципальные программы.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Октябрьского района по указанному направлению имеет муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» - 76,6%, а «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» - 23,4%.

Средний уровень достижения показателей по муниципальным программам, входящим в блок «Реальный сектор экономики» составил – 139,5%.

Средний уровень исполнения расходных обязательств к финансированию – 99,8%.

По программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» показатели реализованы на 183%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 99,5%, что позволяет оценить эффективность реализации программы на «отлично».

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2020 годы» показатели реализованы на 96%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 100,0%, что позволяет охарактеризовать эффективность реализации программы на «отлично».

3.6. Безопасность жизнедеятельности.

Расходы бюджета Октябрьского района на обеспечение безопасности жизнедеятельности в рамках муниципальных программ в 2016 году составили 23,7 млн. руб., или 0,5% расходной части бюджета Октябрьского района на муниципальные программы.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Октябрьского района по указанному направлению имеет муниципальная программа «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016–2020 годы» - 38,6%, «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014–2016 годы» - 31,1%, «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016–2020 годы» - 30,3%.

Средний уровень достижения показателей по муниципальным программам, входящим в блок «Безопасность жизнедеятельности» составил –101%.

Средний уровень исполнения расходных обязательств к финансированию – 98,8%.

По программе «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014–2016 годы» показатели реализованы на 67%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 96,4%, оценка эффективности реализации программы - «отлично».  «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016–2020 годы» показатели реализованы на 114%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе, составляет 100,0%, программа реализована на «отлично». «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016–2020 годы» показатели реализованы на 122%, уровень освоения финансовых средств, предусмотренных по программе составляет 100%, программа реализована на «отлично».

## 4. Результаты реализации муниципальных программ за 2016 год.

### 4.1. Ход реализации муниципальной программы

### «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016–2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 1 978 714,8 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 1 973 839,4 тыс. руб. (99,8% к финансированию, 99,8% к плану).

На территории района функционируют 40 образовательных организаций, из них: 39 – муниципальных и 1 частная. Муниципальные образовательные организации включают: 21 общеобразовательную организацию, 14 дошкольных образовательных организаций, 4 организации дополнительного образования.

В 2016 году в пгт. Приобье открылся первый в районе частный детский сад «Теремок» на 18 мест, который посещают 16 детей.

Кроме этого, свою деятельность осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Октябрьского района» и филиал БУ ПО ХМАО-Югры «Игримский политехнический колледж».

Все образовательные организации района осуществляют свою деятельность в соответствии с лицензией, имеют государственную аккредитацию.

Характерной особенностью сети образовательных учреждений района является большая доля малокомплектных школ, то есть учреждений с числом учащихся менее 100 человек. Из 21 общеобразовательной школы района 10 (47,6%) – малокомплектных.

Контингент обучающихся, воспитанников на 2016-2017 учебный год распределен по образовательным организациям следующим образом:

- дошкольные образовательные организации – 2 127 (2 133) воспитанников;

- общеобразовательные организации – 4 456 (4 453) обучающихся;

- 3 общеобразовательных организации с очно-заочной формой обучения – 31 (29) человек;

- организации дополнительного образования – 2 272 (2 240) воспитанника.

Дошкольные образовательные услуги оказываются в 14 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях и в 10 общеобразовательных организациях.

Численность детей, стоящих для определения в дошкольные образовательные организации по состоянию на 01.01.2017 составляет 199 детей (на 01.01.2016 года – 420 детей) или 47,4% к аналогичному периоду прошлого года. Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в ДОУ на 100%.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 2.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) (процент) | 61,5 | 61,5 | 100,0 |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз | 1,45 | 1,45 | 100,0 |
| 3 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (процент) | 1,2 | 0,9 | 75,0 |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент) | 100 | 100 | 100,0 |
| 5 | Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала образовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (процент) | 20 | 20 | 100,0 |
| 6 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС) (процент) | 90 | 90 | 100,0 |
| 7 | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (процент) | 19,1 | 19,1 | 100,0 |
| 8 | Количество обучающихся, участвующих в научно-исследовательских и социальных проектах (процент) | 4,3 | 4,3 | 100,0 |
| 9 | Доля охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) (процент) | 71,1 | 71,1 | 100,0 |
| 10 | Количество детей, охваченных всеми формами организованного отдыха, оздоровления и занятости (процент) | 83 | 96 | 115,7 |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (процент) | 100 | 100 | 100,0 |
| 12 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе (процент) | 100 | 100 | 100,0 |
| 13 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе (процент) | 90 | 90 | 100,0 |
| 14 | Доля частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получающих субсидии из бюджета автономного округа, от общего числа частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, обратившихся за получением субсидии из бюджета автономного округа (процент) | 100 | 100 | 100,0 |
| 15 | Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем (процент) | 100 | 100 | 100,0 |
| 16 | Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет (процент) | 99 | 99 | 100,0 |
| 17 | Доля общеобразовательных организаций, реализующих мониторинг качества образования и проведения независимой оценки системы качества образования (процент) | 30 | 30 | 100,0 |
| 18 | Сохранение ежегодного проведения не менее 4 мероприятий, обеспечивающих информационную открытость системы образования (штук) | 4 | 4 | 100,0 |
| 19 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профориентацию и самостоятельность молодежи в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (процент) | 26 | 26 | 100,0 |
| 20 | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи (человек) | 3045 | 3045 | 100,0 |
| 21 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в том числе участвующих в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи (процент) | 20 | 20 | 100,0 |
| 22 | Доля допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи (процент) | 24 | 24 | 100,0 |
| 23 | Качество управления в системе образования и молодежной политики (процент) | 100 | 100 | 100,0 |
| 24 | Исполнение предусмотренных законодательством публичных обязательств перед заявителями (процент) | 100 | 100 | 100,0 |
| 25 | Доля зданий муниципальных образовательных организаций, задействованных в реализации программ общего образования, которые требуют капитального ремонта, в общей численности зданий муниципальных образовательных организаций, задействованных в реализации программ общего образования (процент) | 60 | 60 | 100,0 |
| 26 | Количество сданных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц) | 2 | 0 | 0,0 |
| 27 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (процент) | 92 | 92 | 100,0 |
| 28 | Доля образовательных организаций, имеющих физкультурный зал, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы образования (процент) | 97,8 | 97,8 | 100,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 96,1%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016–2020 годы»  соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на достижение современных стандартов качества учебных процессов, обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016–2020 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

### 4.2. Ход реализации муниципальной программы

### «Культура Октябрьского района на 2016–2020 годы»

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 327 240,4 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 296 721,2 тыс. руб. (90,7% к финансированию, 90,7% к плану).

По состоянию на 01.01.2017 года в сеть учреждений культуры входит 44 сетевых единицы учреждений культуры, из них: 2 музея, 2 детские музыкальные школы, 3 школы искусств, 18 учреждений культурно - досугового типа, 19 библиотек и 7 киноустановок.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 3.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, | 95 | 95,5 | 100,5 |
| 2 | Посещаемость муниципальных учреждений культуры (%) | 8 | 8 | 100,0 |
| 3 | Количество архивных дел, находящихся в архиве Октябрьского района, в удовлетворительном физическом состоянии и в нормативных условиях. | 41 315 | 41552 | 100,6 |
| 4 | Количество пользователей архивной информацией, | 2 022 | 2321 | 114,8 |
| 5 | Количество выставочных проектов, организованных в районе, по отношению к 2014 году, | 66,8 | 65,1 | 97,5 |
| 6 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, | 22,5 | 36 | 160,0 |
| 7 | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Октябрьского района | 78,2 | 78 | 99,7 |
| 8 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Октябрьском районе | 80 | 80 | 100,0 |
| 9 | Численность туристов и экскурсантов, посетивших Октябрьский район, | 400 | 4847 | 100,0 (в 12 раз) |

*Достижение фактического значения показателя по отношению к плану превысило более чем в 12 раз, что свидетельствует о не корректном планирование показателя и не может расцениваться как достижение показателя свыше 100 %.

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 108,1%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2016–2020 годы»   соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на поддержку проектов в сфере культуры, формирование взгляда на культуру как ресурс общественного развития.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Культура Октябрьского района на 2016–2020 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

Учитывая, что значения ряда показателей перевыполнены, ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации, кроме того проанализировать и дополнить перечень показателей, показателями отражающими развитие туризма – как отрасли социально-экономического развития Октябрьского района.

### 4.3. Ход реализации муниципальной программы

### «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016–2020 годы»

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 384 712,7 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 384 689,3 тыс. руб. (100% к финансированию, 100% к плану).

В сеть учреждений физической культуры и спорта входят 8 учреждений, в том числе 3 учреждения муниципальной формы собственности и 5 учреждений, подведомственных структурным подразделениям ООО «Газпромтрансгаз-Югорск»:

- МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» пгт. Октябрьское с единовременной пропускной способностью 57 человек;

- МКУ «Центр культуры и спорта» пгт. Талинка, единовременная пропускная способность – 45 человек.

- МБУ ДО «Районная специализированная детско - юношеская спортивная школа олимпийского резерва» в пгт. Приобье, единовременная пропускная способность – 297 человек;

- культурно-спортивный комплекс «Прометей» пгт. Андра Октябрьского ЛПУ МГ    ООО «Газпром трансгаз Югорск», единовременная пропускная способность – 46 человек;

- культурно-спортивный комплекс «Феерия» с. Перегребное Перегребненского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», единовременная пропускная способность –                38 человек;

- спортивный комплекс «Импульс» п. Унъюган Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», единовременная пропускная способность – 56 человек;

- культурно-спортивный комплекс «Хард» Базы материально-технического снабжения и комплектования ООО «Газпром трансгаз Югорск», единовременная пропускная способность – 46 человек;

- физкультурно-оздоровительный центр «Коралл» ОАО «СУПТР № 10», единовременная пропускная способность – 42 человека.

За 2016 год организовано и проведено 74 спортивно-массовых мероприятия, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 34,6%.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 4.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 32,5 | 34,6 | 106,5 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС) | 21,9 | 22,5 | 102,7 |
| 3 | Доля граждан Октябрьского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | 19,5 | 20,1 | 103,1 |
| 4 | Количество спортсменов Октябрьского района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 16 | 18 | 112,5 |
| 5 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | 64 | 65,3 | 102,0 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 11,9 | 11,9 | 100,0 |
| 7 | Доля граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | из них обучающихся | 30 | 9 | 30,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 93,8%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016–2020 годы»   соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на 
создание условий, обеспечивающих возможность жителям Октябрьского района систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, повышение конкурентоспособности спортсменов Октябрьского района на окружных, всероссийских и международных спортивных аренах.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016–2020 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

Учитывая, что значения практически всех показателей перевыполнены, ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу физической культуры и спорта администрации Октябрьского района рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

### 4.4. Ход реализации муниципальной программы

### «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы»

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 540,0 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 540,0 тыс. руб. (100,0% к финансированию, 100,0% к плану).

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одним из приоритетных направлений социальной политики Октябрьского района.

В целях повышения уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2016 году в Октябрьском районе проведен комплекс мероприятий по дооборудованию и адаптации 4 объектов социальной сферы.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 5.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, | 72,7 | 72,7 | 100,0 |
| 2 | Доля объектов физкультуры и спорта, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, | 66,7 | 66,7 | 100,0 |
| 3 | Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, | 40,0 | 40 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района, | 50 | 50 | 100,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 100%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы»    соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на 
повышение уровня  доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

### 4.5. Ход реализации муниципальной программы

### «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 402 377,2 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 402 377,2 тыс. руб. (100% к финансированию, 100% к плану).

За 2016 года предоставлено 218 жилых помещений общей площадью 12084,4 м2, в том числе: по договорам социального найма - 124 жилых помещения общей площадью 6757,5 м2; по договорам мены - 86 жилых помещения общей площадью 4868,4 м2; по договорам найма (специализированный фонд) – 8 жилых помещений общей площадью 458,5 м2.

# По итогам 2016 года ввод жилья по району составил 17 804,6 м2, или 65,2% к уровню прошлого года, в том числе: за счет средств индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 6 635,7 м2 (70,8% к итогам за 2015 год – 9 369,5 м2).

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 6.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь жилых помещений предоставленная гражданам переселяемым из непригодных для проживания жилых домов, граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирования маневренного жилищного фонда. | 7200 | 12084,4 | 167,8 |
| 2 | Обеспечение муниципальных образований городских и сельских поселений в границах Октябрьского района документацией, необходимой для формирования базы данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Подготовка документов по планировке территорий, внесение изменений в документы территориального планирования | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Численность граждан, проживающих в приспособленных для проживания строений, включенных в реестр строений приспособленных для проживания по состоянию на 1 января 2012 года с 37 до 0 . | 4 | 4 | 100,0 |
| 4 | Сокращение приспособленных для проживания строений с 37 до 0. | 4 | 0 | 0,0 |
| 5 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты в виде субсидий на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2 | 2 | 100,0 |
| 6 | Количество граждан, получивших субсидию за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан для приобретения жилых помещений в собственность | 3 | 3 | 100,0 |
| 7 | Количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку на обеспечение жилых помещений взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 6 | 5 | 83,3 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 93%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на улучшение жилищных условий жителей Октябрьского района.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы»  признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

### 4.6. Ход реализации муниципальной программы

### «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 216 951 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 214 108,8 тыс. руб. (98,7% к финансированию, 98,7% к плану).

В 2016 году Жилищные и коммунальные услуги в Октябрьском районе предоставляли                               44 организации, в том числе: 5 муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 3 филиала ООО «Газпром трансгаз Югорск», 23 общества с ограниченной ответственностью, 7 открытых акционерных обществ, 2 товарищества собственников жилья и 4 индивидуальных предпринимателя.

Два товарищества собственников жилья осуществляют управление                                           3 многоквартирными домами, площадь жилых помещений в которых - 9,5 тыс. м2, что составляет 1,5% от общей площади жилых помещений в многоквартирных домах в целом по району (650,6 тыс. м2).

Общая площадь жилищного фонда района составляет 834,1 тыс. м2, в том числе:

- жилищный фонд, находящийся в собственности юридических лиц – 76,5 тыс. м2;

- муниципальный жилищный фонд – 232,3 тыс. м2;

- жилищный фонд, находящийся в личной собственности граждан – 506,0 тыс. м2;

Площадь ветхого и аварийного жилого фонда по состоянию на 01.01.2016 составила – 198,0 тыс. м2.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 7.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень газификации котельных | 69,7 | 60,3 | 86,5 |
| 2 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | 62,46 | 65,88 | 105,5 |
| 3 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 78,9 | 60,7 | 76,9 |
| 4 | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | 38,25 | 38,18 | 99,8 |
| 5 | Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене | 55,78 | 53,79 | 96,4 |
| 6 | Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене | 38,3 | 38,06 | 99,4 |
| 7 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, обеспеченных пожарными водоемами в общем количестве объектов коммунальной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены пожарными водоемами | 73 | 74 | 101,4 |
| 8 | Доля городских и сельских поселений, обеспеченных резервами материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в общем количестве городских и сельских поселений, органы местного самоуправления которых обязаны обеспечить хранение и содержание резервами материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 100,0 |
| 9 | Количество многоквартирных домов, имеющих износ от 66% до 70% | 174 | 174 | 100,0 |
| 10 | Доля принятых заявок от предприятий ЖКХ на возмещение недополученных доходов и компенсацию выпадающих доходов в общем количестве поданных заявок | 100 | 100 | 100,0 |
| 11 | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление частным операторам на основе концессионных соглашенией в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления | 100 | 100 | 100,0 |
| 12 | Доля благоустроенных дворов многоквартирных домов в общем количестве дворов многоквартирных домов | 47,8 | 54,65 | 114,3 |
| 13 | Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования Дмо.ээ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14 | Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования (Дмо.тэ.), определяется по формуле: Дмо.т.э=(ОПмо.тэ.учёт/ОПмо.тэ.общий)*100(%).где: ОПмо.тэ.учёт - объём потребления на территории муниципального образования тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, Гкал; ОПмо.тэ.общий - общий объём потребления тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал. | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 15 | Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования (Дмо.хвс.), | 68,00 | 71,00 | 104,4 |
| 16 | Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме горячей воды, потребляемой на территории муниципального образования (Дмо.гвс.), | 57,00 | 59,00 | 103,5 |
| 17 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования, определяется по формуле: Дмо.газ=(ОПмо.газ учёт/ОПмо.газ общий)*100(%), где: ОПмо.газ.учёт - объём потребления на территории муниципального газа, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, тыс.куб.м.; ОПмо.газ.общий - общий объём газа на территории муниципального образования, тыс.куб.м. | 65,00 | 100,00 | 153,8 |
| 18 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1кв.м. общей площади)Уээ.мо, | 48,60 | 32,65 | 67,2 |
| 19 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1кв.м. общей площади)Утэ.мо, | 0,301 | 0,296 | 98,3 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)(Ухвс.мо), | 3,50 | 3,20 | 91,4 |
| 21 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)(Угвс.мо), | 1,80 | 1,60 | 88,9 |
| 22 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)(Угаз..мо), | 0,04 | 0,04 | 100,0 |
| 23 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.метр общей площади)(Умо.тэ.мкд), | 0,410 | 0,300 | 73,2 |
| 24 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (Умо.хвс.мкд) | 20,31 | 10,42 | 51,3 |
| 25 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (Умо.гвс.мкд) | 6,49 | 6,49 | 100,0 |
| 26 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Умо.ээ.мкд) | 68,10 | 68,10 | 100,0 |
| 27 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Умо.газ.учет.мкд) | 0,012 | 0,012 | 100,0 |
| 28 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (Умо.сумм.мкд) | 0,0982 | 0,0982 | 100,0 |
| 29 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (Умо.к.тэ) | 0,166 | 0,164 | 98,8 |
| 30 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (Умо.ээ.передача тэ) | 2,52 | 2,52 | 100,0 |
| 31 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (Дмо.тэ.потери) | 6,45 | 6,13 | 95,0 |
| 32 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (Дмо.вс.потери) | 6,83 | 6,30 | 92,2 |
| 33 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) (Умо.ээ.передача.вс) | 1,67 | 1,67 | 100,0 |
| 34 | Удельный расход электрической энергии, испольхуемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) (Умо.ээ.водоотведение) | 0,00063 | 0,00063 | 100,0 |
| 35 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (Умо.ээ.освещение) | 3,55 | 3,55 | 100,0 |
| 36 | Протяженность выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения | 65,90 | 65,90 | 100,0 |
| 37 | Доля выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, водостнабжения и электроснабжения, которые переданы в муниципальную собственность | 12 | 12 | 100,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 97,3%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на обеспечением прав и законных интересов граждан Октябрьского района при предоставлении населению жилищных 
и коммунальных услуг, использование и сохранность жилищного фонда, обеспечение энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

Необходимо отметить, что из 14 показателей, уровень достижения которых составляет менее 100% по 12 показателям меньшее значение отражает большую эффективность, что, прежде всего связано с реализацией мероприятий по энергосбережению.

### 4.7. Ход реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 334 844,9 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 329 378,9 тыс. руб. (98,4% к финансированию, 98,4% к плану).

Доходы бюджета Октябрьского района за 2016 год составили 4 377,0 млн. руб., в том числе доходы без учета финансовой помощи (безвозмездные поступления) – 3 512,8 млн. руб.

Расходы бюджета Октябрьского района составили 4 378,7 млн. руб.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 8.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район | 100 | 101,7 | 101,7 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Октябрьский район за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район | 100 | 98 | 98,0 |
| 3 | Доля главных администраторов бюджетных средств, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 50 баллов | 55 | 55 | 100,0 |
| 4 | Степень качества управления муниципальными финансами по итогам мониторинга за год, предшествующий отчетному | 93 | 86,6 | 93,1 |
| 5 | Размер резервного фонда от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета района | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| 6 | Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | 100 | 100 | 100,0 |
| 7 | Количество нарушений получателями бюджетных кредитов и муниципальных гарантий сроков их возврата и платы за пользование бюджетными кредитами | 0 | 1 | 0,0 |
| 8 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах муниципальных образований | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета района | 0,0003 | 0,0003 | 100,0 |
| 10 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета района | 1,1 | 0,8 | 72,7 |
| 11 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений) | 2,3 | 2,7 | 117,4 |
| 12 | Доля структурных подразделений администрации Октябрьского района, администраций городских и сельских поселений в границах Октябрьского района, у которых муниципальные учреждения обеспеченны возможностью доступа к интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». | 100 | 100 | 100,0 |
| 13 | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа, Октябрьского района. | 100 | 100 | 100,0 |
| 14 | Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности | 330 | 804 | 243,6 |
| 15 | Количество нарушений законодательства Российской Федерации и автономного округа в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины | 0 | 0 | 0,0 |
| 16 | Количество муниципальных образований Октябрьского района, в которых дефицит бюджета не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Удельный вес муниципальных образований Октябрьского района, охваченной системой мониторинга исполнения местных бюджетов | 100 | 100 | 100,0 |
| 18 | Достижение коэффициента комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений в границах Октябрьского района | 3,63 | 3,62 | 99,7 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 109%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных обязательств, а также поддержку мер для обеспечения сбалансированности бюджета Октябрьского района на базе современных принципов управления муниципальными финансами.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Октябрьском районе на 2016 – 2020 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

4.8. Ход реализации муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016 – 2020 годы»

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 161 134,4 тыс. руб. (99,5% к плану), освоение денежных средств составило 161 134,4 тыс. руб. (100% к финансированию, 99,5% к плану).

По состоянию на 01.01.2017 года на территории Октябрьского района функционирует 7 муниципальных унитарных предприятий, 63 учреждения (29 бюджетных, 33 казенных, 1 автономное).

Казенные, бюджетные и автономные учреждения разделяются на: учреждения                  культуры - 15, образования - 45, спорта – 2, прочие - 2.

Муниципальные предприятия разделяются на: жилищно-коммунальные – 6, бытовое обслуживание -1.

Собственность муниципального образования Октябрьский район состоит из имущества муниципальных унитарных предприятий, имущества муниципальных учреждений, казенного имущества муниципального образования Октябрьский район.

За 2016 год, с целью привлечения дополнительных средств в бюджет Октябрьского района, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района организовал проведение 204 аукционов на право на заключения договоров аренды имущества и на заключение договоров аренды земельных участков, 56 аукционов по продаже муниципального имущества и продаже земельных участков. Заключено 60 договоров мены квартир, 237 договоров купли-продажи земельных участков, 16 договоров продажи имущества, 63 договора безвозмездного пользования имуществом, 24 договора безвозмездного пользования земельными участками, 129 договоров аренды муниципального имущества, 492 договора аренды земельных участков.

С неплательщиками организована претензионно-исковая работа. За 2016 год подготовлено и направлено в арбитражный суд 61 исковое заявление по договорам аренды имущества на сумму 4495,9 тыс. руб. и 301 претензия на взыскание сумм с неплательщиков на сумму 31442,8 тыс. руб. Взыскано в бюджет района за арендную плату за пользование имуществом в сумме 1 505,4 тыс.руб., за арендную плату за пользование земельными участками в сумме 8 120,9 тыс.руб.,

По состоянию на 01.01.2017 года поступление средств в бюджет Октябрьского района от приватизации и управления муниципальной собственностью составило 208 070,508 тыс. руб. или 136,2% к 2015 году.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 9.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы бюджета от использования, продажи муниципального имущества | 175 499 | 180 245 | 102,7 |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации | 65 | 65 | 100,0 |
| 3 | Количество приватизированных объектов | 14 | 9 | 64,3 |
| 4 | Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества | 26 | 26 | 100,0 |
| 5 | Количество сформированных земельных участков | 255 | 242 | 94,9 |
| 6 | Коэффициент технической готовности транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления | 85 | 100 | 117,6 |
| 7 | Обновление автомобильного транспорта для нужд администрации Октябрьского района. | 2 | 2 | 100,0 |
| 8 | Удельный расход потребляемых ресурсов муниципальным казенным учреждением «Служба материально-технического обеспечения», в том числе: |  |  |  |
| 8.1. | - удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) | 50,68 | 59,23 | 116,9 |
| 8.2. | - удельный расход тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) | 0,48 | 0,34 | 70,8 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 96%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016 – 2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлено на повышение эффективности использования муниципальной собственности, обеспечение сохранности ее основных свойств и качеств, а также ее приращение в целях увеличения на этой основе доходов бюджета.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016 – 2020 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

4.9. Ход реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 150 899,7 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 148 713 тыс. руб. (98,6% к финансированию, 98,6% к плану).

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 10.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, отчетный период | 10 | 16 | 160,0 |
| 2 | Количество должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Октябрьского района, по которым сформирован кадровый резерв, за отчетный период | 2 | 3 | 150,0 |
| 3 | Количество коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе, | 3 | 0 | 100,0 |
| 4 | Количество участников ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления Октябрьского района" | 3 | 5 | 166,7 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 144%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на повышение кадрового потенциала администрации Октябрьского района повышение их профессиональной компетентности.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016–2020 годы»  признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

4.10. Ход реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 113 750 тыс. руб. (96,8% к плану), освоение денежных средств составило 91 114,5 тыс. руб. (80,1% к финансированию, 77,5% к плану).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 318,8 км.

Решением вопроса обеспечения транспортной доступности всех населенных пунктов района, улучшения транспортной доступности населения, проживающего в поселках, не обеспеченных круглогодичной транспортной связью с сетью автодорог общего пользования является реализация государственной программы ХМАО – Югры «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2016-2020 годы», предусматривающая строительство автомобильных дорог: «пгт. Октябрьское – п. Горнореченск», «пгт. Коммунистический - п. Унъюган», ПИР по строительству автомобильной дороги «Подъезд к п. Комсомольский», «пгт. Игрим - пгт. Приобье».

Улучшению инвестиционной привлекательности муниципального образования будет способствовать строительство автомобильного моста через р. Обь в районе пгт. Андра, проектирование, которого осуществляет Правительство Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме того, для развития населенных пунктов Октябрьского района важным является присоединение населенных пунктов Октябрьского района п. Карымкары, с. Пальяново,                    п. Комсомольский, с. Большой Атлым к круглогодичной сети автомобильных дорог к ведомственным автомобильным дорогам. До п. Карымкары имеется сообщение по лесной грунтовой дороге, что облегчит проектирование и строительство а/д «п. Карымкары – р. Б. Карымкарская – а/д ОАО «Сургутнефтегаз». Воплощение данного проекта позволит соединить населенные пункты Малый Атлым, Комсомольский, Большой Атлым, Карымкары, Горнореченск с административным центром пгт. Октябрьское, а также позволит жителям данных населенных пунктов круглогодично выезжать на «большую землю» по сети автомобильных дорог через г. Сургут.

В рамках реализации Соглашения о социально-экономическом развитии территории Октябрьского района на 2015 год с ООО «РУССПЕТРО» разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги до с. Пальяново.

В настоящее время, администрацией района направлены предложения для включения строительства данного объекта в программу «Сотрудничество».

За 2016 год автомобильные пассажирские перевозки на территории района  осуществляли Октябрьский и Няганский филиалы ОАО «Северавтотранс», так же работали службы такси.

За 2016 год по всем направлениям маршрутов осуществлено 31,794 тыс. рейсов, что на 2,1% меньше, чем за 2015 год (32,462 тыс. рейсов). Перевезено по всем маршрутам 292,816 тыс. пассажиров (2015 год – 299,507 тыс. пассажиров) или 97,8% к показателю 2015 года.

Снижение количества перевозок общественным транспортом обусловлено ростом количества личных автомобилей у населения, а также, развитой и стабильно работающей сетью такси.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 11.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт в текущем году | 24520 | 24520 | 100,0 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен ремонт в текущем году, | 21123 | 21123 | 100,0 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | 45643 | 45643 | 100,0 |
| 4 | Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в год | 187 | 158 | 84,5 |
| 5 | Количество рейсов автомобильного транспорта по субсидируемым маршрутам в год | 6264 | 6220 | 99,3 |
| 6 | Количество рейсов речного транспорта по субсидируемым маршрутам | 1344 | 1344 | 100,0 |
| 7 | Количество пассажиров перевезенных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам | 4154 | 4330 | 104,2 |
| 8 | Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам | 97601 | 101217 | 103,7 |
| 9 | Количество пассажиров перевезенных речным транспортом по субсидируемым маршрутам | 37750 | 37751 | 100,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 99%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

Учитывая, что по отдельным показателям плановые значения не достигнуты, прежде всего, ввиду развития конкуренции в сфере транспортных услуг (судно на воздушной подушке, такси, водное такси) ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу транспорта и связи администрации Октябрьского района рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

4.11. Ход реализации муниципальной программы

«Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района

на 2016-2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 34 660,7 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 34 660,7 тыс. руб. (100% к финансированию, 100% к плану)

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 12.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг | 28200 | 28200,0 | 100,0 |
| 2 | Доля жалоб заявителей, неудовлетворенных качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
| 3 | Количество информационных сообщений, передаваемых средствами массовой информации Октябрьского района, с упоминанием органов местного самоуправления (мин.) | 900 | 990,0 | 110,0 |
| 4 | Количество информационных сообщений, передаваемых средствами массовой информации Октябрьского района, с упоминанием органов местного самоуправления (стр.) | 377 | 165,0 | 43,8 |
| 5 | Доля населения Октябрьского района, удовлетворенного качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 99,9 | 98,9 | 99,0 |
| 6 | Доля населения Октябрьского района, удовлетворенного доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 60 | 100 | 166,7 |
| 7 | Доля населения Октябрьского района, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления | 100 | 100 | 100,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 103%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района  на 2016-2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на повышение уровня использования информационных технологий различными слоями общества, и органами местного самоуправления.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Развитие информационного и гражданского общества Октябрьского района  на 2016-2020 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

4.12. Ход реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 73 745,7 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 73 349,3 тыс. руб. (99,5% к финансированию, 99,5% к плану).

На 01.01.2017 агропромышленный комплекс района представлен 2 сельскохозяйственными предприятиями (ООО СП «Обской», ООО «Бурый медведь»), 57 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 210 личными подсобными хозяйствами.

Общий объем сельскохозяйственного производства (без учета продукции населения) за 2016 год составил 100,16 млн. руб., выручка сельхозпроизводителей от реализации продукции 101,38 млн. руб., индекс производства (рассчитан с учетом удельного веса видов продукции) составил 129,06%.

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Октябрьского района, за 2016 год предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам района за счет средств бюджета автономного округа были выплачены субсидии в сумме 53,8 млн. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы» в 2016 году были выплачены субсидий на сумму 807,792 тыс.руб., в том числе: на покрытие части за разработку проектной документации на строительство животноводческих помещений и цехов по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции на сумму 397,987 тыс. руб.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 13.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, | 459 | 706 | 153,8 |
| 2 | Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, | 1868 | 2493 | 133,5 |
| 3 | Вылов рыбы, | 775 | 1289 | 166,3 |
| 4 | Производство скота и птицы на убой (в живом весе), | 410 | 625 | 152,4 |
| 5 | Производство молока, | 395 | 498 | 125,9 |
| 6 | Производство пищевой рыбной продукции, | 865 | 970 | 112,1 |
| 7 | Производство овощей открытого грунта, | 50 | 186 | 371,2 |
| 8 | Сокращение численности безнадзорных и бродячих животных, | 50 | 126 | 252,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 183%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на развитие агропромышленного комплекса Октябрьского района.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы»  признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

Учитывая, что значения показателей в значительной степени перевыполнены, ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

4.13. Ход реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 22 558,4 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 22 558,4 тыс. руб. (100% к финансированию, 100% к плану).

В 2016 году финансовую поддержку малого и среднего бизнеса района направлено 22,6 млн. руб. за счет средств окружного и местного бюджета.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 14.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество малых (микро) и средних предприятий, | 200 | 190 | 95,0 |
| 2 | Количество индивидуальных предпринимателей, | 960 | 907 | 94,5 |
| 3 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (микро) и средних предприятий, | 1480 | 1480 | 100,0 |
| 4 | Оборот малых (микро) и средних предприятий, | 1415 | 1450 | 102,5 |
| 5 | Прирост количества малых и средних предприятий | 1,2 | 1,1 | 91,7 |
| 6 | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями | 2,5 | 2,5 | 100,0 |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения района, | 382 | 371,8 | 97,3 |
| 8 | Доля среднесписочной численности работников без внешних совместителей) занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, | 7,5 | 7,3 | 97,3 |
| 9 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого (микро) предпринимательства (включая ИП), | 100 | 86 | 86,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 96%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы»  признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

Учитывая значительные достижения по грантовой поддержке субъектов предпринимательства, ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу развития предпринимательства администрации Октябрьского района дополнить перечень показателей реализации муниципальной программы.

4.14. Ход реализации муниципальной программы

«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 4 999 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 4 999 тыс. руб. (100% к финансированию, 100% к плану).

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 15.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь устроенных и отремонтированных пешеходных тротуаров | 1950 | 282,3 | 14,5 |
| 2 | Приобретение, установка и содержание декоративных элементов благоустройства (кашпо, вазоны, арт-объекты, саженцы, кустарники, ограждения зеленых зон, скамейки, урны) | 18 | 18 | 100,0 |
| 3 | Количество установленных объектов уличного освещения | 65 | 49 | 75,4 |
| 4 | Площадь устроенных асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог | 5910 | 1130 | 19,1 |
| 5 | Приобретение и установка светофоров T7 | 8 | 8 | 100,0 |
| 6 | Приобретение и установка искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») | 8 | 8 | 100,0 |
| 7 | Площадь установленных ограждений пешеходных переходов | 150 | 75 | 50,0 |
| 8 | Приобретение и установка остановочных комплексов | 4 | 2 | 50,0 |
| 9 | Отсыпка дорог щебнем | 766,7 | 766,7 | 100,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 68%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на обеспечение исполнения поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2016–2020 годы»  признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

Учитывая, что значения отдельных показателей не выполнены, ответственному соисполнителю муниципальной программы – администрации городского поселения Октябрьское рекомендовано, откорректировать наименование и значения целевых показателей.

4.15. Ход реализации муниципальной программы

«Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014–2016 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 7 365 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 7 099,5 тыс. руб. (96,4% к финансированию, 96,4% к плану).

В 2016 году администрацией Октябрьского района выполнялись следующие мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации:

1. Произведена компенсация расходов за утилизацию отходов от населения на полигонах ТБО в пгт. Андра, пгт. Октябрьское и п.Унъюган.

2. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству полигонов ТБО                                  в п. Большие Леуши и с. Перегребное (проектная организация ОАО «Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-технологический институт экологии топливно-энергетического комплекса» г. Пермь).

3. Оказание содействия по разработке проекта по объекту «Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для города Нягань, поселений Октябрьского района». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО «РосЮграПроект».

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 16.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта (ПИР) строительства полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов | 2 | 0 | 0,0 |
| 2 | Площадка временного накопления отходов | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Утилизация отходов производства и потребления на полигонах твердых бытовых отходов, | 37,9 | 37,9 | 100,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 67%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014–2016 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления в Октябрьском районе.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014–2016 годы» признана в целом эффективной.

4.16. Ход реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016–2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 7 187,8 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 7 185,1 тыс. руб. (100% к финансированию, 100% к плану).

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 17.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, | 4,4 | 4,5 | 102,3 |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, | 4489 | 6289,0 | 140,1 |
| 4 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | 19,1 | 21,1 | 110,5 |
| 5 | Доля преступлений, совершенных лицами ранее осужденными за совершение преступлений, от общего количества совершенных преступлений | 14,1 | 9,7 | 68,8 |
| 6 | Количество участников профилактических мероприятий в сфере дорожно-транспортного травматизма, позволяющих сформировать стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | 3875 | 5300 | 136,8 |
| 7 | Доля дорожно-транспортных происшествий с участием детей от общего количества совершенных дорожно-транспортных происшествий | 10,8 | 9,9 | 91,7 |
| 8 | Охват профилактическими антинаркотическими мероприятиями подростков и молодежи | 4 600 | 7630 | 165,9 |
| 9 | Доля обучающихся, охваченных в образовательных организациях программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся | 36,5 | 36,4 | 99,7 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 114%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016–2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, снижение   уровня    преступности    в  Октябрьском районе.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016–2020 годы» признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

Учитывая, что значения отдельных показателей с значительной степени перевыполнены, ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу профилактики правонарушений и противодействия коррупции администрации Октябрьского района рекомендовано пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

Кроме того, необходимо отметить, что из 3-х показателей по которым 100% исполнения, по двум показателям меньшее значение имеет большую эффективность.

4.17. Ход реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 18 354,1 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 18 344,7 тыс. руб. (99,9% к финансированию, 99,9% к плану)

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 18.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес работников организаций, охваченных сбором информации о состоянии условий и охраны труда, | 61 | 105 | 172,1 |
| 2 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях | 950 | 538 | 56,6 |
| 3 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 4150 | 4216 | 101,6 |
| 4 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | 50 | 24 | 48,0 |
| 5 | Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы | 1195 | 1028 | 86,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 93%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия жителей Октябрьского района.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы»  признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

Учитывая, что значения отдельных показателей в значительной степени перевыполнены, а по большинству показателей не достигнуто плановых значений, ответственному исполнителю муниципальной программы – отделу экономического анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического развития администрации Октябрьского района рекомендовано проанализировать причины и пересмотреть плановые значения показателей с целью их актуализации.

4.18. Ход реализации муниципальной программы

«О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016–2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 9 156,3 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 9 154,2 тыс. руб. (100% к финансированию, 100% к плану)

За 2016 год в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

- администрациями городских и сельских поселений проведено 33 объектовых тренировки, 4 штабных тренировки, 10 учений;

- в образовательных организациях района были проведены мероприятия, обеспечивающие своевременное выполнение комплекса задач, решаемых в случае возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций, в том числе: при возгораниях и угрозах совершения террористических актов; 107 тренировок проведено с учащимися, воспитанниками и персоналом образовательных учреждений по эвакуации из зданий. Все учебные заведения оборудованы пожарными системами оповещения. Ответственные за противопожарное состояние объектов образования прошли обучение правилам пожарной безопасности;

- ежесуточно производится сбор и обобщение информации от служб, входящих в систему Российской системы чрезвычайных ситуаций;

- круглосуточно функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского района. Дежурному диспетчеру ЕДДС в плане информационного обмена и сообщений о происшествиях за 2016 год поступило 226 телефонных сообщений, все сообщения отработаны в полном объеме, согласно алгоритмов действий;

- функционирует уличное информационное табло «бегущая строка» ЕДДС Октябрьского района с круглосуточным информированием населения;

- проводится опытная эксплуатация АПК «Исток-СМ» единого номера вызова экстренных служб «112» между ЕДДС - ЦУКС ГУ МЧС по ХМАО – Югре - ЦОВ ХМАО – Югры - службы «01», «02», «03», «04».

Совместная работа со средствами массовой информации позволила решить наиболее актуальные вопросы, касающиеся организации превентивных мероприятий при подготовке защиты территории и населения района от циклических природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 19.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество каналов связи, обеспечивающих оповещение населения | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Количество комплектов форменной одежды для сотрудников ЕДДС | 12 | 12 | 100,0 |
| 3 | Количество населенных пунктов, в которых функционирует муниципальная система оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях | 11 | 11 | 100,0 |
| 4 | Количество укрепленных гидротехнических сооружений (дамб) | 1 | 1 | 100,0 |
| 5 | Количество должностных лиц, входящих в состав районного звена ТП РСЧС муниципального уровня, прошедших обучение и переподготовку | 11 | 11 | 100,0 |
| 6 | Количество распространенных среди населения памяток по безопасности жизнедеятельности | 1100 | 3250 | 295,5 |
| 7 | Количество планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории Октябрьского района | 1 | 1 | 100,0 |
| 8 | Количество паспортов безопасности | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Количество противопожарных полос | 2 | 2 | 100,0 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы - 122%.

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016–2020 годы» соответствует приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и направлена на выполнение на территории Октябрьского района превентивных инженерно-технических мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных причин возможных чрезвычайных ситуаций, подготовку и переподготовку должностных лиц районного звена ТП РСЧС и обучение населения в области ГО и ЧС.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016–2020 годы»  признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.

4.19. Ход реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2016-2020 годы».

Финансирование муниципальной программы за 2016 год составило 100 537,5 тыс. руб. (100% к плану), освоение денежных средств составило 100 141,6 тыс. руб. (99,6% к финансированию, 99,6% к плану).

По состоянию на 01.01.2017 количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в Управлении опеки и попечительства администрации Октябрьского района, составляет 216 человек (на 01.01.2016 года – 217 человек), в том числе:

- 190 детей – социальные сироты;

- 34 детей – круглые сироты.

За 2016 год выявлено 9 несовершеннолетних, оставшийся без попечения родителей, которые относятся к категориям - социальный сирота.

По состоянию на 01.01.2017 года на учете состоит 53 усыновленных ребенка (на 01.01.2016 года – 50 детей).

За 2016 год пособие при передаче детей в семью назначено 34 усыновителям (опекунам), за 2015 год – 39 усыновителям.

В целях улучшения жилищных условий детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 9 (01.01.2016 – 12) квартир (6 квартир в новом строящемся доме, 3 квартиры вторичного жилищного фонда). Всего в реестре на приобретение, строительство жилья на 2016 год числилось 13 человек.

Общий объем средств окружного бюджета, направленных на обеспечение мер социальной поддержки (выплата ежемесячных пособий, приобретение жилья, организация летнего отдыха), за 2016 год составил 70 201,6 тыс. руб. (2015 год – 82 820,0 тыс. руб.).

Достижение целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 20.

| № п/п | Наименование показателей результатов | Значение показателя на 2016 | Факт-ое значение показателя на 01.01.2017 | % факт-го достижения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | 40 | 41 | 102,5 |
| 2 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года, | 35 | 0 | 0 |
| 3 | Выплата вознаграждения приемным родителям, | 100 | 100 | 100,0 |
| 4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в приемные семьи | 50 | 50 | 100,0 |
| 5 | Количество безнадзорных детей | 21 | 16 | 76,2 |
| 6 | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа | 11 | 9 | 81,8 |
| 7 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | 7 | 1 | 14,3 |
| 8 | Количество несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения | 5 | 5 | 100,0 |
| 9 | Количество пользователей территориями традиционного природопользования: | 202 | 200 | 99,0 |
|  | из них количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов | 102 | 102 | 100,0 |
| 10 | Количество получателей обустроивших земельные участки территории традиционного природопользования, территории (акватории), предназначенные для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами | 2 | 2 | 100,0 |
| 11 | Количество получателей улучшивших материально-техническую базу | 47 | 63 | 134,0 |
| 12 | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан, получающих пенсию за выслугу лет | 42 | 47 | 111,9 |

Средний процент достижения запланированных показателей муниципальной программы – 86,1%

#### Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Проанализировав реализацию муниципальной программы в совокупности целей, мероприятий, показателей, механизма реализации программных мероприятий, учитывая соответствие фактических показателей их плановым значениям и уровень исполнения мероприятий, муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Октябрьского района на 2016-2020 годы»  признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2017 году.