**Сведения о конкурсе:**

Название конкурса

[Региональный конкурс инициативных проектов 2022](https://isib.myopenugra.ru/compete/regional/view/?id=557368)

Тип конкурса

Региональный

**Сведения, содержащиеся в заявке:**

1. Наименование инициативного проекта

Обустройство Парка отдыха в поселке Комсомольский  
(второй этап)

2. Описание инициативного проекта

место расположения (адрес) планируемого к реализации инициативного проекта

Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Октябрьский район, поселок Комсомольский, улица Октябрьская, 1А

цель инициативного проекта

Создание единой комплексной инфраструктуры досуга и спорта для формирования ценностей активного образа жизни, развития культурного и спортивного потенциала у жителей поселения.

задачи инициативного проекта

1. Завершить создание единого культурно - спортивно - досугового комплекса: нового модульного сельского дома культуры и многофункционального Парка отдыха, как центра популяризации здорового образа жизни и бережного отношения к природе среди широких слоев населения в рамках реализации комплекса мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации: «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов» и «Комфортная и безопасная среда для жизни».  
2. Создать условия для круглогодичного разнообразного досуга, в том числе спортивного, как жителей поселка, так и его гостей в рамках национальных проектов «Культура».  
3. Создать условия для культурно - спортивного развития и воспитания подрастающего поколения.  
4. Популяризировать территорию поселка Комсомольский как туристическое направление. Новые оригинальные элементы, используемые в Парке, послужат примером нестандартного и оригинального взаимодействия человека и экосистемы, что самым благоприятным образом скажется на имидже всего сельского поселения Малый Атлым.  
5. Организовать эффективное взаимодействие всех участников инициативного проекта.

описание вопроса (проблемы), решение которого имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части

В поселке Комсомольский в настоящее время отсутствуют спортивные объекты для занятий физической культурой и спортом для жителей поселка.  
В поселке Комсомольский проживает 455 человек. Из них 319 человек или 70% общей численности жителей – это социально-активная часть населения: дети, подростки, активные взрослые жители. На территории поселка до 2021 года не была места, где возможно было бы погулять, провести с пользой время, заниматься спортом и просто отдохнуть.  
В 2020 году для жителей п. Комсомольский в рамках национального проекта «Культура» построено новое модульное здание сельского дома культуры и библиотеки. На мероприятии по открытию нового здания Губернатор ХМАО-Югры Комарова Наталья Владимировна рекомендовала продолжить работу по комплексному обустройству территории вокруг нового объекта культуры и поскольку место расположения позволяет, то необходимо обустроить рядом парковую зону, как многофункциональное место массового отдыха жителей и гостей поселка  
В 2021 году инициативный проект жителей п. Комсомольский стал победителем регионального конкурса инициативных проектов и на территории поселка Комсомольский появился Парк отдыха, который стал универсальной площадкой для проведения культурных и досуговых мероприятий, отдыха.  
Осенью 2021 года после реализации первого этапа проекта жители поселка Комсомольский выступили с инициативой по дальнейшему наполнению и обустройству Парка отдыха в поселке Комсомольский. Было решено оборудовать многофункциональную спортивную площадку для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол. Обустроить пешеходные дорожки и клумбы.  
По результатам собраний были проведены мероприятия по обсуждению дизайн-проекта Парка, разработке сметной документации. При проектировании и обустройстве парка будут соблюдены условия доступности площадок для маломобильных групп граждан.  
Участие в региональном конкурсе инициативных проектов дает шанс по формированию единственного места комфортной среды для жизни населения п. Комсомольский.

мероприятия по реализации инициативного проекта

Благоустраиваемый Парк отдыха имеет большую площадь, предполагающую несколько этапов ее освоения.  
В рамках реализации 2-го этапа проекта в 2022 году планируется:  
Основные мероприятия:  
1. Провести субботники по расчистке места под многофункциональную спортивную площадку от кустарника и мелколесья, срок 01.05-31.05.2022г.  
2. Обустроить многофункциональную спортивную площадки (для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол), размеры 20х40 метров, срок 01.06.2022-31.07.2022г.  
3. Обустроить пешеходные дорожки протяженностью 540 метров, срок 01.08.2022-31.08.2022г.  
4. Обустроить клумбы, 4 штуки, размеры 2х2 метра, срок 01.06.2022-31.07.2022г.  
Дополнительно:  
5. Провести информационную компанию по привлечению жителей поселка к занятиям физической культурой и спортом, период 01.05.2022-31.10.2022г.  
6. Провести культурно-массовое мероприятие по открытию спортивной площадки, период 01.09.2022 -10.09.2022г.  
7. Провести презентационные собрания в населенных пунктах сельского поселения Малый Атлым по обмену опытом в разработке и реализации инициативного проекта, период 01.09.2022 -30.11.2022г.

описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта

Ожидаемые результаты:  
1) Благоустройство прилегающей территории к новому модульному зданию сельского дома культуры и библиотеки, как единого комплекса зоны культурного, спортивного отдыха и досуга;  
  
2) Обеспечение жителей п. Комсомольский местом активного отдыха взрослых, детей и подростков, проведения спортивных мероприятий, занятия спортом, отвечающего всем нормам безопасности и учитывающим потребности маломобильных групп граждан.  
  
3) В рамках реализации национальных целей Российской Федерации будут достигнуты следующие показатели:  
в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей":  
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов (до 250 чел.);  
в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов":  
увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов (до 68 чел.);  
в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни":  
увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года (до 9900 посещений);  
  
4) Повышение уровня внешней эстетики населенного пункта.  
  
5) Повышение уровня культурного и спортивного развития граждан.  
  
6) Повышение уровня привлекательности поселка как туристического объекта.

планируемые сроки реализации инициативного проекта

2022

сроки реализации проекта: 01.05.2022 - 30.11.2022г.

количество благополучателей от реализации проекта, человек

319

В социально-активную часть жителей п. Комсомольский входит примерно 70% от общего количества жителей поселка - это 319 человек.

объем необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, тыс. рублей

5323.24

3. Финансирование инициативного проекта

Местный бюджет:

объем средств, тыс. рублей

2000.0

доля объема средств муниципального образования в общем объеме финансовых вложений на реализацию проекта, %

39.1

Инициативные платежи (всего):

50.0

в том числе:

от граждан, тыс. рублей

50.0

от индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, тыс. рублей

0.0

доля объема инициативных платежей в общем объеме финансовых вложений на реализацию проекта, %

0.977

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

запрашиваемая сумма субсидии, тыс. рублей

3064.71

доля объема средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общем объеме финансовых вложений на реализацию проекта, %

59.9

Нефинансовый вклад (трудовое участие) в реализации инициативного проекта:

Трудовое участие:

количество граждан, готовых оказать содействие, человек

85

описание участия

Проведение субботников по обустройству пешеходных дорожек и клумб, согласно сметной документации.

оценка стоимости трудового участия граждан, тыс. рублей (с приложением расчета)

84.89

Участие индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц на безвозмездной основе в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг:

описание участия

Предоставление материалов (песок, бетон, грунт) для обустройства пешеходных дорожек и клумб согласно сметной документации.

оценочная стоимость участия, тыс. рублей

123.64

4. Сведения об оригинальности/необычности проекта (использование инновационных подходов и технологий в проекте)

Оригинальность проекта в комплексном благоустройстве места отдыха жителей небольшого населенного пункта. В сельском поселении Малый Атлым в настоящее время отсутствуют подобные инфраструктурные объекты.  
Макет дизайн-проекта был разработан с помощью компьютерных программ 3-D моделирования.

5. Сведения об использовании средств массовой информации и других средств информирования населения в процессе определения проблемы, на решение которой направлена реализация инициативного проекта

использование специальных информационных досок/стендов;

4

На информационных стендах поселка были размещены объявления и афиши, как о планируемых собраниях по обсуждению и выдвижению проектных инициатив, так и о разработанном проекте. Также планируется дальнейшее регулярное размещение материалов о ходе реализации проекта на всех информационных стендах поселка, фото прилагается.

наличие публикаций в газетах

3

Электронное издание газеты «Октябрьские вести»:  
1) http://oktvesti.ru/article/167766/,  
2) http://oktvesti.ru/news/246940/,  
3) приложение к газете «Новости Югры» - «Вести Октябрьского района от 24.02.2022г. № 7(155)

информация по телевидению

0.0

Информационный сюжет по инициативному проекту на ТВ не размещался.

информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях

10

Информационные материалы по проекту:  
1) https://admmatlim.ru/news/internet/park\_v\_p\_komsomolskij\_2\_etap.html  
2) https://www.admmatlim.ru/news/internet/park\_v\_p\_komsomolskij\_pervyj\_etap\_zavershen.html  
3) https://www.admmatlim.ru/news/internet/park\_\_v\_p\_komsomolskij\_obretaet\_formu.html  
4) https://www.admmatlim.ru/news/internet/park\_\_v\_p\_komsomolskij\_obretaet\_formu.html  
5) https://www.admmatlim.ru/news/internet/park\_\_kak\_mnogo\_v\_etom\_slove.html  
6) https://www.instagram.com/p/CPiSeXTB-p3/?utm\_medium=share\_sheet  
7) http://oktregion.ru/about/news/parku\_byt\_pod\_takim\_devizom\_initsiativnaya\_gruppa\_zhiteley\_poselka\_komsomolskiy\_pristupila\_ko\_vtorom/  
8) https://vk.com/wall-172497495\_9552  
9) https://ugra-news.ru/article/podgotovka\_zalog\_uspekha/  
10) Обсуждение проекта в общественных поселковых группах в мессенджере Viber

6. Ожидаемые результаты инициативного проекта

Социальная эффективность:

число благополучателей, человек

319

число лиц, вовлеченных в реализацию проекта, человек

85

Общее число участников обсуждения инициативного проекта и инициативных граждан, планирующих принять участие в субботниках при реализации проекта - 85 человек.

количество мероприятий, которые можно провести в ходе реализации проекта, в единицах (при наличии)

7

В рамках реализации 2-го этапа проекта в 2022 году планируется:  
Основные мероприятия:  
1. Провести субботники по расчистке места под многофункциональную спортивную площадку от кустарника и мелколесья, срок 01.05-31.05.2022г.  
2. Обустроить многофункциональную спортивную площадки (для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол), размеры 20х40 метров, срок 01.06.2022-31.07.2022г.  
3. Обустроить пешеходные дорожки протяженностью 540 метров, срок 01.08.2022-31.08.2022г.  
4. Обустроить клумбы, 4 штуки, размеры 2х2 метра, срок 01.06.2022-31.07.2022г.  
Дополнительно:  
5. Провести информационную компанию по привлечению жителей поселка к занятиям физической культурой и спортом, период 01.05.2022-30.11.2022г.  
6. Провести культурно-массовое мероприятие по открытию спортивной площадки, период 01.09.2022 -10.09.2022г.  
7. Провести презентационные собрания в населенных пунктах сельского поселения Малый Атлым по обмену опытом в разработке и реализации инициативного проекта, период 01.09.2022 -31.12.2022г.

Экономическая эффективность:

эксплуатационные расходы (в год) на содержание инициативного проекта, тыс. рублей

0.0

Без финансовых затрат, обслуживание объекта будет осуществляться круглогодично: волонтерами и участниками инициативной группы проекта будут проводиться регулярные субботники по уборке территории Парка от мусора и благоустройству клумб.

доходы муниципального бюджета (в год) от эксплуатации инициативного проекта, тыс. рублей (при наличии)

0

повышение туристической привлекательности населенного пункта, роста количества туристов, человек

Реализация проекта позволит повысить уровень привлекательности поселка как туристического объекта, планируемый прирост туристов до 100 человек в год.

количество созданных рабочих мест, человек (при наличии)

1

Для обеспечения сохранности объекта от эксплуатирующей организации к объекту будет прикреплен рабочий по благоустройству.

создание новых бизнесов, единиц (при наличии)

нет

хозяйствующий субъект, который будет отвечать за эксплуатацию и содержание созданного инициативного проекта

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания», филиал «Комсомольский сельский дом культуры»

указание соответствующих для этого ресурсов, тыс. рублей

0.0

без финансовых затрат

10. Дополнительная информация, комментарии

Прилагаемые файлы:  
- дизайн-проект  
- презентация проекта ( с фото благоустраиваемой территории)  
- протоколы собраний жителей п. Комсомольский  
- фото собраний жителей  
- фото по информационному освещению проекта  
- расчетно-сметные документы по проекту  
- анкеты  
- письмо администрации сельского поселения Малый Атлым о поддержке проекта  
- письмо администрации Октябрьского района об обеспечении софинансирования проекта от 09.03.22

Презентация:

[Обустройство Парка отдыха п. Комсомольский 2 этап.ppt](https://isib.myopenugra.ru/upload/iblock/cbf/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BF.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%202%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.ppt)