#### Сведения о конкурсе:

Название конкурса

[Региональный конкурс инициативных проектов 2022](https://isib.myopenugra.ru/compete/regional/view/?id=557368)

Тип конкурса

Региональный

#### Сведения, содержащиеся в заявке:

1. Наименование инициативного проекта

**«Обустройство спортивной площадки «Под открытым небом» в пгт. Октябрьское»**

2. Описание инициативного проекта

место расположения (адрес) планируемого к реализации инициативного проекта

Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, улица Бичинева, 11Т

цель инициативного проекта

Комплексное обустройство многофункциональной спортивной зоны парка «Сквер моей мечты» районного центра Октябрьское, создание места массового и семейного отдыха жителей и гостей поселка для укрепления и сохранения здоровья людей разных возрастных категорий, в том числе инвалидов, воспитания активного образа жизни, увеличение туристической привлекательности пгт. Октябрьское.

задачи инициативного проекта

Задачи:  
1. Организовать сбор предложений по параметрам проекта, провести анкетирование по определению актуальности, размеру суммы поддержки проекта со стороны населения и организаций, сформировать инициативную группу, создать интернет – ресурсы для обсуждения, мониторинга хода реализации проекта.  
2. Организовать и обеспечить информационное, нормативное, организационное сопровождение реализации проекта.  
3. Разработать технические требования к проекту; осуществить эскизное проектирование; произвести подбор материалов, уличных спортивных тренажеров с учетом возрастных групп населения, организовать сметное проектирование.  
4. Организовать сбор финансового вклада (инициативных платежей) граждан и индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц на реализацию проекта.  
5. Приобрести, установить спортивные тренажеры и спортивные комплексы, провести обустройство основания и покрытия площадки и прилегающей территории.  
6. Организовать и провести массовые спортивные мероприятия, пропагандирующих здоровый образ жизни («Мастер – класс с Чемпионом мира», «На зарядку становись! и др.» в рамках открытия спортивной площадки

описание вопроса (проблемы), решение которого имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части

Описание проблемы, на решение которой направлен проект:  
В поселке Октябрьское проживает 3187 человек (на 01.01.21). Поселок Октябрьское имеет особенность - протяженность вдоль реки Обь. В районном центре отсутствует спортивная площадка с тренажерами. Предложено в центральной части поселка организовать пространство для массового занятия спортом и установить спортивную площадку с тренажерами, где и отведено место под обустройство парка «Сквер моей мечты», по плану состоящего из:  
- парка отдыха;  
- спортивной площадки;  
- хоккейного корта  
- скейт-парк ( в проекте)  
На данный момент реализована и обустроена первая часть парка «Сквер моей мечты» - парк отдыха с асфальтированной площадкой для массовых мероприятий и сценой, детской игровой зоной. Пустующие площади предназначены для спортивной зоны (предусмотрено настоящим проектом «Обустройство спортивной площадки «Под открытым небом» в пгт. Октябрьское») и скейт-парк (в проекте на 2023год).  
Данный проект изначально был инициирован общественной организацией «Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда»" в середине 2021 года. Далее проект поддержали активная молодежь, волонтеры, предприниматели, активные жители поселка, АНО Центр социального обслуживания населения «Доброта» (работа с детьми с особенностями развития), предложив сконцентрировать свои усилия на обустройство спортивной площадки, где можно самим или с тренерами, совместно или отдельно не только позаниматься спортом (что стало в данный момент хорошей привычкой), но и приобщить к спорту других жителей, создать особую атмосферу массовой физической культуры, взрастить новые приоритеты и ценности в жизни молодых людей.  
Основная идея проекта: регулярные занятия спортом на свежем воздухе - залог здоровья! Безусловно, физические нагрузки улучшают общее самочувствие и настроение. Снижение интереса к жизни, апатия сигнализируют о недостатке кислорода в крови. В тренажерном зале данную проблему не решить, так как важны физические нагрузки именно на свежем воздухе, только тогда возвращается бодрость духа.  
Поэтому для организации ежедневных тренировок пенсионеров и молодежи на улице, инициативные жители районного центра Октябрьское решили принять участие в региональном конкурсе инициативных проектов и усовершенствовать спортивную инфраструктуру и обустроить тренажерную площадку в поселке Октябрьское.  
Особенностью спортивной площадки будет установка спортивных тренажеров и для людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидами – колясочниками). При проектировании и обустройстве парка будут соблюдены условия доступности площадок для маломобильных групп граждан.  
На обустроенной спортивной площадке будут организованы и проводиться:  
- занятия группы здоровье "ПОЗИТИВ" (пенсионеры и молодежь) под руководством инструктора по физической культуре и спорту МКУ «Физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный»;  
- совместные спортивные Спартакиады (лыжная, шахматная);  
- спортивные праздники спорта и здоровья;  
- спортивные соревнования для людей ограниченными возможностями здоровья (мероприятия партнера проекта Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Доброта»)  
- встречи и мастер классы с именитыми спортсменами  
региона (в нашем поселке проживает и работает Романович В.А., учитель физической культуры, кандидат педагогических наук, мастер спорта СССР по легкой атлетике, пятикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы и двукратный чемпион Мира по легкой атлетике среди ветеранов, двукратный победитель Всемирных Игр Ветеранов спорта, победитель Кубка России).

мероприятия по реализации инициативного проекта

По реализации Задачи 1 «Формирование инициативной группы, организация сбора предложений по параметрам проекта, анкетирование по определению актуальности, суммы поддержки проекта со стороны населения и организаций, создание интернет – ресурсов для обсуждения, мониторинга хода реализации проекта.» следуют мероприятия задачи1:  
1. Сформировать инициативную группу проекта , произвести распределение функциональных обязанностей, организовать ведение протоколов, фото и видео фиксация хода обсуждений - с 10.01 22 по 15.02.22 ;  
2. Организовать формирование и наполнение интернет – площадок (групп, чатов) для обсуждения актуальности, параметров проекта - до 04.02.22, организация страницы опроса с целью выявления возможной финансовой и нефинансовой поддержки проекта со стороны населения и организаций (физических и юридических лиц)в гугл формах - до 04.02.22;  
3. Организовать волонтеров для распространения и сбора анкет (до 17.01.22), провести анкетирование и обобщение информации, организовать подсчет результатов анкетирования через отдельную гугл форму, подготовить проект протокола комиссии по итогам анкетирования (до 15.02.).  
5. Провести анализ поступивших предложений, провести согласование с параметрами проекта, внести изменения в смете. (до 20.02.22)  
6. Собрать письма поддержки от ИП(организаций), обработать результаты анкетирования, провести комиссию по подведению итогов анкетирования - до 15.02.22.  
Для реализации Задачи 2. «Информационное, нормативное, организационное сопровождение реализации проекта.» определены мероприятия задачи 2:  
1. Определить ответственных по направлениям информационной работы, осуществить координацию взаимодействия участников проекта (до 12.01.22);  
2. Подготовить информационные материалы хода обсуждения и реализации проекта, разместить в чатах, группах, обеспечение обратной связи- регулярно в ходе реализации проекта;  
3. Взять интервью у специалистов спортсменов по параметрам проекта – до 15.02.22  
4. Подготовить, дать два интервью для телевидения – до 24.02.22  
5.Подготовить и опубликовать статьи в газете «Вести Октябрьского района» - периодически по ходу реализации проекта (6 статей до 01.12.22)  
6.Разработать проект нормативного акта городского поселения Октябрьское по проведению анкетирования инициативного проекта (до 24.12.21),обеспечить ведение протоколов заседаний рабочих инициативных групп, их аудио – видео фиксация, сбор и опубликование информации, формирование отчетной информации – в течении 3 дней после заседания;  
4. Организовать информирование широких слоев общественности о параметрах проекта - в ходе всего обсуждения проекта – до 14.02.22.  
5. Обеспечить координацию деятельности общественности, рабочей группы проекта, органов местного самоуправления поселения и района (постоянно).  
Реализация Задачи 3. «Разработка технических требований к проекту; эскизное проектирование; подбор материалов, уличных спортивных тренажеров с учетом возрастных групп населения.» состоит из мероприятий задачи 3:  
1. Изучить технические характеристики спортивных комплексов, осуществить подбор комплектации по коммерческим предложениям – до 11.01.22;  
2. Сформировать основные параметры проекта с учетом мнения общественности до 27.01.21, его корректировка с учетом предложений по анкетированию – до 17.02.22;  
3. Сформировать эскизный проект (нефинансовый вклад) – до 12.01.22, обсудить его с общественностью;  
4. Подготовить сметный расчет проекта в разрезе работ нефинансового участия юридических и физических лиц (нефинансовый вклад) – до 25.02.22.  
Для реализации Задачи 4. «Приобретение, установка спортивных тренажеров и спортивных комплексов, обустройство покрытия площадки и прилегающей территории.» следуют Мероприятия задачи 4:  
4.1. Организовать закупку оборудования в соответствии с действующим законодательством – 2 квартал 2022;  
4.2. Организовать погрузо – разгрузочные работы оборудования (нефинансовый вклад юр. лиц) – по мере поступления оборудования;  
4.3. Организовать хранение оборудования, комплектующих материалов, (нефинансовый вклад юр. лиц) – по мере поступления;  
4.4. Организация обустройства основания площадки – 2 квартал 2022;  
4.5. Монтаж спортивных тренажеров, комплексов, комплектующих, информационных стендов –до 01.10.22;  
4.6. Финишная уборка спортивной площадки (нефинансовый вклад общественности, населения) – по мере необходимости  
4.7. Вывоз мусора (нефинансовый вклад юр. лиц) – по мере необходимости  
Реализация задач 1-4 позволит приступить к реализации Задачи 5. «Организация и проведение массовых спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни («Мастер – класс с Чемпионом мира», «На зарядку становись! и др.»., состоящих из Мероприятий задачи 5:  
6.1. Организовать мероприятие по открытию спортивной площадки – по факту готовности – до 01. 12 22;  
6.2. Организация и проведение плановых мероприятий в соответствии с тематикой и категориями пользователей (молодежь, старшее поколение, люди с ОВЗ)- по плану спортивных мероприятий;  
6.3. Организовать и провести мероприятия, направленные на восстановление эмоционального состояния и психофизиологического здоровья пожилых граждан. – 01.10.22

описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта

Реализация данного проекта позволит обеспечить выполнение следующих показателей в рамках национальных целей развития Российской Федерации:  
I. Национальная цель "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей"  
Проект позволит увеличить годовое значение показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» в рамках национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» в разрезе пгт. Октябрьское с 25 % до 36 %.  
Также проект повлечет увеличение значения показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» с 58 % до 64 %.  
Вышеуказанные спортивные мероприятия в целом будут способствовать росту показателя «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет»  
II. Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"  
Показатель «улучшение качества городской среды» позволит обеспечить уровень благоустройства общественных территорий, доступность инфраструктуры в формате шаговой доступности для населения (для 720 человек в шаговой доступности) в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».  
III. Национальная цель "Возможности для самореализации и развития талантов"  
По показателю «увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций» проект позволил привлечь к волонтерской деятельности активных жителей населения – жители активно откликаются на акции по расчистке снега (см. репортаж по расчистке от снега). По итогам проведенного анкетирования (по решению Совета депутатов от 14.01.2022 №151) из 395 респондентов изъявили желание оказать нефинансовую помощь в погрузо-разгрузочных работах – 36 волонтеров, на вывозе мусора – 26 волонтеров, в финишной уборке спортивной площадки готовы принять участие 154 жителя – волонтера.  
2022 год в Югре посвящен здоровьесбережению. Все мероприятия нашего проекта будут направлены на улучшение здоровья, профилактику различных болезней.  
проект «Обустройство спортивной площадки «Под открытым небом» в пгт. Октябрьское» ориентирован на приоритетные направления социально-экономического развития, принятые в Российской Федерации Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, согласно Распоряжения от 22 марта 2013 года N 101-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года», п. 3 Миссия, стратегическая цель, задачи и приоритетные направления социально-экономического развития 3.1.2.3.  
Ожидаемые результаты реализации проекта :  
1) Комплексное обустройство многофункциональной спортивной зоны парка «Сквер моей мечты» районного центра Октябрьское.  
2) Обеспечение жителей пгт. Октябрьское местом активного отдыха взрослых, детей и подростков, проведения спортивных мероприятий, занятия спортом, отвечающего всем нормам безопасности и учитывающим потребности маломобильных групп граждан.  
2) Повышение качества жизни населения через занятия спортом на открытом воздухе, формирование и привитие привычек заниматься самостоятельно своим физическим телом, нести ответственность за его здоровье.  
3) Формирование положительного образа жизни на примере чемпионов спорта и влияние на поведение молодежи в повседневной жизни.  
4) Рост сплоченности семей, преемственности поколений и активному долголетию старшего поколения, толерантному отношению к людям с ОВЗ.  
5) Повышение уровня привлекательности поселка как туристического объекта, повышение уровня внешней эстетики районного центра.  
6) Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни.  
7) Обеспечение конкурентоспособности спортсменов Октябрьского района на окружных, российских и международных спортивных соревнованиях.  
8) Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 35,0% до 60,0%. увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 47,3% до 60,0%. Наш проект будет способствовать скорейшей реализации этой программы и развитию спортивной инфраструктуры поселения.  
9) Создание условий для повышения количества жителей, сдавших нормы ГТО на специализированной спортивной площадке (школьники до 500 чел., взрослые – до 250 чел.)

планируемые сроки реализации инициативного проекта

12.2022

Ожидается произвести ввод в эксплуатацию спортивную площадку с учетом всех мероприятий по документальному оформлению до 01.12.2022

количество благополучателей от реализации проекта, человек

900

900 (активные жители поселка, заинтересованные в спортивных занятиях)

объем необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, тыс. рублей

6447.495

3. Финансирование инициативного проекта

Местный бюджет:

объем средств, тыс. рублей

1854.47

доля объема средств муниципального образования в общем объеме финансовых вложений на реализацию проекта, %

29.96

Инициативные платежи (всего):

374.8

в том числе:

от граждан, тыс. рублей

149.8

от индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, тыс. рублей

225.00

доля объема инициативных платежей в общем объеме финансовых вложений на реализацию проекта, %

6.06

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

запрашиваемая сумма субсидии, тыс. рублей

3960.0

доля объема средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общем объеме финансовых вложений на реализацию проекта, %

63.98

Нефинансовый вклад (трудовое участие) в реализации инициативного проекта:

Трудовое участие:

количество граждан, готовых оказать содействие, человек

367

описание участия

В соответствии с Протоколом опроса от 15.02.2022. (файл Опрос) готовы принять участие население , ИП в следующих видах работ:  
Погрузо – разгрузочные работы – 36 чел.  
Вывоз мусора - 26 чел.  
Финишная уборка спортивной площадки 190 чел.  
Итого: 252 чел  
По Итогам онлайн опроса:  
Погрузо – разгрузочные работы – 16 чел.  
Вывоз мусора - 12 чел.  
Финишная уборка спортивной площадки 87 чел.  
Общая сумма трудового участия по анкетированию и онлай опросу - 367 чел.

оценка стоимости трудового участия граждан, тыс. рублей (с приложением расчета)

69.52

Участие индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц на безвозмездной основе в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг:

описание участия

Безвозмездное участие ИП, юр, лиц на основании гарантийных писем:  
1. Гарантийные письма Октябрьское потребительское общество (денежный вклад, погрузо-разгрузочные работы, финишная уборка),  
2. Администрации гп. Октябрьское (скамейки с навесом (скамьи с навесом(общая стоимость 189,205 т.р.), их установка, изготовление ПСД(смета), подготовка коммерческих предложений, изготовление эскизов площадки ),  
3.Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров войны и труда (финишная уборка), Гарантийные письма от ИП - погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, финишная уборка)

оценочная стоимость участия, тыс. рублей

189.205

4. Сведения об оригинальности/необычности проекта (использование инновационных подходов и технологий в проекте)

- В реализации проекта панируется широкое использование возможностей интернет-ресурсов, платформ мессенджеров для мобильного освещения реализации проекта, активного обсуждения и решения непосредственно с участниками проекта и жителями основных задач и мероприятий проекта.  
- Обработка результатов анкетирования через сервис Google форм  
- Голосование в поддержку проекта через использование QR кода  
- Формирование образа лидера общественного мнения (на примере чемпионов спорта) через совместные живые мастер - классы.  
- Совместная реализация проекта позволит увеличить сплоченность жителей поселка, показать на примере общей деятельности действующий механизм местного самоуправления, совместную продуктивную работу партнеров проекта (НКО, ветераны, молодежь, предприниматели, профсоюзные организации)  
Выявление уровня достигнутых результатов и популяризация проекта через:  
-проведение анкетирования, опросов, наблюдений и  
индивидуальных бесед, тестирования;  
-протоколы сдачи норм ГТО, фото и видеосъемку для  
привлечения большего количества благополучателей;  
- ведение Книги впечатлений (отзывов);

5. Сведения об использовании средств массовой информации и других средств информирования населения в процессе определения проблемы, на решение которой направлена реализация инициативного проекта

использование специальных информационных досок/стендов;

0.0

В ходе подготовки и реализации инициативного проекта инициативной группой принято решение об информировании широкого круга жителей поселка Октябрьского путем живого общения по телефону, в коллективах , показывая проект макета (заламинированный цветной эскиз), рассказывая об участниках, стоимости, об финансовом и нефинансовом вкладе участников. Информация неоднократно размещалась в чатах, группах, на сайтах.  
Использование досок объявлений решено использовать в ходе голосования за проект, с присвоением проекту QR кода ссылки на проект.  
Использование досок объявлений заранее вызовет привыкание к картинке и не даст итогового результата.

наличие публикаций в газетах

3

1. Статья «Вперед в спорт», стр 3 («Вести Октябрьского района» №5 (153) от 10.02.2022 )https://ugra-news.ru/article/vpered\_v\_sport/  
2. Статья «Для себя же!», стр 8(«Вести Октябрьского района» №5 (153) от 10.02.2022 ) https://ugra-news.ru/article/dlya\_sebya\_zhe/  
3.Статья "Подготовка - залог успеха", стр 4, «Вести Октябрьского района» от 24 февраля 2022 ВЕСТИ № 7 (155) https://ugra-news.ru/article/podgotovka\_zalog\_uspekha/

информация по телевидению

1

http://www.ugoria.tv/news/video/44586/ - репортаж с участниками инициативного проекта от 11.02.2022  
Второй репортаж снят 21.02.22, но не вышел в эфир

информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях

12

Видео встречи инициативной группы с главой поселения городского поселения Октябрьское, обсуждение проекта:  
  
https://disk.yandex.ru/d/h1Alo5nexMEKgQ  
  
О работе инициативной группы по проекту на сайте oktregion.ru, социальных сетях:  
  
http://oktregion.ru/about/news/aktivisty\_rayonnogo\_tsentra\_vystupili\_s\_predlozheniem\_po\_obustroystvu\_sportivnoy\_ploshchadki\_pod\_otk/  
http://oktregion.ru/about/news/aktivisty\_posyelka\_oktyabrskoe\_organizovali\_raschistku\_snega\_na\_khokkeynom\_korte/  
Публикация и ссылка на онлайн опрос по проекту:  
http://oktregion.ru/about/news/primi\_uchastie\_v\_oprose\_po\_podderzhke\_initsiativnogo\_proekta\_obustroystvo\_sportivnoy\_ploshchadki\_pod/  
  
Видео рассказ Демиденко М.С. о проекте:  
https://vk.com/video541954400\_456239021?list=56e4bd67f107339ac9  
https://vk.com/video541954400\_456239029?list=7eb624a5906b854d0e  
https://vk.com/photo541954400\_457239295  
https://vk.com/id541954400 - о проекте на страничке ВК Демиденко М.С.  
Видео отзывы о проекте профессионалов спорта  
  
https://drive.google.com/file/d/1OnEznCMsqcnOZPHeP7JtHTZzPG1RNfJ1/view?usp=sharing  
https://www.instagram.com/tv/CaW8U1DFSWO/?utm\_medium=copy\_link  
  
Видео подведение итогов анкетирования(опроса населения) (в файл в п.10 Заявки)  
  
Использование гугл форм для онлайн опроса через соцсети: https://forms.gle/my9pkgoVFbEnjEW2A

6. Ожидаемые результаты инициативного проекта

Социальная эффективность:

число благополучателей, человек

900

число лиц, вовлеченных в реализацию проекта, человек

548

Расчет благополучателей получен аналитическим путем . Общая численность населения 3187 человек (на 01.01.21) - минус дети до 6 лет(356) - минус пожилые преклонного возраста. От оставшейся численности населения была принята примерно 1/3 часть населения активно занимающаяся спортом - 900 человек. Иные категории имеют другие интересы, увлечения, проживают удаленно (не в шаговой доступности)  
  
Количество жителей, принявших участие в обсуждении (реализации) инициативного проекта - 548 человек (395 (анкетирование) + 153 (онлайн опрос)  
  
Ожидаемые результаты реализации проекта :  
1) Комплексное обустройство многофункциональной спортивной зоны парка «Сквер моей мечты» районного центра Октябрьское.  
2) Обеспечение жителей пгт. Октябрьское местом активного отдыха взрослых, детей и подростков, проведения спортивных мероприятий, занятия спортом, отвечающего всем нормам безопасности и учитывающим потребности маломобильных групп граждан.  
2) Повышение качества жизни населения через занятия спортом на открытом воздухе, формирование и привитие привычек заниматься самостоятельно своим физическим телом, нести ответственность за его здоровье.  
3) Формирование положительного образа жизни на примере чемпионов спорта и влияние на поведение молодежи в повседневной жизни.  
4) Рост сплоченности семей, преемственности поколений и активному долголетию старшего поколения, толерантному отношению к людям с ОВЗ.  
5) Повышение уровня привлекательности поселка как туристического объекта, повышение уровня внешней эстетики районного центра.  
6) Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни.  
7) Обеспечение конкурентоспособности спортсменов Октябрьского района на окружных, российских и международных спортивных соревнованиях.  
8) Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 35,0% до 60,0%. увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 47,3% до 60,0%. Наш проект будет способствовать скорейшей реализации этой программы и развитию спортивной инфраструктуры поселения.  
9) Создание условий для повышения количества жителей, сдавших нормы ГТО на специализированной спортивной площадке (школьники до 500 чел., взрослые – до 250 чел.)

количество мероприятий, которые можно провести в ходе реализации проекта, в единицах (при наличии)

22

1. Организация анкетирования населения - 1 мероприятие  
2. Организация инфоповодов (статьи в газету, телевидение, наполнение чатов, интернет - страниц) - 12 мероприятий  
3. Организация и работа с населением и ИП, юр.лицами. (Нефинансовый вклад населения и юридические лица (погрузо-разгрузочные работы, финишная уборка, вывоз мусора, проведение субботников) - 4 мероприятия  
4. Организация мероприятия по открытию спортивной площадки - 1 мероприятие  
5. организация деятельности инициативной группы - 3 заседания  
6. Заседание комиссии по подведению итогов анкетирования - 1 мероприятие

Экономическая эффективность:

эксплуатационные расходы (в год) на содержание инициативного проекта, тыс. рублей

120

доходы муниципального бюджета (в год) от эксплуатации инициативного проекта, тыс. рублей (при наличии)

0

повышение туристической привлекательности населенного пункта, роста количества туристов, человек

70

количество созданных рабочих мест, человек (при наличии)

2

Достигнута договоренность с партнером проекта (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая Васильевича Архангельского») об организации  
трудовой деятельности старшеклассников (уборка, очистка от снега) через центр занятости и Летние трудовые лагеря.(письмо в доп. информации)

создание новых бизнесов, единиц (при наличии)

Малому и среднему бизнесу предоставлена возможность периодически или на постоянной основе осуществлять торговую деятельность во время массовых мероприятий, предложена организация проката спортивного инвентаря

хозяйствующий субъект, который будет отвечать за эксплуатацию и содержание созданного инициативного проекта

Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный»

указание соответствующих для этого ресурсов, тыс. рублей

120

Эффективная эксплуатация спортивной площадки будет достигнута в ходе проведения различных регулярных спортивных мероприятий, мастер – классов, спартакиад, групп здоровья .  
Парк отдыха, как культурный объект, будет передан на содержание Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный».  
Достигнута договоренность с партнером проекта (Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Николая Васильевича Архангельского») - - -об организации трудовой деятельности старшеклассников (уборка, очистка от снега) через центр занятости и Летние трудовые лагеря.(письмо в доп. информации)  
- об обеспечении контроля на территории объекта через Родительский патруль  
-Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда - взяла на себя обязательство по организации и участию в субботниках по озеленению прилегающей территории парка

10. Дополнительная информация, комментарии

С момента зарождения инициативы в середине 2021 года сделано много - собраны неравнодушные жители - инициаторы проекта, получена поддержка от властей, отведен земельный участок под строительство спортивной площадки, получен опыт формирования заявок на грант Президента и Губернатора, обсужден проект и претерпел изменения по итогам анкетирования, опроса, взаимодействия партеров проекта. Именно так мы сможем сформировать наше гражданское сообщество - сообща, обсуждая, привнося свой вклад трудом и финансами. И самое важное - мы дружны и мы вместе!