## Лист1
Пообъектный план-график догазификации**
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | год | месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5*** | 6 | 7 | 8
1 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, 36 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
2 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, 35 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
3 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 34 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
4 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 33 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
5 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 31 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
6 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 29 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
7 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 30 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
8 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 27 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
9 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, 28 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
10 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, 6Г | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
11 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, 6В | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
12 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, 6Б | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
13 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 6а | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
14 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Лесников, д. 6 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
15 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, 21/1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
16 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, 21/2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
17 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, 20/2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
18 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, 20 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
19 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, 18 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
20 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 16 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
21 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 14 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
22 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 12 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
23 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 10 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
24 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 8 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
25 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 11 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
26 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 13 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
27 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 15 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
28 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 17 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
29 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 19 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
30 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | переулок Лесников, дом 28а | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
31 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Лесников, д. №7 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
32 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
33 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
34 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 7 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
35 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 9 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
36 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 10 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
37 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 11 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
38 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 12 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
39 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 8 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
40 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 14 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
41 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 13 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
42 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 15 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
43 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 18 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
44 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 17 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
45 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 16 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
46 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | пер. Зеленый, д. 1 А | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
47 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | мкр. 1-й, д. 1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
48 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | мкр. 1-й, д. № 1 "Б" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
49 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | мкр. 1-й, д. №1 "Г" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
50 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | мкр. 1-й, д. 1а | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
51 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | 1-й микрорайон, дом 2а | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
52 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | мкр. 1-й, д. 1"Д" | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
53 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | 1 микрорайон, дом 10 а | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
54 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | 1 микрорайон, дом 9 а | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
55 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | мкр. 1-й, д. 14 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
56 | сельское поселние Унъюган | с.п.Унъюган | мкр. 1-й, д. 15 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
57 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 1б | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
58 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
59 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 2а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
60 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
61 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 3а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
62 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 3б | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
63 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
64 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 6/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
65 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
66 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 8б | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
67 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 8г | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
68 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 8 Д | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
69 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 11 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
70 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 12 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
71 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 13 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
72 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 15 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
73 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 16 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
74 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 16 Б | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
75 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 17 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
76 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 18/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
77 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 18а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
78 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 18б | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
79 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 19а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
80 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 20 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
81 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 22 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
82 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 22а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
83 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 25а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
84 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 26 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
85 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 32 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
86 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 33 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
87 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 46 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
88 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 100 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
89 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 101 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
90 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 102 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
91 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 110 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
92 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 115 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
93 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 116 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
94 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 119 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
95 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 119А | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
96 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 133 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
97 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 135 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
98 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 141 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
99 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 142 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
100 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 145 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
101 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 145а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
102 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 158а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
103 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 161 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
104 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Черемушки, 165а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
105 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 9, кв 2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
106 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 10 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
107 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 11, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
108 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 11, кв.3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
109 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 14, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
110 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 14, кв.3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
111 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 14, кв.4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
112 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 19, кв.3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
113 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 20 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
114 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 22 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
115 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 23, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
116 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 36, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
117 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 42, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
118 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 52, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
119 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 54, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
120 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 55а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
121 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 61, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
122 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 69а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
123 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 75 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
124 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 85а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
125 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 87а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
126 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 91 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
127 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 92 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
128 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 93 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
129 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 94 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
130 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 96 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
131 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 97 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
132 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 98 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
133 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 102 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
134 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 103 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
135 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 106 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
136 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 108А | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
137 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 110 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
138 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 112 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
139 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Севастопольская, 112б | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
140 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Одесская, 4, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
141 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Одесская, 6 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
142 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Одесская, 17, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
143 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Одесская, 18, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
144 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Набережная, 9, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
145 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Набережная, 15а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
146 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Набережная, 26, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
147 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Набережная, 32, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
148 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Набережная, 36, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
149 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Набережная, 37, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
150 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Набережная, 46а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
151 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Молодежная, 1г | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
152 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Молодежная, 5, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
153 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Молодежная, 8а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
154 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Молодежная, 11, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
155 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Молодежная, 13, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
156 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Молодежная, 17 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
157 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Молодежная, 17а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
158 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Молодежная, 22, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
159 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Молодежная, 27, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
160 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Молодежная, 29, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
161 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Молодежная, 38, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
162 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Полевая, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
163 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Полевая, 2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
164 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Луговая, 1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
165 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Луговая, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
166 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Луговая, 6 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
167 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Луговая, 9 А |  | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
168 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Луговая, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
169 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Луговая, 17 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
170 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Лыжников, 7а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
171 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Лыжников, 8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
172 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Лыжников, 15 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
173 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Лыжников, 17 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
174 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Дачная, 10 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
175 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Югорская, 9а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
176 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Центральная, 17/5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
177 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Центральная, 27 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
178 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Центральная, 35 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
179 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Центральная, 37а, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
180 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Центральная, 42к | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
181 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Центральная, 48 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
182 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Центральная, 55 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
183 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Центральная, 55а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
184 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Центральная, 57 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
185 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Центральная, 57а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
186 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Гагарина, 8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
187 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Телевизионный, 1а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
188 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Первомайская, 4/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
189 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Первомайская, 4/2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
190 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Южный, 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
191 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Южный, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
192 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Южный, 14 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
193 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Южный, 17 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
194 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Южный, 22 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
195 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Южный, 27 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
196 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Южный, 29 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
197 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Южный, 41 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
198 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Озерный, 3, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
199 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Озерный, 5, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
200 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Озерный, 10, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
201 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Измаильский, 3, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
202 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Измаильский, 7, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
203 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Измаильский, 7а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
204 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Измаильский, 8, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
205 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Измаильский, 9 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
206 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | переулок Придорожный (за пер.Измаильским) 1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
207 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Придорожный, 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
208 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Строителей,36 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
209 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Строителей,41 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
210 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Строителей,49 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
211 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Речников, 15, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
212 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.Речников,18 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
213 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.ПСО,2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
214 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.ПСО,3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
215 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.ПСО,4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
216 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.ПСО,6 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
217 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.ПСО, 11 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
218 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.ПСО,12 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
219 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.ПСО, 21А | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
220 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр.ПСО,22 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
221 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
222 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
223 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
224 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
225 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 7 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
226 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
227 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 9 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
228 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 10 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
229 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 10/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
230 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 11 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
231 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 12 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
232 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Береговой, 13 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
233 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Береговая, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
234 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Береговая, 5а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
235 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Береговая, 6 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
236 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Береговая, 27 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
237 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Береговая, 32 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
238 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Спортивная, 1, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
239 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Спортивная, 3, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
240 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Спортивная, 4, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
241 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Спортивная, 6, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
242 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Спортивная, 12, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
243 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Спортивная, 16 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
244 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
245 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 2а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
246 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
247 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
248 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 5а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
249 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 7 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
250 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 7а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
251 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 7б | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
252 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы,8, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
253 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 8/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
254 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 9 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
255 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 10 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
256 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 14 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
257 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 19 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
258 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 20 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
259 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 21 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
260 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. 50 лет Победы, 22 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
261 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
262 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
263 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 2а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
264 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
265 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
266 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 6 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
267 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 11 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
268 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 14 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
269 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 15 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
270 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 16 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
271 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 17 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
272 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 19 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
273 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 20 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
274 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 26 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
275 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Садовая 29 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
276 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Новая 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
277 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 4/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
278 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 4/2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
279 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 6д | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
280 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 8д/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
281 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 8д/2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
282 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 9 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
283 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 10 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
284 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 10д | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
285 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 11 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
286 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 14"б" | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
287 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 14д/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
288 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 14д/2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
289 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 14д/3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
290 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 14д/4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
291 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 15 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
292 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 16д/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
293 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 16д/2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
294 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 16д/3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
295 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Пионеров 17 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
296 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Сибирская 2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
297 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Сибирская 2а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
298 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Сибирская 7 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
299 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Сибирская 13а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
300 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Сибирская 19 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
301 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Сибирская 23 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
302 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Геологов 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
303 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Геологов 8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
304 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Геологов 15 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
305 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Геологов 17 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
306 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Геологов 19 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
307 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Геологов 21 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
308 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Геологов 23 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
309 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Геологов 24 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
310 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Привокзальный 1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
311 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Народный 1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
312 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Народный 3а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
313 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Скворцова 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
314 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Скворцова 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
315 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 1б | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
316 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 1д | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
317 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
318 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 2а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
319 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 3а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
320 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 3б | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
321 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 3в | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
322 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 3д | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
323 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
324 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
325 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 6 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
326 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
327 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 8а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
328 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 9 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
329 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 10/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
330 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 10/2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
331 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 11 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
332 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Зеленая 13 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
333 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Парковый 2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
334 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Парковый 2а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
335 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Парковый 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
336 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Парковый 3а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
337 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Парковый 4а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
338 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Парковый 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
339 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Парковый 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
340 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Парковый 6 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
341 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Парковый 8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
342 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Парковый 8а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
343 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Парковый 9 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
344 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Газовиков 4в/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
345 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Газовиков 6б | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
346 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Газовиков 17д | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
347 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Газовиков 30 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
348 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Газовиков 31 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
349 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Газовиков 32 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
350 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Газовиков 32а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
351 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Газовиков 37а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
352 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | мкр. Газовиков 42 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
353 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной 14 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
354 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной 18а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
355 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной 20 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
356 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной 21 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
357 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной 22 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
358 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной 22а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
359 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной 23 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
360 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной 24/1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
361 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной 24а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
362 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной 25 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
363 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной, 26 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
364 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной, 27 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
365 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер. Лесной, 30 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
366 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Лазурная, 1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
367 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Лазурная, 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
368 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Мирная ,1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
369 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Мирная, 2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
370 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Мирная, 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
371 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Мирная, 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
372 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Мирная, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
373 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Мирная, 7 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
374 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Мирная 8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
375 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Радужная, 2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
376 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Радужная, 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
377 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Радужная, 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
378 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Радужная, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
379 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Радужная, 6 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
380 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Радужная, 7 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
381 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Радужная, 8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
382 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Радужная, 9 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
383 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Радужная, 10 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
384 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Радужная, 11 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
385 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Цветочный, 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
386 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Песчаная, 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
387 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Песчаная, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
388 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Карьерная, 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
389 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Карьерная, 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
390 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Карьерная,4а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
391 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Карьерная, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
392 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Мостостроителей, 8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
393 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Мостостроителей, 12, кв.3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
394 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Мостостроителей, 15А | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
395 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Мостостроителей, 16, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
396 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Мостостроителей, 16, кв.4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
397 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Мостостроителей, 23 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
398 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Мостостроителей, 24 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
399 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Мостостроителей, 41 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
400 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Энергетиков, 1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
401 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Энергетиков, 3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
402 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Энергетиков, 4, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
403 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Энергетиков, 4, кв.3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
404 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Энергетиков, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
405 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Энергетиков, 6 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
406 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Энергетиков, 7 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
407 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Энергетиков, 8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
408 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Энергетиков, 9, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
409 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Энергетиков, 10 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
410 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Энергетиков, 16 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
411 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
412 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 2, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
413 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 3, кв.2 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
414 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 3, кв.3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
415 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 3, кв.4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
416 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
417 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
418 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 6 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
419 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 7 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
420 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 11 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
421 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 13 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
422 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 14/2, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
423 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 14/4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
424 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пе.Уральский, 16 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
425 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пе.Уральский, 17 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
426 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 22а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
427 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский, 24А | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
428 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Уральский,д.24 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
429 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Кедровый, 1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
430 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Кедровый, 2а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
431 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Кедровый, 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
432 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Кедровый,8 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
433 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Кедровый, 9 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
434 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Солнечный, 1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
435 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Солнечный, 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
436 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Солнечный, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
437 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Степной, 1а | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
438 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Степной, 11 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
439 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Степной, 13 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
440 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Таежный, 2, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
441 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Таежный, 2, кв.3 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
442 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Таежный, 4 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
443 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Таежный, 5 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
444 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Таежный, 6 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
445 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Таежный, 7 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
446 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Таежный, 8, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
447 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Таежный, 9, кв.1 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
448 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Таежный, 11 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
449 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | пер.Таежный, 13 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
450 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Центральная, д.70 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
451 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул. Молодежная д. 25, кв.1 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
452 | городское поселение Приобье | пгт Приобье | ул.Садовая д.26 | строительство газораспределительной сети | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
453 | городское поселение Андра | пгт.Андра | мкр. Набережный 13 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
454 | городское поселение Андра | пгт.Андра | мкр. Набережный 15 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
455 | городское поселение Андра | пгт.Андра | мкр. Набережный 16 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
456 | городское поселение Андра | пгт.Андра | мкр. Набережный 17 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
457 | городское поселение Андра | пгт.Андра | ул. Таежная 6 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
458 | городское поселение Андра | пгт.Андра | ул. Таежная 7 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
459 | городское поселение Андра | пгт.Андра | ул. Таежная 8 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
460 | городское поселение Андра | пгт.Андра | мкр. Финский, д. 33 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
461 | городское поселение Андра | пгт.Андра | ул.Северная д.10/1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
462 | городское поселение Андра | пгт.Андра | ул. Северная д.10/2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
463 | городское поселение Андра | пгт.Андра | мкр.Центральный, д. 28 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
464 | городское поселение Андра | пгт.Андра | ул.Гзовиков д.13/1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
465 | городское поселение Андра | пгт.Андра | ул.Северная д.7 Б | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
466 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Лесная, д. 9 А | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
467 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. 50 лет Победы, д.12 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
468 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Лесная, д. 3 А | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
469 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Лесная, д. 9 А | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
470 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Лесная д. 5/2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
471 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Лесная д. 5 А | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
472 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Лесная д. 7 В | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
473 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Логовая д. 4 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
474 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Логовая д. 6 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
475 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Логовая д. 11 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
476 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Логовая д. 14 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
477 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Обская д. 7 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
478 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Обская д.9 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
479 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Обская д. 10 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
480 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Обская д. 13 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
481 | городское поселение Октябрьское | пгт. Октябрьское | ул. Обская д. 18 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
482 | городское поселение Октябрьское | д. Нижние Нарыкары | ул. Лесная д. 6, кв.2 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
483 | городское поселение Октябрьское | д. Нижние Нарыкары | ул. Лесная д. 6, кв.1 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
484 | городское поселение Октябрьское | сп.Перегребное | ул. Кедровая д. 17 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
485 | городское поселение Октябрьское | п. Унъюган | ул. Молдавская д. 24, кв.2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
486 | городское поселение Октябрьское | п. Унъюган | ул. Курчатова д. 5, кв.1 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
487 | городское поселение Октябрьское | п. Унъюган | ул. 60 лет Октября д. 12 А, кв.2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
488 | городское поселение Октябрьское | п. Унъюган | ул. 60 лет Октября д. 11 А | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
489 | городское поселение Октябрьское | п. Унъюган | ул. Кирова д.22 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
490 | городское поселение Октябрьское | п. Унъюган | ул. Северная д. 14 А | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
491 | городское поселение Октябрьское | п. Унъюган | ул. Одесская д. 3 А | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
492 | городское поселение Октябрьское | п. Унъюган | ул. Кирова д. 20 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
493 | сельское поселение Перегребное | с. Перегребное | ул Кедровая, д. 11 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
494 | сельское поселение Перегребное | с. Перегребное | ул Кедровая, д. 17 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
495 | сельское поселение Перегребное | с. Перегребное | ул. Таежная, д.45 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
496 | сельское поселение Перегребное | с. Перегребное | ул. Таежная, д. 47 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
497 | сельское поселение Перегребное | с. Перегребное | ул. Таежная, д. 52 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
498 | сельское поселение Перегребное | с. Перегребное | ул. Таежная, д. 56 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
499 | сельское поселение Перегребное | с. Перегребное | ул. Рыбников, д. 2 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
500 | сельское поселение Перегребное | с. Перегребное | ул. Строителей, д. 70 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
501 | сельское поселение Шеркалы | с.п.Шеркалы | ул. Береговая д.11 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
502 | сельское поселение Шеркалы | с.п.Шеркалы | ул. Лесная д.18, кв.1 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
503 | сельское поселение Шеркалы | с.п.Шеркалы | ул. Набережная д. 3 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
504 | сельское поселение Шеркалы | с.п.Шеркалы | ул. Мира д. 10 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
505 | сельское поселение Шеркалы | с.п.Шеркалы | ул. Лесная д. 2 Б | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
506 | сельское поселение Шеркалы | с.п.Шеркалы | ул. Нестерова д. 40 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
507 | сельское поселение Сергино | сп. Сергино | ул. Ягодная д. 15 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
508 | сельское поселение Сергино | сп. Сергино | ул. Ягодная д. 16 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
509 | сельское поселение Сергино | сп. Сергино | ул. Сенькина д. 16 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
510 | сельское поселение Сергино | сп. Сергино | ул. Сенькина д. 18 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
511 | сельское поселение Сергино | сп. Сергино | ул. Сенькина д.24 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
512 | сельское поселение Сергино | сп. Сергино | ул. Сенькина д.28 | строительство газопровода-ввода | АО "Газпром газораспределение Север" | 2022 | октябрь
* -"домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке, принадлежащие физическому лицу на праве собственности или ином предусмотренном законом основании
** - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети
*** - указывается из выпадающего списка

## данные для заполнения (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)

## Лист2 (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)