**Информация о результатах экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Октябрьского района за 1 квартал 2013 года.**

За отчетный период Контрольно-счетной палатой Октябрьского района проведено 30 экспертно-аналитических мероприятий по 29 проектам нормативных правовых актов, по результатам экспертиз выдано 25 заключений.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Современное здравоохранение Октябрьского района» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 13.05.2011 № 1173»** (далее – Проект, Программа) установлено:

- ожидаемые результаты основных программных мероприятий, указанные в Приложении к Проекту не соответствуют целевым показателям и показателям ожидаемых результатов реализации программы, утвержденным Постановлением об утверждении программы (в ред. от 18.12.2012 № 4689);

- финансовые затраты на реализацию мероприятий программы на 2011 год за счет средств бюджета автономного округа составляют 2 402,8 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 7 592,7 тыс. руб., что не соответствует решению Думы Октябрьского района от 22.12.2011 № 212 «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 23.12.2010 № 31 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – Решение о бюджете);

- финансовые затраты на реализацию мероприятий программы на 2013 год за счет средств бюджета автономного округа составляют 99 204,2 тыс. руб., что не соответствует решению Думы Октябрьского района от 20.12.2012 № 342 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- объемы финансирования на строительство участковой больницы и поликлиники в пгт.Талинка за счет средств бюджета района в размере 4 257,0 тыс. руб., предусмотренные в представленном Проекте на 2013 год, не соответствуют объемам финансирования, предусмотренным Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.12.2012 № 482-п;

- внесение изменений в объемы финансирования программы на 2013 год, осуществлено с нарушением сроков.

Выдано заключение от 14.01.2013 № 03.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2012-2014 годы»,** утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 10.10.2011 № 3041» установлено:

- Проект не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 05.04.2012 № 1222;

- Проект не соответствует Порядку внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Октябрьского района, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 13.04.2012 № 1372;

- наименование мероприятия строительство спортивного объекта: «пгт.Талинка Модульная лыжная база», не соответствует наименованию объекта предусмотренному Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 480-п;

- в п. 2. Приложения № 2 Проекта предусмотрены мероприятия: обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий, приобретение спортивного инвентаря без расшифровки по видам работам;

- в Приложении № 2 имеют место технические счетные ошибки.

Заключение от 16.01.2013 № 06.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Развитие малого и среднего предпринимательства** в Октябрьском районе на 2011 - 2013 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 26.10.2010 № 1846» установлено:

- Проект не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 05.04.2012 № 1222 (в ред. от 24.10.2012 № 3872);

- в соответствии с пояснительной запиской отдела развития предпринимательства администрации Октябрьского района, увеличение бюджетных ассигнований в 2013 году осуществляется с целью «получения дополнительного финансирования из окружного бюджета на реализацию мероприятий Программы», при этом, согласно Паспорта проекта, финансирование программы осуществляется только за счет средств бюджета муниципального образования Октябрьский район.

При внесении изменений в целевую программу в октябре 2012 года ситуация была аналогична: бюджетные ассигнования на реализацию программы в 2013 году были увеличены на 550,0 тыс. руб., с целью получения дополнительного финансирования из окружного бюджета, и составили 3 550,0 тыс. руб.

Однако, решением Думы Октябрьского района от 20.12.2012 № 342 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» утвержден объем финансирования программы в размере 3 000,0 тыс. руб.

Контрольно-счетная палата Октябрьского района обращает внимание администрации Октябрьского района, что допущение подобных фактов приводит к нарушению бюджетного законодательства Российской Федерации.

Заключение от 17.01.2013 № 11.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Октябрьском районе» на 2011-2013 годы»**, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 09.11.2010 № 1916» установлено:

- Проект не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 05.04.2012 № 1222 (в ред. от 24.10.2012 № 3872, Порядку внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Октябрьского района, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 13.04.2012 № 1372;

- Проект не соответствует Перечню строек и объектов на 2012 год за счет всех источников финансирования, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 07.02.2012 № 347 (в ред. от 28.12.2012 № 4885);

- решение о продлении срока реализации программы до 2015 года аналогично решению о финансировании новой целевой программы и подлежит утверждению администрацией муниципального образования не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в представительный орган, то есть не позднее 15 октября.

Заключение от 18.01.2013 № 13.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую **программу «Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей населенных пунктов в Октябрьском районе на 2011-2015 годы»**, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 09.11.2010 № 1917» установлено:

- Проект не соответствует «Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ», утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 05.04.2012 № 1222;

- в приложении «Основные программные мероприятия» имеют место технические счетные ошибки;

- объем финансирования мероприятий в 2012 году, в то же время наименование объектов мероприятия 1. не соответствует Перечню строек и объектов на 2012 год за счет всех источников финансирования, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 07.02.2012 № 347 (в ред. от 28.12.2012 № 4885);

- Проект не соответствует Адресной инвестиционной программе ХМАО – Югры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 23.12.2011 № 480-п (в ред. от 07.12.2012 № 500-п), Адресной инвестиционной программе ХМАО – Югры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 01.12.2012 № 482-п;

- объем финансирования Программы на 2013 год за счет средств бюджета автономного округа – 22 130,0 тыс. руб., не соответствует Решению о бюджете в части объемов инвестиций в объекты муниципальной собственности;

В заключении, выданном Контрольно-счетной палатой Октябрьского района от 18.01.2013 № 15, администрации Октябрьского района рекомендовано привести Проект программы в соответствие с Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Содействие развитию жилищного строительства на территории Октябрьского района на 2011-2013 годы»**, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 12.04.2011 № 770 установлено:

- Проект не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 05.04.2012 № 1222 (в ред. от 24.10.2012 № 3872);

- Проект не соответствует Перечню строек и объектов на 2012 год за счет всех источников финансирования, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 07.02.2012 № 347 (в ред. от 28.12.2012 № 4885) в части объемов финансирования жилого дома на 72 кв. в пгт Приобье;

- в приложении «Основные программные мероприятия на 2011-2015 годы» - технические счетные ошибки;

- финансовые затраты на реализацию мероприятий программы на 2011, 2012 год не соответствуют Решениям о бюджете в части ассигнований за счет средств бюджета автономного округа.

Заключение от 21.01.2013 № 16.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Октябрьского района на 2011-2013 годы»**, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 31.12.2010 № 2354» установлено:

- несоответствие паспорта, программных мероприятий Проекта Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 05.04.2012 №1222 (с последующими изменениями);

- объемы финансирования Проекта не соответствуют Решениям о бюджете на 2011 год, на 2012 год, что в свою очередь приводит к несоответствию общей стоимости Программы;

- применены некорректные формулировки мероприятий в Проекте и Перечне строек и объектов на 2012 год – не указан вид работ, не соответствует наименование подпрограммы 3;

- В нарушение п. 2.10 Положения о порядке формирования Перечня строек и объектов Октябрьского района, утвержденного постановлением главы Октябрьского района от 29.12.2007 № 2175 (с последующими изменениями) по состоянию на 21.01.2013 Перечень строек и объектов за счет всех источников финансирования на 2013 год не разработан, в связи с чем, произвести анализ соответствия мероприятий Проекта и мероприятий Перечня строек и объектов на 2013 год не представляется возможным;

В заключении Контрольно-счетной палаты Октябрьского района от 21.01.2013 № 18 администрации Октябрьского района рекомендовано повысить качество разработки и проведения экспертизы проектов целевых программ.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2011-2021 годы»**, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 30.04.2010 №764 (далее – Проект постановления) установлено:

- в нарушение п. 2.10 Положения о порядке формирования Перечня строек и объектов по состоянию на 22.01.2013 Перечень строек и объектов на 2013 год за счет всех источников финансирования не утвержден;

- в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации целевых программ, целевая программа Октябрьского района представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в области экономического, социального, экологического и т.д. развития Октябрьского района, Программа «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2011-2021 годы» не отвечает основным задачам и целям программно-целевого метода планирования, так как программные мероприятия и объемы их финансирования не обеспечивают системного решения задач, определенных Паспортом Программы.

В заключении от 22.01.2013 № 19 Управлению социально-экономического развития администрации Октябрьского района рекомендовано провести консультационно-разъяснительную работу с муниципальными заказчиками-координаторами программ по вопросам методологических основ разработки целевых программ.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту решения Думы Октябрьского района **«О внесении изменений в решение Думы от 20.12.2012 № 342 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов»»** установлено:

- плановые показатели по доходам бюджета увеличены на 5 183,6 тыс. руб. или на 0,2%, по расходам увеличены на 700 173,5 тыс. руб. или на 22,8%, в основном, за счет остатка неиспользованных денежных средств автономного округа в 2012 году;

- дефицит бюджета по сравнению с первоначальным планом увеличился на 694 989,9 тыс. руб. или в 25,9 раз и составил 113,1% от годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, что превышает предельные значения, установленные бюджетным законодательством, однако допустимо, в случае закрытия дефицита бюджета за счет снижения остатков денежных средств на счетах бюджета;

- денежные средства на реализацию 2 программ не предусмотрены, в то время как постановления о приостановлении действия программ не утверждены, что является нарушением п. 2 раздела 5 Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Октябрьского района.

В Заключении от 23.01.2013 № 21 администрации Октябрьского района рекомендовано:

- план приватизации муниципального имущества разрабатывать с указанием основания для принятия решения об отчуждении имущества из муниципальной собственности, с приложением расчетов, обосновывающих целесообразность реализации того или иного объекта, исходя из балансовой, остаточной стоимости муниципального имущества, фактических и прогнозируемых затрат на его содержание, планируемой цены продажи, прогноза снижения объема доходов бюджета Октябрьского района (арендной платы);

- разработать методические рекомендации по применению Порядков разработки, утверждения и реализации целевых программ и ведомственных целевых программ;

- проведение мероприятий по дальнейшему повышению эффективности администрирования доходов и освоения запланированных расходов, в том числе по использованию средств бюджетов другого уровня, полученных в рамках целевых программ.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект решения Думы Октябрьского района «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 17.06.2008 № 408 **«О реструктуризации задолженности ОАО «ЮТЭК-Кода»** перед бюджетом района по средствам выданным под досрочный завоз продукции в районы Крайнего Севера и приравненным к ним местностям в навигацию 2006 года» признан непротиворечащим бюджетному законодательству.
2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2011-2021 годы»**, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 30.04.2010 № 764 установлено:

- финансовые затраты и мероприятия Программы не соответствуют объемам финансирования и мероприятиям, утвержденным Перечнем строек и объектов на 2013 год за счет всех источников финансирования (в ред. от 01.02.2013 № 259);

- Программа не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ (не согласованы цели, задачи, мероприятия, результаты (показатели) реализации Программы, измеряемые показатели, позволяющие оценить степень достижения целей и выполнения задач, отсутствуют и т.д.).

- замечания по Заключению от 22.01.2013 № 17 не устранены.

В Заключении от 06.02.2013 № 36 рекомендовано привести Программу в соответствие утвержденному Порядку.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 27.09.2012 № 3581 «Об утверждении целевой программы **«Культура Октябрьского района» на 2013-2015 годы»** установлено:

- Проект не соответствует программе «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.10.2010 № 270-п (в ред. от 20.10.2012);

- Проект не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ (цели, задачи, мероприятия, результаты (показатели) реализации Программы, позволяющие оценить степень достижения целей и выполнения задач, не согласованы и т.д.);

- уровень софинансирования для осуществления ремонтно-реставрационных работ памятника архитектуры «Свято-Троицкий монастырь в пгт. Октябрьское» в размере 5% не обеспечен;

- в Приложении № 7 к решению Думы Октябрьского района от 28.01.2013 № 361 «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 20.12.2012 № 342 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» допущена техническая ошибка в наименовании Программы: «Культура Октябрьского района» на 2010-2012 годы».

- наименование объекта «Дом культуры в пгт Андра» не соответствует утвержденному Перечнем строек и объектов на 2013 год за счет всех источников финансирования (в ред. от 01.02.2013 № 259).

В Заключении от 12.02.2012 № 42 рекомендовано привести Программу в соответствие действующим нормативным правовым актам.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу Октябрьского района **«Наша новая школа» на 2011-2013 годы»,** утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 01.11.2010 № 1871» установлено:

- объемы финансирования мероприятий Программы на 2011-2013 годы не соответствуют Решениям о бюджете;

- остатки средств бюджета автономного округа на 01.01.2013 отражены в мероприятиях 2012 года, остатки средств бюджета автономного округа на 01.01.2012 не отражены в мероприятиях 2012 года;

- сроки завершения работ по объектам в рамках целевой программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года», указанные в Перечне строек и объектов на 2013 год, за счет всех источников финансирования, утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 25.01.2013 №135 (с изменениями) не соответствуют срокам утвержденным Адресной инвестиционной программой ХМАО-Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов;

- в Проекте предусмотрены мероприятия, реализация которых производится с использованием привлеченных средств (внебюджетных источников) в размере 2 019 591,4 тыс. руб., при этом Проект не содержит расшифровки понятия, обоснованность объемов и механизма привлечения внебюджетных источников финансирования, в Перечне строек и объектов на 2013 год данные мероприятия и денежные средства не отражены;

- в Перечне строек и объектов на 2013 год мероприятие «Оформление землеустроительных документов под строительство комплексов в п. Кормужиханка, с.Каменное» на сумму 51,4 тыс. руб. указано без разбивки по объектам;

- сроки реализации отдельных программных мероприятий превышают сроки реализации Программы (срок строительства комплекса «Школа-детский сад» в с.Перегребное 2011-2015 годы, срок строительства школы в пгт. Октябрьское 2007-2014 годы и т.д.);

- Проект не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ Октябрьского района (ожидаемые результаты мероприятий Проекта не соответствуют ожидаемым конечным результатам реализации программы (показателям социально-экономической эффективности) паспорта Программы; несоответствие муниципального заказчика – координатора в паспорте Программы муниципальному заказчику-координатору программных мероприятий Проекта, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и механизма передачи бюджетных ассигнований в рамках межбюджетных трансфертов отсутствует и т.д.

В Заключении от 12.02.2013 № 43 администрации Октябрьского района рекомендовано привести Программу в соответствие Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ, провести консультационно-разъяснительную работу с муниципальными заказчиками-координаторами программ по вопросам методологических основ разработки целевых программ.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 14.06.2012 № 2220 «О подведомственности муниципальных учреждений» признан непротиворечащим бюджетному законодательству.
2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую **программу «Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей населенных пунктов в Октябрьском районе на 2011-2015 годы»**, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 09.11.2010 № 1917» установлено:

- финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы на 2011 год не соответствуют Решению о бюджете;

- в приложении «Основные программные мероприятия» - технические ошибки.

- Проект не соответствует Адресной инвестиционной программе ХМАО – Югры на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 01.12.2012 № 482-п.

- Проект не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ;

- рекомендации по Заключению от 18.01.2013 № 15 не исполнены.

Заключение от 13.02.2013 № 44.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Октябрьского района на 2011-2013 годы»**, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 31.12.2010 № 2354» установлено:

- объемы финансирования мероприятий Программы на 2011-2013 годы не соответствуют Решениям о бюджете;

- Проект не соответствует Перечню строек и объектов на 2013 год;

- Программа не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ (не согласованы цели, задачи, показатели реализации программы, мероприятие «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газопроводов для подготовки к осенне-зимнему периоду» указано без наименования цели, задачи, подпрограммы, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и механизм передачи бюджетных ассигнований в рамках межбюджетных трансфертов отсутствует, механизм реализации Программы частично не соответствует п. 2.4.5 Порядка и требует актуализации в соответствии с целевой программой ХМАО - Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденной постановлением ХМАО-Югры от 26.11.2010 №313-п (в ред. от 29.12.2012 №564-п));

- рекомендации по Заключению от 21.01.2013 № 18 исполнены частично.

Заключение от 13.02.2013 № 45.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Содействие развитию жилищного строительства на территории Октябрьского района на 2011-2013 годы»**, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 12.04.2011 № 770 установлено:

- финансовые затраты на реализацию мероприятий программы на 2011 год не соответствуют Решению о бюджете в части ассигнований за счет средств бюджета автономного округа на подпрограмму «Градостроительная деятельность»;

- в нарушение п.2 ст. 179 БК РФ в Решениях о бюджете на 2011, 2012, 2014 и 2015 годы подпрограммы не предусмотрены;

- в приложении «Основные программные мероприятия на 2011-2015 годы» - технические счетные ошибки;

- Проект не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ;

- значение показателя 1 «Объем введенного жилья» не соответствует Прогнозу социально-экономического развития, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 08.11.2012 № 4040;

- рекомендации по Заключению от 18.01.2013 № 15 исполнены частично.

Заключение от 14.02.2013 № 46.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений постановление администрации Октябрьского района от 09.11.2010 № 1916 «Об утверждении целевой программы **«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Октябрьском районе» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»** установлено:

- объем финансирования программы на 2011, 2012 и на 2013 годы, указанный в Проекте, не соответствует Решениям о бюджете;

- Проект не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ;

- рекомендации по Заключению от 18.01.2013 № 13 не исполнены.

Заключение от 15.02.2013 № 49.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2012-2014 годы»,** утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 10.10.2011 № 3041» установлено:

- объем финансирования программы на 2013 год, указанный в Проекте, не соответствует Решению о бюджете;

- Проект не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ;

- Проект не соответствует Порядку внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Октябрьского района, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 13.04.2012 № 1372;

- наименование мероприятия «пгт.Талинка Модульная лыжная база» не соответствует наименованию, указанному в Перечне строек и объектов на 2013 год, за счет всех источников финансирования, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 25.01.2013 №135 (в ред. от 01.02.2013 №259);

- рекомендации по Заключению от 16.01.2013 № 06 исполнены частично.

Заключение от 18.02.2013 № 52.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2015 годы»,** утвержденнуюпостановлением администрации Октябрьского района от 14.10.2011 № 3142 установлено:

- в Проекте имеют место технические счетные ошибки;

- распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы по муниципальным заказчикам на 2012 год не соответствует Решению о бюджете;

- финансовые затраты на реализацию программы на 2014 - 2015 годы не соответствуютРешению о бюджете (отсутствуют средства бюджета автономного округа в размере 5 223,6 тыс. руб.);

- Проектом предусмотрены средства на капитальный ремонт внутриподъездного электрооборудования муниципального жилого фонда в с.п. Карымкары в размере 600,0 тыс. руб., в то время как в с.п. Карымкары муниципальный жилищный фонд этажностью более 1 отсутствует.

- Проект не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ (например, результаты реализации в Паспорте целевой программы не соответствуют показателям раздела 2, отсутствуют числовые значения показателей, отсутствует обоснование связи между целями, задачами Программы и основными программными мероприятиями, в результате отсутствует логическая последовательность между характеристикой проблемы и предлагаемыми к реализации мероприятиями, объемами работ, исполнителями, приведен ограниченный перечень показателей, в результате невозможно оценить ожидаемую социально-экономическую эффективность результатов реализации части мероприятий целевой программы; показатели 3 и 4 непосредственных результатов, показатель 4 конечных результатов представлены технически неверно, раздел 5 «Механизм реализации Программы» не содержит механизм взаимодействия муниципальных заказчиков, механизм передачи бюджетных ассигнований в рамках межбюджетных трансфертов, включающий условия предоставления и порядок распределения финансовых средств между муниципальными образованиями городскими и сельскими поселениями Октябрьского района, механизм реализации страховой защиты и т.д.).

Заключение от 19.02.2013 № 53.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу **«Современное здравоохранение Октябрьского района» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 13.05.2011 № 1173»** (далее – Проект постановления) установлено:

- механизм реализации Программы частично не соответствует п. 2.4.5 Порядка №1222 и требует актуализации в соответствии с целевой программой ХМАО - Югры «Современное здравоохранение Югры на 2011-2013 и на период до 2015 года», утвержденной постановлением ХМАО-Югры от 09.10.2010 №242-п (в ред. от 22.12.2012 №530-п).

Администрации Октябрьского района рекомендовано провести консультационно-разъяснительную работу с муниципальными заказчиками-координаторами программ по вопросам методологических основ разработки целевых программ. Заключение от 19.02.2013 № 54.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «**Об утверждении основных показателей оценки реализации стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года, плана действий по реализации стратегии за 2012 год и на плановый период 2013-215 годов**» (далее – Стратегия) установлено:

- проект представлен на экспертизу с нарушением пункта 3.12 Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Октябрьского района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 13.04.2012 №1372;

- перечень показателей в Проекте имеет различия с перечнем, утвержденным Стратегией;

- в проекте имеют место технические и арифметические ошибки;

- значение отдельных плановых показателей не соответствуют значениям, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 08.11.2012 №4040 «Об уточнении прогноза социально-экономического развития Октябрьского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Прогноз), что приведет к двойственности системы плановых показателей, и как следствие, оценки фактически достигнутых результатов;

- проведение экспертизы достигнутых показателей за 2012 год не представляется возможным, в связи с отсутствием в распоряжении Контрольно-счетной палаты Октябрьского района статистической информации.

В целях обеспечения единой системы плановых назначений администрации Октябрьского района рекомендовано либо осуществить корректировку Стратегии, либо дополнить показатели Прогноза и принять за основу для оценки реализации Стратегии, так как в соответствии с п.1.2. порядка разработки и утверждения Прогноза, разработка Прогноза является способом корректировки основных показателей Стратегии.

Заключение от 01.03.2013 № 60.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 05.04.2012 № 1222 **«О целевых и ведомственных целевых программах Октябрьского района»** установлено:

1). Проект представлен на экспертизу с нарушением пункта 3.12 Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Октябрьского района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 13.04.2012 №1372.

2). Пояснительная записка к Проекту с обоснованием вносимых изменений отсутствует, цели вносимых изменений не определены.

3). Пункт 5.1. Проекта противоречит:

- абзацу первому пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК);

- пункту 5.3 Проекта.

4). Пункт 5.4 Проекта противоречит абзацу первому пункта 2 статьи 179 БК.

5). Пункт 5.2 Проекта не в полном объеме отражает требования пункта 3 статьи 179 БК.

6). Пункт 2.5 не в полном объеме отражает требования абзаца первого пункта 2 статьи 179 БК.

7). В Проекте не отражены условия и порядок продления сроков реализации программ.

8). Исключение абзаца четвертого пункта 6.1.9.3 Порядка приводит к противоречию Проекта постановлению Правительства ХМАО-Югры от 30.11.2007 №306-п (ред. от 06.09.2012) «О целевых и ведомственных целевых программах ХМАО-Югры» (далее – Порядок № 306-п).

9). Проектом не определено на кого возложено методическое руководство и координация работ по разработке и реализации целевых, ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности; также не указано муниципальным заказчикам-координаторам подготовить целевые программы и ведомственные целевые программы в соответствии с Порядками.

Контрольно-счетной палатой рекомендовано:

- в пункте 5.5. Проекта слово «согласования» заменить на «проведение экспертизы», а также отразить условия и причины изложения программ в новой редакции, что часто применяется на практике в течение финансового года;

- в целях совершенствования и упорядочения процедуры разработки, утверждения и реализации целевых программ администрации Октябрьского района, изучить нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части разработки, утверждения, реализации, оценки и критериев эффективности реализации целевых программ, разработки методических рекомендаций и привести муниципальные правовые акты Октябрьского района в соответствие с действующим законодательством.

Заключение от 01.03.2013 № 61.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту постановления администрации Октябрьского района «О внесении изменений в целевую программу «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** в Октябрьском районе на период 2011-2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 28.02.2011 № 338 установлено:

1). Финансовые затраты на реализацию программы в 2011-2012 годах не соответствуют Решениям о бюджете.

2). Программа не соответствует Порядку разработки, утверждения и реализации целевых программ, утвержденному постановлением администрации Октябрьского района от 05.04.2012 № 1222, например:

- в Паспорте Программы отсутствует графа «Муниципальный заказчик-координатор программы», то есть не установлено, кто несет ответственность за разработку и реализацию Программы;

- в качестве Муниципального заказчика указана администрация Октябрьского района, то есть, не установлены субъекты бюджетного планирования, ответственные за реализацию мероприятий программы;

- система целевых показателей, характеризующих результаты реализации Программы, не отвечает требованиям адекватности, объективности, достоверности и т.д. (применены излишне сложные показатели, которые не допускают возможности проверки точности полученных данных, однозначность интерпретации которых не обеспечена, имеет место увеличение значений целевых показателей по отношению к базовым, в то время как результатом реализации мероприятий должно быть их снижение и так далее).

Заключение от 11.03.2013 № 64.

1. По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект решения Думы Октябрьского района **«Об утверждении предложений о разграничении имущества между Октябрьским районом и городскими, сельскими поселениями, входящими в состав Октябрьского района»** признан непротиворечащим бюджетному законодательству.
2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект решения Думы **«Об утверждении муниципальных учреждений как имущественных комплексов, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности муниципального образования Октябрьский район в собственность ХМАО-Югры»** признан не противоречащим действующему законодательству.
3. По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект постановления главы Октябрьского района «**О победителях в конкурсе на присуждении премии главы Октябрьского района»** признан не противоречащим действующему законодательству.
4. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту решения Думы Октябрьского района **«Об утверждении отчета об исполнении целевой программы «Развитие образования на 2009-2012 годы», утвержденной решением Думы Октябрьского района от 13.11.2008 № 445»** (далее – Отчет) установлено:

- плановый объем финансирования Программы, указанный в Отчете, не соответствует утвержденному, из пояснительной записки к Отчету следует, что несоответствие плановых назначений обусловлено поступлением средств из окружного бюджета в конце 2011 года, что не соответствует установленным фактам: увеличение объемов финансирования Программы утверждено решением Думы Октябрьского района от 23.09.2011 № 160 «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 23.12.2010 № 31 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2011 год и плановый период 2012 2013 годов», при этом, соответствующие изменения в Программу разработчиком не внесены;

- имеет место несоответствие данных о направлениях расходования и суммах финансовых средств текстовой части Отчета данным Приложения 1(в табличной форме);

- в Отчете отсутствует подробная информация о расходовании бюджетных средств по направлениям «Информатизация», «Гражданско-патриотическое образование», «Вариативность образования», в то же время приведена информация о расходовании бюджетных ассигнований по направлениям, не предусмотренным Программой;

- Отчетом не подтверждены итоги реализации Программы в части создания условий и ресурсов, обеспечивающих готовность 70% общеобразовательных учреждений к введению профильного обучения;

- по итогам реализации Программы цель «увеличение количества детей, получающих дошкольное образование» не достигнута.

Контрольно-счетная палата Октябрьского района неоднократно указывала администрации Октябрьского района на дублирование мероприятий целевых программ «Развитие образования в Октябрьском районе на 2009-2012 годы» и «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» на территории Октябрьского района на 2011-2013 годы» и необходимость внесения изменений в указанные целевые программы, однако, в ходе реализации Программ соответствующие меры не приняты.

Заключение от 01.04.2013 № 82.

1. По результатам двух экспертно-аналитических мероприятий по проекту решения Думы Октябрьского района «О внесении изменений в **Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Октябрьский район**, утвержденное решением Думы Октябрьского района от 22.12.2009 № 631» (далее – Положение) установлено:

- изложение в новой редакции части 1 статьи 2 главы I Положения приведет к дублированию абзаца 1 вводной части Положения;

- абзац 2 части 1 статьи 2 главы I Положения в предлагаемой редакции определяет понятие термина «управление и распоряжение муниципальным имуществом» в то время как согласно названию статьей 2 Положения определяется сфера действия Положения;

- изложение в новой редакции пункта 17 части 1 статьи 6 главы II Положения приведет к противоречию Положения статье 19 Устава Октябрьского района, статье 14 Положения;

- пунктами 1.4, 1.5 Проекта предлагается внести изменения, которые устанавливают возможность передачи муниципального имущества, входящего в состав казны, в безвозмездное пользование физическим лицам для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, что не дает возможности определить конкретные цели предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование физическим лицам, Контрольно-счетная палата считает, что Проект в указанной части требует доработки.

Заключения от 26.03.2013 № 78, от 02.04.2013 № 84.