## Реконструкция Малоатлымская СОШ
Справка по заполнению: 1. Показатели/этапы указаны основные, данные могут дополняться и меняться в зависимости от особенностей создания объекта 2. Исходное состояние - характеристика объекта или его определенных данных на момент составления дорожной карты, проблема, которую необходимо ликвидировать 3. Задача - мероприятия по ликвидации проблемы, указанной в "Исходное состояние", путь и мероприятия достижения результата 4. Срок исполнения - срок до которого необходимо получить результат 5. Ответственный (уполномоченный орган) - орган, отвечающий за достижение результата 6. Результат - конечный продукт, для необходимый для дальнейшейго создания объекта (!) после заполнения строку удалить или скрыть
Приложение к распоряжению _________________ от "__" ______ 20__ года № ____-р
План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта создания объекта общего образования
Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская средняя общеобразовательная школа" под "Школа- детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников) с. Малый Атлым
№ п/п | Показатели / этапы | Исходное состояние | Задача | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган) | Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта
1.1. | Земельный участок (Земельный кодекс, статья 30)
1.1.1 | Проведение работ по формированию земельного участка | Земельный участок сформирован |  | 08.09.2017г. | КУМС администрации Октябрьского района | Получен договор аренды земельного участка
1.2. | Подключение к сетям теплоснабжения
1.2.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2017-05-11 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Разработан проект на реконструкцию сетей теплоснабжения
1.3. | Подключение к сетям водоснабжения
1.3.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения от 11.05.2017 | 2017-05-11 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Разработан проект на реконструкцию сетей водоснабжения
1.4. | Подключение к сетям водоотведения
1.4.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2017-05-11 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Разработан проект на реконструкцию сетей водоотведения
1.5. | Подключение к источнику электроснабжения
1.5.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2017-06-08 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Разработан проект на реконструкцию сетей электроснабжения
1.6. | Подключение к сетям связи
1.6.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Объект подключен к сетям связи |  | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение повторных технических условий не требуется
1.7. | Наличие дорог и проездов
1.7.1 | обеспечение объекта дорогами и проездами |  | Проектно-изыскательские работы на строительство дорог и проездов к объекту |  |  | Разработан проект на реконструкцию дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объектов
2.3 | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработана проектно-сметная документация | Октябрь 2017 года | УЖКХиС администрации Октябрьского района
2.4 | Проведение государственной эксперизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной джокументации | №86-1-1-3-0216-17 от 13.10.17 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации
2.5 | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получено положительное заключение о достоверности сметной стоимсоти проекта | №1-1-1-0067-17 от 19.10.17 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта
2.6 | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта | 2019-07-18 | УЖКХиС администрации Октябрьского района
2.7 | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации |  |  | 2019-11-20 | УЖКХиС администрации Октябрьского района
2.8 | Начало строительства |  | Заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте | 2019-12-20 | УЖКХиС администрации Октябрьского района
2.9 | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2021-12-20 | УЖКХиС администрации Октябрьского района
3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства
3.1 | Создание негосударственной организации или муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций |  | Существующая МКОУ«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» |  |  | На базе существующей МКОУ "Малоатлымская средняя общеобразовательная школа"
3.2 | Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней) |  | 1. Внесение изменений в устав образовательной организации. 2. Утвержение устава. 3. Регистрация в налоговом органе | 1. 11.01.2022. 2. 10.02.2022 3. 20.03.2022. | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Управление образования и молодежной политики. 3. Налоговый орган. | 2. Решение Управления образования, приказ об утверждении устава. 3. Свидетельство о регистрации.
3.3 | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование |  | 1. Подготовка пакета документов для лицензированияю. 2. Получение положительного заключения. | 1. 20.04.2022 2. 20.05.2022 | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Надзорный орган в сфере образования. | 1. Пакет документов для лицензирования. 2. Положительной заключение.
3.4 | Оформление лицензии в установленном законодательством порядке |  | 1. Подача заявления на получение лицензии. 2. Получение лицензии. | 1. 25.05.2022 2. 30.05.2022 | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Надзорный орган в сфере образования. | 1. Заявление.Получение лицензии на ведение образовательной деятельности. 2. Лицензия на образовательнуюдеятельность.
3.5 | Укомплектование штатами |  | Утверждение штатного расписания | 01-05.05.2022 | Управление обращования и молодежной политики | Наличие утвержденного штатного раписания
|  |  | Перевод существующего штата в новую образровательную организацию в соответствии выданной лицензией. | 05-10.05.2022 | Руководитель образовательной организации. | Трудовые договоры
3.6 | Начало осуществления деятельности на объекте |  | Торжественное открытие объекта | 2021-09-01 |  | Осуществление образовательной деятельности на объекте

## Комплекс Талинка
Справка по заполнению: 1. Показатели/этапы указаны основные, данные могут дополняться и меняться в зависимости от особенностей создания объекта 2. Исходное состояние - характеристика объекта или его определенных данных на момент составления дорожной карты, проблема, которую необходимо ликвидировать 3. Задача - мероприятия по ликвидации проблемы, указанной в "Исходное состояние", путь и мероприятия достижения результата 4. Срок исполнения - срок до которого необходимо получить результат 5. Ответственный (уполномоченный орган) - орган, отвечающий за достижение результата 6. Результат - конечный продукт, для необходимый для дальнейшейго создания объекта (!) после заполнения строку удалить или скрыть
Приложение к распоряжению _________________ от "__" ______ 20__ года № ____-р
План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта создания объекта общего образования
Комплекс "Школа- детский сад" (275 учащихся/240 воспитанников) в пгт Талинка
№ п/п | Показатели / этапы | Исходное состояние | Задача | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган) | Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта
1.1. | Земельный участок (Земельный кодекс, статья 30)
1.1.1 | Проведение работ по формированию земельного участка | Земельный участок сформирован |  | 29.11.2017г | Администрация городского поселения Талинка | Получен договор аренды земельного участка
1.2. | Подключение к сетям теплоснабжения
1.2.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получить технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2017-03-13 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.3. | Подключение к сетям водоснабжения
1.3.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получить технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2017-03-13 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.4. | Подключение к сетям водоотведения
1.4.1 | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям |  | Получить технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2017-03-13 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.5. | Подключение к источнику электроснабжения
1.5.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получить технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2016-06-30 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.6. | Подключение к сетям связи
1.6.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получить технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2016-11-10 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.7. | Наличие дорог и проездов
1.7.1 | обеспечение объекта дорогами и проездами | Проектная документация в стадии проектирования с октября 2017 года | Проектно-изыскательские работы на строительство дорог и проездов к объекту | 2018-05-10 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Проект на строительство дорог и проездов к объекту в работе
2. Строительство и оснащение объектов
2.3 | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации | 2019-05-18 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.4 | Проведение государственной эксперизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации | 2019-07-18 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.5 | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта | 2019-07-18 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта
2.6 | Разрешение на строительство объекта |  | Полученить разрешение на строительство объекта | 2019-07-27 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Разрешение на строительство объекта будет получено после получения ПСД и гос. экспертизы проекта
2.7 | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации |  |  | 2019-10-29 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Подрядная организация определена будет определена после проведения аукциона
2.8 | Начало строительства |  | Заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте | 2019-10-29 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | МК будет заключен после проведения аукциона и определения подрядной организицаии
2.9 | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2022-10-30 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Законченный строительством и оснащенный объект
3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства
3.1 | Создание негосударственной организации или муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций |  | Существующая МКОУ«Средняя общеобразовательная школа № 7» п.Талинка |  |  | На базе существующей МКОУ«Средняя общеобразовательная школа № 7» п.Талинка
3.2 | Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней) |  | 1. Внесение изменений в устав образовательной организации. 2. Утвержение устава. 3. Регистрация в налоговом органе | 1. 05.12.2022 2. 10.12.2022 3. 20.12.2022 | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Управление образования и молодежной политики. 3. Налоговый орган. | 2. Решение Управления образования, приказ об утверждении устава. 3. Свидетельство о регистрации.
3.3 | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование |  | 1. Подготовка пакета документов для лицензированияю. 2. Получение положительного заключения. | 1. 20.11.2022 2. 20.12.2022 | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Надзорный орган в сфере образования. | 1. Пакет документов для лицензирования. 2. Положительной заключение.
3.4 | Оформление лицензии в установленном законодательством порядке |  | 1. Подача заявления на получение лицензии. 2. Получение лицензии. | 1. 23.01.2022 2. 28.01.2022 | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Надзорный орган в сфере образования. | 1. Заявление.Получение лицензии на ведение образовательной деятельности. 2. Лицензия на образовательнуюдеятельность.
3.5 | Укомплектование штатами |  | Утверждение штатного расписания | 2022-12-01 | Управление обращования и молодежной политики | Наличие утвержденного штатного раписания
|  |  | Перевод существующего штата в новую образровательную организацию в соответствии выданной лицензией. | 2023-02-10 | Руководитель образовательной организации. | Трудовые договоры
3.6 | Начало осуществления деятельности на объекте |  | Торжественное открытие объекта | 2023-02-20 |  | Осуществление образовательной деятельности на объекте

## Школа Приобье строительство
Справка по заполнению: 1. Показатели/этапы указаны основные, данные могут дополняться и меняться в зависимости от особенностей создания объекта 2. Исходное состояние - характеристика объекта или его определенных данных на момент составления дорожной карты, проблема, которую необходимо ликвидировать 3. Задача - мероприятия по ликвидации проблемы, указанной в "Исходное состояние", путь и мероприятия достижения результата 4. Срок исполнения - срок до которого необходимо получить результат 5. Ответственный (уполномоченный орган) - орган, отвечающий за достижение результата 6. Результат - конечный продукт, для необходимый для дальнейшейго создания объекта (!) после заполнения строку удалить или скрыть
Приложение к распоряжению _________________ от "__" ______ 20__ года № ____-р
План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта создания объекта общего образования
Средняя школа, пгт. Приобье на 300 учащихся
№ п/п | Показатели / этапы | Исходное состояние | Задача | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган) | Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта
1.1. | Земельный участок (Земельный кодекс, статья 30)
1.1.1 | Проведение работ по формированию земельного участка | Земельный участок сформирован |  | 23.10.2017 | Администрация городского поселения Приобье | Получен договор аренды земельного участка
1.2. | Подключение к сетям теплоснабжения
1.2.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2017-04-13 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Разработан проект на строительство сетей теплоснабжения
1.3. | Подключение к сетям водоснабжения
1.3.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2017-04-13 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Разработан проект на строительство сетей водоснабжения
1.4. | Подключение к сетям водоотведения
1.4.1 | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2017-04-13 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Разработан проект на строительство сетей водоотведения
1.5. | Подключение к источнику электроснабжения
1.5.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2017-06-23 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Разработан проект на строительство сетей электроснабжения
1.6. | Подключение к сетям связи
1.6.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2016-12-02 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.7. | Наличие дорог и проездов
1.7.1 | обеспечение объекта дорогами и проездами |  | Проектно-изыскательские работы строительство дорог и проездов к объекту | 2012 год | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Разработан проект на строительство дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объектов
2.3 | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации. | 05.2019 год. | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Подрядная организация будет определена после проведения аукциона
2.4 | Проведение государственной эксперизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации | 07.2019 год. | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Положительное заключение будет получено после разработки проектной документации
2.5 | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта | 07.2019 год. |  | Положительное заключение будет получено после разработки проектной документации
2.6 | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта | 08.2019 год. | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Разрешение будет получено после получения положительных заключений экспертиз и утверждения проектной документации
2.7 | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации |  |  | 11.2019 год. | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Подрядная организация будет определена после проведения аукциона
2.8 | Начало строительства |  | Заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте | 11.2019 год. | УЖКХиС администрации Октябрьского района | МК будет заключен после проведения аукциона и определения подрядной организицаии
2.9 | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 12.2021 год. | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Законченный строительством и оснащенный объект
3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства
3.1 | Создание негосударственной организации или муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций |  | Существующая МКОУ«Приобская начальная общеобразовательная школа» |  |  | На базе существующей МКОУ«Приобская начальная общеобразовательная школа»
3.2 | Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней) |  | 1. Внесение изменений в устав образовательной организации. 2. Утвержение устава. 3. Регистрация в налоговом органе | 1. 12.2021 2. 01.2022 3. 01.2022 | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Управление образования и молодежной политики. 3. Налоговый орган. | 2. Решение Управления образования, приказ об утверждении устава. 3. Свидетельство о регистрации.
3.3 | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование |  | 1. Подготовка пакета документов для лицензированияю. 2. Получение положительного заключения. | 1. 01.2022 2. 02.2022 | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Надзорный орган в сфере образования. | 1. Пакет документов для лицензирования. 2. Положительной заключение.
3.4 | Оформление лицензии в установленном законодательством порядке |  | 1. Подача заявления на получение лицензии. 2. Получение лицензии. | 1. 03.2022 2. 04.2022 | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Надзорный орган в сфере образования. | 1. Заявление.Получение лицензии на ведение образовательной деятельности. 2. Лицензия на образовательнуюдеятельность.
3.5 | Укомплектование штатами |  | Утверждение штатного расписания | 02.2022 | Управление обращования и молодежной политики | Наличие утвержденного штатного раписания
|  |  | Перевод существующего штата в новую образровательную организацию в соответствии выданной лицензией. | 02.2022 | Руководитель образовательной организации. | Трудовые договоры
3.6 | Начало осуществления деятельности на объекте |  | Торжественное открытие объекта | 03.2022 |  | Осуществление образовательной деятельности на объекте

## Комплекс Андра
Справка по заполнению: 1. Показатели/этапы указаны основные, данные могут дополняться и меняться в зависимости от особенностей создания объекта 2. Исходное состояние - характеристика объекта или его определенных данных на момент составления дорожной карты, проблема, которую необходимо ликвидировать 3. Задача - мероприятия по ликвидации проблемы, указанной в "Исходное состояние", путь и мероприятия достижения результата 4. Срок исполнения - срок до которого необходимо получить результат 5. Ответственный (уполномоченный орган) - орган, отвечающий за достижение результата 6. Результат - конечный продукт, для необходимый для дальнейшейго создания объекта (!) после заполнения строку удалить или скрыть
Приложение к распоряжению _________________ от "__" ______ 20__ года № ____-р
План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта создания объекта общего образования
Комплекс "Школа-детский сад" в пгт. Андра (275 учащихся/ 200 воспитанников)
№ п/п | Показатели / этапы | Исходное состояние | Задача | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган) | Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта
1.1. | Земельный участок (Земельный кодекс, статья 30)
1.1.1 | Проведение работ по формированию земельного участка | Земельный участок находится в долгосрочной аренде у Газром Трансгаз Югорскот 04.05.2011 № 98 сроком до 10.03.2036, в соответствии с генеральным планом застройки городского поселения Андра на данном участке определена зона расположения образовательной организации. В настоящее время ведутся переговоры с Газпромом о возврате земельного участка.) от 04.05.2011 № 98 сроком до 10.03.2036 |  | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района
1.2. | Подключение к сетям теплоснабжения
1.2.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения от 01.12.2015 |  | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.3. | Подключение к сетям водоснабжения
1.3.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения от 01.12.2015 |  | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.4. | Подключение к сетям водоотведения
1.4.1 | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям |  | Получены технические условия подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения от 01.12.2015 |  | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.5. | Подключение к источнику электроснабжения
1.5.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |  | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.6. | Подключение к сетям связи
1.6.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |  | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.7. | Наличие дорог и проездов
1.7.1 | обеспечение объекта дорогами и проездами |  | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту |  | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объектов
2.3 | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.4 | Проведение государственной эксперизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации
2.5 | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта
2.6 | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие разрешения на строительство объекта
2.7 | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации |  |  | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Подрядная организация определена
2.8 | Начало строительства |  | Заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Договор заключен
2.9 | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2023 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Законченный строительством и оснащенный объект
3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства
3.1 | Создание негосударственной организации или муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций |  | Существующая МКОУ«Андринская средняя общеобразовательная школа» |  |  | На базе существующей МКОУ«Андринская средняя общеобразовательная школа»
3.2 | Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней) |  | 1. Внесение изменений в устав образовательной организации. 2. Утвержение устава. 3. Регистрация в налоговом органе | 1. 10-15 дней. 2. 1-3 дня. 3. 7-10 дней. | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Управление образования и молодежной политики. 3. Налоговый орган. | 2. Решение Управления образования, приказ об утверждении устава. 3. Свидетельство о регистрации.
3.3 | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование |  | 1. Подготовка пакета документов для лицензированияю. 2. Получение положительного заключения. | 1. 30 дней. 2. 30 дней. | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Надзорный орган в сфере образования. | 1. Пакет документов для лицензирования. 2. Положительной заключение.
3.4 | Оформление лицензии в установленном законодательством порядке |  | 1. Подача заявления на получение лицензии. 2. Получение лицензии. | 1. 1-3 дня. 2. 1-5 дней. | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Надзорный орган в сфере образования. | 1. Заявление.Получение лицензии на ведение образовательной деятельности. 2. Лицензия на образовательнуюдеятельность.
3.5 | Укомплектование штатами |  | Утверждение штатного расписания | 1-3 дня. | Управление обращования и молодежной политики | Наличие утвержденного штатного раписания
|  |  | Перевод существующего штата в новую образровательную организацию в соответствии выданной лицензией. | 1-3 дней. | Руководитель образовательной организации. | Трудовые договоры
3.6 | Начало осуществления деятельности на объекте |  | Торжественное открытие объекта |  |  | Осуществление образовательной деятельности на объекте

## Школа п. Унъюган
Справка по заполнению: 1. Показатели/этапы указаны основные, данные могут дополняться и меняться в зависимости от особенностей создания объекта 2. Исходное состояние - характеристика объекта или его определенных данных на момент составления дорожной карты, проблема, которую необходимо ликвидировать 3. Задача - мероприятия по ликвидации проблемы, указанной в "Исходное состояние", путь и мероприятия достижения результата 4. Срок исполнения - срок до которого необходимо получить результат 5. Ответственный (уполномоченный орган) - орган, отвечающий за достижение результата 6. Результат - конечный продукт, для необходимый для дальнейшейго создания объекта (!) после заполнения строку удалить или скрыть
Приложение к распоряжению _________________ от "__" ______ 20__ года № ____-р
План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта создания объекта общего образования
Школа в п. Унъюган 425 учащихся
№ п/п | Показатели / этапы |  | Задача | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган) | Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта
1.1. | Земельный участок (Земельный кодекс, статья 30)
1.1.1 | Проведение работ по формированию земельного участка | Земельный участок не сформирован в связи с отсутствием земельного участка сооответствующего тебованиям под запланированный комплекс. Подобраны два земельных участка под школу, детский сад отдельно. Направлено письмо в Департамент обарзования и молодежной политики ХМАО от имени главы Октябрьского района о возможности внесения в программу строительства отдельных зданий ОО. |  | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района
1.2. | Подключение к сетям теплоснабжения
1.2.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.3. | Подключение к сетям водоснабжения
1.3.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.4. | Подключение к сетям водоотведения
1.4.1 | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.5. | Подключение к источнику электроснабжения
1.5.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.6. | Подключение к сетям связи
1.6.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.7. | Наличие дорог и проездов
1.7.1 | обеспечение объекта дорогами и проездами | (при необходимости) | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объектов
2.3 | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.4 | Проведение государственной эксперизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации
2.5 | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта
2.6 | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Наличие разрешения на строительство объекта
2.7 | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации |  |  | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Подрядная организация определена
2.8 | Начало строительства |  | Заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте | 2021 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Договор заключен
2.9 | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2023 | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Законченный строительством и оснащенный объект
3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства
3.1 | Создание негосударственной организации или муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций |  | Существующая МКОУ«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2» |  |  | На базе существующей МКОУ«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2»
3.2 | Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней) |  | 1. Внесение изменений в устав образовательной организации. 2. Утвержение устава. 3. Регистрация в налоговом органе | 1. 10-15 дней. 2. 1-3 дня. 3. 7-10 дней. | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Управление образования и молодежной политики. 3. Налоговый орган. | 2. Решение Управления образования, приказ об утверждении устава. 3. Свидетельство о регистрации.
3.3 | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование |  | 1. Подготовка пакета документов для лицензированияю. 2. Получение положительного заключения. | 1. 30 дней. 2. 30 дней. | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Надзорный орган в сфере образования. | 1. Пакет документов для лицензирования. 2. Положительной заключение.
3.4 | Оформление лицензии в установленном законодательством порядке |  | 1. Подача заявления на получение лицензии. 2. Получение лицензии. | 1. 1-3 дня. 2. 1-5 дней. | 1. Руководитель образовательной организации. 2. Надзорный орган в сфере образования. | 1. Заявление.Получение лицензии на ведение образовательной деятельности. 2. Лицензия на образовательнуюдеятельность.
3.5 | Укомплектование штатами |  | Утверждение штатного расписания | 1-3 дня. | Управление обращования и молодежной политики | Наличие утвержденного штатного раписания
|  |  | Перевод существующего штата в новую образровательную организацию в соответствии выданной лицензией. | 1-3 дней. | Руководитель образовательной организации. | Трудовые договоры
3.6 | Начало осуществления деятельности на объекте |  | Торжественное открытие объекта |  |  | Осуществление образовательной деятельности на объекте

## Приобская СОШ реконструкция
Справка по заполнению: 1. Показатели/этапы указаны основные, данные могут дополняться и меняться в зависимости от особенностей создания объекта 2. Исходное состояние - характеристика объекта или его определенных данных на момент составления дорожной карты, проблема, которую необходимо ликвидировать 3. Задача - мероприятия по ликвидации проблемы, указанной в "Исходное состояние", путь и мероприятия достижения результата 4. Срок исполнения - срок до которого необходимо получить результат 5. Ответственный (уполномоченный орган) - орган, отвечающий за достижение результата 6. Результат - конечный продукт, для необходимый для дальнейшейго создания объекта (!) после заполнения строку удалить или скрыть
Приложение к распоряжению _________________ от "__" ______ 20__ года № ____-р
План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта создания объекта общего образования
Реконструкция здания МКОУ "Приобская средняя общеобразовательная школа" в пгт Приобье
№ п/п | Показатели / этапы | Исходное состояние | Задача | Срок исполнения | Ответственный (уполномоченный орган) | Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта
1.1. | Земельный участок (Земельный кодекс, статья 30)
1.1.1 | Проведение работ по формированию земельного участка | Реконструкция здания МКОУ "Приобская средняя общеобразовательная школа" путем пристроя спортивного зала пердполагается на земельном участке принадлежащему образовательной организации. | подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности | 2022 |  | проект планировки и межевания утвержден
1.1.2 |  | (в случае наличия обремений) | Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу |  |  | земельный участок свободен от строений
1.1.3 | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка | земельный участок не сформирован | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка |  |  | получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2. | Подключение к сетям теплоснабжения
1.2.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |  |  | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.2.2 |  | (при необходимости) | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей |  |  | Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.2.3 |  | (при необходимости) | Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей |  |  | Наличие инженерных сетей
1.3. | Подключение к сетям водоснабжения
1.3.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |  |  | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.3.2 |  | (при необходимости) | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей |  |  | Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.3.3 |  | (при необходимости) | Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей |  |  | Наличие инженерных сетей
1.4. | Подключение к сетям водоотведения
1.4.1 | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |  |  | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.4.2 | Обеспечение объекта сетями | (при необходимости) | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей |  |  | Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.4.3 |  | (при необходимости) | Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей |  |  | Наличие инженерных сетей
1.5. | Подключение к источнику электроснабжения
1.5.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |  |  | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.5.2 |  | (при необходимости) | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей |  |  | Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.5.3 |  | (при необходимости) | Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей |  |  | Наличие инженерных сетей
1.6. | Подключение к сетям связи
1.6.1 | Обеспечение объекта сетями |  | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения |  |  | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.6.2 |  | (при необходимости) | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство от точек подключения инженерных сетей |  |  | Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство инженерных сетей
1.6.3 |  | (при необходимости) | Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей |  |  | Наличие инженерных сетей
1.7. | Наличие дорог и проездов
1.7.1 | обеспечение объекта дорогами и проездами | (при необходимости) | Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту |  |  | Наличие проекта на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2 |  |  | Капитальный ремонт, строительство дорог и проездов |  |  | Наличие дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объектов
2.1 | Подготовка технического задания |  | Разработка и согласование технического задания на проектирование |  |  | Утвержденное техническое задание на проектирование
2.2 |  |  | Разработка задания на разработку проектно-сметной документации |  |  | Задание на на разработку проектно-сметной документации
если АИП:
2.3 | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.4 | Проведение государственной эксперизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации |  |  | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации
2.5 | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта |  |  | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта
2.6 | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта |  |  | Наличие разрешения на строительство объекта
2.7 | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации |  |  |  |  | Подрядная организация определена
2.8 | Начало строительства |  | Заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте |  |  | Договор заключен
2.9 | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | Законченный строительством и оснащенный объект
если приобретение объекта:
2.3 | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации (инвестора) |  | Проведение конкурса, определение подрядной организации (инвестора) |  |  | Подрядная организация (инвестор) определена
2.4 | Наличие земельного участка в собственности, аренеде подрядной организации (инвестора) |  | Передача земельного участка |  |  | Земельный участок передан в собственность, в аренду дя временного пользования подрядной организации (инвестору)
2.5 | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.6 | Проведение государственной эксперизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации |  |  | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации
2.7 | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта |  |  | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта
2.8 | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта |  |  | Наличие разрешения на строительство объекта
2.9 | Начало строительства
2.10 | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | Законченный строительством и оснащенный объект
2.11 | Передача объекта в собственность муниципального образования |  | Определение цены приобретения объекта, заключение контракта МО с подрядной организацией
2.12 |  |  | Направление заявки в ДОиМП на предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинансирование мероприятий по приобретению объекта |  |  | Заявка направлена на рассмотрение
2.13 |  |  | Заключение Соглашения между ДОиМП и МО |  |  | Соглашение заключено
2.14 |  |  | Передача объекта в собственность МО
если концессионное соглашение:
2.3 | Заключение концессионного соглашения |  | Подготовка проекта решения о заключении концессионного соглашения |  |  | Проект решения о заключении соглашения
2.4 |  |  | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения |  |  | Проект конкурсной документации
2.5 |  |  | Подготовка проекта концессионного соглашения |  |  | Проект концессионного соглашения
2.6 |  |  | Направление в ДОиМП ХМАО-Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением |  |  | Заявка направлена
2.7 |  |  | Заключение соглашения между МО Сургутский район и ДОиМП ХМАО-Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением |  |  | Соглашение о софинансировании
2.8 | Принятие решения о заключении концессионного соглашения |  | Подготовка постановления АСР |  |  | Постановление АСР
2.9 | Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения |  | Заключение концессионного соглашения |  |  | Концессионное соглашение
2.10 | Предоставление концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ |  | Подготовка документов о передаче земельного участка |  |  | Договор аренды
2.11 | Заключение между МО, концессионером и финансирующей организацией прямого соглашения |  | Заключение соглашения |  |  | Соглашение заключено
2.12 | Подготовка проектно-сметной документации |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.13 | Проведение государственной эксперизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации |  |  | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной джокументации
2.14 | Проведение проверки сметной стоимости проекта |  | Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта |  |  | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимсоти проекта
2.15 | Разрешение на строительство объекта |  | Получение разрешения на строительство объекта |  |  | Наличие разрешения на строительство объекта
2.16 | Начало строительства |  | Заключение между концессионером и МКУ "УКС Сургутского района" договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте |  |  | Договор заключен
2.17 | Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | Законченный строительством и оснащенный объект
2.18 | Передача концессионером объекта в аренду негосударственной организации или муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг |  | Разработка договора, подбор потенциальных арендаторов |  |  | Договор аренды
2.19 | Передача объекта муниципальному образованию в соответствии с условиями концессионного соглашения |  | Передача объекта в собственность МО СР |  |  | Акты приема передачи
2.20 | Закрепление имущества на праве оперативного управления |  | Оформление постановления, договора |  |  | Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления
3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства
3.1 | Создание негосударственной организации или муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций |  | Оформление документации |  |  | Постановление администрации
3.2 | Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней) |  | Оформление учредительных документов |  |  | Постановление администрации Свидетельство о государственной регистрации
3.3 | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование |  | Получение положительных заключений надзорных органов |  |  | Положительное заключение
3.4 | Оформление лицензии в установленном законодательством порядке |  | Подача заявления на получение лицензии |  |  | Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5 | Укомплектование штатами |  | Утверждение штатного расписания |  |  | Наличие утвержденного штатного расписания
|  |  | Прием персонала |  |  | Трудовые договоры
3.6 | Начало осуществления деятельности на объекте |  | Торжественное открытие объекта |  |  | Осуществление образовательной деятельности на объекте

## Лист1 (hidden)
Приложение 2 к распоряжению администрации _________________ от "__" ______ 20__ года № ____-р
План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта по строительству объекта
"Наименование объекта"
№ п/п | Показатели / этапы | Исходное состояние | Задача | Срок исполнения | Ответственный | Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта
1.1. | Земельный участок
|  | ЗУ расположен по адресу (…). Размещение земельного участка не соответствует утвержденной ГД. | Внести изменения и увердить проект планировки и проект межевания квартала (…) города/ поселка (…) |  |  | проект планировки и межевания утвержден
|  | земельный участок обременен, не соформирован | расселение жилого дома по адресу (…) |  |  | расселение, снятие с регистрации жителей дома, получен кадастровый паспорт земельного участка
|  | земельный участок не освобожден | освобождение земельного участка от остатков жилого дома |  |  | земельный участок свободен от строений
|  | земельный участок не соформирован | формирование земельного участка, постановка на кадастровый учет |  |  | участок поставлен на кадастровый учет
1.2. | Подключение к сетям теплоснабжения
| Технические условия подключения, точка подключения | ТУ от __.__.20__г № _____ выдан (кем?) _______ | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной №3 до точки "А" на пересечении ул. Молодёжная и ул. Строителей (Ду=250мм.). Ориентировочная протяжённость сетей 350 м.п. |  |  | Наличие сетей.
|  |  | Строительство сетей от точки "А" до УТ№6 (Ду=200мм.). Ориентировочная протяжённость сетей 360 м.п. Вынос сетей: демонтаж (ориентировочно 130м), монтаж (ориентировочно 420м) |  |  | Наличие сетей, точка подключения.
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
| обеспечение объекта сетями | не обеспечен | Строительство подводящих сетей теплоснабжения от точки подключения (УТ-6) до СОШ, в рамках проектной документации СОШ. Ориентировочная протяжённость сетей 50 м.п. |  |  | Наличие сетей.
1.3. | Подключение к сетям водоснабжения
| Технические условия подключения, точка подключения | ТУ от __.__.20__г № _____ выдан (кем?) _______ | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от котельной №3 до точки "А" по ул. Молодёжная (Ду=150мм.). Ориентировочная протяжённость сетей 350 м.п. |  |  | Наличие сетей.
|  |  | Строительство сетей от точки "А" до УТ№6 (Ду=150мм.) Ориентировочная протяжённость сетей 360 м.п. Вынос сетей: демонтаж (ориентировочно 130м), монтаж (ориентировочно 420м) |  |  | Наличие сетей, точка подключения.
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
| обеспечение объекта сетями | не обеспечен | Строительство подводящих сетей водоснабжения от точки подключения (УТ-6) до объекта в рамках проектной документации на СОШ. Ориентировочная протяжённость сетей 50 м.п. | 2021-06-01 | А.О. Атоян | Наличие сетей.
1.4. | Подключение к сетям водоотведения
| Технические условия подключения, точка подключения | ТУ от __.__.20__г № _____ выдан (кем?) _______ | не требуется | исполнено
| обеспечение объекта сетями | не обеспечен | Строительство сетей канализации от школы до врезки в проектируемый колодец на сети канализации от группы ж.д. 100,101,102 до КНС сущ. Ориентировочная протяжённость сетей 160м.п. ДУ 150 мм. Демонтаж ориентировочно 50м. | 2021-06-01 | А.О. Атоян, Д. В. Кузьмина | Наличие сетей.
|  |  | Проектно-изыскательские работы | 2020-12-20
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2021-06-01
1.5. | Подключение к источнику электроснабжения
| точка подключения | ТУ от __.__.20__г № _____ выдан (кем?) _______ | Мероприятия от 07.04.2016 № 573 МУП СРЭС
| на период строительства | обеспечен | не требуется
| по постоянной схеме | не обеспечен | Внесение измнений в инвестиционную прогрмму МУП "СРЭС" МО СР на 2020год.Строительство КЛ-10кВ и ТП 10/0,4кВ. |  |  | Наличие КЛ-10кВ и ТП 10/0,4кВ, ниличие подводящих сетей, точки подключения.
|  |  | Строительство подводящх сетей электроснабжения от точки подключения до СОШ, (демонтаж сетей ориентировочно 100м) в рамках проектной документации на СОШ. |  |  | Наличие сетей.
1.6. | Подключение к сетям связи
| Технические условия подключения, точка подключения | ТУ от __.__.20__г № _____ выдан (кем?) _______ | Определена
| Обеспечение объекта сетями | не обеспечен | Строительство кабельной канализации, прокладка кабеля (L=150 м). |  |  | Наличие сетей
Проектно-изыскательские работы
Строительно-монтажные работы
|  |  | Строительство подводящих сетей связи от точки подключения до СОШ в рамках проектной документации на СОШ. |  |  | Наличие сетей
1.7. | Наличие дорог и проездов
| обеспечение объекта дорогами и проездами | не обеспечен | Строительство проезда в квартале 9 протяженностью ориентировочно 170м. |  |  | наличие проезда
2. Строительство и оснащение объекта
2.1. | Подготовка технического задания | Отсутствует | Разработка и согласование технического задания |  |  | Утвержденное техническое задание
2.2. | Подготовка задания на проектирование | Отсутствует | Выдача технического задания |  |  | Техническое задание (кем?)
|  | Отсутствует | Разработка задания на проектирование |  |  | Задание на проектирование разработано
если концессионное соглашение:
2.3. | Подготовка проекта решения о заключении концессионного соглашения | Отсутствует | Подготовить проект решения |  |  | Проект решения о заключении соглашения
2.4. | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения | Отсутствует | Подготовить проект конкурсной документации |  |  | Проект конкурсной документации
2.5. | Подготовка проекта концессионного соглашения | Отсутствует | Подготовить проект концессионного соглашения |  |  | Проект концессионного соглашения
2.6. | Направление в ДОиМП ХМАО-Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением | Отсутствует | Направить заявку |  |  | Заявка направлена
2.7. | Заключение соглашения между МО Сургутский район и ДОиМП ХМАО-Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением | Отсутствует | Заключить соглашение |  |  | Соглашение о софинансировании
2.8. | Принятие решения о заключении концессионного соглашения | Отсутствует | Подготовка постановления АСР |  |  | Постановление АСР
2.9. | Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения | Отсутствует | Заключение концессионного соглашения |  |  | Концессионное соглашение
2.10. | Предоставление концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ | Отсутствует | Подготовка документов о передаче земельного участка |  |  | Договор аренды
2.11. | Заключение между МО, концессионером и финансирующей организацией прямого соглашения | Отсутствует | Заключение соглашения |  |  | Соглашение заключено
2.12. | Наличие проектной документации | Отсутствует | Разработка ПСД, Получение положительных заколбючений госэкспертизы, проверки на достоверность сметной стоимости Выдача разрешения на строительство |  |  | Получены положительные заколбючения госэкспертизы, проверки на достоверность сметной стоимости; Разрешение на строительство выдано
2.13. | Начало строительства | Нет | Заключение между концессионером и МКУ "УКС Сургутского района" договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте |  |  | Договор заключен
2.14. | Окончание строительства и оснащение объекта | Нет | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | Законченный строительством и оснащенный объект
2.15. | Передача концессионером в аренду объекта муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг | Отсутствует | Разработка договора |  |  | Договор аренды
2.16. | Передача объекта муниципальному образованию в соответствии с условиями концессионного соглашения | Отсутствует | Передача объекта в собственность МО СР | По окончании срока концессионного соглашения | Ю.В. Маркова | Акты приема передачи
2.17. | Закрепление имущества на праве оперативного управления | Отсутствует | Оформление постановления, договора | В течение 30 дней с даты окончания действия концессионного соглашения | Ю.В. Маркова | Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления
если АИП:
Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации
Определение подрядной организации
Заключение муниципального контракта
| Наличие проектной документации |  | Разработка ПСД, Получение положительных заколбючений госэкспертизы, проверки на достоверность сметной стоимости Выдача разрешения на строительство |  |  | Получены положительные заколбючения госэкспертизы, проверки на достоверность сметной стоимости; Разрешение на строительство выдано
| Начало строительства |  | Заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте |  |  | Договор заключен
| Окончание строительства и оснащение объекта |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | Законченный строительством и оснащенный объект
3. Ввод объекта
3.1. | Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций (постановление АСР от 19.11.2010 № 3856-нпа) | Отсутствует | Оформление документации |  |  | Постановление администрации
3.2. | Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней) | Отсутствует | Оформление учредительных документов |  |  | Постановление администрации Свидетельство о государственной регистрации
3.3. | Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование | Отсутствует | Получение положительных заключений надзорных органов |  |  | Положительное заключение
3.4. | Оформление лицензии в установленном законодательством порядке | Отсутствует | Подача заявления на получение лицензии |  |  | Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5. | Укомплектование штатами | Отсутствует | Утверждение штатного расписания |  |  | Наличие утвержденного штатного расписания
|  | Отсутствует | Прием персонала |  |  | Трудовые договоры
3.6. | Начало осуществления деятельности на объекте | Отсутствует | Торжественное открытие объекта |  |  | Осуществление образовательной деятельности на объекте