## 2020
Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 07.12.2021 года
№№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) ( если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков и заградительных сооружений (ЗС) на заездах на зимники и переправы | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик
Октябрьский район
1 | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» | 34,098 |  | 50 |  |  |  | МТЛБ с гусянкой-2 ед | Проминка,планировка п/части | 25.12.2021 |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
| в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт |  | 0.1 | 80 | 55/35/20 |  |  | Мотопомпа-2 ед. | Послойное намораживание льда |  |  | Установлены
2 | «69 карьер - с. Пальяново» | 9.68 |  | 80 |  |  |  | Погрузчик-1 ед.,к-700-1 ед. | Планировка п/части | 25.12.2021
| в т.ч л/переправа через р. Ендырь |  | 0.12 | 80 | 50/35/15 |  |  | Мотопомпа-2 ед. | Послойное намораживание льда |  |  | Установлены
3 | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы | 2.8 | 2.8 | 30 | 30/20/10 |  |  | Мотопомпа-4 ед. | Послойное намораживание льда | 25.12.2021 |  | Установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4 | «Подъезд к с.Большой Атлым» | 39,349 |  | 60 |  |  |  | Т-170-1 ед.,ГАЗ-71-1 ед. | Планировка,проминка п/части | 25.12.2021 |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
| в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым |  | 0.125 | 65 | 60/35/25 |  |  | Мотопомпа-2 ед. | Послойное намораживание льда |  |  | Установлены
| р. Малый Атлым |  | 0,199 | 65 | 60/35/25 |  |  | Мотопомпа-2 ед. | Послойное намораживание льда |  |  | Установлены
5 | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши» | 69,338 |  | 70 |  |  |  | МТЛБ-1ед.,ГТТ-1ед. | Проминка,планировка п/части | 25.12.2021 |  |  |  | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6 | «п.Большие Леуши - п. Карымкары» | 7,64 |  | 50 |  |  |  | МТЗ-1ед.,автогрейдер-1 ед. | Планировка п/части | 25.12.2021 |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
7 | «п.Октябрьское - с.Большой Камень» | 22.36 |  | 50 |  |  |  | ГТТ с гусянкой-1 ед.,Буран-1 ед. | Проминка,планировка п/части | 25.12.2021 |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410
| в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка |  | 0.02 | 40 | 30/10/20 |  |  | Мотопомпа-2 ед. | Послойное намораживание льда |  |  | Установлены
8 | «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный» | 54.129 |  | 40 |  |  |  | Бульдозер-1 ед. | Устранение колейности, планировка п/части | 25.12.2021 |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9 | «п. Урманный - с.Каменное» | 19.13 |  | 30 |  |  |  | К-700-1 ед.,снегоход-2 ед. | Промитнка п/части | 25.12.2021 |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
| в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская |  | 0.146 | 40 | 40/25/15 |  |  | Мотопомпа-1 ед. | Послойное намораживание льда |  |  | Установлены
10 | "п. Сергино - пгт. Андра" | 16,852 |  | 40 |  |  |  | Бульдозер-1 ед.,МТЛБ-1 ед.,К-700-1 ед.,снегоход-1 ед. | Устранение колейности, проминка,планировка п/части | 25.12.2021 |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
| в т. ч. л/переправы через: пр. Алешкинская |  | 0,537 | 35 | 35/10/25 |  |  | Мотопомпа-2 ед. | Послойное намораживание льда |  |  | Установлены
| р. Обь |  | 2,202 | 30 | 35/15/10 |  |  | Мотопомпа-5 ед. | Послойное намораживание льда |  |  | Установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
11 | "пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное" | 63,448 |  | 50 |  |  |  | К-700-1 ед.,МТЛБ-1 ед. | Устранение колейности, планировка п/части | 25.12.2021 |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
| в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл |  | 0,202 | 20 | 10/10/0(в протоке нет воды) | [6 empty] | Установлены
| пр. Ун-Хобыстпосл |  | 0,258 | 80 | 55/40/15 |  |  | Мотопомпа-2 ед. | Послойное намораживание льда |  |  | Установлены
| пр. Пугорас |  | 0,228 | 20 | 10/10/0(в протоке нет воды) | [6 empty] | Установлены
| пр. Пугорас |  | 0,180 | 50 | 35/25/10 |  |  | Мотопомпа-2 ед. | Послойное намораживание льда |  |  | Установлены
| р. Обь |  | 1,833 | 30 | 30/20/10 |  |  | Мотопомпа-4 ед. | Послойное намораживание льда | 25.12.2021 | Знаки установлены | Установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
| Всего Октябрьский район | 338.824 | 8.996 | 45