## 2023
Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 20.12.2023 года
№№ п/п | Наименование автозимника | Зимние дороги (км) | В т. ч. ледовые переправы (км) | Готовность а / зимников (%) | Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/намороженная), (см) | Грузоподъемность переправ (тн) | Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) ( если неудовлетворительное указать км +) | Выход техники | Виды производимых работ | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Установка запрещающих знаков и заградительных сооружений (ЗС) на заездах на зимники и переправы | Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения | Подрядчик | Субподрядчик
Октябрьский район
1 | «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» | 34.098 |  | 90. |  |  |  | ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед | Планировка проезжей части,установка вех,знаков | 23.12.2023 |  | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
| в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт |  | 0.1 |  | 70/32/38 |  |  | Мотопомпа-1 ед | Заливка переправы
2 | «69 карьер - с. Пальяново» | 9.68 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г. |  |  |  | -
| в т.ч л/переправа через р. Ендырь |  | 0.12 |  | 75/40/35 | 20 тн |  | Мотопомпа-2 ед | Заливка переправы
3 | Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы | 2.8 | 2.8 | 70 | 32/17/15 |  |  | К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75- 1ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-8 ед | Заливка переправы,ликвидация торосов | 2023-12-23 |  | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4 | «Подъезд к с.Большой Атлым» | 39.349 |  | 90 |  |  |  | Т-170 с гусянкой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед | Планировкапроезжей части, леквидация колейности, установка знаков | 22.12.2023 |  | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
| в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым |  | 0.125 |  | 87/35/52 |  |  | Мотопомпа-2 ед | Заливка переправы
| р. Малый Атлым |  | 0.199 |  | 85/37/48 |  |  | Мотопомпа-2 ед | Заливка переправы |  |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5 | «с.Большой Камень - п.Большие Леуши» | 69.338 |  | 90 |  |  |  | Т-170 с гусянкой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед | Планировкапроезжей части, леквидация колейности, установка знаков | 2023-12-22 |  | Знаки установлены |  | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6 | «п.Большие Леуши - п. Карымкары» | 7.64 |  | 100 |  |  | Удовлетворительное | Автогрейдер-1 ед | Содержание | Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г. |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
7 | «п.Октябрьское - с.Большой Камень» | 22.36 |  | 90 |  |  |  | Автогрейдер-1 ед; ДТ-75-1 ед | Планировкапроезжей части, леквидация колейности, установка знаков | 22.12.2023 |  | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410 | -
| в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка |  | 0.02 |  | Перемерзла
8 | «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный» | 54.129 |  | 90 |  |  |  | К-700-2 ед | Планировка проезжей части, установка знаков | 2023-12-22 |  | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9 | «п. Урманный - с.Каменное» | 19.13 |  | 90 |  |  |  | Т-170-1ед; К-700-1ед | Планировка проезжей части, установка знаков | 22.12.2023 |  | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
| в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская |  | 0.146 |  | 103/53/50 |  |  | Мотопомпа-2 ед | Заливка переправы
10 | "п. Сергино - пгт. Андра" | 16.852 |  | 85 |  |  |  | ДМ-15-1 ед;МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед;ГАЗон | Планировка проезжей части,установка вех,знаков | 23.12.2023 |  | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | -
| в т. ч. л/переправы через: пр. Алешкинская |  | 0.537 |  | 56/28/28 |  |  | Мотопомпа-2 ед | Заливка переправы
| р. Обь |  | 2.202 |  | 33/17/15 |  |  | К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л- 1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1ед.; УАЗ- 1ед.;мотопомпа-8 ед | Заливка переправы, ликвидация торосов |  |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
11 | "пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное" | 63.448 |  | 85 |  |  |  | УАЗ-1 ед; К-700-2 ед; МТЛБ-2 ед;ДМ-15-1 ед | Планировка проезжей части,установка вех,знаков | 2023-12-23 |  | Знаки установлены | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
| в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл |  | 0.202 |  | 30/20/10 |  |  | Мотопомпа-1 ед | Заливка альтернативной переправы,мониторинг уровня воды, устройство объезда. |  |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
| пр. Ун-Хобыстпосл |  | 0.258 |  | 75/35/40 |  |  | Мотопомпа-1 ед | Заливка переправы
| пр. Пугорас |  | 0.228 |  | Перемерзла
| пр. Пугорас |  | 0.18 |  | 45/22/23 |  |  | Мотопомпа-2 ед | Заливка переправы
| р. Обь |  | 1.833 |  | 32/17/15 |  |  | Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ - 1ед.; УАЗ- 1 ед; мотопомпа-8 ед | Заливка переправы, ликвидация торосов |  |  |  | АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454 | ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
| Всего Октябрьский район | 338.824 | 8.996 | 89