[image: image1.jpg]



	Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	12
	»
	сентября
	20
	18 
	г.
	
	№
	1955

	пгт. Октябрьское


О муниципальных программах
Октябрьского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации            от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
1. Утвердить:

1.1.
Модельную муниципальную программу Октябрьского района согласно приложению № 1.

1.2. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации согласно приложению № 2.

1.3.
Порядок проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района согласно приложению № 3.

2.
Определить уполномоченным органом по методическому руководству и координации работ по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района Управление экономического развития администрации Октябрьского района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского района    от 21.05.2018 № 1026 «О муниципальных и ведомственных целевых программах Октябрьского района».

4. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.
Глава Октябрьского района                                                                     
                А.П. Куташова
Приложение № 1
к постановлению администрации

Октябрьского района

от «12» сентября  2018 г. № 1955
Модельная муниципальная программа 

Октябрьского района

Раздел I. Общие положения

1. Модельная муниципальная программа Октябрьского района (далее – Модельная муниципальная  программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации), в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2030 года, отраслевых стратегиях и других документах стратегического планирования Российской Федерации и Октябрьского района.

2. При разработке муниципальных программ в различных сферах социально-экономического развития допускается вариативность используемых в Модельной муниципальной программе механизмов достижения национальных целей и стратегических задач Российской Федерации, содержащихся в правовых актах, указанных в пункте 1 Модельной муниципальной программы. 

3. При формировании муниципальных программ в приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации.

Раздел II. Структура муниципальной программы Октябрьского района
Паспорт
муниципальной программы Октябрьского района
(далее – муниципальная программа)

	Наименование муниципальной программы
	

	Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер

соответствующего нормативного правового акта)*  
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	Соисполнители муниципальной программы
	

	Цели муниципальной программы
	

	Задачи муниципальной программы
	

	Подпрограммы и (или) основные мероприятия
	

	Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Октябрьском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации
	

	Целевые показатели муниципальной программы
	

	Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)
	

	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	

	Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Октябрьском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы
	


*Заполняется после утверждения муниципальной программы.
Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».

Исходя из полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ, содержания мероприятий муниципальных программ раздел 1 включает следующие положения:

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».

Отражаются данные о реализации национальной предпринимательской инициативы, формировании благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе, в том числе социального предпринимательства, о мерах их стимулирования к созданию и применению инновационных технологий, о привлечении негосударственных организаций к реализации мероприятий, о реализуемых социальных (пилотных) проектах.

1.2. «Инвестиционные проекты».

Содержится характеристика инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации, отражаются меры для государственной поддержки, а также эффект от их реализации.

В муниципальную программу могут быть включены объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты). 

Инвестиционные проекты должны отвечать целям и задачам соответствующих муниципальных программ, быть направлены на достижение показателей, установленных в муниципальных программах.

1.3. «Развитие конкуренции».

Отражаются меры по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности и содействию импортозамещению, реализации стандарта развития конкуренции.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».

Содержится механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том числе с учетом социологических исследований, проводимых в Октябрьском районе, механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации муниципальной программы, оценку внешних условий и рисков, связанных с ее реализацией, механизм внедрения и применения технологий бережливого производства, повышения производительности труда, механизм реализации мероприятий на принципах проектного управления, механизм реализации мероприятий с применением инициативного бюджетирования.

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему механизм предоставления муниципальных услуг, применяются требования Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и (или) планируемых к реализации на принципах проектного управления, применяются требования постановления администрации Октябрьского района от 28.11.2016 № 2596 «О системе управления проектной деятельностью в администрации Октябрьского района».

В муниципальной программе, содержащей мероприятия, направленные на исполнение поручений Президента Российской Федерации, предусматривается порядок согласования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – автономный округ), предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам на исполнение поручений Президента Российской Федерации.

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами могут быть предусмотрены:

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджету Октябрьского района, бюджета Октябрьского района местным бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Октябрьского района, предусмотренных решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район и соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Таблица 1 «Целевые показатели муниципальной программы».

Содержит показатели, значения которых определяются на основе данных федерального статистического наблюдения, приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблюдения (в муниципальной программе могут предусматриваться иные показатели, характеризующие эффективность реализации ее мероприятий, которые отражаются в приложении к муниципальной программе).

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития Октябрьского района;

отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация;

иметь количественное значение;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в целом;

должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами Президента Российской Федерации.

Не допускается возможность дублирования целей, задач и показателей других муниципальных программ Октябрьского района.
Таблица 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.

Таблица 3 «Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации» (заполняется в случае наличия портфелей проектов и проектов).

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных, в том числе  на реализацию национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями постановления администрации Октябрьского района от 28.11.2016 № 2596 «О системе управления проектной деятельностью в администрации Октябрьского района», в том числе по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018   № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Таблица 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями».

Содержит характеристику основных мероприятий муниципальной программы, отражающих актуальные и перспективные направления, обозначенные государственной политикой и органами местного самоуправления, в соответствующих сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации.

Программные мероприятия должны быть направлены, в том числе на:

формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;

увеличение объемов привлекаемых средств из бюджета автономного округа и иных источников на софинансирование муниципальных программ Октябрьского района, в том числе на развитие материально-технической базы, в соответствующих сферах экономической деятельности.

Не допускается включение в муниципальные программы мероприятий, дублирующих мероприятия, содержащиеся в других муниципальных программах.

Таблица 5 «Сводные показатели муниципальных заданий» (заполняется в случае наличия подведомственных учреждений).

Указываются прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий подведомственных учреждений по этапам реализации муниципальной программы. 

Таблица 6 «Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению».

Приводятся риски (негативные факторы), которые могут оказать влияние на результативность планируемых мероприятий муниципальной программы.

Предусматриваются меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) уменьшение вероятности появления и воздействия рисков.

Таблица 7 «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется в случае наличия объектов капитального строительства).

Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направленно на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы (включая объекты, создаваемые на условиях муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе с участием средств бюджета автономного округа, внебюджетных источников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в Октябрьском районе. 

Таблица 8 «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты» (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов).

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы

	№ показателя
	Наименование целевых показателей
	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
	Значения показателя по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы

	
	
	
	20__ г.
	20__ г.
	И т.д.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

	Номер основного мероприятия
	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
	Ответственный исполнитель/соисполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	И т.д.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1*

	1.1.
	Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме I
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе по проектам, портфелям проектов Октябрьского района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2*

	2.1.
	Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	

	Подпрограмма N*

	№. 1.
	Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1)
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	

	Всего по муниципальной программе:
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	инвестиции в объекты муниципальной собственности
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие расходы
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель 
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	Соисполнитель 1 
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	Соисполнитель 2 
	
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

* Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных 

и федеральных проектов Российской Федерации

	№

п/п
	Наименование портфеля проектов, проекта 
	Наименование проекта или мероприятия
	Номер основного мероприятия
	Цели 
	Срок реализации
	Источники финансирования 
	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	И т.д.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

	1
	Портфель проектов 
	Проект 1

(номер показателя из таблицы 1) 
	
	
	
	всего 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проект №
(номер показателя из таблицы 1)
	
	
	
	всего 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мероприятие 1

(номер показателя из таблицы 1)
	
	
	
	всего 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мероприятие № (номер показателя из таблицы 1)
	
	
	
	всего 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по портфелю проектов 1
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	№
1
	Портфель проектов №
	Проект №
(номер показателя из таблицы 1)
	
	
	
	всего 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мероприятие 1

(номер показателя из таблицы 1)
	
	
	
	всего 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мероприятие №
(номер показателя из таблицы 1)
	
	
	
	всего 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по портфелю проектов №
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	Портфели проектов Октябрьского района (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации)

	1
	Портфель проектов
	Проект 1

(номер показателя из таблицы 1)
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проект №

(номер показателя из таблицы 1)
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Мероприятие 1

(номер показателя из таблицы 1)
	
	
	
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по портфелю проектов 
	всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	Проекты Октябрьского района (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

	1
	Проект 1
	
	
	
	
	всего 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	

	№
	Проект №
	
	
	
	
	всего 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	иные источники финансирования
	
	
	
	
	
	


Таблица 4 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

	№ п/п
	Основные мероприятия
	Наименование целевого показателя**

	
	
	

	
	Наименование
	Содержание (направления расходов)
	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта))*
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Цели

	Задачи

	Подпрограмма 1***

	1.1
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	

	Цели

	Задачи

	Подпрограмма 2***

	2.1
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	

	Цели

	Задачи

	Подпрограмма №***

	№.1
	
	
	
	

	№.2
	
	
	
	

	и т.д.


Примечания:

* Заполняется при наличии.

** Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

*** Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 5
Сводные показатели муниципальных заданий

	№ п/п
	Наименование муниципальных услуг (работ)
	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)
	Значения показателя по годам
	Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы

	
	
	
	20__ г.
	20__ г.
	И т.д.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Таблица 6
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

	№ п/п
	Описание риска
	Меры по преодолению рисков

	1
	2
	3

	   1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Таблица 7 

Перечень объектов капитального строительства

	№
п/п
	Наименование муниципального образования
	Наименование объекта
	Мощность
	Срок строительства, проектирования
	Источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Таблица 8
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,

масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)

	№
	Наименование населенного пункта
	Наименование инвестиционного проекта
	Объем финансирования инвестиционного проекта
	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Приложение № 2
к постановлению администрации

Октябрьского района

         






  от «12» сентября  2018 г. № 1955
Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации (далее – Порядок)
1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и определяет процедуру принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского района (далее – муниципальная программа), их формирования, утверждения и реализации.
1.2. Порядок включает следующие основные понятия: 
муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Октябрьского района;

цель муниципальной программы – состояние экономики, социальной сферы Октябрьского района, которое определяют участники стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности, характеризуется количественными и (или) качественными показателями посредством реализации муниципальной программы;

задачи муниципальной программы – комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей социально-экономического развития Октябрьского района;

ожидаемый результат (показатель) муниципальной программы – количественно выраженная характеристика состояния (изменение состояния) социально-экономического развития Октябрьского района, которое отражает результаты реализации муниципальной программы (достижения цели или решения задачи);

принципы реализации муниципальной программы – система инструментов и методов, с помощью которых выполняются планируемые мероприятия для достижения поставленных целей социально-экономического развития Октябрьского района;

участники муниципальной программы – ответственные исполнители, соисполнители муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации Октябрьского района, определенный в соответствии с перечнем муниципальных программ и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком;

соисполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации Октябрьского района, муниципальные учреждения Октябрьского района, городские и сельские поселения, входящие в состав Октябрьского района, участвующие в разработке и реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами.

1.3. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

принцип преемственности и непрерывности означает, что разработку и реализацию муниципальных программ осуществляют участники муниципальных программ последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых муниципальных программ и этапов их реализации;

принцип сбалансированности означает согласованность и сбалансированность муниципальных программ по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации;

принцип результативности и эффективности означает, что выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития Октябрьского района должен основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с муниципальными программами;  

принцип ответственности участников муниципальных программ означает, что они несут ответственность за своевременность и качество разработки и внесения изменений в муниципальные программы, осуществления мероприятий по достижению целей и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

принцип прозрачности (открытости) означает, что муниципальные программы подлежат официальному опубликованию и общественному обсуждению;

принцип реалистичности означает, что при определении целей и задач социально-экономического развития Октябрьского района участники муниципальных программ должны исходить из возможности их достижения в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков;

принцип ресурсной обеспеченности означает, что при формировании проектов муниципальных программ должны быть определены источники ресурсного обеспечения их мероприятий;

принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей социально-экономического развития Октябрьского района с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки;
принцип соответствия показателей целям означает, что показатели, содержащиеся в муниципальных программах и дополнительно вводимые при их корректировке, должны соответствовать достижению целей муниципальной программы;

программно-целевой принцип означает определение приоритетов и целей социально-экономического развития Октябрьского района, разработку взаимоувязанных по целям, срокам реализации муниципальных программ и определение объемов и источников их финансирования.
1.4. Управление экономического развития администрации Октябрьского района (далее – Управление экономического развития):
подготавливает проект перечня муниципальных программ;

проводит экспертизу проекта муниципальной программы;

формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ;

осуществляет ежегодную оценку эффективности муниципальных программ. 
2. Принятие решения о разработке муниципальной программы

2.1. Инициатором подготовки предложения о разработке муниципальной программы могут быть структурные подразделения администрации Октябрьского района, администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (далее – инициатор).

2.2. Инициатор направляет предложение о разработке муниципальной программы в Управление экономического развития.

2.3. Управление экономического развития вносит предложение о разработке муниципальной программы на рассмотрение Рабочей группы по реализации муниципальных программ Октябрьского района (за исключением строительства объектов) и Координационного совета по реализации программ строительства объектов социальной сферы и жилищного строительства на территории Октябрьского района.
2.4. Решение о разработке муниципальной программы с указанием ответственного исполнителя муниципальной программы принимается администрацией Октябрьского района в форме перечня муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского района.
3. Формирование муниципальной программы

3.1. Формирование муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, ее согласование, внесение изменений в утвержденную муниципальную программу по соответствующим основаниям;

направляет проект муниципальной программы (внесение изменений в нее) на экспертизу в уполномоченные органы, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка;

обеспечивает принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, предусматривающих привлечение средств на финансирование программных мероприятий из иных, кроме бюджета Октябрьского района, источников;

обеспечивает проведение общественного обсуждения с привлечением населения, бизнес-сообществ, общественных организаций, оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы, вносимых изменений в нее, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Октябрьского района.
3.3. Соисполнители формируют и представляют ответственному исполнителю предложения в проект муниципальной программы.

4. Экспертиза проекта муниципальной программы

4.1. Экспертиза проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) осуществляется Управлением экономического развития, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района (далее – Комитет по управлению муниципальными финансами), Контрольно-счетной палатой Октябрьского района (далее – Контрольно-счетная палата), после его согласования всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) не согласован соисполнителями, к нему прилагаются их замечания и протоколы согласительных совещаний.

4.2. Управление экономического развития в течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) осуществляет экспертизу на предмет: 

соответствия муниципальной программы настоящему Порядку;

соответствия программных мероприятий целям муниципальной программы;

соответствия сроков реализации муниципальной программы ее задачам;

соответствия целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателям экономической, бюджетной и социальной эффективности;

соответствия утвержденных бюджетных ассигнований по муниципальным программам Октябрьского района на плановый период;
соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью.
4.3. Комитет по управлению муниципальными финансами в течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) выдает заключение по проекту муниципальной программы, содержащее оценку соответствия проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) бюджетному законодательству и возможности выделения средств из бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, доведенных бюджетных ассигнований по муниципальным программам Октябрьского района на плановый период текущего года на основании решения Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Контрольно-счетная палата осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы (проекта внесения изменений в муниципальную программу) в соответствии с документами, регламентирующими деятельность Контрольно-счетной палаты.
5. Утверждение муниципальной программы и внесение в нее изменений

5.1. Муниципальная программа Октябрьского района и изменения в нее утверждаются постановлением администрации Октябрьского района.  
5.2...Муниципальная программа должна быть утверждена в сроки не позднее установленных постановлением администрации Октябрьского района «О Порядке составления проекта решения Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район на очередной финансовый год и плановый период» (далее – порядок составления проекта бюджета).   

5.3. Внесение изменений в действующую муниципальную программу, связанных с изменениями общего объема финансирования мероприятий программы в текущем финансовом году осуществляется в течение 30 календарных дней:

- со дня принятия решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- со дня внесения соответствующих изменений в бюджет Октябрьского района, на основании решения Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее 29 декабря текущего финансового года.
5.4. В случае, если проект муниципальной программы (проект изменения в действующую муниципальную программу) подлежит оценке регулирующего воздействия, внесение изменений в действующую муниципальную программу осуществляется в течение 3-х месяцев со дня принятия решения о проведении оценки регулирующего воздействия.
5.5. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется при необходимости корректировки, связанной:
- с результатами ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ;
- с корректировкой плановых объемов финансирования основных мероприятий в соответствии с возможностями бюджета Октябрьского района либо в связи с невыполнением основных мероприятий муниципальной программы в текущем финансовом году;
- с уменьшением или перераспределением объемов финансирования внутри муниципальной программы, в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения закупок;
- с увеличением объема финансирования муниципальной программы, требуемого для обеспечения софинансирования межбюджетных субсидий, предоставленных из окружного и федерального бюджетов;
- с изменением сроков реализации мероприятий муниципальной программы;
- с изменением задач муниципальной программы (подпрограммы), системы подпрограмм (основных мероприятий), плановых значений результатов мероприятий муниципальной  программы;
- с необходимостью корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной программы (подпрограммы) в целях актуализации содержащейся в ней информации.
5.6. Внесение изменений в действующую муниципальную программу, связанные с перераспределением финансовых средств между мероприятиями программы, а также перераспределения объемов финансирования между соисполнителями программы, не изменяющими общий объем финансирования данной муниципальной программы, не требует внесения изменений в бюджет муниципального образования Октябрьский район. 

5.7...При внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель вместе с проектом постановления администрации Октябрьского района предоставляет должностным лицам и органам, осуществляющим согласование и экспертизу проекта изменений в муниципальную программу, пояснительную записку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
5.8. Проекты внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель согласовывает с соисполнителями по мероприятиям, в отношении которых вносятся изменения. 
6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

6.1...Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района, внебюджетных источников, средств федерального бюджета и средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6.2. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в порядке, установленном администрацией Октябрьского района в отношении формирования и реализации Перечня строек и объектов Октябрьского района.
6.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Октябрьского района и планирование бюджетных ассигнований.
7. Управление и контроль реализации муниципальной программы

7.1. В целях осуществления управления и контроля реализации муниципальной программой ответственный исполнитель:
организует реализацию муниципальной программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и вносит их на рассмотрение администрации Октябрьского района;

передает при необходимости часть функций ответственного исполнителя подведомственным учреждениям, организациям, администрациям городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (с их согласования) для выполнения мероприятий муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий; 
рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;
формирует сводный перечень предложений соисполнителей по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий, с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

обеспечивает привлечение средств из бюджета автономного округа и иных источников на реализацию муниципальной программы;

несет персональную ответственность за достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету Октябрьского района;
несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, в том числе достижение целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации, осуществляет управление и контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы;

в случае необходимости вносит изменения в муниципальную программу и комплексный план (сетевой график);  

разрабатывает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и представляет его на утверждение заместителю главы Октябрьского района по экономике, финансам;
организует размещение актуальной редакции муниципальной программы на официальном веб-сайте Октябрьского района (далее – сайт);

предоставляет по запросу Управления экономического развития сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы;

осуществляет, в соответствии с пунктами 7.3, 7.5, 7.8 настоящего Порядка, подготовку информаций, отчетных и плановых документов о ходе реализации муниципальной программы и представляет их в Управление экономического развития и Контрольно-счетную палату.

7.2. Компетенция соисполнителей:
участие в разработке и осуществление реализации программных мероприятий; 
персональная ответственность за достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету Октябрьского района;

ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, в том числе достижение целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации, обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

представление ответственному исполнителю информацию, необходимой для проведения мониторинга реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы, корректировки комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы, подготовки отчетов о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы, годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы;
представление ответственному исполнителю предложения по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий, с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

представление ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
7.3. Ответственный исполнитель направляет в Управление экономического развития: 

комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы, изменения в него; 

отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы; 

годовой отчет о ходе и эффективности мероприятий муниципальной программы.

7.4. Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы (далее – комплексный план) на очередной финансовый год разрабатывается ответственным исполнителем с учетом предложений соисполнителей и утверждается заместителем главы Октябрьского района по экономике, финансам в срок до 25 декабря.  

В случаях, установленных пунктом 5.4 настоящего Порядка, а также в процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями осуществляет корректировку комплексного плана, который утверждается заместителем главы Октябрьского района по экономике и финансам и направляется в Управление экономического развития: 

ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, по итогам реализации муниципальной программы;  

не позднее 10 рабочих дней после утверждения администрацией Октябрьского района изменений в муниципальную программу связанных с корректировкой объема финансирования муниципальной программы. 

7.5. Ответственный исполнитель направляет в Управление экономического развития и Контрольно-счетную палату отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальных программ (далее – отчет) ежеквартально – до 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя ответственного исполнителя. 

7.6. Отчет содержит информацию о:

финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет Октябрьского района, бюджеты муниципальных образований Октябрьского района, внебюджетные источники) по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их недостижения;

результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения ее программных мероприятий;

ходе реализации программных мероприятий муниципальными образованиями Октябрьского района;

ходе размещения закупок (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);

наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

необходимости корректировки муниципальной программы 
(с указанием обоснований). 

7.7. Ответственный исполнитель до 15-го числа каждого месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет на сайте. 
Приложение № 1  

к Порядку принятия решения о  

разработке муниципальных программ  

Октябрьского района их формирования,  

утверждения и реализации  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИЗМЕНЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования по программе до внесения изменений, тыс.руб.
	Изменения (+/-), тыс.руб.
	Объем финансирования с учетом изменений, тыс.руб.

	
	
	
	Всего
	…год
	…год
	Всего
	…год
	…год
	Всего
	…год
	…год

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	Подпрограмма 1

	1.1.
	(наименование основного мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2

	2.1.
	(наименование основного мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	(наименование основного мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Всего по муниципальной программе
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:

	
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие расходы
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:

	
	Ответственный исполнитель 
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соисполнитель 1 
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соисполнитель 2 
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.


Примечание: 

- в столбце 1 указывается порядковый номер мероприятия, предусмотренного утвержденной муниципальной программой;  

- в столбце 2 указываются наименования мероприятий, по которым вносятся изменения (мероприятия, по которым объем финансирования не изменяется, в данную графу не вносятся); 

- в столбце 3 указываются источники финансирования, по которым предусмотрены финансовые средства (источники финансирования, по которым отсутствуют финансовые средства, в данную графу не вносятся); 

- в столбцах 4, 7, 10, указывается сумма денежных средств, предусмотренных утвержденной муниципальной программой за весь период реализации программы (столбец 4 = год в который вносятся изменения + другие года реализации программы (даже если в них не вносятся изменения); 

- в столбцах 5, 6, указывается сумма денежных средств, предусмотренных утвержденной муниципальной программой на соответствующий финансовый год и последующие года, если в них вносятся изменения (годы в которые не вносятся изменения не указываются); 

- в столбцах 8, 9, указывается изменение объема финансирования: увеличение со знаком «+», а уменьшение со знаком «–»; 

- столбец 10 = столбец 11 + столбец 12 +… и т.д.

- столбец 11 = столбец 5 (+/–) столбец 8 

- столбец 12 = столбец 6 (+/–) столбец 9 … и т.д.

Руководитель (структурного подразделения,  

органа местного самоуправления) ___________________(___________________________) 

Исполнитель: ФИО, должность, тел.:  

Приложение № 2
                                  к Порядку принятия решения о разработке  

муниципальных программ Октябрьского района 

их формирования, утверждения и реализации
Утверждаю 

Заместитель главы Октябрьского района  

по экономике, финансам

                                                                                                                                                                                             ________________________        

                                                                                                                                                                                            (дата, подпись, расшифровка подписи)

Комплексный план (сетевой график) 

по реализации в очередном году муниципальной программы Октябрьского района 

«_________________________________________________________________________________________________» 

(наименование муниципальной программы, реквизиты нормативного правового акта, которым она утверждена)

тыс.рублей

	№ 

п/п
	Наименование мероприятий муниципальной программы
	Ответственный исполнитель /соисполнитель
	Источники финансирования
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Подпрограмма I

	1.1.
	(наименование основного мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Наименование мероприятия входящего в состав основного мероприятия  
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	…
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	(наименование основного мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Наименование мероприятия входящего в состав основного мероприятия  
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	…
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 и т.д.

	Итого по подпрограмме I
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма II

	2.1.
	(наименование основного мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Наименование мероприятия входящего в состав основного мероприятия  
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	…
	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.

	Итого по подпрограмме II
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по муниципальной программе
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:

	Инвестиции в объекты муниципальной собственности 
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие расходы
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:

	Ответственный исполнитель 
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Соисполнитель 1                         
	Всего 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Соисполнитель 2                      
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель (структурного подразделения,  

органа местного самоуправления) __________________________________________(___________________________) 

Исполнитель: ФИО, должность, тел.:  

Приложение № 3  

                                  к Порядку принятия решения о разработке  

муниципальных программ Октябрьского района 

их формирования, утверждения и реализации
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: ___________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Остатки средств на 1 января текущего года
	Освоение остатков
	Остатки на 01 число месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года
	На 01 число месяца следующего за отчетным кварталом
	Примечание 

	
	
	
	
	
	
	План на текущий год
	Профинансировано
	% финансирования к плану
	освоение
	% освоения к финансированию
	

	Подпрограмма 1

	1.1.
	(наименование основного мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	(наименование основного мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2

	2.1.
	(наименование основного мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	(наименование основного мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Всего по муниципальной программе
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе: 

	
	Инвестиции в объекты  муниципальной собственности
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие расходы
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:

	
	Ответственный исполнитель 
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соисполнитель 1 
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соисполнитель 2 
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.


Руководитель (структурного подразделения,  

органа местного самоуправления) __________________________________________(___________________________) 

Исполнитель: ФИО, должность, телефон.

            






         Приложение № 3 

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «12» сентября  2018 г. № 1955
Порядок проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района
1. Общие положения

1.1. Порядок проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского района (далее - Порядок) определяет системный подход к оценке результатов реализации мероприятий муниципальных программ.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно по итогам их реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения сроков реализации муниципальных программ.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется Управлением экономического развития администрации Октябрьского района (далее – Управление экономического развития).

2. Порядок оценки эффективности муниципальных программ

2.1. Управление экономического развития при подготовке сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный годовой доклад) отражает качественные и количественные результаты выполнения муниципальных программ, приводит анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов.

2.2. Сводный годовой доклад сопровождается следующими приложениями:

-. анализом достижения целевых показателей муниципальной программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

-. анализом объемов финансирования муниципальной программы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3. Механизм оценки эффективности реализации

муниципальных программ

3.1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:

- степень достижения количественных показателей эффективности реализации муниципальных программ;

- процент отклонения достигнутых показателей эффективности от плановых на соответствующий год;

-   расходы на реализацию муниципальных программ;

-...процент отклонения фактических расходов на реализацию муниципальных программ от плановых на соответствующий год.

3.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом специфики программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических, экономических) и фактических объемов расходов на их достижение.

3.3. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Управление экономического развития направляет в комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации.

Приложение № 1  

                                  к Порядку проведения ежегодной оценки  

                                                            эффективности реализации муниципальных 

 программ Октябрьского района 

Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы

___________________________________ за _______ год

	№
п/п
	Наименование

показателей   результатов            
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя
	Фактическое значение показателя
	% фактического достижения плана
	Причины отклонения от плана



	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	И т.д.
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	И т.д.
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2  

                                  к Порядку проведения ежегодной оценки  

                                                            эффективности реализации муниципальных 

 программ Октябрьского района 

Анализ объемов  

финансирования муниципальной программы

 _________________________________ за __________ год

	№
п/п
	Наименование

муниципальной программы
	Источники финансирования


	Остатки на 1 января предыдущего года
	Освоение остатков
	Остатки на         1 января отчетного года
	План на отчетный год
	Профинансировано
	% финансирования к плану
	освоение
	%   освоения к финансированию
	%                    освоения к плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Октябрьского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	В том числе КАПы
	
	
	
	
	
	
	
	
	


