[image: image1.jpg]



	Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
	05
	»
	апреля
	20
	12
	г.
	
	№
	1222

	пгт. Октябрьское


О целевых и ведомственных  

целевых программах Октябрьского района
На основании Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2007 № 306-п «О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», реализации целевых и ведомственных целевых программ Октябрьского района:
1. Утвердить:  

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации целевых программ Октябрьского района (приложение № 1). 
1.2..Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Октябрьского района (приложение № 2). 
2. .Определить уполномоченным органом по методическому руководству и координации работ по разработке и реализации целевых и ведомственных целевых программ Октябрьского района - отдел реализации целевых программ Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, Контрольно-счетную палату Октябрьского района и Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района.

3...Распорядителям средств бюджета муниципального образования Октябрьский район (субъектам бюджетного планирования) обеспечить подготовку целевых и ведомственных целевых программ Октябрьского района в соответствии с Порядками, утвержденными настоящим постановлением. 

4. Признать утратившими силу:    
4.1..Постановление администрации Октябрьского района от 04.03.2011 № 397           «О целевых и ведомственных целевых программах Октябрьского района».
4.2..Постановление администрации Октябрьского района от 21.03.2011 № 523                  «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 04.03.2011 № 397 «О целевых и ведомственных целевых программах Октябрьского района». 

4.3..Постановление администрации Октябрьского района от 12.09.2011 № 2698                  «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 04.03.2011 № 397 «О целевых и ведомственных целевых программах Октябрьского района».  

4.4..Постановление администрации Октябрьского района от 11.10.2011 № 3081                  «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 04.03.2011 № 397 «О целевых и ведомственных целевых программах Октябрьского района». 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские вести» и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района.

6...Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7...Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Октябрьского района по экономике, финансам, инвестиционной политике, председателя Комитета по управлению муниципальными финансами Куклину Н.Г.  
Глава администрации Октябрьского района                                                            А.П. Куташова
                                                                                                    Приложение № 1
                                                                                                    к постановлению администрации
                                                                                                    Октябрьского района 

                                                                                                    от «05» апреля   2012 г. №  1222            

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения  
1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации целевых программ (далее – Порядок), направлен на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, повышение результативности бюджетных расходов.
1.2. В настоящем Порядке используются понятия и термины, применяемые в следующих значениях:
субъект бюджетного планирования – органы местного самоуправления Октябрьского района, главные распорядители бюджетных средств, имеющие право вносить предложения о формировании бюджета и финансовом обеспечении подведомственных бюджетных учреждений, а также имеющие право распределять ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

целевая программа Октябрьского района (далее - целевая программа) разрабатывается на срок от трех лет и представляет собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области экономического, социального, экологического, инвестиционного, инновационного и культурного развития Октябрьского района.
Целевая программа может состоять из нескольких подпрограмм. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.  
Целевые программы Октябрьского района должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Октябрьского района проблемах, решение которых относится к компетенции Октябрьского района.
Для целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик – координатор (далее также – Координатор). 

Муниципальным заказчиком – координатором целевой программы является администрация Октябрьского района, субъект бюджетного планирования ответственный за реализацию целевой программы в целом. 

Муниципальным заказчиком является администрация Октябрьского района, субъекты бюджетного планирования, ответственные за реализацию отдельных мероприятий целевой программы.
1.3 Разработка проекта целевой программы и ее утверждение включают в себя следующие основные этапы: 
1.3.1. Разработка концептуальных предложений по решению проблемы в рамках целевой программы (далее - концептуальные предложения).
1.3.2. Одобрение концептуальных предложений целевой программы и принятие решения о разработке проекта целевой программы Октябрьского района на аппаратном совещании при главе администрации Октябрьского района.
1.3.3. Разработка проекта целевой программы.
1.3.4. Экспертиза проекта целевой программы, в том числе независимыми экспертами, в случае необходимости.
1.3.5. Рассмотрение проекта целевой программы на заседании аппаратного совещания при главе администрации Октябрьского района и утверждение целевой программы. 

1.4.  Разработка проекта целевой программы на очередной финансовый год и плановый период, и утверждение ее в установленном порядке должна быть завершена не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования Октябрьский район  в Думу Октябрьского района.    
1.5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ (подпрограмм) утверждается решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район в  составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района, утвердившим программу.
II. Разработка и утверждение концептуальных предложений целевой программы, принятие решения о разработке проекта целевой программы   
2.1.  Инициаторами подготовки концептуальных предложений и разработки целевых программ Октябрьского района могут быть администрация Октябрьского района, учреждения, организации, предприятия всех организационно-правовых форм собственности находящиеся на территории Октябрьского района.
2.2. Концептуальные предложения должны содержать: 

2.2.1. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом.  
2.2.2. Варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при решении проблемы.
2.2.3. Ориентировочные сроки решения проблемы. 
2.2.4. Предложения по целям, задачам и целевым показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы. 

2.2.5. Предложения по объемам и источникам финансирования целевой программы, оценку целевых показателей, ожидаемой экономической, бюджетной и социальной эффективности. 

2.3.  Подготовка концептуальных предложений осуществляется инициатором разработки программы Октябрьского района самостоятельно. 
2.4.....Решение о разработке целевой программы принимает администрация Октябрьского района.  
2.4.1. Не требуется принятия решения о разработке целевой программы в случае, если ее принятие предусматривается в доктринах, концепциях, поручениях и других документах администрации Октябрьского района. 
2.5.....Проект постановления администрации Октябрьского района о разработке целевой программы должен содержать: 

2.5.1. Концептуальные предложения.
2.5.2. Техническое задание на разработку целевой программы.
2.5.3. Пояснительную записку.  

2.6. Техническое задание на разработку целевой программы должно содержать следующие разделы: 

2.6.1. Муниципальный заказчик (координатор) целевой программы.
2.6.2. Цель технического задания.  

2.6.3. Приоритетные направления целевой программы.  

2.6.4..Сроки выполнения работ.   
2.6.5. Общие объемы и источники финансирования.
2.6.6..Целевые показатели целевой программы, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности. 
III. Разработка проекта целевой программы  
3.1. Подготовка проекта целевой программы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором программы самостоятельно, если иное не предусмотрено постановлением администрации Октябрьского района о разработке целевой программы Октябрьского района. 
3.2. Муниципальный заказчик-координатор целевой программы: 

3.2.1. Разрабатывает проект целевой программы Октябрьского района.
3.2.2. Подготавливает проект постановления администрации Октябрьского района об утверждении целевой программы.
3.2.3. Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта целевой программы в целом. 
3.2.4. Осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков по подготовке программных мероприятий.
3.2.5. Согласовывает с основными муниципальными заказчиками (соисполнителями) целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим софинансирование за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, внебюджетных источников или бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, подписываются документы (соглашения, договоры, протоколы о намерениях и т.д.) между заказчиком и органами государственной власти Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, органами местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района.
3.3.  Целевая программа Октябрьского района должна содержать:
паспорт целевой программы по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку.
раздел.1..«Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа»;
раздел.2..«Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности»;
раздел 3. «Программные мероприятия»;
раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы»;
раздел 5. «Механизм реализации целевой программы»;
3.4.  К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования:
3.4.1. Первый раздел целевой программы должен содержать постановку проблемы, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития. 

3.4.2. Второй раздел целевой программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач целевой программы, целевые (натуральные и стоимостные)  показатели (индикаторы), сроки реализации целевой программы. Цели должны быть измеримы и достижимы. Индикатор должен быть четко сформулирован, прост для понимания, иметь достоверный источник информации или методику расчета, должна быть взаимосвязь между индикаторами и программными мероприятиями. 
Характеристика целевых показателей целевой программы оформляется приложением к целевой программе по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку. 
Основными видами показателей являются: 

непосредственные результаты деятельности; 

конечные результаты деятельности (показатели социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности программы).

3.4.3. Третий раздел целевой программы должен содержать перечень и описание основных программных мероприятий по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Порядку, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей, расширенный перечень мероприятий (дробление программных мероприятий на более мелкие). 
К основным программным мероприятиям следует относить деятельность, направленную на преобразования в экономике и социальной сфере, развитие рынка товаров, работ, услуг. Эффективность их реализации следует оценивать по степени их влияния на процессы в экономике и социальной сфере.
3.4.4. В четвертом разделе целевой программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации всей программы, а также сроки и источники финансирования. 

3.4.5. В пятом разделе целевой программы должен содержаться механизм управления программой, механизм взаимодействия муниципальных программ и механизм передачи бюджетных ассигнований в рамках межбюджетных трансфертов. 
IV. Экспертиза проекта целевой программы   
4.1..Проект целевой программы направляется муниципальным заказчиком – координатором на экспертизу в отдел реализации целевых программ Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, (далее – отдел реализации целевых программ) в Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района и в Контрольно-счетную палату Октябрьского района.

4.2. Отдел реализации целевых программ, анализируя проект целевой программы, в двухнедельный срок выдает заключение содержащее оценку:  

соответствия проблемы (задачи) нормативным правовым актам, определяющим решение вопросов местного значения; 

соответствия программы установленной структуре;
соответствие программных мероприятий поставленным целям;
соответствие сроков и этапов реализации задачам программы; 

наличие показателей ожидаемых результатов реализации программы.
4.3..Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района в двухнедельный срок выдает заключение по проекту целевой программы, содержащее оценку соответствия проекта целевой программы бюджетному законодательству и возможности выделения средств из бюджета Октябрьского района на реализацию целевой программы.
4.4..Контрольно-счетная палата Октябрьского района в двухнедельный срок выдает заключение по проекту целевой программы, содержащее финансово-экономическую оценку эффективности механизма реализации, управления целевой программой и контроля за ее исполнением.
4.5..Проект целевой программы, получивший положительные заключения со стороны отдела реализации целевых программ, Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района и Контрольно-счетной палаты Октябрьского района, муниципальным заказчиком – координатором программы направляется на рассмотрение на аппаратное совещание при главе администрации Октябрьского района.
V. Утверждение целевой программы  
Целевая программа Октябрьского района утверждается постановлением администрации Октябрьского района на основании решения аппаратного совещания при главе администрации Октябрьского района.  
VI. Внесение изменений в целевую программу 
6.1....При сокращении (увеличении) в течение финансового года объемов финансирования на реализацию целевой программы муниципальный заказчик-координатор не позднее декабря текущего года вносит в программу соответствующие изменения согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
6.2. При сокращении в течение финансового года объемов финансирования на реализацию целевой программы до нуля муниципальный заказчик-координатор готовит проект постановления администрации Октябрьского района о приостановлении действия программы на период до возобновления ее финансирования. 
6.3. Внесение изменений в действующую целевую программу, связанных с изменением объемов финансирования мероприятий программы, осуществляется после внесения соответствующих изменений в бюджет муниципального образования Октябрьский район.

6.4. Изменения и дополнения в целевые программы, а также решения о прекращении программы или приостановлении ее действия принимаются (утверждаются) постановлением администрации Октябрьского района.  

VII. Управление целевой программой и контроль за ее выполнением
7.1..Муниципальный заказчик-координатор (муниципальный заказчик) целевой программы: 

7.1.1..Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения целевой программы.
7.1.2..Передает при необходимости часть функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям) для выполнения целевой программы.
7.1.3..Осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков (соисполнителей) по реализации программных мероприятий.  
7.1.4..Обеспечивает формирование организационно-финансового плана реализации программы.
7.1.5..Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию целевой программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. 
7.1.6..Организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации целевой программы.  
7.1.7..В случае необходимости вносит изменения в целевую программу в соответствии с главами IV и VI настоящего порядка.
7.1.8..Предоставляет в отдел реализации целевых программ, Контрольно-счетную палату Октябрьского района с нарастающим итогом с начало года, в срок до 15 числа, месяца, следующего после окончания квартала отчет о выполнении целевой программы за отчетный период содержащий:
отчет о расходовании финансовых средств выделенных на реализацию целевой программы на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный с Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Порядку;

пояснительную записку по форме, приведенной в приложении № 6 к настоящему Порядку.  

7.2. Отдел реализации целевых программ:

7.2.1. Включает отчет о выполнении целевой программы за отчетный период в состав итогов социально-экономического развития Октябрьского района.   
7.2.2. По итогам реализации программы за отчетный год, готовит анализ эффективности реализации целевых программ.
7.2.3. В случае нарушения условий пункта 7.1.8. настоящего порядка, а также отсутствия или низких результатов реализации программы за отчетный год по отношению к целевым показателям программы направляет на имя главы администрации Октябрьского района предложения: 

об изменении форм и методов управления реализацией целевой программы;

о приостановлении финансирования целевой программы;  

о досрочном прекращении реализации целевой программы.  

VIII. Реестр целевых программ Октябрьского района 
8.1..В целях учета целевых программ Октябрьского района отдел реализации целевых программ ведет Реестр целевых программ Октябрьского района.

8.2..В Реестре целевых программ Октябрьского района отражаются сведения об основных характеристиках и ходе выполнения утвержденных программ Октябрьского района, о программах Октябрьского района, финансирование которых прекращено или приостановлено.

8.3..Порядок ведения Реестра целевых программ Октябрьского района устанавливается администрацией Октябрьского района.
Приложение № 1 

                                                                           к Порядку разработки, утверждения и реализации 

 целевых программ 

 Октябрьского района

ПАСПОРТ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование целевой программы                                      _______________________________
Дата принятия решения о разработке  целевой                   
программы (наименование, дата и номер  

соответствующего постановления администрации  

Октябрьского района) 
 _______________________________
Разработчик целевой программы                                          _______________________________
Дата утверждения целевой программы  

(наименование и номер соответствующего  

муниципального правового

акта) * 

                                                             _______________________________
Муниципальный заказчик – координатор 

целевой программы                                                                 ______________________________
Муниципальные заказчики целевой программы                 _______________________________
Цели и задачи целевой программы                                       _______________________________
Ожидаемые непосредственные результаты  

реализации целевой программы                                            _______________________________
Сроки реализации целевой программы                                _______________________________ 

Перечень подпрограмм                                                          _______________________________
Объемы и источники финансирования 

 целевой программы                                                               _______________________________
Ожидаемые конечные результаты реализации  

целевой программы (показатели  

социально-экономической эффективности)                        _______________________________
* Заполняется после утверждения программы 
Приложение № 2 

                                                                           к Порядку разработки, утверждения и реализации 

 целевых программ 

 Октябрьского района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	№ п/п


	Наименование показателей результатов


	Ед. измере-ния
	Базовый показатель на начало реализации программы


	Значения показателя  по годам


	Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

	
	
	
	
	20_г.
	20_г.
	и т.д.
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	
	Показатели непосредственных результатов
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатели конечных результатов
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: 

- в графе 4. – указывается текущее значение показателя до начала реализации мероприятий программы.
- в графе 5., 6., 7. – указывается плановое значение показателя, достичь которое необходимо по итогам реализации мероприятий программы за год.  
- в графе 8. – указывается значение на момент окончания действия программы.
Приложение № 3 

к Порядку разработки, утверждения и реализации 

 целевых программ 

 Октябрьского района

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	№  

п/п
	Мероприятия программы
	Муниципа- льный заказчик программы
	Источники финансирования 
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
	Ожидаемые результаты 

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	20_г.
	20_г.
	и т.д.
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	I. Цель 1

	Задача 1

	1.1.


	(наименование мероприятия)
	 

 

 

 
	Всего
	
	
	
	
	 

 

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	 

 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	
	
	
	 

 

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	и т.д.

	
	Итого по подразделу 1


	 
	Всего
	 
	
	
	
	 



	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Задача 2

	2.1.
	(наименование мероприятия)
	
	Всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по подразделу 2
	
	Всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	И т.д.

	№ п/п
	Мероприятия программы
	Муниципа- льный заказчик
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	

	
	
	
	
	
	20_г.
	20_г.
	И т.д.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Итого по разделу I
	
	Всего
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	И т.д.

	Всего по программе
	
	Всего
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	В том числе

	Инвестиции в объекты муниципальной собственности 
	
	Всего
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Прочие расходы
	
	Всего
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	


          Приложение № 4 

к Порядку разработки, утверждения и реализации 

 целевых программ 

 Октябрьского района

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                                       ___________________________________________

(наименование программы)

                                                                тыс. рублей

	№ 
п/п
	Наименование     
мероприятий
	Объем     
финансирования 
по программе
	Изменения   
(+/-)
	Объем     
финансирования 
с учетом    
изменений

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу      
	
	
	

	
	Всего по программе    
	
	
	


Примечание:

- в графе 1. указывается порядковый номер мероприятия, предусмотренного утвержденной целевой программой;

- в графе 2. указываются мероприятия, по которым вносятся изменения (мероприятия, по которым объем финансирования не изменяется, в данную графу не вносятся);

- в графе 3. указывается сумма денежных средств, предусмотренных утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год;

- в графе 4. указывается увеличение объема финансирования со знаком плюс, а уменьшение - со знаком минус;

- графа 5. = графа 3 + (-) графа 4. В графе 5 указываются реквизиты решений Думы Октябрьского района о бюджете, утвердивших изменения финансирования программы.

Приложение № 5 

к Порядку разработки, утверждения и реализации 

 целевых программ 

 Октябрьского района

ОТЧЕТ  О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: ____________________

По состоянию ______________

	№  

п/п
	Наименование мероприятия
	Источники и объемы финансирования программы, тыс.руб.

	
	
	Федеральный      бюджет
	Окружной            бюджет
	Бюджет                района
	Внебюджетные источники
	Программа «Сотрудничество»
	Общий объем финансирования

	
	
	Предусмотрено программой на год
	Освоено за отчетный период
	Предусмотрено программой на год
	Освоено за отчетный период
	Предусмотрено программой на год
	Освоено за отчетный период
	Предусмотрено программой на год
	Освоено за отчетный период
	Предусмотрено программой на год
	Освоено за отчетный период
	Предусмотрено программой на год
	Освоено за отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по программе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 Руководитель:_________________  (Ф.И.О., должность, подпись)

                 Исполнитель:__________________ (Ф.И.О., контактный телефон)

                 Комитет по управлению муниципальными финансами:__________________ (Ф.И.О., контактный телефон)

 Приложение № 6

к Порядку разработки, утверждения и реализации 

 целевых программ 

 Октябрьского района

СТРУКТУРА  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСКИ 
К ОТЧЕТУ О ХОДЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

__________________________________________________________

(наименование программы)

По состоянию на ________ года

1. Сведения о результатах реализации целевой программы и достигнутом при этом эффекте за отчетный период.

2. Сведения о причинах невыполнения или неполного выполнения мероприятий целевой программы.
3. Принятые меры по привлечению внебюджетных средств для выполнения целевой программы. 
4. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.
5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации целевой программы показателям, установленным при ее утверждении.*  

* Оформляются по итогам реализации программы за отчетный год в табличном варианте.
	№ п/п


	Наименование показателей результатов


	Ед.  измере-ния


	Базовый показатель на начало реализации программы 


	Значения показателя по годам

	
	
	
	
	План   20_г.
	Факт
20_г.

	И т.д. по годам



	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	
	Показатели непосредственных результатов
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Показатели конечных результатов
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Примечание: 
- в графе 6. – указывается значение, достигнутое по итогам реализации программы за отчетный год. 
- в графе 7. – указываются последующие года реализации программы с разбивкой на план и факт, для сравнения с предыдущими годами реализации программы. 
                                                                                                                      Приложение № 2

                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                           Октябрьского района

                                                                                          от «05» апреля 2012 г. № 1222
ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее – Порядок), направлен на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, повышение результативности бюджетных расходов.
1.2..В настоящем Порядке используются понятия и термины, применяемые в следующих значениях: 
субъект бюджетного планирования – органы местного самоуправления Октябрьского района, главные распорядители бюджетных средств, имеющие право вносить предложения о формировании бюджета и финансовом обеспечении подведомственных бюджетных учреждений, а также имеющие право распределять ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направляемых на решение тактической задачи, соответствующей полномочиям и функциям, возложенным на субъект бюджетного планирования; 

доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования – информация отражающая результаты деятельности субъекта бюджетного планирования в отчетном и плановом периодах в рамках реализации ведомственных целевых программ;  

1.3..Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется по бюджетной смете в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до субъекта бюджетного планирования в текущем финансовом году и плановом периоде.
II. Разработка ведомственной целевой программы 
2.1..Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования. Основные результаты и показатели реализации ведомственных целевых программ отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.
2.2..Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается субъектом бюджетного планирования.

2.3..Ведомственные целевые программы разрабатываются в виде единого документа на срок до трех лет.  
2.4..Ведомственные целевые программы должны включать менее крупные по объему и не требующие длительных сроков реализации проекты и объединять расходы, ориентированные на предоставление услуг.

2.5..Ведомственная целевая программа содержит:

2.5.1. Паспорт программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2.5.2. Характеристику задачи, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование необходимости программного решения проблемы с участием субъекта бюджетного планирования и средств бюджета Октябрьского района; 

2.5.3. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые показатели;

2.5.4. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий (дробление крупных мероприятий на более мелкие), информацию о необходимых ресурсах       (с указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого мероприятия. Мероприятия программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, и соответствовать целям (задачам) программы. Использование в описании мероприятий специальных терминов, не имеющих широкого распространения, не допускается;

2.5.5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы (приложение № 2 к настоящему Порядку) с описанием социальных, экономических и экологических последствий реализации программы. Описание включает показатели, которые  (с учетом индивидуальности и специфики программ) необходимы для анализа и оценки: 

2.5.5.1..Конкретных результатов выполнения программы по годам; 

2.5.5.2..Информацию об использовании средств, направляемых на реализацию мероприятий программы; 

2.5.5.3..Эффективность реализации программных мероприятий.

2.5.6. Механизм реализации программы. Механизм реализации включает порядок организационного взаимодействия между участниками различных уровней, порядок отбора исполнителей мероприятий программы, привлечения внебюджетных средств, оценку внешних условий и рисков для реализации программы;

2.5.7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах. Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий программы должны быть обоснованными с приложением расчетов по каждому мероприятию;

2.5.8. Приложение к ведомственной целевой программе в виде таблицы согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.6..Ведомственные целевые программы не содержат подпрограммы, их мероприятия не могут дублировать мероприятия целевых программ Октябрьского района.

Набор показателей результативности для ведомственной целевой программы формируется субъектом бюджетного планирования, осуществляющим разработку ведомственной целевой программы.

III..Формирование и утверждение ведомственной целевой программы 
3.1..Ведомственные целевые программы утверждаются приказом руководителя субъекта бюджетного планирования. 
3.2..Субъект бюджетного планирования в соответствии с настоящим Порядком: 

3.2.1..Разрабатывает проект ведомственной целевой программы; 

3.2.2..Одновременно представляет проект программы на согласование в отдел реализации целевых программ Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района (далее – отдел реализации целевых программ), на экспертизу в Контрольно-счетную палату Октябрьского района и в Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района; 

3.2.3..Обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы; 

3.2.4..Разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения ведомственной целевой программы; 

3.2.5..Подготавливает ежегодно информацию о ходе реализации программы в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования; 

3.2.6..Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию ведомственной целевой программы, и контроль за ходом программных мероприятий.

3.3..Подготовка проекта ведомственной целевой программы осуществляется субъектом бюджетного планирования самостоятельно.

3.4..Общий рекомендуемый объем основной части (текста) ведомственной целевой программы определяется в количестве не более 20 страниц. 

Дополнительные материалы, расчеты и обоснования, а также таблицы, представляются в виде отдельных приложений, объем которых не ограничивается. 

3.5...Согласование проекта ведомственной целевой программы отделом реализации целевых программ, Контрольно-счетной палатой Октябрьского района и Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района осуществляется в течение 2 недель с момента поступления проекта соответствующей программы. 
3.6..Отдел реализации целевых программ согласовывает проект ведомственной целевой программы по следующим направлениям:   

проблемы (задачи) нормативным правовым актам, определяющим решение вопросов местного значения; 

соответствие программы установленной структуре;
соответствие программных мероприятий поставленным целям;
соответствие сроков и этапов реализации задачам программы; 

наличие показателей ожидаемых результатов реализации программы.
3.7..Контрольно-счетная палата дает заключение, содержащее финансово-экономическую оценку эффективности механизма реализации, управления ведомственной целевой программой и контроля за ее исполнением.
3.8..Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района проводит экспертизу и дает заключение на соответствие проекта целевой программы бюджетному законодательству в установленной сфере. 

3.9..Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы направляются субъекту бюджетного планирования, отвечающему за разработку программы. 

3.10..Отдел реализации целевых программ, Контрольно-счетная палата Октябрьского района и Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района вправе отклонить проект ведомственной целевой программы с указанием причин отклонения. 

3.11..В случае отклонения проекта ведомственной целевой программы со стороны отдела реализации целевых программ, Контрольно-счетной палаты Октябрьского района и Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района, повторное внесение отклоненного проекта программы допускается не ранее чем через год после его отклонения. 

На основании результатов проведенной экспертизы дается заключение: 

1..Проект программы рекомендуется к утверждению.
2..Проект программы возвращается на доработку.
3..Проект программы отклоняется. 

3.12..По результатам проведения экспертизы проекта программы субъект бюджетного планирования обеспечивает ее доработку в соответствии с полученными замечаниями и предложениями. Положительные результаты экспертиз являются основанием для утверждения программы руководителем субъекта бюджетного планирования.

3.13..Отдел реализации целевых программ формирует проект перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Октябрьского района, в сроки, установленные для формирования бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период.
3.14..Разногласия по вопросу ресурсного обеспечения ведомственных целевых программ могут быть вынесены субъектом бюджетного планирования на рассмотрение комиссии по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов. 
IV..Реализация и контроль за ходом выполнения
ведомственной целевой программы

4.1..Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим субъектом бюджетного планирования и ориентируется на результаты и качество управления бюджетными ресурсами.

4.2..Реализация ведомственной целевой программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается.

4.3..Субъект бюджетного планирования несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и достижение утвержденных значений целевых показателей. Руководитель субъекта бюджетного планирования реализующего ведомственную целевую программу, является руководителем программы. Руководитель программы несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых средств. 

4.4..Внесение изменений в действующую ведомственную целевую программу, в том числе включение в нее новых мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим порядком. 

4.5..При необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу субъект бюджетного планирования подготавливает соответствующее обоснование, включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период и подтверждение актуальности нерешенных проблем. 

4.6..Отдел реализации целевых программ, Контрольно-счетная плата Октябрьского района и Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района, вправе вносить предложения на рассмотрение комиссии по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов о преобразовании ведомственной целевой программы, в случае не соответствия определенным настоящим порядком критериям (признакам), в целевую программу Октябрьского района. 

Перевод действующей ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению администрации Октябрьского района. 

Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ представляются субъектами бюджетного планирования в отдел реализации целевых программ, Контрольно-счетную палату Октябрьского район и Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ содержат:

Информацию по объему финансирования мероприятий программы (приложение № 4 к настоящему Порядку).
Оценку результативности реализации программы включает в доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования (приложение № 5 к настоящему Порядку). Оценка представляет собой сопоставление плановых показателей непосредственных результатов и фактически достигнутых результатов. Оценка результативности осуществляется по годам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы, а при необходимости - и после ее реализации.
Меры по повышению эффективности их реализации.

По ведомственной целевой программе, срок которой завершился, помимо отчета о выполнении ведомственной целевой программы за истекший год субъектом бюджетного планирования подготавливается итоговая информация за весь период реализации, включая описание выполненных и невыполненных мероприятий, уровень решения поставленных задач, степень достижения запланированных целевых показателей.
Приложение № 1 

к Порядку разработки,                                   

 утверждения и реализации 

 ведомственных целевых программ 

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Орган местного самоуправления                                                                                                  (субъект бюджетного планирования)                                 _______________________________
Наименование программы
 _______________________________

Должностное лицо, утвердившее 

программу,.дата утверждения*                                             _______________________________
Цели и задачи                                                                         _______________________________

Показатели результатов (непосредственные)                     _______________________________

Характеристика программных мероприятий                      _______________________________

Сроки реализации                                                                  _______________________________

Объемы финансирования                                                      _______________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации  

целевой программы (показатели  

социально-экономической эффективности)                        _______________________________

* Заполняется после утверждения программы 

Приложение № 2 

к Порядку разработки,                                   

 утверждения и реализации 

 ведомственных целевых программ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ           ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п


	Наименование показателей результатов


	Базовый показатель на начало реализации программы


	Значения показателя по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

	
	
	
	20_г.
	20_г.


	И т.д.


	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	
	Показатели непосредственных результатов
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Показатели конечных результатов
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3 

к Порядку разработки,                                   

 утверждения и реализации 

 ведомственных целевых программ 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Мероприятия программы
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
	Сроки выполнения

	
	
	Всего
	В том числе:
	

	
	
	
	20_г.
	20_г.
	20_г.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 4 

к Порядку разработки,                                   

 утверждения и реализации 

 ведомственных целевых программ 

ИНОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМУ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 20_ГОД. 
___________________________________________________________

                                      (наименование программы и срок ее реализации)
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования из бюджета Октябрьского района (тыс.рублей)

	
	
	Предусмотрено утвержденной программой на год
	Фактически профинансировано за отчетный период

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение № 5 

к Порядку разработки,                                   

 утверждения и реализации 

 ведомственных целевых программ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 20_ГОД.

____________________________________________________

                                      (наименование программы и срок ее реализации)
	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Единица изме-

рения
	Базовый показатель            на начало реализации программы          
	Предусмотрено на отчетный год по программе
	Выполнено        за отчетный год по программе

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	Показатели непосредственных результатов
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	Показатели конечных результатов
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


18

