[image: image1.jpg]


ПРОЕКТ
	Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	
	»
	
	20
	13
	г.
	
	№
	

	пгт. Октябрьское


О муниципальных и ведомственных  

целевых программах Октябрьского района
На основании Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2013 № 247-п       «О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации (приложение № 1).

1.2..Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Октябрьского района (приложение № 2).

2..Определить уполномоченным органом по методическому руководству и координации работ по разработке и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Октябрьского района - отдел реализации целевых программ Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района.
3. Распорядителям средств бюджета муниципального образования Октябрьский район (субъектам бюджетного планирования) обеспечить подготовку муниципальных и ведомственных целевых программ Октябрьского района в соответствии с Порядками, утвержденными настоящим постановлением, а также разработку и утверждение комплексных планов (сетевых графиков) по реализации муниципальных программ Октябрьского района.

4. Признать утратившими силу:    

4.1..Постановление администрации Октябрьского района от 05.04.2012 № 1222           «О целевых и ведомственных целевых программах Октябрьского района».

4.2..Постановление администрации Октябрьского района от 24.10.2012 № 3872                  «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 05.04.2012 № 1222 «О целевых и ведомственных целевых программах Октябрьского района». 

4.3..Постановление администрации Октябрьского района от 12.03.2013 № 739                  «О внесении изменения в постановление администрации Октябрьского района от 05.04.2012 № 1222 «О целевых и ведомственных целевых программах Октябрьского района».  
5. Определить следующие переходные положения:

целевые программы Октябрьского района, принятые до вступления в силу настоящего постановления, действуют до 31 декабря 2013 года, при этом их реализация и оценка эффективности осуществляются в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации целевых программ Октябрьского района, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 05 апреля 2012 года № 1222 «О целевых и ведомственных целевых программах Октябрьского района».

6...Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7...Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Октябрьского района по экономике, финансам, инвестиционной политике Куклину Н.Г.  
Глава администрации Октябрьского района                                                            А.П. Куташова
Исполнитель:

Марчев Д.В.
Тел. 28-153
Приложение 1

к постановлению администрации
Октябрьского района
от «____»________ 2013 № _____
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА, 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

I. Общие положения

1. В настоящем Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации (далее – Порядок) используются понятия и термины, применяемые в следующих значениях:
субъект бюджетного планирования – органы местного самоуправления Октябрьского района, главные распорядители бюджетных средств, имеющие право вносить предложения о формировании бюджета и финансовом обеспечении подведомственных бюджетных учреждений, а также имеющие право распределять ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

муниципальная программа Октябрьского района (далее – муниципальная программа) представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных  на достижение конкретных целей в сфере социального, экономического, культурного развития муниципального образования Октябрьский район (далее также – Октябрьский район) улучшение качества жизни его населения. 

2. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы и (или) отдельные мероприятия субъектов бюджетного планирования, ответственных за их реализацию. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.   
3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется субъектом бюджетного планирования, определенным администрацией Октябрьского района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными субъектами бюджетного планирования – соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнители). 

4. Муниципальная программа разрабатываются на срок от трех лет.

5. Разработка муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

принятие решения о разработке муниципальной программы;

формирование проекта муниципальной программы;

экспертиза проекта муниципальной программы. 

II. Требования к содержанию муниципальной программы

6. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Прогноза социально-экономического развития Октябрьского района, Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района и других документах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

7. Структура муниципальной программы должна соответствовать приложению 1 к настоящему Порядку.

8. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития Октябрьского района» предусматривается приведение аналитических данных, характеризующих текущее состояние сферы социально-экономического развития Октябрьского района.

9. В разделе 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» ставятся цели, обосновывается их связь:

с приоритетами социально-экономического развития;

с положениями указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – указы Президента Российской Федерации).

10. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития Октябрьского района;

отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация;

иметь количественное значение, в том чисел в разрезе городских и сельских поселений в границах Октябрьского района;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;
непосредственно зависеть от решения ее основных задач и реализации в целом.

11. Раздел 3 «Обобщенная характеристика программных мероприятий» содержит обобщенную характеристику программных мероприятий, необходимость их реализации в целях достижения показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации.

Программные мероприятия должны быть направлены в том числе на:

формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах экономической деятельности;

увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного окугра – Югры, внебюджетных источников на софинансирование муниципальных программ Октябрьского района в соответствующих сферах экономической деятельности.

12. Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы» содержит механизм управления муниципальной программой, взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, порядок реализации муниципальной программы, а также оценку внешних условий и рисков для реализации муниципальной программы.

13. В муниципальной программе, в соответствии с ее целями и задачами, могут быть предусмотрены предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету Октябрьского района, бюджета Октябрьского района местным бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Октябрьского района, предусмотренных решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район и соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также порядки, предусматривающие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

III. Принятие решения о разработке муниципальной программы 

14. Инициатором подготовки предложения о разработке муниципальной программы могут быть структурные подразделения администрации Октябрьского района, администрации городских и сельских поселений Октябрьского района(далее – инициатор).

15. Подготовка предложения о разработке муниципальной программы осуществляется в соответствии с посланиями Президента Российской Федерации, концепциями, государственными программами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Прогнозом социально-экономического развития Октябрьского района, Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района и другими документами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

16. Инициатор направляет предложение о разработке муниципальной программы в отдел реализации целевых программ Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района (далее – отдел реализации целевых программ).

17..Отдел реализации целевых программ вносит на рассмотрение главе администрации Октябрьского района предложение о разработке муниципальной программы.

18. Решение о разработке муниципальной программы принимается администрацией Октябрьского района в форме перечня муниципальных программ Октябрьского района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского района.

IV. Формирование муниципальной программы

19..Формирование муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

20. Ответственный исполнитель:

формирует проект муниципальной программы;

обеспечивает принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, гарантирующих привлечение средств на финансирование программных мероприятий из иных кроме бюджета Октябрьского района, источников;

размещает проект муниципальной программы на официальном сайте Октябрьского района (далее – сайт) для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями.

V. Экспертиза проекта муниципальной программы

21. Экспертиза проекта муниципальной программы (проекта внесения изменения в муниципальную программу) осуществляется отделом реализации целевых программ, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района (далее – Комитет по управлению муниципальными финансами), Контрольно-счетной палатой Октябрьского района (далее – Контрольно-счетная палата), после его согласования всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются их замечания и протоколы согласительных совещаний.

22. Отдел реализации целевых программ в двухнедельный срок со дня поступления проекта муниципальной программы осуществляет экспертизу на предмет: 

соответствия муниципальной программы настоящему Порядку;

соответствия программных мероприятий целям муниципальной программы;

соответствия сроков реализации муниципальной программы ее задачам;

целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной  программы, показателей экономической, бюджетной и социальной эффективности; 
23..Комитет по управлению муниципальными финансами в двухнедельный срок выдает заключение по проекту муниципальной программы, содержащее оценку соответствия проекта муниципальной программы бюджетному законодательству и возможности выделения средств из бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы.
VI. Утверждение муниципальной программы 

25. Муниципальная программа Октябрьского района утверждается постановлением администрации Октябрьского района.  
26. Решение об утверждении муниципальной программы должно быть принято администрацией Октябрьского района не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения Думы о бюджете в Думу Октябрьского района. 
VII. Внесение изменений в муниципальную программу

27....При сокращении (увеличении) в течение финансового года объемов финансирования на реализацию муниципальной программы ответственный исполнитель не позднее 25 декабря текущего года вносит в программу соответствующие изменения с предоставлением пояснительной записки по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
28. При сокращении в течение финансового года объемов финансирования на реализацию муниципальной программы до нуля ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации Октябрьского района о приостановлении действия программы на период до возобновления ее финансирования. 

29. Внесение изменений в действующую муниципальную программу, связанных с изменением общего объема финансирования мероприятий программы, осуществляется в течение 20 дней после внесения соответствующих изменений в бюджет муниципального образования Октябрьский район. 

30. Внесение изменений в действующую муниципальную программу, связанные с перераспределением финансовых средств между мероприятиями программы, не изменяющими общий объем финансирования данной программы, не требует внесения изменений в бюджет муниципального образования Октябрьский район.

31. Изменения и дополнения в муниципальную программу, а также решения о прекращении или приостановлении ее действия принимаются (утверждаются) постановлением администрации Октябрьского района после согласования структурными подразделениями администрации Октябрьского района, указанными в разделе V Порядка, и Контрольно-счетной палатой Октябрьского района.
VII. Финансовое обеспечение муниципальной программы

32. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников, в том числе федеральных средств, средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры средств местных бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

33. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отношении формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

34. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Октябрьского района и планирование бюджетных ассигнований.

VIII. Управление и контроль реализации муниципальной программы

35. Ответственный исполнитель:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и вносит их на рассмотрение администрации Октябрьского района;

передает при необходимости часть функций исполнителя подведомственным учреждениям, организациям, администрациям городских и сельских поселений для выполнения мероприятий муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

формирует сводный перечень предложений соисполнителей по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий, с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы; 

организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы;
в случае необходимости вносит изменения в муниципальную программу в соответствии с главой VII настоящего Порядка; 
36. Ответственный исполнитель направляет в отдел реализации целевых программ отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальных программ (далее – отчет). 

37. Отчет предоставляется по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Порядку в следующие сроки:   
Ежемесячно – до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя; 

Ежегодно – до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя.
38. В адрес ответственного исполнителя отчет представляется соисполнителями до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

39. Отчет содержит информацию:

о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет Октябрьского района, бюджеты муниципальных образований Октябрьского района, внебюджетные источники, программа «Сотрудничество») ;

о ходе реализации программных мероприятий муниципальными образованиями Октябрьского района;

о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их недостижения;

о результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения ее программных мероприятий;

о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных государственных контрактов);

о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

о необходимости корректировки муниципальной программы 
(с указанием обоснований).

40. Годовой отчет также содержит описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Октябрьского района за отчетный период.

41. Ответственный исполнитель до 15-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, размещает отчет на сайте для информирования администрации Октябрьского района, населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Годовой отчет размещается ответственным исполнителем на сайте в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным.

42. Ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Комитет по управлению муниципальными финансами представляет в отдел реализации целевых программ информацию по финансированию муниципальных программ.

43. Ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы, отдел реализации целевых программ осуществляется оценка ее эффективности.

44. На основании результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, отдел реализации целевых программ направляет на имя главы администрации Октябрьского района предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации.

IX. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей 

при разработке, формировании и реализации муниципальной программы

45. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их согласование;

размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на сайте для рассмотрения и подготовки предложений структурными подразделениями администрации Октябрьского района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу отдела реализации целевых программ сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку отчета и представляет его в отдел реализации целевых программ в сроки, установленные пунктом 37 настоящего Порядка.

46. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Приложение 1
                                                             к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ                        

Октябрьского района
СТРУКТУРА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА
Паспорт

муниципальной программы

Октябрьского района
	Наименование 

муниципальной программы    
	

	Дата утверждения 

муниципальной программы

(наименование и номер 

соответствующего

нормативного правового акта) *    
	

	Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
	

	Соисполнители 

муниципальной программы

	

	Цели муниципальной программы
	

	Задачи муниципальной программы
	

	Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия
	

	Целевые показатели

муниципальной программы

(показатели непосредственных

результатов) **
	

	Сроки реализации 

муниципальной программы
	

	Финансовое обеспечение

муниципальной программы
	

	Ожидаемые результаты реализации

муниципальной  программы

(показатели конечных результатов) **
	


* Заполняется после утверждения муниципальной программы.

** Указываются целевые значения показателей на момент окончания действия муниципальной программы
Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития Октябрьского района»

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»

Раздел 3 «Обобщенная характеристика программных мероприятий»

Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы»

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
	Значения показателя по годам
	Целевое значение   показателя на момент окончания действия муниципальной программы

	
	
	
	20__ г.
	20__ г.
	и т.д.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Показатели непосредственных результатов
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


	
	Показатели конечных результатов
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Таблица 2

Перечень программных мероприятий 

	№  

п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель/ соисполнитель
	Источники финансирования 
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	20_г.
	20_г.
	И т.д.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	 Цель 1

	Подпрограмма I

	Задача 1

	1.1.


	(наименование мероприятия)
	 

 

 

 
	Всего
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	и т.д.

	
	Итого по  задаче 1


	 
	Всего
	 
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	Задача 2

	2.1.
	(наименование мероприятия)
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	и т.д.

	
	Итого по  

задаче 2
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме I
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	И т.д.

	Цель 2

	Подпрограмма II

	Задача 1

	1.1.
	(наименование мероприятия)
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по  

задаче 1
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	Задача 2

	2.1.
	(наименование мероприятия)
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по  

задаче 2
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по подпрограмме II
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	Всего по муниципальной программе
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	В том числе

	инвестиции в объекты муниципальной собственности 
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Прочие расходы
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения, учреждения, организации) 
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	Соисполнитель 1 (наименование органа исполнительной власти)
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	Соисполнитель 2 (наименование органа исполнительной власти)
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	

	И т.д.
	
	
	
	
	
	


Приложение 2  
к Порядку принятия решения о  

разработке муниципальных программ  

Октябрьского района
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИЗМЕНЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

____________________________________________________________________

(наименование программы)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования по программе до внесения изменений
	Изменения (+/-)
	Объем финансирования с учетом изменений

	
	
	
	Всего
	…год
	…год
	Всего
	…год
	…год
	Всего
	…год
	…год

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	Цель 1

	Подпрограмм 1

	Задача 1

	1.1.
	(наименование мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по задаче 1
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2

	2.1.
	(наименование мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по задаче 2
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	Цель 2

	Подпрограмма 2

	Задача 1

	1.1.
	(наименование мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по задаче 1.
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Всего по муниципальной программе
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе

	
	Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие расходы
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе

	
	Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения, учреждения, организации)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соисполнитель 1 (наименование структурного подразделения, учреждения, организации)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соисполнитель 2 (наименование структурного подразделения, учреждения, организации)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.


Примечание: 
- в столбце 1. указывается порядковый номер мероприятия, предусмотренного утвержденной целевой программой;  

- в столбце 2. указываются наименования мероприятий, по которым вносятся изменения (мероприятия, по которым объем финансирования не изменяется, в данную графу не вносятся); 
- в столбце 3. указывается источники финансирования, по которым предусмотрено финансовые средства (источники финансирования, по которым отсутствуют финансовые средства, в данную графу не вносятся); 
- в столбцах 4., 7., 10., указывается сумма денежных средств, предусмотренных утвержденной целевой программой за весь период реализации программы (столбец 4.= год в который вносятся изменения + другие года реализации программы (даже если в них не вносятся изменения); 
- в столбцах 5., 6., указывается сумма денежных средств, предусмотренных утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год и последующие года, если в них вносятся  изменения ( года в которые не вносятся изменения не указываются); 
- в столбцах 7., 8., 9., указывается изменение объема финансирование: увеличение со знаком «+», а уменьшение со знаком «–»; 
- столбец 10 = столбец 11 + столбец 12 +… и т.д.
- столбец 11 = столбец 5 (+/–) столбец 8 
- столбец 12 = столбец 6 (+/–) столбец 9  … и т.д.

Приложение 3  

к Порядку принятия решения о  

разработке муниципальных программ  

Октябрьского района

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:___________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Остатки средств на 1 января текущего года
	Освоение остатков
	Остатки на 01 число месяца следующего за отчетным месяцем текущего года
	На 01 число месяца следующего за отчетным месяцем
	Примечание (достижение целевых показателей)

	
	
	
	
	
	
	План на текущий год
	Профинанси
ровано
	% финансирова ния к плану
	освоение
	% освоения к финансированию
	

	Цель 1

	Подпрограмм 1

	Задача 1

	1.1.
	(наименование мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по задаче 1
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2

	2.1.
	(наименование мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по задаче 2
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цель 2

	Подпрограмма 2

	Задача 1

	1.1.
	(наименование мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	Задача 2

	2.1.
	(наименование мероприятия)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Всего по муниципальной программе
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе 

	
	Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Прочие расходы
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе

	
	Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения, учреждения, организации)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соисполнитель 1 (наименование структурного подразделения, учреждения, организации)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соисполнитель 2 (наименование структурного подразделения, учреждения, организации)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Программа «Сотрудничество»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	И т.д.


Приложение 2

к постановлению администрации

Октябрьского район

от «____»________ 2013 № _____

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок направлен на осуществление субъектами бюджетного планирования государственной политики в установленных сферах деятельности, повышение результативности бюджетных расходов.

2. Ведомственная целевая программа Октябрьского района (далее – ведомственная целевая программа) представляет собой утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования (далее – исполнитель программы) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение тактических задач, соответствующих полномочиям и функциям, возложенным на субъект бюджетного планирования.

3. Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до исполнителя программы в текущем финансовом году и плановом периоде.

II. Разработка ведомственной целевой программы и требования 

к ее содержанию

4. Ведомственные целевые программы базируются на полномочиях и функциях, возложенных на исполнителя программы. Основные результаты и показатели реализации ведомственной целевой программы отражаются в отчете о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации ведомственной целевой программы (далее – отчет).

5. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается структурным подразделением администрации Октябрьского района.

6. Ведомственная целевая программа содержит:

6.1. Паспорт.

6.2. Характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование необходимости программного решения проблемы с участием исполнителя программы, средств бюджета Октябрьского района и (или) внебюджетных источников.

6.3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы с указанием сроков ее реализации, а также целевые показатели.

6.4. Перечень программных мероприятий, включая дробление крупных на более мелкие, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого программного мероприятия. 

6.5. Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы, с описанием социальных, экономических и экологических последствий ее реализации, включающие:

конкретные результаты ее выполнения по годам;

информацию об использовании средств, направляемых на ее реализацию;

эффективность реализации программных мероприятий.

6.6. Механизм реализации ведомственной целевой программы, который включает порядок организационного взаимодействия между ее участниками, распределения исполнителем программы полномочий и ответственности между подведомственными учреждениями по исполнению программных мероприятий, порядок отбора исполнителей программных мероприятий, привлечения внебюджетных средств, оценку внешних условий и рисков для реализации ведомственной  целевой программы.

6.7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах (прогнозируемые объемы финансирования программных мероприятий должны быть обоснованными и сопровождаться приложением расчетов по каждому мероприятию).

7. Ведомственные целевые программы не содержат подпрограмм, их мероприятия не могут дублировать мероприятия муниципальных программ Октябрьского района.

8..Набор количественно измеримых показателей ожидаемых результатов для ведомственной целевой программы формируется исполнителем программы.

9..Перечень показателей ожидаемых результатов согласовывается с отделом реализации целевых программ Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района (далее – отдел реализации целевых программ) и Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района  (Комитет по управлению муниципальными финансами) при экспертизе ведомственной целевой программы.

III. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы

10. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы отделом реализации целевых программ и Комитетом по управлению муниципальными финансами осуществляется в течение 2-х недель со дня поступления проекта ведомственной целевой программы.

11. Отдел реализации целевых программ осуществляет экспертизу проекта ведомственной целевой программы по следующим направлениям:

соответствие тактических задач полномочиям и функциям, возложенным на исполнителя программы;

соответствие проекта ведомственной целевой программы установленной структуре;

соответствие программных мероприятий поставленным целям;

соответствие сроков реализации задачам проекта ведомственной целевой программы;

эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения ведомственной  целевой программы;

наличие показателей ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы.

12. Комитет по управлению муниципальными финансами осуществляет экспертизу и дает заключение на соответствие проекта ведомственной целевой программы действующему бюджетному законодательству.

13. Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы направляются исполнителю программы.

14. Отдел реализации целевых программ и Комитет по управлению муниципальными финансами вправе отклонить проект ведомственной целевой программы, с указанием причин отклонения.

15. Основаниями для отклонения проекта ведомственной целевой программы являются:

несоответствие программных мероприятий и полномочий (функций), возложенных на исполнителя программы;

дублирование целей, задач и мероприятий проекта ведомственной целевой программы целям, задачам и мероприятиям других ведомственных целевых программ, а также муниципальных программ Октябрьского района;

отсутствие источника финансирования проекта ведомственной целевой программы;

необходимость решения проблемы в рамках муниципальной программы Октябрьского района;

несоответствие бюджетному законодательству.

16. На основании результатов проведенной экспертизы отделом реализации целевых программ, Комитетом по управлению муниципальными финансами дается заключение:

проект ведомственной программы рекомендуется к утверждению;

проект ведомственной программы возвращается на доработку;

проект ведомственной программы отклоняется.

17. По результатам проведения экспертизы проекта ведомственной целевой программы исполнитель программы обеспечивает ее доработку в соответствии с полученными замечаниями и предложениями. Положительные результаты экспертиз являются основанием для утверждения ведомственной целевой программы ее руководителем.

IV. Утверждение ведомственной целевой программы и внесение в нее изменений

18. Ведомственные целевые программы утверждаются приказом руководителя структурного подразделения администрации Октябрьского района.

19. Внесение изменений в ведомственную целевую программу, в том числе, включение в нее новых программных мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

20. При необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу исполнитель программы подготавливает обоснование, включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период и подтверждение актуальности нерешенных проблем.

21. Исполнитель программы в соответствии с настоящим Порядком:

разрабатывает проект ведомственной целевой программы;

представляет проект ведомственной целевой программы на экспертизу в отдел реализации целевых программ, Комитет по управлению муниципальными финансами;

размещает проект ведомственной целевой программы на официальном сайте Октябрьского района для рассмотрения и подготовки предложений населением, бизнес-сообществами, общественными организациями, учреждениями;

обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий локальные правовые акты, необходимые для выполнения ведомственной целевой программы;

формирует и утверждает комплексные планы (сетевые графики) по реализации ведомственной целевой программы по форме приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.

V. Управление и контроль реализации ведомственной целевой программы

22. Ведомственную целевую программу реализует исполнитель программ с учетом результатов и качества управления бюджетными ресурсами.

23. Реализация ведомственной целевой программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается.

24. Руководитель субъекта бюджетного планирования, реализующего ведомственную целевую программу, является ее руководителем (далее – руководитель программы). Руководитель программы несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение ведомственной целевой программы финансовых средств.

25. отдел реализации целевых программ формирует проект перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Октябрьского района, в сроки, установленные администрацией Октябрьского района для формирования бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период.

26. Разногласия по вопросу ресурсного обеспечения ведомственных целевых программ могут быть внесены исполнителем программы на рассмотрение Комиссии по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов (далее – Комиссия).

27. Отдел реализации целевых программ, Комитет по управлению муниципальными финансами вправе вносить на рассмотрение Комиссии предложения о преобразовании ведомственной целевой программы в муниципальную программу Октябрьского района, а также о досрочном прекращении ведомственной целевой программы в случае несоответствия настоящему Порядку.

28. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется исполнителем программы.

29. Отчет представляется исполнителем программы в отдел реализации целевых программ по форме приведенной приложении 3 к настоящему Порядку,  в следующие сроки:

до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя программы;

ежегодно до 25-го числа месяца, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя программы.

Отчет содержит:

информацию по объему финансирования программных мероприятий;

оценку результативности реализации программ. Оценка представляет собой сопоставление плановых показателей непосредственных результатов и фактически достигнутых результатов. Оценка результативности осуществляется по годам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы, а при необходимости - и после ее реализации.

30. По ведомственной целевой программе, срок которой завершился, помимо отчета за истекший год исполнителем программы подготавливается и направляется в отдел реализации целевых программ итоговая информация за весь период ее реализации, включая описание выполненных и невыполненных программных мероприятий и поставленных задач, степень достижения запланированных целевых показателей.

Приложение 1 

к Порядку разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ  

Октябрьского района

СТРУКТУРА ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ                      ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

Паспорт ведомственной целевой программы

	Наименование субъекта  

бюджетного планирования

(исполнителя программы) 
	

	Наименование ведомственной целевой программы 
	

	Должностное лицо, утвердившее

ведомственную целевую программу, дата утверждения *
	

	Цели и задачи 
	

	Показатели результатов (непосредственные) 
	

	Характеристика программных мероприятий 
	

	Сроки реализации 
	

	Объемы финансирования 
	

	Ожидаемые конечные результаты

реализации ведомственной целевой программы (показатели

социально-экономической эффективности) 
	


* Заполняется после утверждения ведомственной целевой программы

Раздел I «Характеристика проблем»

Раздел II «Основные цели и задачи ведомственной целевой программы»

Раздел III «Перечень программных мероприятий»

Раздел IV «Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы»

Раздел V «Механизм реализации ведомственной целевой программы»

Раздел VI «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»

Таблица 1

Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы

	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	Базовый показатель на начало реализации ведомственной целевой программы
	Значения показателя по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания действия ведомственной целевой программы

	
	
	
	20__ г.
	20__ г.
	и т.д.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Показатели непосредственных результатов
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	Показатели конечных результатов
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Таблица 2

Перечень программных мероприятий 

	№ п/п
	Мероприятия ведомственной целевой программы
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
	Срок выполнения

	
	
	всего
	в том числе
	

	
	
	
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3 

к Порядку разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ  

Октябрьского района

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

Октябрьского района

__________________________________________________

(наименование ведомственной программы)

за _________________________ 20__ года

(отчетный период)

	№ п/п


	Наименование           
показателей
	Источники финансирования
	Отчетный период
	Отклонение
	Примечание  
(основные факторы, обусловившие
неисполнение/перевыполнение показателей, с выделением
внешних и внутренних факторов)

	
	
	
	утвержденный   
план  
год
	уточненный 
план на
_______
квартал
(год)
	факт
	абсолютное
(гр. 5 - гр.4)
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель 1

	Задача 1

	1.1.
	(Наименование мероприятия)
	За счет средств бюджета Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	
	
	За счет средств от приносящей доход деятельности
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по задаче 1
	За счет средств бюджета Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	
	
	За счет средств от приносящей доход деятельности
	
	
	
	
	
	

	Задача 2.

	2.1.
	(Наименование мероприятия)
	За счет средств бюджета Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	
	
	За счет средств от приносящей доход деятельности
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по задаче 2
	За счет средств бюджета Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	
	
	За счет средств от приносящей доход деятельности
	
	
	
	
	
	

	Цель 2

	Задача 1

	1.1.
	(Наименование мероприятия)
	За счет средств бюджета Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	
	
	За счет средств от приносящей доход деятельности
	
	
	
	
	
	

	И т.д.

	
	Итого по задаче 1
	За счет средств бюджета Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	
	
	За счет средств от приносящей доход деятельности
	
	
	
	
	
	

	Задача 2

	2.1.
	(Наименование мероприятия)
	За счет средств бюджета Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	
	
	За счет средств от приносящей доход деятельности
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по задаче 2
	За счет средств бюджета Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	
	
	За счет средств от приносящей доход деятельности
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по ведомственной целевой программе
	За счет средств бюджета Октябрьского района
	
	
	
	
	
	

	
	
	За счет средств от приносящей доход деятельности
	
	
	
	
	
	


18

