[image: image1.jpg]



	Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	17
	»
	декабря
	20
	18
	г.
	
	№
	2836

	пгт. Октябрьское


О внесении изменения в муниципальную программу 

«О защите населения и территории Октябрьского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера на 2018-2020 годы и на плановый период
до 2025 года», утвержденную постановлением 
администрации Октябрьского района от 14.10.2013 № 3716
В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района                            от 21.05.2018 № 1026 «О муниципальных и ведомственных целевых программах Октябрьского района»:

1. Внести в муниципальную программу «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 14.10.2013 № 3716, изменение, изложив её в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру»                 и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова
Приложение к постановлению

администрации Октябрьского района 

                                                                                           от «17» декабря 2018 года № 2836 

«Муниципальная программа

 «О защите населения и территории Октябрьского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»
(далее – Программа)
Паспорт Программы

	Наименование муниципальной программы
	О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года

	Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта
	Постановление администрации Октябрьского района 
от 14.10.2013 № 3716

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района

	Соисполнители муниципальной программы
	1. Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского района муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» (далее – ЕДДС Октябрьского района).
2. Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.
3. Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района.

	Цели муниципальной программы
	1. Повышение роли и эффективности работы районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории Октябрьского района от ЧС.

2. Повышение готовности сил и средств Октябрьского района к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС и в особый период. 

	Задачи муниципальной программы
	1. Создание эффективной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах Октябрьского района. 

2. Организация выполнения на территории Октябрьского района превентивных инженерно-технических мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных причин возможных чрезвычайных ситуаций.

3. Подготовка и переподготовка должностных лиц и материальное обеспечение деятельности районного звена ТП РСЧС, обучение населения в области ГО и ЧС.

	Подпрограммы и (или) основные мероприятия
	Реализация мероприятий по защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Целевые показатели

муниципальной программы
	1. Сохранение количества каналов связи, обеспечивающих оповещение населения на уровне 1 ед.

2. Сохранение количества форменной одежды для сотрудников ЕДДС Октябрьского района на уровне не менее 12 комплектов.
3. Увеличение доли укомплектованности резерва материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны с 40 до 50%.
4. Увеличение количества населенных пунктов, охваченных муниципальной системой оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях с 14 до 21 ед.
5. Сохранение количества укрепленных гидротехнических сооружений (дамб) на уровне 1 ед.

6. Увеличение количества должностных лиц, входящих в состав районного звена ТП РСЧС муниципального уровня, прошедших обучение и переподготовку с 37 до 93 человек.

7. Распространение среди населения памяток по безопасности жизнедеятельности в количестве не менее 3000 шт. ежегодно.
8. Увеличение количества мест проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем с 0 до 82.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2018-2020 годы и плановый период до 2025 года

	Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы 27 391,5 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год - 5 591,5 тыс. рублей;

2019 год - 5000,0 тыс. рублей;

2020 год - 4 200,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 520,0 тыс. рублей;

2022 год - 2 520,0 тыс. рублей;

2023 год - 2 520,0 тыс. рублей;

2024 год - 2 520,0 тыс. рублей;

2025 год - 2 520,0 тыс. рублей.


Раздел 1. «Краткая характеристика текущего состояния защиты населения 

и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Октябрьского района одним из важных элементов обеспечения безопасности является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определен перечень полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в Октябрьском районе связана, прежде всего, со спецификой хозяйственной деятельности и обусловлена достаточно большими расстояниями между населенными пунктами, большой площадью лесов, значительной протяжённостью сети трубопроводов. Существующая сеть железнодорожных, автомобильных, в том числе временных зимних, дорог водных путей, интенсивное авиасообщение в период распутицы, с одной стороны, является одним из определяющих факторов социально-экономического развития района, а с другой – источником потенциальной опасности и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Климат Октябрьского района резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий и низкими температурами в зимний период, большой вероятностью высокого уровня воды в период паводка, угрожающим подтоплением населенных пунктов левобережья (пгт. Приобье и п. Сергино), а также лесными пожарами, представляющими угрозу населенным пунктам района в летний пожароопасный период. Крупнейшим и наиболее потенциально опасным объектом по инженерно-геологическим условиям размещения на территории Октябрьского района является гидротехническое сооружение дамба обвалования пгт. Приобье. В результате выполненного анализа инженерно-геологических условий размещения ГТС дамбы обвалования пгт. Приобье, особенностей компоновки, конструкций и условий эксплуатации были определены основные сценарии возникновения возможных аварий и ЧС, предусмотрены превентивные меры                     по их предотвращению. 

В течение ряда прошедших лет на территории Октябрьского района неоднократно вводились режимы чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения Октябрьского района, минимизация материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения экономического потенциала района и повышения качества жизни населения.

В целях минимизации потенциальных рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций в районе создается муниципальная система оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях, позволяющая обеспечивать передачу информации о ЧС на приемные модули, расположенные в населенных пунктах района. В настоящее время система функционирует в 14 населенных пунктах района.                      

Для взаимодействия с социально значимыми, критически важными и потенциально-опасными объектами, а также для повышения эффективности управления силами ТП РСЧС          в период возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории Октябрьского района необходимо укрепление материально-технической базы ЕДДС Октябрьского района.

Выполнение превентивных инженерно-технических мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных причин возможных чрезвычайных ситуаций существенно снижают риск их возникновения и минимизируют вероятный вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии. 
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, специалисты администрации Октябрьского района, специалисты городских и сельских поселений в границах Октябрьского района, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также специалисты ЕДДС Октябрьского района в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны проходить курсы повышения квалификации каждые 5 лет. Лица, которые назначены на свою должность (из перечисленных выше) в первый раз, обязаны за первый год работы пройти курсы повышения квалификации либо переподготовки.

Итоги реализации Программы за 2016-2017 годы:
1. Осуществлялась ежемесячная оплата за содержание каналов связи, обеспечивающих оповещение населения.
2. Приобретены 24 комплекта форменной одежды для сотрудников ЕДДС Октябрьского района, оборудование для оснащения рабочих мест ЕДДС Октябрьского района, отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района.
3. Осуществлялось развитие системы оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях, в том числе установка в 8 населенных пунктах района элементов системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера «Вестник».
4. Осуществлялось выполнение инженерно-технических мероприятий                                 по содержанию дамбы обвалования в пгт. Приобье.
5. Обучены, прошли переподготовку 18 должностных лиц, входящих в состав районного звена ТП РСЧС муниципального уровня.
6. Разработано и распространено среди населения 4100 памяток по безопасности жизнедеятельности (пожарная безопасность, противодействие терроризму, действия в ЧС                    и особый период, безопасность на водных объектах).

7. Разработан план по предупреждению и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории Октябрьского района.

8. Разработан паспорт безопасности муниципального образования Октябрьский район.

9. В городском поселении Октябрьское, в сельских поселениях Малый Атлым, Унъюган, Шеркалы, Карымкары выполнены работы по содержанию противопожарных полос.
10. В 6 сельских поселениях приобретены материальных ресурсы (запасы)                     для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1. Развитие материально-технической базы в отрасли.

Муниципальная программа не содержит объектов капитального строительства (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений).

2. Формирование благоприятной деловой среды.

При заключении контрактов в целях реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством предусматриваются мероприятия для участников малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 35% совокупного годового объема закупок. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение                      в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

3. Реализация инвестиционных проектов.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

4. Развитие конкуренции в Октябрьском районе.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется                  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе                      в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность                              в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Расширение возможностей использования процедур осуществления закупок дает неограниченному кругу участников возможность представлять свои предложения                               в обезличенном виде, что полностью исключает человеческий фактор при выборе победителя.

5. Реализация проектов и портфелей проектов.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов.

Раздел 3. «Цели, задачи и показатели их достижения»

Одной из приоритетных задач Федерального закона Российской Федерации                        от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Стратегии социально-экономического развития      Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                              от 22.03.2013 № 101-рп, является совершенствование системы предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исходя из стратегических приоритетов, целями реализации Программы являются:

1. Повышение роли и эффективности работы районного звена ТП РСЧС в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории Октябрьского района от ЧС.

Достижение указанной цели планируется реализовать через выполнение задачи, направленной на создание эффективной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах Октябрьского района.
Целевыми показателями данной задачи являются:

-  Содержание каналов связи, обеспечивающих оповещение населения. В 2017 году указанный показатель составил 1 ед. Данный показатель остается неизменным.                               Для содержания канала связи требуются финансовые расходы в течение года. Данный показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя                              из фактического количества данных каналов связи, функционирующих в течение года.  

- Количество населенных пунктов, в которых функционирует муниципальная система оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях. В 2017 году указанный показатель составил 14 ед. Данный показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества населенных пунктов, в которых осуществлена установка системы оповещения                                      и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в течение года с нарастающим итогом.    
- Количество мест проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем. В 2017 году указанный показатель составил 0 ед. Данный показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества мест проживания, в которых осуществлена установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в течение года с нарастающим итогом.    
2. Повышение готовности сил и средств Октябрьского района к проведению    аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС и в особый период. 

Достижение указанной цели планируется реализовать через выполнение двух задач:

2.1. Организация выполнения на территории Октябрьского района превентивных инженерно-технических мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных причин возможных чрезвычайных ситуаций. 

Целевыми показателями данной задачи является:

- Количество укрепленных гидротехнических сооружений (дамба обвалования        пгт. Приобье). Данный показатель остается неизменным. Для содержания гидротехнического сооружения требуются финансовые расходы в течение года.   

2.2. Подготовка и переподготовка должностных лиц и материальное обеспечение деятельности районного звена ТП РСЧС, обучение населения в области ГО и ЧС. 

Целевыми показателями данной задачи являются:

- Количество комплектов форменной одежды для сотрудников ЕДДС Октябрьского района. В 2017 году указанный показатель составил 12. Данный показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из штатной численности сотрудников ЕДДС Октябрьского района с учетом ежегодного обновления форменной одежды.  
- Увеличение доли укомплектованности резерва материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны. В 2017 году указанный показатель составил 40%. Определяется как отношение фактической к требуемой (полной) укомплектованности резерва материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны.
- Количество должностных лиц, входящих в состав районного звена ТП РСЧС муниципального уровня, прошедших обучение и переподготовку. В 2017 году указанный показатель составил 37 чел. Данный показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества прошедших обучение                      и переподготовку в течение года с нарастающим итогом.
- Количество распространенных среди населения памяток по безопасности жизнедеятельности. В 2017 году указанный показатель составил 3000 шт. Данный показатель является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества памяток, приобретенных в течение года с нарастающим итогом.    
Целевые показатели Программы приведены в Таблице 1.

Раздел 4. «Характеристика основных мероприятий программы»
В рамках Программы предусматривается реализация основных мероприятий                  для решения поставленных задач с учетом стратегических приоритетов.

1. Для повышения роли и эффективности работы районного звена ТП РСЧС                       в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного                и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории Октябрьского района от ЧС необходимо реализовать задачу по созданию эффективной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах Октябрьского района.
В рамках реализации указанной задачи предполагается осуществление следующих мероприятий:

- Развитие и содержание автоматизированной информационно-управляющей системы Октябрьского района для оперативного сбора и обработки информации.

- Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях.
- Оборудование мест проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем.
2. В рамках реализации задачи «Организация выполнения на территории Октябрьского района превентивных инженерно-технических мероприятий, направленных                на ликвидацию выявленных причин возможных чрезвычайных ситуаций» предполагается осуществление следующего мероприятия:

- Выполнение инженерно-технических мероприятий по содержанию дамбы обвалования в пгт. Приобье.  
3. В рамках реализации задачи «Подготовка и переподготовка должностных лиц               и материальное обеспечение деятельности районного звена ТП РСЧС, обучение населения              в области ГО и ЧС» предполагается осуществление следующих мероприятий:

- Приобретение единой формы одежды и необходимого оборудования для оснащения рабочих мест ЕДДС Октябрьского района, отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, приобретение материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- Организация и проведение курсов подготовки и переподготовки должностных лиц в области ГО и ЧС.
- Разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности (пожарная безопасность, противодействие терроризму, действия в ЧС и особый период, безопасность на водных объектах).

Выполнение мероприятий Программы позволит сохранить и более эффективно использовать постоянно действующие органы управления, создать условия для сбережения накопленных технических аварийно-спасательных средств, снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, гибель людей и материальные потери на территории и акватории Октябрьского района, обеспечить весь комплекс услуг физическим и юридическим лицам                   по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оказанию своевременной помощи.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Таблице 2.
Раздел 5. «Механизм реализации муниципальной программы»

5.1. Механизм управления Программой
Механизм управления Программой включает:

- разработку и принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов                    о намерениях и иных документов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям                в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы;

- обеспечение управления Программой, эффективное использование средств, выделенных на её реализацию;

- предоставление отчета о выполнении Программы;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий Программы.
5.2. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы
5.2.1 Ответственным исполнителем Программы является отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района (далее – Отдел).

5.2.2. Соисполнителями Программы являются:  

- ЕДДС Октябрьского района;  

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района;

- администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района (далее – соисполнители).

5.2.3. Отдел:

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы, участвующих в реализации её мероприятий;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации Программы, и вносит их на рассмотрение администрации Октябрьского района;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации Программы;

- организует работу по включению новых программных мероприятий,                                 с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования Программы;

- обеспечивает подготовку в рамках бюджетного процесса документов и материалов по Программе, предусмотренных графиком подготовки и рассмотрения в текущем году проектов документов и материалов, разрабатываемых при составлении проектов бюджета Октябрьского района на очередной год и плановый период;

- организует реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении в них изменений в соответствии с установленными требованиями и несет совместно                       с соисполнителями ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросам Управления экономического развития администрации Октябрьского района и Контрольно-счетной палаты Октябрьского района необходимые сведения для проведения мониторинга реализации Программы;

- запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, структурных подразделений администрации Октябрьского района;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых                       на реализацию Программы;

- разрабатывает комплексный план (сетевой график) по реализации Программы;

- обеспечивает подготовку отчета, представление его в Управление экономического развития администрации Октябрьского района и Контрольно-счетную палату Октябрьского района, а также организует освещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» хода реализации Программы.

5.2.4. Соисполнители Программы – в рамках своей компетенции:

- участвуют в разработке предложений по внесению изменений в Программу;

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, ответственность                             за реализацию которых возложена на соисполнителя;
- предоставляют в Отдел копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам;
- предоставляют в Отдел необходимую информацию для подготовки ответов                     на запросы Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также отчет о ходе реализации программных мероприятий Программы                 до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным; 

- представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета.
5.3. Порядок финансирования Программы
5.3.1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Октябрьского района, путем заключения муниципальных контрактов для осуществления программных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными соглашениями с органами местного самоуправления по направлениям: 

- Создание эффективной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах Октябрьского района. 

- Организация выполнения на территории Октябрьского района превентивных инженерно-технических мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных причин возможных чрезвычайных ситуаций.

- Подготовка и переподготовка должностных лиц и материальное обеспечение деятельности районного звена ТП РСЧС и обучение населения в области ГО и ЧС.
5.3.2. В целях исполнения мероприятий Программы по приобретению и установке дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан бюджетам городских и сельских поселений могут передаваться иные межбюджетные трансферты. Основанием для передачи иных межбюджетных трансфертов в бюджеты городских и сельских поселений является соглашение об исполнении мероприятий Программы между администрацией Октябрьского района и администрациями городских и сельских поселений. Передача иных межбюджетных трансфертов производится Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района в соответствии с решением о бюджете, сводной росписью расходов бюджета в пределах лимитов бюджетных ассигнований.

Соглашение должно содержать:

- цели, направления расходования бюджетных средств;

- условия предоставления иных межбюджетных трансфертов;

- ответственность получателя за целевое и эффективное расходование бюджетных средств.

Финансовые средства, в первую очередь, выделяются соисполнителям, имеющим предписания контролирующих органов, в части предоставления финансовых средств для осуществления мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных причин возможных чрезвычайных ситуаций, при наличии подтверждающих документов:

а) копий документов, выданных контролирующими органами;

б) копии проектной документации на проведение работ;

в) иных документов, подтверждающих стоимость товаров, работ, услуг. 

5.3.3. Финансовые средства имеют целевое значение и расходуются в соответствии           с направлениями, указанными в перечне основных мероприятий Программы.
5.3.4. Неиспользованные финансовые средства на конец финансового года подлежат возврату в бюджет Октябрьского района, если иное не предусмотрено законодательством. 
5.4. Оценка внешних условий и рисков реализации Программы
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер                                    по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски                        ее реализации.

5.4.1. Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации                 и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков предполагается:

а) на этапе согласования проекта Программы планируется привлечь                                 для рассмотрения и подготовки предложений муниципальными образованиями в составе Октябрьского района, организациями Октябрьского района, населением, общественными организациями путем размещения проекта на официальном сайте Октябрьского района                   в сети «Интернет»;

б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере безопасности                      и смежных областях.

5.4.2. Финансовые риски.

5.4.2.1. Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики региона и, как следствие, сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию Программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей Программы.

5.4.2.2. В целях минимизации финансовых рисков предполагается:

а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

5.4.3. Административные риски.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, нарушение планируемых сроков её реализации, невыполнение её целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий. 

В целях минимизации административных рисков планируется:

а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

в) создание системы мониторинга реализации Программы;

г) своевременная корректировка программных мероприятий Программы;

д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации Программы.

	
	Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы


	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовый показатель на начало реализации программы
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Количество каналов связи, обеспечивающих оповещение населения 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Количество комплектов форменной одежды для сотрудников ЕДДС Октябрьского района
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	3.
	Доля укомплектованности резерва материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны 
	40
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	4.
	Количество населенных пунктов, в которых функционирует муниципальная система оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях
	14
	16
	19
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	5.
	Количество укрепленных гидротехнических сооружений (дамб)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6.
	Количество должностных лиц, входящих в состав районного звена ТП РСЧС муниципального уровня, прошедших обучение и переподготовку
	37
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	93

	7.
	Количество распространенных среди населения памяток по безопасности жизнедеятельности
	5900
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	29900

	8.
	Количество мест проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем. 
	0
	82
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82


	Таблица 2

	Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель/ соисполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

	
	
	
	
	Всего
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Основное мероприятие "Реализация мероприятий по защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

	1.1.
	Развитие и содержание автоматизированной информационно-управляющей системы Октябрьского района (1)
	ЕДДС Октябрьского района
	Всего
	2 647,00
	197,00
	350,00
	350,00
	350,00
	350,00
	350,00
	350,00
	350,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	2 647,00
	197,00
	350,00
	350,00
	350,00
	350,00
	350,00
	350,00
	350,00

	1.2.
	Приобретение единой формы одежды и необходимого оборудования для оснащения рабочих мест ЕДДС Октябрьского района, отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, приобретение материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций (2, 3)
	ЕДДС Октябрьского района, отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района
	Всего
	640,00
	430,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ЕДДС Октябрьского района
	Местный бюджет
	240,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	
	
	Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района
	Местный бюджет
	 
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях (4)
	Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района
	Всего
	5 840,00
	1 680,00
	2 480,00
	1 680,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	5 840,00
	1 680,00
	2 480,00
	1 680,00
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Выполнение инженерно-технических мероприятий по содержанию дамбы обвалования в пгт. Приобье (5)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района
	Всего
	16 744,50
	2 744,50
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	16 744,50
	2 744,50
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00

	1.5.
	Организация и проведение курсов подготовки и переподготовки должностных лиц в области ГО и ЧС (6)
	Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района
	Всего
	560,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	560,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00

	1.6.
	Разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности (пожарная безопасность, противодействие терроризму, действия в ЧС и особый период, безопасность на водных объектах) (7)
	Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района
	Всего
	560,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	560,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00
	70,00

	1.7.
	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан (8)
	Органы местного самоуправления городских и сельских поселений в границах Октябрьского района
	Всего
	400,00
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	400,00
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.1.
	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан гп. Андра
	Администрация городского  поселения Андра
	Всего
	4,50
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	4,50
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.2.
	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан гп. Октябрьское
	Администрация городского  поселения Октябрьское
	Всего
	90,00
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	90,00
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.3.
	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан гп. Приобье
	Администрация городского  поселения Приобье
	Всего
	121,50
	121,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	121,50
	121,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.4.
	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан гп. Талинка
	Администрация городского  поселения Талинка
	Всего
	13,50
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	13,50
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.5.
	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан сп. Каменное
	Администрация сельского поселения Каменное
	Всего
	13,50
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	13,50
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.6.
	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан сп. Карымкары
	Администрация сельского поселения Карымкары
	Всего
	22,00
	22,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	22,00
	22,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.7.
	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан сп. Малый Атлым
	Администрация сельского поселения Малый Атлым
	Всего
	31,50
	31,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	31,50
	31,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.8.
	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан сп. Перегребное
	Администрация сельского поселения Перегребное
	Всего
	22,50
	22,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	22,50
	22,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.9.
	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан сп. Унъюган
	Администрация сельского поселения Унъюган
	Всего
	63,00
	63,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	63,00
	63,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.10.
	Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан сп. Шеркалы
	Администрация сельского поселения Шеркалы
	Всего
	18,00
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	18,00
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по программе
	 
	Всего
	27 391,50
	5 591,50
	5 000,00
	4 200,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Местный бюджет
	27 391,50
	5 591,50
	5 000,00
	4 200,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00

	В том числе

	Инвестиции в объекты муниципальной собственности
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы
	Всего
	27 391,50
	5 591,50
	5 000,00
	4 200,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	27 391,50
	5 591,50
	5 000,00
	4 200,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00

	В том числе

	Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района
	Всего
	7 360,00
	2 220,00
	2 620,00
	1 820,00
	140,00
	140,00
	140,00
	140,00
	140,00

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	7 360,00
	2 220,00
	2 620,00
	1 820,00
	140,00
	140,00
	140,00
	140,00
	140,00

	Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского района
	Всего
	2 887,00
	227,00
	380,00
	380,00
	380,00
	380,00
	380,00
	380,00
	380,00

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	2 887,00
	227,00
	380,00
	380,00
	380,00
	380,00
	380,00
	380,00
	380,00

	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района
	Всего
	16 744,50
	2 744,50
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	16 744,50
	2 744,50
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00

	Органы местного самоуправления городских и сельских поселений в границах Октябрьского района
	Всего
	400,00
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	400,00
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В том числе

	Администрация городского  поселения Андра
	Всего
	4,50
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	4,50
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Администрация городского  поселения Октябрьское
	Всего
	90,00
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	90,00
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Администрация городского  поселения Приобье
	Всего
	121,50
	121,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	121,50
	121,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Администрация городского  поселения Талинка
	Всего
	13,50
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	13,50
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Администрация сельского поселения Каменное
	Всего
	13,50
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	13,50
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Администрация сельского поселения Карымкары
	Всего
	22,00
	22,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	22,00
	22,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Администрация сельского поселения Малый Атлым
	Всего
	31,50
	31,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	31,50
	31,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Администрация сельского поселения Перегребное
	Всего
	22,50
	22,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	22,50
	22,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Администрация сельского поселения Унъюган
	Всего
	63,00
	63,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	63,00
	63,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Администрация сельского поселения Шеркалы
	Всего
	18,00
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Местный бюджет
	18,00
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                                                                                                                                                                                                                                                          ».


PAGE  

