| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 22 | » | февраля | 20 | 17 | г. |  | № | 408 |
| пгт. Октябрьское |

Об организации и проведении агитпробега

«Праздник в каждый дом»

В  рамках  реализации Плана по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Октябрьского района, утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 01.11.2016 № 2385, в целях гражданского воспитания жителей Октябрьского района, привлечения внимания к истории  родного края:

1. Провести с 03 марта по 01 апреля 2017 года в городских и сельских поселениях, входящих в состав Октябрьского района агитпробег «Праздник в каждый дом» (далее – агитпробег).

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению агитпробега, согласно приложению № 1.

2.2. План подготовки и проведения агитпробега, согласно приложению № 2.

2.3. График проведения агитпробега, согласно приложению № 3.

3. Отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района (Брезгина О.П):

3.1. Оказать содействие в подготовке и проведении концертных программ учреждениями культуры, находящимися в  введении  городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района.

3.2. Обеспечить финансирование агитпробега, в рамках муниципальной программы «Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района  от 17.10.2013 № 3780.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района оказать содействие в организации и проведении агитпробега.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Галееву Т.Г.

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Октябрьского района

от « 22» февраля 2017г. №408

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению агитпробега «Праздник в каждый дом»

(далее – Оргкомитет)

Заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам, председатель Оргкомитета

Главный специалист отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района, секретарь Оргкомитета

Члены Оргкомитета:

Заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского  района

Заведующий отделом муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района

Начальник Управления образования и молодежной политики  администрации Октябрьского района

Начальник Управления аппарата Думы Октябрьского  района (по согласованию)

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- информационный центр» (по согласованию)

Директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры Лесник» сп.Унъюган (по согласованию)

Директор муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Лидер» пгт.Андра (по согласованию)

Директор муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению администрации

Октябрьского района

от « 22» февраля 2017г. №408

План подготовки и проведения агипробега

«Праздник в каждый дом» (далее – агитпробег)

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование проведения мероприятия в рамках агитпробега с главами городских и сельских поселений, руководителям учреждений культуры | до 27.02.2017 | Куницына Е.А., главный специалист отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района |
| 2. | Подготовка концертных программ в рамках агитпробега для учреждений культуры | до 01.03.2017 | Давыдова И.А., директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-информационный центр» (далее – МБУК «КИЦ») (по согласованию), Стрелкова И.В., директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры «Лесник» сп. Унъюган (далее – МКУК «ДК «Лесник») (по согласованию) |
| 3. | Организация питания и проживания участников агитпробега | 03.03.2017-01.04.2017 | Подгорова Н.П., заместитель директора по АХЧ МБУК «КИЦ», руководители муниципальных учреждений культуры (по согласованию) |
| 4. | Подготовка концертных номеров для выступлений в рамках агитпробега | до 01.03.2017 | Давыдова И.А., директор МБУК «КИЦ» |
| 5. | Освещение мероприятий агитпробега в средствах массовой информации | 03.03.2017- 01.04.2017 | Брезгина О.П., заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района, Матвиюк С.М., главный специалист отдела по работе с органами местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского района |
| 6. | Организация концертных программ, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, выставки рисунков учащихся детских школ искусств Октябрьского района, краеведческой викторины, участия местных поэтов в концертной программе | 03.03.2017- 01.04.2017 | Давыдова И.А., директор МБУК «КИЦ» (по согласованию), Стрелкова И.В., директор МКУК «ДК «Лесник» (по согласованию), Толстошеина Е.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Музейно выставочный центр», Канаева Е.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» гп.Талинка (по согласованию), Кожухаренко Р.А., директор муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» |
| 7. | Содействие в организации зрительской аудитории поселения | 03.03.2017- 01.04.2017 | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений культуры (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Октябрьского района

от « 22» февраля 2017г. №408

График проведения агитпробега

«Праздник в каждый дом» (далее - агитпробег)

| № | Населенный пункт | Дата проведения | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт.Андра | 03.03.2017 18-00 | Выставка рисунков учащихся детских школ искусств Октябрьского района Краеведческая викторина «Край, в котором я живу» Концертная программа | Канаева Е.В., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – МБУДО «ДШИ»), Кожухаренко Р.А., директор муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (далее – МКУК «МБОР»), Давыдова И.А., директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-информационный центр» (далее – МБУК «КИЦ»), Белкина А.И., директор муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговой центр «Лидер» (далее – МКУК «Лидер») (по согласованию) |
| 2 | д.Нижние-Нарыкары | 04.03.2017 13-00 | Выставка рисунков учащихся детских школ искусств Октябрьского района Краеведческая викторина «Край, в котором я живу» Концертная программа | Канаева Е.В., директор МБУДО «ДШИ», Кожухаренко Р.А., директор МКУК «МБОР», Давыдова И.А., директор МБУК «КИЦ», Торохова Л.А., директор муниципального бюджетного учреждения «Сельский Дом Культуры «Родник» (далее – МБУ «СДК «Родник») (по согласованию), Мироненко Е.Ю., директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Триумф» (далее МБУ «КСК «Триумф») (по согласованию) |
| 3 | с.Шеркалы п.Сергино | 05.03.2017 12-00 19-00 | Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Краеведческая викторина «Край, в котором я живу» Концертная программа | Толстошеина Е.В., директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр» (далее – МБУК «МВЦ»), Кожухаренко Р.А., директор МКУК «МБОР», Давыдова И.А., директор МБУК «КИЦ», Мироненко Е.Ю., директор МБУ «КСК «Триумф» (по согласованию), Сабирова С.П., директор муниципального казенного учреждения «Досуговый клуб» (по согласованию) |
| 4 | п.Карымкары | 17.03.2017 18-00 | Выставка рисунков учащихся детских школ искусств Октябрьского района Краеведческая викторина «Край, в котором я живу» Концертная программа | Канаева Е.В., директор МБУДО «ДШИ», Кожухаренко Р.А., директор МКУК «МБОР» (по согласованию), Стрелкова И.В., директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры «Лесник» сп.Унъюган (далее – МКУК «ДК «Лесник») (по согласованию), Скородумова О.В., директор муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Кедр» (по согласованию) |
| 5 | с.Малый Атлым с.Большой Камень | 18.03.2017 в 12-00 18-00 | Выставка рисунков учащихся детских школ искусств Октябрьского района Краеведческая викторина «Край, в котором я живу» Концертная программа | Канаева Е.В., директор МБУДО «ДШИ», Кожухаренко Р.А., директор МКУК «МБОР», Стрелкова И.В., директор МКУК «ДК «Лесник» (по согласованию), Довжинская О.Н. директор муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания» (по согласованию) |
| 6 | п. Унъюган | 10.03.2017 17-00 | Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Краеведческая викторина «Край, в котором я живу» Концертная программа | Толстошеина Е.В., директор МБУК «МВЦ», Кожухаренко Р.А., директор МКУК «МБОР», Давыдова И.А., директор МБУК «КИЦ», Стрелкова И.В., директор МКУК «ДК «Лесник» (по согласованию) |
| 7 | с.Каменное пгт.Талинка | 26.03.2017 13-00 18-00 | Выставка рисунков учащихся детских школ искусств Октябрьского района Краеведческая викторина «Край, в котором я живу» Концертная программа | Канаева Е.В., директор МБУДО «ДШИ», Кожухаренко Р.А., директор МКУК «МБОР», Стрелкова И.В., директор МКУК «ДК «Лесник» (по согласованию), Акифева В.Г., директор муниципального казенного учреждения культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания «Северная звезда» (по согласованию), Луценко Я.И., директор муниципального казенного учреждения «Центр культуры и спорта» гп.Талинка (по согласованию) |
| 8 | с.Перегребное д.Чемаши | 18.03.2017 14-00 18-00 | Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Краеведческая викторина «Край, в котором я живу» Концертная программа | Толстошеина Е.В., директор МБУК «МВЦ», Кожухаренко Р.А., директор МКУК «МБОР, Давыдова И.А., директор МБУК «КИЦ», директор КСК Перегребнинского ЛПУ МГ (по согласованию), Торохова Л.А., директор МБУ «СДК «Родник» (по согласованию) |
| 9 | пгт.Приобье | 01.04.2017 15-00 | Выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Выставка рисунков учащихся детских школ искусств Октябрьского района Краеведческая викторина «Край, в котором я живу» Концертная программа | Толстошеина Е.В., директор МБУК «МВЦ», Канаева Е.В., директор МБУДО «ДШИ», Кожухаренко Р.А., директор МКУК «МБОР», Стрелкова И.В., директор МКУК «ДК «Лесник» (по согласованию), Петрив О.Б., директор Приобского ДК – филиала муниципального бюджетного учреждения «Культурно-информационный центр» |