Приложение № 14

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и плановый период до 2025 года»

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район к работе в осенне-зимний период

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов прохождения осенне-зимнего периода, определение задач на следующий осенне-зимний период с привлечением общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее - общественные советы по вопросам ЖКХ). Результаты довести до руководства в работе органам местного самоуправления муниципальных образований в границах муниципального образования Октябрьский район | ежегодно до 15 мая | Первый заместитель главы администрации Октябрьского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию) |
| 2 | Предусмотреть в планах мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований Октябрьского района к работе в осенне-зимний период замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности с использованием современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных) со сроком службы 40 и более лет | ежегодно до 15 апреля | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию) |
| 3 | Обеспечить контроль исполнения контрактов на централизованную закупку угля и нефтепродуктов в части досрочного завоза продукции (товаров) в населенные пункты, входящие в состав Октябрьского района с ограниченным сроком завоза | ежегодно до 1 августа | Отдел контрактной системы и северного завоза администрации Октябрьского района |
| 4 | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного расхода | ежегодно до 1 октября | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию) |
| 5 | Осуществлять мониторинг исполнения централизованных и децентрализованных поставок топлива по хозяйствующим субъектам, чья деятельность обеспечивает работу отопительных котельных муниципального образования Октябрьский район с ограниченными сроками завоза грузов, и определить их годовую потребность в топливе, с предоставлением информации в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | постоянно | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, отдел контрактной системы и северного завоза администрации Октябрьского района, главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию) |
| 6 | Разработать нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) с утверждением в Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | ежегодно до 01 сентября | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку топлива (газ, нефть, уголь, дизельное топливо) в целях обеспечения котельных Октябрьского района | ежегодно до 01 сентября | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию) |
| 8 | Обеспечит постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной сферы | постоянно | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию) |
| 9. | Организовать мониторинг расчетов организациями жилищно-коммунального хозяйства в границах муниципального образования Октябрьский район за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками, с предоставлением сведений в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района | до 01 числа каждого месяца | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию) |
| 10. | Разработка для собственников жилых помещений жилых домов и многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении памяток о перечне обязательных работ по подготовке данных помещений к эксплуатации в осенне-зимний период | постоянно | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию), руководители управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и организаций по содержанию и обслуживанию жилищного фонда (по согласованию), руководители юридических лиц, имеющих в собственности жилые и нежилые помещения (по согласованию) |
| 11. | Распространение среди собственников жилых помещений жилых домов и многоквартирных домов, находящихся на непосредственном управлении памяток о перечне обязательных работ по подготовке данных помещений к эксплуатации в осенне-зимний период | постоянно | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию), руководители управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и организаций по содержанию и обслуживанию жилищного фонда (по согласованию), руководители юридических лиц, имеющих в собственности жилые и нежилые помещения (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить исполнение в полном объеме предписаний Управления Ростехнадзора по ХМАО – Югре об устранении нарушений на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ежегодно до 01 сентября | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию) |
| 13. | Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке жилого фонда, объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики к работе в осенне-зимний период | ежегодно июнь-ноябрь | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию) |
| 14. | Проведение совместных противоаварийных тренировок по взаимодействию электроснабжающих, газоснабжающих, жилищно-коммунальных организаций и предприятий на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения, газоснабжения в населенных пунктах | постоянно | Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию) |
| 15. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района | постоянно | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию) |
| 16. | Обеспечить испытание на герметичность и плотность (опрессовку) тепловых сетей, а также промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло-, водоснабжения, с оформлением соответствующих актов | ежегодно до 25 августа | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию), руководители управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и организаций по содержанию и обслуживанию жилищного фонда (по согласованию), руководители юридических лиц, имеющих в собственности жилые и нежилые помещения (по согласованию) |
| 17. | Обеспечить контроль за подготовкой объектов здравоохранения на территории муниципального образования Октябрьский район к работе в осенне-зимний период | ежегодно до 01 сентября | Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская районная больница» (по согласованию) |
| 18. | Обеспечить контроль за подготовкой объектов образования муниципального образования Октябрьский район к работе в осенне-зимний период | ежегодно до 01 сентября | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района |
| 19. | Обеспечить контроль за подготовкой объектов культуры муниципального образования Октябрьский район к работе в осенне-зимний период | ежегодно до 01 сентября | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |
| 20. | Обеспечить контроль за подготовкой объектов спорта муниципального образования Октябрьский район к работе в осенне-зимний период | ежегодно до 01 сентября | Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района |
| 21. | Обеспечить наличие в Бюджетном учреждении ХМАО – Югры «Октябрьская районная больница», муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта персонала, прошедшего обучение и аттестованного на знание «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей Потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» или договоров на обслуживание теплопотребляющих установок и тепловых сетей учреждений со специализированными организациями | ежегодно до 01 сентября | Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская районная больница» (по согласованию), Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района |
| 22. | Включить в состав комиссий по проверке готовности объектов Бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Октябрьская районная больница», муниципальных объектов образования, культуры, спорта представителей ресурсоснабжающих компаний, предоставляющих коммунальные услуги данным учреждениям | ежегодно до 01 сентября | Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Октябрьская районная больница» (по согласованию), Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района |
| 23. | Проводить выездные обследования объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики муниципальных образований на предмет готовности к работе в осенне-зимний период | ежегодно до 15 июля, 22 июля, 29 июля, 5 августа, 12 августа | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), Общественные советы по вопросам ЖКХ (по согласованию) |
| 24. | Провести итоговые проверки готовности жилого фонда, объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики муниципальных образований к работе в осенне-зимний период | в сроки, установленные графиком, утверждаемым приказом Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию) |
| 25. | Проведение проверки перечня и полноты формирования материалов и оборудования аварийно-технического запаса администраций городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район, а также предприятий коммунального хозяйства и электроэнергетики муниципальных образований | ежегодно до 01 сентября | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию) |
| 26. | Провести корректировку схемы оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно до 01 сентября | Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского района МКУ «Служба материально-технического обеспечения», главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию) |
| 27. | Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду муниципальных образований Октябрьского района, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения, субъектов электроэнергетики, с предоставлением копий паспортов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района | ежегодно до 15 сентября – потребители тепловой энергии; ежегодно до 15 октября – теплоснабжающие организации; ежегодно до 20 октября – администрации городских и сельских поселений МО Октябрьский район; ежегодно до 20 октября – субъекты электроэнергетики | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители теплоснабжающих организаций и субъектов электроэнергетики Октябрьского района (по согласованию), руководители управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и организаций по содержанию и обслуживанию жилищного фонда (по согласованию), руководители юридических лиц, имеющих в собственности жилые и нежилые помещения (по согласованию) |
| 28 | Обеспечить предоставление информации об авариях и происшествиях на объектах жизнеобеспечения в осенне-зимний период в Единую дежурно-диспетчерскую службу Октябрьского района МКУ «Служба материально-технического обеспечения» (незамедлительно, в случае возникновения чрезвычайной ситуации) | ежедневно в течение всего отопительного периода; в период аномально низких температур наружного воздуха и штормовых предупреждений – 2 раза в день | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию) |
| 29 | Организовать работу телефонной «Горячей линии» в городских и сельских поселениях Октябрьского района | ежегодно с 01 сентября по 30 октября | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), |
| 30 | Провести отчеты глав перед населением (публичные слушания) городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район об итогах подготовки к отопительному периоду, с публикацией отчетов на официальных сайтах администраций поселений | ежегодно до 15 сентября | Главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию) |
| 31 | Подвести итоги готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Октябрьского района к работе в осенне-зимний период с проведением общественной оценки готовности муниципальных образований Октябрьского района к отопительному периоду | Ежегодно до 30 августа | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, главы городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Октябрьский район (по согласованию), руководители предприятий и организаций коммунального хозяйства и энергетики Октябрьского района (по согласованию), руководители управляющих компаний, ТСЖ, предприятий и организаций по содержанию и обслуживанию жилищного фонда (по согласованию), руководители юридических лиц, имеющих в собственности жилые и нежилые помещения (по согласованию) |