Приложение

к постановлению главы Октябрьского района

от «31» марта 2015г. № 36

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ**

**ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Подготовка и проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района «О подготовке населенных пунктов Октябрьского района к пожароопасному сезону» | Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района (далее- ОГЗН района) | март |
| 2. | Подготовка, рассмотрение, согласование, утверждение подробных оперативных планов по предупреждению и тушению лесных пожаров. | Территориальный отдел «Октябрьское лесничество»  (далее - ТО «Октябрьское лесничество»  (по согласованию),  Администрации городских и сельских поселений в границах Октябрьского района (далее - Администрации городских и сельских поселений) (по согласованию) | ежегодно  до 15 апреля |
| 3. | Обеспечивать контроль над производством по выжиганию сухой растительности. При подготовке к проведению контролируемого выжигания сухой растительности, согласовывать действия с подразделениями филиала КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району | ТО «Октябрьское лесничество»  (по согласованию),  Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | пожароопасный  период |
| 4. | Организовывать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности | ТО «Октябрьское лесничество»  (по согласованию),  Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | пожароопасный  период |
| 5. | В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в лесах и стабилизации лесопожарной обстановки при повышении класса пожарной обстановки, своевременно информировать администрации городских и сельских поселений о запрещении или ограничении пребывания граждан в лесах | ТО «Октябрьское лесничество»  (по согласованию),  ОГЗН района, единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского района (далее – ЕДДС района) | пожароопасный  период |
| 6. | Обеспечивать координацию действий заинтересованных организаций при проведении мероприятий по борьбе с лесными пожарами на землях городских и сельских поселений, повышать контроль и требовательность в части выделения пожарной техники и людских ресурсов для борьбы с пожарами | Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию),  ОГЗН района, ЕДДС района | пожароопасный  период |
| 7. | Обеспечивать нормативное состояние противопожарных барьеров, минерализованных полос вокруг объектов и населенных пунктов; при необходимости принимать меры по устранению выявленных недостатков | ТО «Октябрьское лесничество»  (по согласованию),  Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | пожароопасный  период |
| 8. | Проводить корректировку Планов эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай угрозы пожара из каждого населенного пункта. Проводить комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до каждого жителя сигналы оповещения об экстренной эвакуации и порядок действия по ним | Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 9. | Проводить проверки состояния вертолетных площадок в населенных пунктах Октябрьского района | Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района,  Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 10. | Подготавливать информацию о противопожарном состоянии населенных пунктов и объектов экономики, подверженных лесным пожарам, и направлять данную информацию в КЧС и ОПБ Октябрьского района | Отдел надзорной деятельности  по г. Нягань и Октябрьскому району  (по согласованию) | ежегодно  до 10 апреля |
| 11. | Организовывать проверки исправности средств пожаротушения (мотопомп, пожарно-технического вооружения) в населенных пунктах Октябрьского района | Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 12. | Приводить в готовность имеющуюся технику и автотранспорт (трактора, экскаваторы, водовозки, ассенизаторские машины), оснащать её водоподающими приспособлениями, вооружением, первичными средствами пожаротушения | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 13. | Проводить проверки состояния пожарных водоемов в населенных пунктах района с составлением актов проверок | Филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району  (по согласованию),  Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 14. | Проводить совместные противопожарные тренировки по тушению пожаров в каждом населенном пункте примыкающего к лесному массиву | Филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району  (по согласованию),  Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 15. | Организовывать проверки средств оповещения населения об угрозе лесных пожаров | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 16. | Рекомендовать в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, в том числе не имеющих пожарных формирований, создавать на период пожароопасного сезона добровольные пожарные дружины из числа местного населения. Обеспечивать их пожарно-техническим вооружением, оборудованием, средствами связи | Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | по отдельному плану |
| 17. | В населенных пунктах, на объектах экономики, вокруг оздоровительных учреждений, детских оздоровительных учреждений, объектов энергетики и транспорта, расположенных в лесных массивах или непосредственной близости от них, проводить работу по устройству минерализованных полос, наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивать их первичными средствами пожаротушения и телефонной связью (радиосвязью) | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию),  руководители объектов экономики  (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 18. | Обеспечить обустройство подъездов к естественным водоисточникам, расположенным на землях городских и сельских поселений, для забора воды передвижной пожарной техникой | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 19. | Обеспечивать готовность организаций, служб и формирований, дислоцирующихся на территории Октябрьского района, к решению вопросов, связанных с тушением лесных пожаров | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию), ОГЗН района | до начала пожароопасного периода |
| 20. | Уточнять состав, время оперативного реагирования сил и средств муниципального звена ТП РСЧС для тушения лесных пожаров в случаях угрозы распространения их на населенные пункты Октябрьского района | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию), ОГЗН района | до начала пожароопасного периода |
| 21. | Приводить в готовность средства пожаротушения на объектах, находящихся в ведении органов местного самоуправления | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию), руководители организаций  (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 22. | Проводить инструктажи с населением по мерам пожарной безопасности при пребывании на дачных и приусадебных участках, а также в лесных массивах | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | пожароопасный период |
| 23 | Организовывать в населенных пунктах сходы (встречи) с населением, на которых проводить разъяснительную работу о приведении в пожаробезопасное состояние жилых домов и придомовых территорий | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | пожароопасный период |
| 24. | Принимать меры по обеспечению пожарной безопасности жилых помещений, принадлежащих одиноким престарелым гражданам и инвалидам | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | ежегодно  до 30 апреля |
| 25. | Принимать меры по выявлению и ликвидации искусственных преград, препятствующих проезду пожарных автомобилей (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, фундаментные блоки, установленные на проезжей части и т.п.) | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | постоянно |
| 26. | Проводить ревизии и снос бесхозяйных ветхих строений | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | постоянно |
| 27. | Принимать меры по ограничению посещения населением лесов, прилегающих к населенным пунктам Октябрьского района, в период возникновения высокого класса пожарной опасности, в том числе организовывать патрулирование лесов | ОМВД России по Октябрьскому району  (по согласованию),  Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | пожароопасный период |
| 28. | Организовывать проведение работ по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов Октябрьского района, организаций, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам и их вывозу на специально отведенные площадки | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию),  руководители организаций  (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 29. | Обеспечивать постоянный контроль за пожарной обстановкой на землях городских и сельских поселений в границах Октябрьского района | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | пожароопасный период |
| 30. | В случае повышения пожарной опасности и создания реальной угрозы жизни населения своевременно вводить особый противопожарный режим | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | пожароопасный  период |
| 31. | Организовывать в общеобразовательных организациях Октябрьского района разъяснительную работу по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | до начала пожароопасного периода |
| 32. | Организовывать постоянное информирование населения о складывающейся пожароопасной обстановке и принимаемых мерах органами местного самоуправления, специализированными силами для тушения лесных пожаров | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию), ОГЗН района | пожароопасный  период |