[image: image1.jpg]



	Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	«
	08
	»
	февраля
	20
	17
	г.
	
	№
	293

	пгт. Октябрьское


О внесении изменения в постановление 
администрации Октябрьского района 
от 03.06.2013 № 1911 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в связи с корректировкой показателей:


1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 03.06.2013 № 1911 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Октябрьском районе» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.
                2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением строк 2, 18, 19 таблицы пункта 3 раздела 1 приложения, строки 6 таблицы пункта 5 раздела 1 приложения, строки 2 таблицы пункта 3 раздела 2 приложения, строки 4 таблицы пункта 5 раздела 2 приложения, строк 2, 10 таблицы пункта 3 раздела 3 приложения, строки 3 таблицы пункта 5 раздела 3 приложения, которые вступают в силу со дня подписания постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Галееву Т.Г.

Глава Октябрьского района                                                                                           А.П. Куташова
Приложение к постановлению

администрации Октябрьского района

от «08»   февраля  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2017 года № 293
«Приложение к постановлению

  администрации Октябрьского района

от «03» июня 2013 года № 1911
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Октябрьском районе»

(далее - «дорожная карта»)

            Раздел I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления изменений:
Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья:
 реализация поэтапной программы («дорожной карты») ликвидации очередности в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий на 2013-2015 годы развития дошкольного образования, включающей создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;


обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;


создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:
апробация и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 
апробация, внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2013 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р):

апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования; 

апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации:

обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования: 

реализация основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования; 

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

введение эффективного контракта в дошкольное образование;

 
обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании Октябрьского района.

 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

	
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
	чел.
	2949
	2876
	2767
	2770
	2770
	2770

	Охват детей программами дошкольного образования
	%
	68,0
	72,2
	73,0
	76,6
	75,0
	75,0

	Численность воспитанников, дошкольных образовательных организаций (от 2 месяцев до 7 лет), в том числе:
	чел.
	2014
	2078

	2021

	2124

	2079
	2074

	В возрасте до 3 лет
	Чел.
	281
	346
	416
	420
	420
	420

	Численность детей, нуждающихся в предоставлении места в текущем учебном году
	Чел.
	977
	749
	433
	199
	150
	150

	Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет
	чел.
	977
	749
	433
	199
	150
	150

	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	%
	88,2
	98,5
	100
	100
	100
	100

	Отношение численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100

	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
	%
	86,4
	100
	100
	100
	100
	100

	Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно), всего
	 чел.
	420
	316
	237
	96
	50
	50

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Количество мест, созданных для детей дошкольного возраста:
	мест
	  25
	23
	0
	0
	-
	-

	в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрой, выкуп объектов)
	мест
	0
	0
	0
	20
	0
	0

	за счет развития негосударственного сектора
	мест
	0
	0
	0
	18
	0
	0

	иные формы создания мест


	мест
	25
	23
	0
	0
	0
	0

	Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего
	чел.
	701
	643
	588
	577
	580
	580

	в том числе педагогические работники
	чел.
	226
	226
	215
	226
	220
	223

	Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
	чел.
	8,9
	9,2
	9,4
	9,4
	9,2
	9,3

	Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория
	%
	15
	13,5
	17
	18
	19
	19

	Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации  
	%
	55
	49,7
	50,2
	50,1
	50,1
	50,1


4. Мероприятия   по    повышению    эффективности   и   качества   услуг в сфере
дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
	№ п/п
	Направления/ мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Показатели

	1
	2
	3
	4
	5

	Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации

	1.
	Реализация программы (проекта) развития дошкольного образования:
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, руководители дошкольных образователь-ных организаций
	2013-2018 годы
	Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе,

отношение численности детей в возрасте до 3 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте до 3 лет

	1.1
	Реализация поэтапной программы («дорожной карты») ликвидации очередности в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий на 2012-2015 годы 
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2013-2015 годы
	Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 29.06.2012 № 548

	1.2
	Разработка Плана мероприятий ("дорожной карты") доступности дошкольного образования для детей до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	До 31 декабря 2015
	Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 31.12.2015 № 1143

	1.3
	Разработка и утверждение муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» 
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	4 квартал 2013 года
	Постановление  администрации Октябрьского района
от 15.10.2013 № 3736

	1.4
	Уточнение муниципальных проектов развития дошкольного образования на период до 2018 года
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	3 квартал 2015 года
	Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 31.12.2015 № 1143

	1.5
	Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных проектов развития дошкольного образования в части мероприятий и достижения целевых показателей развития дошкольного образования
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2016-2018 годы
	Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе,

отношение численности детей в возрасте до 3 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте до 3 лет

	1.6
	Заключение соглашений с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского  автономного округа- Югры  о предоставлении субсидий на  реализацию государственной программы в части строительства и реконструкции детских садов
	Администра-ция Октябрьского района
	2013-2018 годы
	Соглашение с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО- Югры

	2.
	Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования:
	Администра-ция Октябрьского района
	2013-2018 годы
	Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе,

отношение численности детей в возрасте до 3 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте до 3 лет

	2.1
	Реализация плана строительства объектов дошкольного образования в соответствии с государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы», муниципальной программой Октябрьского района «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» 
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, администрация Октябрьского района
	2016-2020 годы
	Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе,

отношение численности детей в возрасте до 3 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте до 3 лет

	2.2
	Строительство детских садов в с. Шеркалы, пгт. Октябрьское, п. Карымкары, реконструкция МКОУ «Малоатлымская СОШ» с пристроем детского сада.
	Администра-ция Октябрьского района
	2014-2018 годы
	

	2.3
	Разработка и реализация плана поэтапного строительства новых современных зданий детских садов в рамках государственной программы развития образования на 2014-2020 годы, адресной инвестиционной программы автономного округа, муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы», участие в разработке и реализации адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
	Администра-ция Октябрьского района
	2015-2018 годы
	Строительство не менее одного современного детского сада с возможностью последующей трансформации помещений для начальной школы,

отношение численности детей в возрасте до 3 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте до 3 лет.


	3.
	Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения:
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, администрация Октябрьского района
	2013-2018 годы
	Направление предложений в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для разработки методических рекомендаций  по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования

	3.1
	Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качеств услуг и безопасности условий их предоставлений
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района с участием руководителей дошкольных образователь-ных организаций
	1 квартал 2014 года
	Направлены предложения в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для разработки методических рекомендаций по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования

	4.
	Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования:
	
	
	Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций

	4.1
	Финансирование частных негосударственных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования, в соответствии с региональными нормативами финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования путем передачи полномочий на муниципальном уровне (выделение субвенции)
	Администра-ция Октябрьского района
	2014-2018 годы
	Постановление  администрации Октябрьского района

	4.2
	Разработка муниципальных правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (в соответствии с полномочиями)
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014-2018 годы
	Постановление  администрации Октябрьского района 

	4.3
	Участие в методическом, юридическом и информационном сопровождении муниципальных проектов в части развития негосударственного сектора дошкольного образования
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 
	2014-2018 годы
	Реализация методических рекомендаций Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры по развитию негосударственного сектора дошкольного образования

	4.4
	Реализация проекта «Сертификат дошкольника» в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 29.12.2014 г. № 733-рп «О плане мероприятий по введению «Сертификата дошкольника» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2016 годы»
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	с 1 января 2016 года 
	отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

	Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

	5.
	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования:
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
с участием руководителей дошкольных образователь-ных организаций, педагогических работников дошкольных образователь-ных организаций 
	2014-2018 годы
	Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте до 3 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.

	5.1
	Разработка (актуализация) при сопровождении АУДПО «Институт развития образования ХМАО-Югры» и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования


	Руководители дошкольных образователь-ных организаций, педагогические работники дошкольных образователь-ных организаций
	2014-2018 годы
	Методические рекомендации о разработке (актуализации) и реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования

	6.
	Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района с участием руководителей дошкольных образователь-ных организаций 
	
	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций; удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку/, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций

	6.1
	Участие в разработке  примерной должностной инструкции педагога дошкольного образования, включающей характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности дошкольников
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, с участием руководителей дошкольных образователь-ных организаций
	2014 год
	Направлено предложение в Департамент образования и молодежной политики  ХМАО-Югры для   разработки примерной должностной инструкции педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующие инициативы, самостоятельности и ответственности дошкольников

	6.2
	Участие совместно с Департаментом образовании и молодежной политики ХМАО-Югры в разработке и реализации организационной схемы персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций
	МКУ «Центр развития образования Октябрьский район»,  руководители дошкольных образователь-ных организаций
	2013-2018 годы
	Предложение в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для разработки организационной схемы персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования

	7.
	Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования:
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района с участием руководителей дошкольных образователь-ных организаций
	2015-2016 годы
	Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района

 от 12.09.2016 

№ 656-од  

«Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям образовательных организаций Октябрьского района, муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьский район».
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности образовательной организации, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности

	7.1
	Участие совместно с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры в разработке методических рекомендаций по формированию муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2015-2016 годы
	Направлено предложение в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для разработки  методических рекомендаций по формированию муниципального  задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию

	7.2
	Мониторинг создания условий подготовки к введению ФГОС дошкольного образования
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014-2015 годы
	Аналитический отчет результатов мониторинга

	7.3
	Формирование независимой системы оценки качества работы дошкольных образовательных организаций, в том числе:
	
	
	

	7.4
	Участие в апробации методики рейтингования дошкольных образовательных организаций 
	Дошкольные образователь-ные организации
	2015-2016 годы
	Рейтинг дошкольных образовательных организаций,  обсуждение его результатов с органами государственно-общественного управления,  родителями 

	7.5
	Мониторинг сайтов дошкольных образовательных организаций, в части размещения информации о деятельности дошкольной организации в информационно-коммуникационной сети Интернет
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014-2018 годы
	Размещение обязательной информации о деятельности организации в 100% дошкольных образовательных организациях; публичные доклады.

	7.6
	Формирование и обсуждение публичных докладов, используемых при оценке условий и результатов реализации основной образовательной программы
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014-2018 годы
	Публичные доклады о деятельности образовательных организаций и их размещение в открытом доступе



	8.
	Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. 

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 %
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014-2018 годы
	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций достигнет установленного значения 

	8.1
	Оптимизация структуры сети и штатной численности работников дошкольных образовательных организаций с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014-2018 годы
	Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника

	8.2


	Мониторинг уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров образовательных организаций дошкольного  образования и средней заработной платы работников данных организаций
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, администрация  Октябрьского 

района
	2014-2018 годы
	Нормативные правовые акты, регламентирующие систему оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций. Соотношение не превысит 3-х кратного размера

	8.3
	Приведение штатной численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие с удельными ставками категорий педагогического  персонала в расчете на 1 воспитанника с учетом вида и режима работы  групп, а также месторасположением организации


	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, администрация  Октябрьского 

района
	2014-2018 годы
	Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района

	Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
	

	9.
	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования:
	
	
	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций достигнет установленного значения 

	9.1
	Участие совместно с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры в разработке 

(корректировке) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей 
	 Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014-2016 годы
	Постановление администрации Октябрьского района от 12.05.2015 № 1206

	9.2
	Проведение аттестации педагогических работников и руководителей организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт

(результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником)
	Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югра (по согласованию), Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, администрация  Октябрьского 

района
	2014-2018 годы
	Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория

	9.3
	Разработка показателей качества (внесение изменений в существующие показатели качества) трудовой деятельности педагогических и других категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, с участием руководителей дошкольных образователь-ных организаций
	2013-2018 годы
	Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, утверждающий показатели качества (внесение изменений в существующие показатели качества) трудовой деятельности педагогических и других категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

	9.4
	Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции 
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2013-2014 годы
	Приняты методические рекомендации для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в  коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции

	9.5
	Принять участие совместно с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры в разработке и апробации эффективного контракта в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2013-2014 годы
	Направлены предложения в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для разработки методических рекомендаций по введению в действие апробированной модели реализации эффективного контракта в муниципальных дошкольных образовательных организациях

	9.6

	Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, образователь-ные организации дошкольного образования 
	2014-2018 годы
	100% внедрение моделей эффективного контракта в дошкольном образовании

	9.7
	Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 
	2013-2018 годы
	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций достигнет установленного значения 

	10.
	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных  организаций дошкольного образования:
	
	
	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций достигнет установленного значения 

	10.1
	Принять участие совместно с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры в разработке методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной  организации
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2013-2014 годы
	Направлены предложения в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для разработки методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования

	10.2
	Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции в части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, с участием руководителей образователь-ных организаций дошкольного образования
	2013-2014 годы
	Разработаны методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции в части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций

	10.3
	Проведение работы по заключению договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договоров, осуществление контроля за размещением сведений о доходах и расходах в сети Интернет
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района,

отдел муниципаль-ной службы и кадровой политики администрацииОктябрьского района 
	2013-2018 годы
	100% заключение договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с утвержденными региональными нормативными актами типовой формой договоров

	11. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта

	11.1
	Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях:

- проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, 

- публикация в средствах массовой информации,

- проведение семинаров и другие мероприятия
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2013-2018 годы
	План информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях



	11.2
	Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, руководители дошкольных образователь-ных организаций
	2015-2018 годы
	Аналитический отчет о влиянии внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного  образования, в том числе выявление лучших практик


5. Показатели повышения   эффективности   и   качества услуг в сфере дошкольного 
образования, соотнесенные с этапами переходов к эффективному контракту 
	№
	Наименование показателя
	2013г
	2014г
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	Результаты

	1.
	Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе (%) 
	95,1
	98
	100
	100
	100
	100
	Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования 



	2.
	Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет (%)
	19
	25
	32,7
	33,7
	33,7
	33,7
	не менее 19 % детей в возрасте от 0 до 3 лет будут иметь возможность посещать образователь-ные организации, осуществляю-щие образова-

тельную деятельность по образова-тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

	3.
	Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (%)
	86,4
	100
	100
	100
	100
	100
	Во всех дошкольных образователь-ных организациях будут реализовы-ваться образо-вательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государствен-ного образова-тельного стандарта дошкольного образования 

	4.
	Удельный вес численности воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (проценты)
	0
	0
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования 



	5.
	Удельный вес муниципальных организаций, в которых оценка  деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности их деятельности (%) 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Во всех дошкольных организациях будет   внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности дошкольных образователь-ных организаций 

	6.
	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (руб.)
	43803
	49358
	50143
	50455
	54240
	57317
	средняя заработная плата педагогичес-ких работников муниципаль-ных дошкольных образователь-ных организаций соответствует установленному значению. Повысится качество кадрового состава дошкольного образования

	7.
	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течении последних 3 лет, повышение  квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	Ежегодное повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка не менее 25% педагогических работников дошкольных образователь-ных организаций, достижение в 2016 году 100% значения показателя

	8.
	Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций
	42,3


	27,9

	29,3

	29,6

	30

	30,2


	Доля штатных педагогичес-ких работников дошкольных образователь-ных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образователь-ных организаций


Раздел II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления:
Обеспечение достижений российскими школьниками новых образовательных результатов:

введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее- ФГОС);

организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации школьников;

модернизация системы повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями ФГОС.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:
участие в апробации по внедрению региональной системы оценки качества общего образования;

разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях;

разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.
Введение эффективного контракта в общем образовании:

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

участие в разработке, апробации и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;
- участие в разработке и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг образовательных организаций и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты:
Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

обеспечение обучения школьников по новым ФГОС (в соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации 07.09.2010 № 1507-р); 

повышение качества подготовки школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

поддержка организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании:

обновление кадрового состава, развитие эффективных практик, привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования

	
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.

	Численность детей и молодежи 7-17 лет
	чел.
	4300
	4344
	4461
	4577
	4700
	4820

	Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
	чел.
	4399
	4382
	4457
	4529
	4688
	4800

	Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
	чел.
	8,1
	8,5
	8,6
	8,7
	9,1
	9,2

	Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом *
	%
	34,5%
	44,5%
	54,5%
	63,5%
	74,5%
	83,1%

	Удельный вес численности обучающихся  общеобразовательных организаций, охваченных 

мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
	%
	2,2
	2,3
	2,4
	2,4
	2,6
	2,7

	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория 
	%
	21
	17,2
	16,4
	17
	18
	20

	Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации
	%
	36
	36,6
	36
	36
	36
	36


*к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
	№ п/п
	Направления/ мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации

	Показатели 

	1
	2
	3
	4
	5

	Достижение новых качественных образовательных результатов
	

	1.
	Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов:
	
	
	

	1.1
	начального общего образования:
разработка и проведение оценки качества начального общего образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразо-вательных организаций
	2014- 2015 годы 
	Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам

	
	основного общего образования:
закупка учебников и учебно-методических комплектов;

повышение квалификации педагогов, 
подготовка школьных команд;
участие в работе региональных инновационных и стажировочных площадок;
      развитие сети муниципальных инновационных  площадок;

участие в апробации   программы по учебному предмету «Музыка», включающий модули «Коллективное хоровое музицирование» и «Коллективное инструментальное музицирование»  в рамках ФГОС ОО;
развитие сетевого взаимодействия педагогического сообщества, в том числе с использованием информационного ресурса «Образовательный портал Октябрьского района» okt-edu.ru. 
	
	2014 - 2018 годы
	

	2.
	Разработка муниципальных  комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях:
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района с участием руководителей общеобразова-

тельных организаций
	2014-2015

годы
	Разработан   комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

Удельный вес численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности

	2.1
	Разработка плана реализации концепции развития системы профессиональной ориентации молодежи Октябрьского района
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района с участием руководителей общеобразова-тельных организаций
	2014 год
	Разработан план реализации концепции развития системы профессиональной ориентации молодежи  Октябрьского района.

Удельный вес численности обучающихся 
общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности

	3.
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан: введение ФГОС среднего общего образования в опережающем режиме
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского район
	2014-2018 годы
	Удельный вес численности обучающихся 
образовательных организаций в соответствии с ФГОС в общей численности, обучающихся в образовательных организациях общего образования

	4.
	 Организация системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников:
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского район
	2014-2018 годы
	Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами в 10% школ с худшими результатами

	4.1
	Участие в пилотной апробации мониторинга, проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка предложений по оптимизации системы мониторинга
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, руководители общеобразо-вательных организаций, МКУ «Центр развития образования Октябрьского района»
	2014 год
	Аналитический отчет об участии в пилотной апробации мониторинга уровня подготовки и социализации школьников

	4.2
	Проведение и анализ данных мониторинга на постоянной основе, разработка и принятие нормативных актов в соответствии с результатами мониторинга
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, руководители общеобразо-вательных организаций,

МКУ «Центр развития образования Октябрьского района»
	2015-2018 годы
	Аналитический отчет по результатам мониторинга

	5.
	Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала:
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района с участием руководителей общеобразо-вательных организаций
	2014-2018 годы
	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций достигнет установленного значения. 
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

	5.1
	Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 36%
	
	
	

	5.2
	Оптимизация численности работников общеобразовательных организаций по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района с участием руководителей общеобразо-вательных организаций
	2014-2018 годы
	Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника

	5.3
	Мониторинг уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского район
	2014-2018 годы
	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регламентирующие систему оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций.  Соотношение не превысит 4-кратного  размера.

	Обеспечение доступности качественного образования

	6.
	Методическое  сопровождение  разработки и  реализации основных                            общеобразовательных программ:
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по согласованию), руководители организаций общего образования, педагоги
	2014-2015 годы
	Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами

	6.1
	Участие совместно с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры в подготовке методических рекомендаций по корректировке основных общеобразовательных программ с учетом данных международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, руководители общеобразо-вательных организаций, МКУ «Центр развития образования Октябрьского района»
	2014-2015 годы
	Направлено предложение в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для разработки методических рекомендаций по корректировке основных общеобразовательных программ с учетом данных международных исследований образовательных достижений школьников

	6.2
	Участие совместно с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры в подготовке методических рекомендаций по разработке и реализации проектов основных общеобразовательных программ, программ развития образовательных организаций на базе региональных, инновационных,

стажировочных площадок
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, МКУ «Центр развития образования Октябрьского района», руководители общеобразо-вательных организаций
	2015-2017 годы
	Предложение в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для подготовки методических рекомендаций по разработке и реализации проектов общеобразовательных программ, программ развития образовательных организаций на базе региональных, инновационных,

стажировочных 
площадок

	6.3
	Развитие контента информационного ресурса «Сетевое сообщество образования Октябрьского района» в части распространения лучших практик на основе реализованных проектов развития образовательных организаций
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, МКУ «Центр развития образования Октябрьского района»,  руководители общеобразо-вательных организаций
	2013-2018 годы
	Работа единого информационного портала образовательных организаций Октябрьского района

	7.
	Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров:
	МКУ «Центр развития образования Октябрьского района», руководители организаций общего образования
	2013-2018 годы
	Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального и высшего образования (по педагогическим специальностям), а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников

	7.1
	Разработка муниципального проекта подготовки и переподготовки педагогических кадров, включающего:

- выявление и поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования;

- меры социальной поддержки молодых педагогов;                                                                                 - развитие системы наставничества;                                                                                                                                                            - формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, МКУ «Центр развития образования Октябрьского района, руководители общеобразо-вательных организаций
	2014-2018 годы
	Проект подготовки и переподготовки педагогических кадров

	7.2
	Участие в проектных семинарах целевой курсовой подготовки для школьных команд по разработке программ развития образовательной  организации, проводимых Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, МКУ «Центр развития образования Октябрьского района, руководители общеобразо-вательных организаций
	2015- 2018 годы
	Подготовка школьных команд по разработке проектов развития образовательных организаций

	8. 
	Совершенствование системы оценки качества общего образования:
	Управление образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2013-2014 годы
	Удельный 
вес муниципальных организациях общего образования, в которых оценка 
их деятельности,  
их руководителей 
и основных категорий  работников осуществляется 
на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования

	8.1
	Формирование 
и обсуждение публичных докладов, используемых при оценке условий и результатов реализации основной образовательной программы
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014-2018 годы
	Публичные доклады 
о деятельности образовательных организаций и их размещение в открытом доступе

	8.2
	Формирование результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их деятельности
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014-2018 годы
	Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг

	9.
	Мониторинг условий реализации образовательного процесса в соответствии с введением ФГОС основного общего образования: 
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2015-2016 годы
	Аналитический отчет по результатам мониторинга

	9.1
	Мониторинг и сравнительный анализ результатов ГИА общеобразовательных организаций   
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014-2018 годы
	Аналитический отчет результатов ГИА образовательных организаций 

	9.2
	Мониторинг  информационной открытости общеобразовательных организаций посредством сайтов образовательных организаций
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014-2018 годы
	Аналитический отчет результатов мониторинга, предъявление результатов 
на заседании  муниципального совета по развитию образования 
в Октябрьском районе 

	9.3
	Формирование независимой системы оценки качества образования общеобразовательных организаций, в том числе: 
	
	
	

	9.3.1
	Участие в апробации методики рейтингования общеобразовательных организаций 
	Общеобразо-вательные организации
	2014 год
	Рейтинг общеобразовательных организаций, представление 
и обсуждение 
его результатов 
с органами государственно-общественного управления, родителями и иными заинтересованными организациями

	9.3.2
	Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций в части размещения обязательной информации о деятельности организации в информационно-коммуникационной сети Интернет
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района совместно с органами государственно-общественного совета
	2014-2018 годы
	Размещение обязательной информации 
о деятельности организации в 100% общеобразовательных организациях 

	9.3.3
	Формирование и обсуждение публичных докладов, используемых при оценке условий и результатов реализации образовательных программ соответствующего уровня
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района совместно с органами государственно-общественного совета
	2014-2018 годы
	Публичные доклады о деятельности образовательных организаций и их  размещение в открытом доступе   

	10.
	Поддержка школ, работающих в сложных социальных условиях:
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	
	Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами

	10.1
	Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, в сравнении с остальными школами района 
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2013-2014 годы
	Аналитический отчет результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района

	10.2
	Разработка и реализация в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» комплекса мероприятий, направленных на поддержку школ, работающих в сложных социальных условиях
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	4 квартал 2015 года
	Реализация комплекса  мероприятий, направленных на поддержку школ, 

работающих в сложных социальных условиях в соответствии с утвержденной муниципальной программой  Октябрьского района «Развитие образования в Октябрьском районе на 2016-2020 годы»

	 Введение эффективного контракта в общем образовании

	11.1
	Совершенствование моделей аттестации руководителей организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-щие управление в сфере образования (по согласованию), администрация Октябрьского района 
с участием руководителей общеобразова-тельных организаций
	2014-2018 годы
	Постановление администрации Октябрьского района от 28.11.2016 № 2595
«Об утверждении Порядка и сроков

проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организаций Октябрьского района»


	11.2
	Проведение аттестации педагогических работников и руководителей  организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт


	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-щие управление в сфере образования (по согласованию), администрация Октябрьского района 

с участием руководителей  общеобразова-тельных организаций
	2014-2018 годы
	Доля педагогических работников и  руководителей общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория

	12.
	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта в системе общего образования:
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014 год
	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций достигнет установленного значения

	12.1
	Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 
	с 2014 года
	100% реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме

	12.2
	Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество услуг
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 
	2013-2018 годы
	Аналитический отчет влияния эффективного контракта на качество услуг

	12.3
	Участие совместно с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры в разработке показателей
(внесение изменений в существующие показатели) эффективности трудовой деятельности руководителей,  педагогических и других категорий работников муниципальных общеобразовательных  организаций  
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, руководители общеобразова-тельных организаций
	2013-2014 годы
	Направлено предложение
 в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для разработки методических рекомендаций по использованию показателей эффективности трудовой деятельности руководителей, педагогических и других категорий работников муниципальных общеобразовательных организаций

	12.4
	Участие совместно с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры в разработке показателей
(внесение изменений в существующие показатели)

эффективности деятельности подведомственных  муниципальных  общеобразовательных организаций
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, МКУ «Центр развития образования Октябрьского района»
	2013-2018 годы
	Предложение в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для разработки показателей эффективности деятельности подведомственных  муниципальных  общеобразовательных организаций

	12.5
	Участие совместно с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры в разработке методических рекомендаций по стимулированию руководителей муниципальных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителей образовательных организаций
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2013-2014 годы
	Направлено предложение 
в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры  для разработки методических рекомендаций по стимулированию руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций,  направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  и эффективностью деятельности руководителей образовательных организаций

	12.6
	Осуществление контроля за предоставлением руководителями муниципальных общеобразовательных организаций сведений о доходах и имуществе 
и размещение их в сети Интернет
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района


	2014-2018 годы
	100% предоставление сведений о доходах и их размещение   в сети Интернет

	12.7
	Проведение работы по заключению договоров 
с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района 
	2014-2018 годы
	100% заключение договоров
 с руководителями муниципальных образовательных организаций  
в соответствии 
с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора

	13.
	Информационное 
и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского рай
	2013-2018 годы
	Информационное сопровождение введения эффективного контракта, мониторинг

	13.1
	Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта 
в общеобразовательных организациях:

- проведение разъяснительной работы 
в трудовых коллективах, 

- публикация в средствах массовой информации,

- проведение семинаров 
и другие мероприятия
	Управление образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2013-2018 годы
	План информационного сопровождения мероприятий 
по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях


5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.
	№
	Наименование показателя
	2013
	2014 
	2015
	2016
	2017
	2018
	Результаты

	1.
	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена
	1,89
	1,55
	1,66
	1,45
	1,42
	1,41
	Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена 

	2.
	Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ 
с худшими результатами единого государственного экзамена (балл)
	37,5
	35,75
	33,25
	37
	40
	45
	

	3.
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 
	16,3
	22,1
	23,4
	23,5
	23,7
	24
	Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 23% общей численности учителей общеобразовательных организаций 

	4.
	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования.
	55222
	55609
	56976
	57500
	65479
	69878
	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования соответствует установленному значению

	5.
	Удельный вес муниципальных организаций, 
в которых оценка  деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их    руководителей 
и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования (%)
	87
	100
	100
	100
	100
	100
	Во всех общеобразова-тельных организациях  будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности общеобразова-тельных организаций




Раздел III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт

1. Основные направления:
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей: 

разработка и реализация программы (проекта) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; 

методическое сопровождение разработки и распространение наиболее эффективных  моделей организации дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией                  к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта;
совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты 

Не менее 67,5 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 60 % из них за счет бюджетных средств, не менее 20 % (780 чел.) детей и подростков данной возрастной категории будет охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 
	
	Ед. изм.
	2013


	2014


	2015


	2016


	2017


	2018



	Численность детей и молодежи в возрасте 5- 17 лет
	чел.

	5477
	5287
	5334
	5463
	5609
	5714

	Доля детей, охваченных образовательными программами  дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 
	%
	62,3
	63,7
	65,4
	65,4
	65,9
	67,5

	Всего обучающихся по программам дополнительного образования детей
	чел.
	3321
	3373
	3522
	3577
	3682
	3838

	всего обучающихся 

 в учреждениях дополнительного образования детей
	чел.
	2573
	2593
	2742
	2797
	2902
	2957

	в т.ч. в государственных (муниципальных) учреждениях дополнительного образования детей
	чел.
	2573
	2593
	2742
	2797
	2902
	2957

	Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей 
	чел.
	100
	94
	96
	96
	96
	96

	Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, получивших 
в установленном порядке первую или высшую квалификационную категорию в общей численности указанной категории работников 
	%
	18
	19
	19
	20
	19,5
	20

	Доля расходов 
на оплату труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации
	%
	49
	47,4
	48
	47
	46
	45

	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога
	чел.
	54,8
	59,2
	55,6
	56,9
	58,1
	58,1


4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

	№ п/п
	Направления/ мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации

	Показатели 

	1
	2
	3
	4
	5

	Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

	1.
	Развитие системы дополнительного образования детей 
в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования 
в Октябрьском районе
на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района 
от 15.10.2013 № 3736
	Управление образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района
	1 квартал 2014 года
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет; удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности учащихся по программам общего образования

	1.1
	Участие совместно с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Департаментом культуры ХМАО-Югры, 

Департаментом физической культуры 
и спорта ХМАО-Югры 
в разработке методических рекомендаций по использованию при реализации муниципальных моделей сетевого взаимодействия при реализации основных общеобразовательных программ, программ дополнительного образования, оборудования, приобретенного
 за счет средств муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования 
в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» (комплексы «школьный технопарк», образовательные 
конструкторы в линейке роботов LEGO, др.), ресурсов организаций дополнительного образования различной ведомственной принадлежности
	Управление образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района, 
 МКУ «Центр развития образования Октябрьского района»
	2014 год
	Направлено предложение 
в Департамент образования 
и молодежной политики ХМАО-Югры  
для разработки методических рекомендаций 
по использованию
 при реализации моделей сетевого взаимодействия при реализации основных общеобразовательных программ, программ дополнительного образования

	2.

	Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:
	Администрация Октябрьского района с участием руководителей организаций дополнительного образования
	
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

	2.1
	Приведение условий организации дополнительного образования детей 
в соответствие 
с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном и региональном уровне)


	Управление  образования
и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
	2015-2018 годы
	Нормативные правовые акты муниципального уровня

	3.
	Распространение и методическое сопровождение внедрения современных региональных 
и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей:
	Управление  образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
	2016-2018 годы
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи
 в возрасте 5-18 лет 

	3.1
	Участие в проектных семинарах по разработке моделей организации муниципальных систем дополнительного образования детей
	Управление  образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации  Октябрьского района
	2014-2018 годы
	Разработка моделей организации муниципальных систем дополнительного образования детей 

	4.
	Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей:
	Администрация  Октябрьского района 
с участием руководителей организаций дополнительного образования
	2016-2018 годы
	Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительно-

образования с использованием ресурсов негосударственного сектора

	4.1
	Разработка, апробация, внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства 
в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков
	Администрация  Октябрьского района
	2015-2018 годы
	Число организаций, использующих ресурсы негосударственного сектора и механизм государственно-частного  партнерства в предоставлении услуг дополнительного  образования, образовательного досуга детей и подростков

	 4.2
	Участие совместно 
с Департаментом образования 
и молодежной политики ХМАО-Югры, Департаментом  культуры ХМАО-Югры, 

Департаментом физической культуры 
и спорта ХМАО-Югры 
в разработке методических рекомендаций 
и апробации 
на муниципальном уровне системы поддержки  
на конкурсной основе   программ дополнительного образования, реализуемых 

некоммерческими организациями, негосударственными организациями
	Управление  образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района


	2014 год
	Число программ дополнительного образования образовательного досуга, реализуемых некоммерческими организациями, негосударственными организациями, которым оказана поддержка на конкурсной основе

	4.3
	Организация сетевого взаимодействия с негосударственным сектором некоммерческих организаций при реализации дополнительных общеобразовательных программ
	Управление  образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района


	2015-2018
годы
	Количество образовательных организаций, осуществляющих деятельность в рамках сетевого взаимодействия с негосударственным сектором, некоммерческими организациями при реализации дополнительных программ

	5.
	Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:
	Управление  образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
	
	Удельный 
вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, 
в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования, 
их руководителей 
и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности 
их деятельности 

	5.1
	Реализация независимой оценки качества образовательной деятельности организаций дополнительного образования детей, в том числе:
	
	2014 - 2018 годы год
	

	5.1.1
	Мониторинг сайтов образовательных организаций дополнительного образования детей, 
в части размещения обязательной информации 
о деятельности организации 
в информационно-коммуникационной сети Интернет
	Управление образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района совместно 
с органами государственно-общественного совета
	2014-2018 годы
	Размещение обязательной информации 
о деятельности организации в 100% образовательных организациях дополнительного образования детей;
публичный доклад

	Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией 
к обучению

	6.
	Осуществление Комплекса мер 
по реализации Концепции общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов
	Управление  образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
	2013-2018 годы
	Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих
 в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности учащихся по программам общего образования

	 Введение эффективного контракта в системе дополнительном образовании

	7.
	Проведение аттестации педагогических работников, руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), администрация Октябрьского района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей
	2014 – 2018 годы 
	Доля педагогических работников
 и руководителей программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория

	8.
	Осуществление мероприятий, направленных 
на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%
	органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию), администрация Октябрьского района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей
	2014 – 2018 годы 
	Обеспечение размера средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей образования не ниже установленного 

	8.1 
	Мониторинг уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров образовательных организаций дополнительного образования и средней заработной платы работников данных организаций

	Управление  образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
	2014 – 2018 годы 
	Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регламентирующие систему оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций. Соотношение не превысит 4-кратного размера.



	9.
	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного  образования детей
	Управление  образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района с участием руководителей организаций дополнительного образования
	
	Обеспечение размера средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей образования не ниже установленного 

	9.1
	Участие совместно 
с Департаментом образования 
и молодежной политики ХМАО-Югры, Департаментом  культуры ХМАО-Югры, 

Департаментом физической культуры 
и спорта ХМАО-Югры 
в разработке и апробации моделей эффективного контракта 
в дополнительном образовании детей
	Управление  образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
	2013-2014 годы
	Направлено предложение 
в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры  для разработки методических рекомендаций  
по введению в действие апробированной модели эффективного контракта  в организациях дополнительного образования

	9.2
	Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей
	Управление  образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
	2014 год
	Заключен эффективный контракта со всеми  педагогами организаций дополнительного образования детей

	9.3
	Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
	Управление  образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
	2013-2018 годы
	Обеспечение размера средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей не ниже установленного 

	9.4
	Планирование дополнительных расходов бюджета 
на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей
	администрация Октябрьского района
	2013-2018 годы
	Решение Думы Октябрьского района 
«О бюджете 

муниципального образования

Октябрьский район»



	9.5
	Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений
	Администрация Октябрьского района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей
	2014 – 2018 годы 
	Обеспечение размера средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей образования не ниже установленного

	10
	Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями  организаций дополнительного  образования детей:
	Управление  образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, руководители организаций  дополнительного образования
	
	Обеспечение размера средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей образования не ниже установленного 

	10.1
	Разработка и утверждение нормативных актов (внесение изменений 
в существующие) по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией  и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации
	Управление  образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района
	2014 год
	Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 12.09.2016 

№ 656-од  

«Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям образовательных организаций Октябрьского района, муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьский район»»

	10.2
	Участие совместно 
с Департаментом образования 
и молодежной политики ХМАО-Югры, Департаментом  культуры ХМАО-Югры, 

Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры 
в разработке  методических рекомендаций по стимулированию руководителей  образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации
	Управление  образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры 
и спорта администрации Октябрьского района
	3 квартал 2013 года
	Направлено предложение 
в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры  
для разработки методических рекомендаций 
по стимулированию  руководителей образовательных организаций дополнительного  образования детей,

направленных 
на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией 
 и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации

	10.3
	Заключение трудовых договоров 
с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей 
в соответствии с типовой формой договора
	Управление  образования
 и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района, отдел муниципальной службы и кадровой политики Думы Октябрьского района (по согласованию)
	2014-2018 годы
	Заключение эффективных контрактов со всеми руководителями организаций дополнительного образования детей

	10.4
	Разработка (корректировка) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей,
 их руководителей 
и педагогических работников, заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей, в соответствии с типовой формой договора 
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	2014 - 2018 годы
	Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 12.09.2016 

№ 656-од  

«Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям образовательных организаций Октябрьского района, муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьский район»

	11
	Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей:
	Управление образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры
 и спорта администрации Октябрьского района
	
	Удельный 
вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организациях дополнительного образования детей 
в общей их численности;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет;

удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся  по программам общего образования

	11.1
	Организация курсов повышения квалификации 
и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
	Управление  образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, МКУ «Центр развития образования Октябрьского района»
	2014-2018 годы
	Курсовая подготовка современных менеджеров организаций дополнительного образования детей

	12
	Организация информационного сопровождения мероприятий 
по введению эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей 

- проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, 

- публикации в средствах массовой информации, 

- проведение семинаров и других мероприятий
	Управление  образования 
и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры 
и спорта администрации  Октябрьского района
	2013-2018 годы
	Удельный вес численности педагогов 
и руководителей организаций дополнительного образования детей, усвоивших информацию о введении эффективного контракта к общей численности педагогов и руководителей организаций дополнительного образования  детей


5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного 
образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
	№
	Наименование показателя
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	Результаты 

	1.
	Удельный вес численности обучающихся 
по программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования (%)
	38,0
	68,9
	70
	70
	70
	70
	Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня 

	2.
	Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 

 (руб.) 
	42041
	50040
	50734
	50937
	72765
	76754
	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей соответствует установленному значению

	3.
	Удельный вес муниципальных организаций,
 в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, 
их руководителей 
и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Во всех муниципальных образовательных организациях внедрена комплексная динамическая  система оценки деятельности  организаций дополнительного образования детей

	4.
	 Удельный вес численности педагогических работников 

в возрасте 

до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности (%)
	34
	34
	35
	36
	36
	37
	Увеличение доли молодых педагогов, владеющих современными методиками и инновационными технологиями преподавания


                                                                            ».

