| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 25 | » | июля | 20 | 19 | г. |  | № | 1594 |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации

Октябрьского района от 19.11.2018 № 2598

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2598 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «от 12.09.2018 № 1955» заменить словами                 «от 05.03.2019 № 459».

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С.».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С.

Исполняющий обязанности

главы Октябрьского района                                                                                           Н.В. Хромов

Приложение

к постановлению администрации Октябрьского района

от «25» июля 2019 года № 1594

«Приложение

к постановлению администрации Октябрьского района

от «19» ноября 2018 года № 2598

- Паспорт

муниципальной программы Октябрьского района

(далее – Программа)

| Наименование муниципальной программы | Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район. |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации Октябрьского района от «19» ноября 2018 года № 2598. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |
| Цели муниципальной программы | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории Октябрьского района, к объектам и услугам социальной инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы образования в населенных пунктах Октябрьского района. 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы культуры в населенных пунктах Октябрьского района. |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| Портфели проектов, проекты Октябрьского района, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли объектов образования, в которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с 81,6% до 100%; 2. Увеличение доли объектов культуры, в которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с 60,7 % до 85,7 %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы и плановый период до 2030 года. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы на 2019-2025 годы и плановый период до 2030 года составляет 6000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 500,0 тыс. руб. 2020 год – 500,0 тыс. руб. 2021 год – 500,0 тыс. руб. 2022 год – 500,0 тыс. руб. 2023 год – 500,0 тыс. руб. 2024 год – 500,0 тыс. руб. 2025 год - 500,0 тыс. руб. 2026 - 2030 годы - 2500,0 тыс. руб. |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной

деятельности, развитие конкуренции и негосударственного

сектора экономики»

1.1. Исходя из полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей Программа не содержит мер, направленных на:

формирование благоприятного инвестиционного климата;

развитие конкуренции, реализацию стандарта развития конкуренции;

регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности;

развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

Повышение производительности труда осуществляется посредством:

использования принципов «бережливого производства», автоматизации процессов, минимизации всех видов потерь при организации беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах.

Раздел 2 «Механизм реализации мероприятий муниципальной программы»

2.1. Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района совместно с соисполнителями муниципальной программы (Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района).

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района.

2.2. Внедрение технологий бережливого производства при реализации муниципальной программы возможно в соответствии с Концепцией «Бережливый регион в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп и постановлением администрации Октябрьского района от 14.03.2018 № 494 «О внедрении системы «бережливое производство».

2.3. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые предполагали бы вовлечение граждан в принятии решения о выборе приоритетов расходования бюджетных средств, в связи с чем внедрение механизмов инициативного бюджетирования не предполагается.

2.4. В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы используются следующие механизмы:

заключение муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

применение инструментов «бережливого производства», которое способствует ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между органами власти района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Доля объектов образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, % <1> | 81,6 | 85,0 | 88,3 | 91,7 | 95,0 | 96,7 | 98,3 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, % <2> | 60,7 | 60,7 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 85,7 |  |

<1> Рассчитывается по формуле:

Д= Оссо / Овсо х 100 (%), где:

Д - доля объектов сферы образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа в общем количестве объектов сферы образования;

Оссо – количество объектов сферы образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа;

Овсо – количество объектов сферы образования всего.

Доля объектов образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, 100 % на окончание реализации Программы.

<2> Рассчитывается по формуле:

Д= Осск / Овск х 100 (%), где:

Д - доля объектов сферы культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа в общем количестве объектов сферы культуры;

Осск – количество объектов сферы культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа;

Овск – количество объектов сферы культуры всего.

Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, 85,7 % на окончание реализации Программы.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения (1, 2) |  | Всего | 6000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 6000,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Андринская средняя общеобразовательная школа» (пгт. Андра) | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | Всего | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная сказка» (пгт. Талинка) | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | Всего | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа с. Перегребное | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района | Всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр» (пгт. Октябрьское) | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района | Всего | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» (здание начальной школы) | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | Всего | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Семицветик» | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | Всего | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» (с. Перегребное) | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя общеобразовательная школа» | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Другие объекты образования | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | Всего | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Другие объекты культуры | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района | Всего | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | Всего | 6000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 6000,0 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |
| Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района |  |  | Всего | 3150,00 | 500,0 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3150,00 | 500,0 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |  |  | Всего | 2850,00 | 0,00 | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2850,0 | 0,00 | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы

и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий. | В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта Программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления поселения в составе Октябрьского района, организации Октябрьского района, население, общественные организации путем размещения проекта Программы на официальном веб-сайте Октябрьского района в сети Интернет. |
| 2 | Финансовые риски: - растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление темпов роста экономики региона и, как следствие, сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию Программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением реализации части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей Программы; - удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения программных мероприятий. | В целях минимизации финансовых рисков предполагается: - ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования; - планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. |
| 3 | Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий. | В целях минимизации административных рисков планируется: - регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; - повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; - создание системы мониторинга реализации Программы; - своевременная корректировка программных мероприятий Программы; - рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; - повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации Программы. |

Таблица 4

Направления мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия |  | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Направление расходов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории Октябрьского района, к объектам и услугам социальной инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района |  |  |  |
| Задача 1: Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы образования в населенных пунктах Октябрьского района |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения | Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений образования в населенных пунктах Октябрьского района – проведение необходимых работ на объектах образования посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусных съездов, поручней, расширения проходов и проведения других строительных работ и работ по благоустройству территорий | - |
| Задача 2: Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы культуры в населенных пунктах Октябрьского района |  |  |  |
| 2 | Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения | Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений культуры в населенных пунктах Октябрьского района – проведение необходимых работ на объектах культуры посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусных съездов, поручней, расширения проходов и проведения других строительных работ и работ по благоустройству территорий | - |

».