[image: image1.jpg]



	Муниципальное образование Октябрьский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	23
	»
	июня
	20
	20г.
	
	
	№
	1193

	пгт. Октябрьское


Об утверждении медиа-плана
по реализации стратегии развития 
бренда Октябрьского района
В целях продвижения и реализации стратегии развития бренда Октябрьского района:
1. Утвердить медиа-план по реализации стратегии развития муниципального образования Октябрьский район, согласно приложению.
2. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 
Глава Октябрьского района
   А.П. Куташова 
Приложение
к постановлению администрации Октябрьского района
от  «23» июня 2020 года № 1193
Медиа-план 
по реализации стратегии развития муниципального образования Октябрьский район
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество
	Сроки проведения 
	Ответственные исполнители

	1. 
	Анализ продукта, конкурентов, ситуации на туристическом рынке РФ
	
	июнь 2020
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района

	2. 
	Проведение территориального сегментирования, основанное на анализе конкурентов. 
	
	июнь 2020
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района

	3. 
	Рассмотрение и утверждение туристических маршрутов
	
	июль 2020
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района

	4. 
	Создание имиджевых посылов для каждого тура («Кода Тур», «Октябрьского глазами туристов», «Один день в Шеркалах»)
	
	июнь – август 2020
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

	5. 
	Организация фотографий туристических объектов
	
	июнь - август 2020
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района

	6. 
	Подготовка и обработка информационных материалов:

- фото;

- описание объектов;

- описание туров;

- способы доставки туристов;

- места размещения;

- карта точек питания.
	не менее 50
	июнь – август 2020
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

	7. 
	Актуализация  списков объектов (туристической привлекательности, культурного наследия) для инсталляции
	
	сентябрь 2020
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

	8. 
	Организация и проведение конкурса на лучшую инсталляцию для объектов (туристической привлекательности, культурного наследия)
	
	июль-август 2020
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района

	9. 
	Актуализация плана масштабных районных и поселковых  мероприятий на 2020 год и размещение в сети интернет
	
	июль 2020
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района


	10. 
	Поддержка информационных туристических ресурсов:

- создать youtube канал;

- www.sever-tour.ru  или koda-tour.ru ;

- группу в ВК (можно использовать Кода-тур);

- на официальном сайте МБУК «Музейно-выставочный центр» раздел «Туризм в Октябрьском районе»

- аккаунт в Инстаграм;

- группу в ОК.
	1
	постоянно
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

Помощник главы Октябрьского района

	11. 
	Оформление информационных площадок в соответствии с брендбуком.
	
	постоянно
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

Помощник главы Октябрьского района

	12. 
	Создание инсталляции для каждого объекта (туристическая  привлекательность, культурное наследие)
	не менее 10
	в течение 2020 года
	Главы городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района

 ( по согласованию)

	13. 
	Установка информационных указателей на объектах (туристическая привлекательность, культурное наследие)
	не менее 5
	в течение 2020 года
	Администрации поселений,  входящих в состав Октябрьского района

(по согласованию)

	14. 
	Подготовка сувенирной продукции с брендом Октябрьского района для реализации
	не менее 10 000 экз.
	август - ноябрь 2020
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

	15. 
	Привлечение субъектов  предпринимательства для осуществления транспортных перевозок туристов 
	1
	август-сентябрь 2020
	Администрация Октябрьского района

	16. 
	Создание имиджевых роликов о туристических продуктах Октябрьского района
	3
	2021
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

Помощник главы Октябрьского района

	17. 
	Формирование туров по направлениям и график:

- экскурсионный туризм;

- научно-познавательный туризм;

- событийный туризм
	1
	ноябрь 2020
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района

	18. 
	Подготовка печатной продукции:

- каталоги-туроператорам;

- буклеты-туристам;

- открытки, календари  для продажи туристам
	не менее 1 000 экз.
	декабрь 2020
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

	19. 
	Формирование политики ценообразования по турам
	1
	январь 2021
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района

	20. 
	Заключение договоров с туроператорами, ИП и частными лицами на организацию туров
	не менее 5
	июнь 2021
	Администрация Октябрьского района

	21. 
	Размещение информации о турах в сети интернет:

	21.1
	Размещение информации на официальных сайтах Минкультуры, Ростуризм
	не менее 5
	в течение года
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района



	21.2
	Размещение информации на сайтах каталогах (kudarf.ru, make-trip.ru, www.tripadvisor.ru и др.)
	не менее 20
	
	

	21.3
	Размещение информации на сайтах-туроператоров
	не менее 10
	
	

	21.4
	Размещение информации в каналах продаж (Booking.com, Ostrovok.ru, Expedia, 101hotel, Алеан и др.)
	не менее 2 каналов, не менее 2 объектов
	в течение года
	

	22. 
	СМИ:

	22.1
	Размещение новостей в федеральных печатных изданиях
	не менее 1
	в течение 2021 года
	Помощник главы Октябрьского района,

отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района



	22.2
	Размещение новостей  в федеральных интернет-изданиях
	не менее 1
	
	

	22.3
	Размещение новостей в печатных изданиях
	не менее 12
	
	

	22.4
	Размещение новостей в региональных интернет- изданиях (Ugra-News)
	12
	
	

	22.5
	Оформление заявки для участия в проекте «Югра в рюкзаке» АУ ХМАО-Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра»
	1
	август 2021
	

	23.
	PR- мероприятия:

	23.1
	Участие в премии World Travel Awards
	1
	август 2021
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел развития предпринимательства администрации Октябрьского района

	23.2
	Участие в премии Best Event Awards World
	1
	
	

	23.3
	Участие в премии Лидеры туриндустрии
	1
	
	

	24.
	Реализация стратегии:

	24.1
	Обучение и лицензирование экскурсоводов и гидов
	2
	в течение года
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

	24.2
	Вирусный маркетинг в социальных сетях
	не менее 3 акций


	постоянно
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

	24.3
	Прямые трансляции с фестивалей и знаковых событий на сайте учреждения  МБУК «Музейно-выставочный центр»
	не менее 10


	постоянно
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

	24.4
	Сбор отзывов и обратной связи от туристов и их публикации
	не менее 100
	постоянно
	МБУК «Музейно-выставочный центр»

	25.
	Подведение итогов реализации медиа-плана


