| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 11 | » | ноября | 20 | 16 | г. |  | № | 2497 |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)

по внедрению успешных практик на территории

Октябрьского района, вошедших в Атлас муниципальных

практик АНО «Агентство стратегических инициатив по

продвижению новых проектов»

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве по внедрению успешных практик               от 26.02.2016 между Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией Октябрьского района:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по внедрению успешных практик на территории муниципального образования Октябрьский район, вошедших в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (далее – дорожная карта) согласно приложению.

2. Управлению социально-экономического развития администрации Октябрьского района (Григорьева Е.В.) обеспечить  внедрение успешных практик на территории Октябрьского района в установленные дорожной картой сроки.

3. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Октябрьского района по экономике, финансам,   инвестиционной политике, председателя Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.

Исполняющий обязанности

главы Октябрьского района                                                                                            Н.Г. Куклина

Приложение  к постановлению

администрации Октябрьского района

от «11» ноября 2016 года № 2497

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению успешных практик

на территории муниципального образования Октябрьский район, вошедших в Атлас муниципальных практик

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

| № п/п | Наименование успешной практики |  |  |  | Ответственный за внедрение успешной практики (Ф.И.О., тел., e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики |  |  |  |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| Практики вошедшие, в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», реализуемые в рамках соглашения о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик |  |  |  |  |  |
| 1. | Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования. |  |  |  | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: В июле 2016 года разработан и размещён на официальном сайте Октябрьского района инвестиционный.паспорт.Октябрьского.района.http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=932:investicionnyj-potencial&Itemid=311. Инвестиционный паспорт оформлен в виде презентации, ориентирован на потенциальных инвесторов, изложен ясным, доступным языком, содержит фотоматериалы и актуальную информацию о муниципальном образовании, параметры социально-экономического развития, реализуемые инвестиционные проекты, контактную информацию органов местного самоуправления. В целях упорядочения процедуры разработки и актуализации инвестиционного паспорта Октябрьского района, 23 сентября 2016 года утверждено распоряжение администрации Октябрьского района № 136-р «О разработке Инвестиционного паспорта Октябрьского района» (далее – распоряжение). - В целях приведения в соответствии содержимого паспорта с утвержденным распоряжением в паспорте необходимо отразить: - перечень нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании; - перечень объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, располагающихся на территории муниципального образования; - перечень и описание свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности; - ключевые реализуемые инвестиционные проекты (реестр реализуемых инвестиционных проектов). - Паспорт необходимо разместить на инвестиционном портале ХМАО-Югры.. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (далее – КПЭ) по показателю: - Число посещений раздела «Формирование благоприятного инвестиционного климата», в котором размещен инвестиционный паспорт не менее 50 единиц в месяц; |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация инвестиционного паспорта | актуализированный паспорт | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 1.2. | Размещение инвестиционного паспорта на сайте Октябрьского района в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | размещенный паспорт на сайте Октябрьского района в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» в подразделе «Инвестиционный потенциал» | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 1.3. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа, утверждённая советом при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее - экспертная группа) |
| 1.5. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 1.6. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 2. | Практика № 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru Сафронова Светлана Владимировна – заведующий отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-126, SafronovaSV@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Основные направления инвестиционной политики, в том числе развитие малого и среднего предпринимательства утверждены решением Думы Октябрьского района от 24.12.2014 № 535 «О стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года». Приоритеты также утверждены в муниципальной программе программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» и прогнозе социально-экономического развития Октябрьского района на среднесрочный период. Комплекс нормативных правовых актов устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства размещается на сайте Октябрьского района в разделе «Экономика»: 1) в подразделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» / «Система поддержки инвестиций»..http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=935:sistema-podderzhki-investicij&Itemid=311 . - В подразделе «Потребительский рынок и предпринимательство» / «Нормативно-правовые акты»..http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=824:normativnopravovye-akty&Itemid=167 Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку органов местного самоуправления, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории муниципального образования не менее 70 %. |  |  |  |  |
| 2.1. | Публикация актуальных нормативных правовых актов на сайте Октябрьского района |  | 02.2016 | 12.2016 |  |
| 2.2. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 2.4. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 2.5. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 3. | Практика № 4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». |  |  |  | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании Октябрьский район постановлением администрации Октябрьского района от 09.06.2015 № 1453 утвержден регламент по сопровождению инвестиционных проектов на территории Октябрьского района основанный на принципе «одного окна» http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=935:sistema-podderzhki-investicij&Itemid=311 и устанавливает сроки и последовательность действий администрации Октябрьского района по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Октябрьского района. Также утверждена форма обращения потенциальных инвесторов на оказание содействия по реализации инвестиционного проекта.............................................................................................…………………. http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=856&Itemid=311 Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - Наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - да. - Количество сопровожденных инвестиционных проектов, не менее 2 в год. |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 3.2. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 3.3. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 3.4. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 4. | Практика № 5. Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг. |  |  |  | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Администрация Октябрьского района оказывает 41 муниципальную услугу. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги в обязательном порядке содержится во втором разделе регламента предоставления муниципальной услуги «Стандарт предоставления муниципальной услуги». В регламенте (стандарте) отражено описание услуги, правила организации всех этапов предоставления услуги и критерии соблюдения правил, требования к учреждениям, органам власти, предоставляющим услуги, требования к результатам работы организации, органа власти, предоставляющих услугу. Вся информация опубликована на.официальном.сайте.Октябрьского.района.http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1000:reestr-municipalnyh-uslug-okazyvaemyh-strukturnymi-podrazdelenijami-administracii-oktjabrskogo-rajona-ih-podvedomstvennymi-uchrezhdenijami&Itemid=286 Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - доля муниципальных услуг, по которым приняты стандарты качества, от общего количества муниципальных услуг, % - 90% |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа наличия стандартов качества предоставления муниципальных услуг | наличие стандартов качества | 02.2016 | 11.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 4.2. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 4.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 4.4. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 4.5. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |

| 5. | Практика № 8. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума). |  |  |  | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка текущего состояния: На официальном сайте Октябрьского района ежегодно публикуется отчёт об эффективности деятельности органов местного самоуправления, в составе которого освещаются вопросы инвестиционного развития. http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=33&Itemid=14 Для обеспечения доступности информации о результатах реализованных мероприятий, основных направлениях, приоритетах и планах администрации Октябрьского района на ближайшую перспективу в сфере привлечения инвестиций и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности планируется вывести данный блок в отдельное послание, у которого будет специализированная целевая аудитория. По итогам инвестиционного послания для обозначения принципов деятельности администрации и демонстрации заинтересованности в улучшении инвестиционного климата на территории Октябрьского района планируется принять инвестиционную декларацию, с включением обязательства по обеспечению и защите прав инвесторов, обязательства по осуществлению мер, направленных на сокращение сроков и упрощение процедур выдачи разрешительной документации для инвесторов. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - количество публикаций в СМИ (печатные и интернет издания, брошюры, интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание, единиц – 3. |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и утверждение положения о порядке разработки инвестиционного послания и инвестиционной декларации | постановление администрации Октябрьского района | 10.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 5.2. | Подготовка инвестиционного послания главы Октябрьского района | утверждённое инвестиционное послание главы Октябрьского района | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 5.3. | Утверждение инвестиционного послания и инвестиционной декларации | постановление администрации Октябрьского района | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 5.4. | Публикация инвестиционного послания в СМИ | размещение на сайте Октябрьского района, инвестиционном портале ХМАО-Югры | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 5.5. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 5.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 5.7. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 5.8. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 6. | Практика № 9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |  |  |  | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: План создания объектов инвестиционной инфраструктуры формируется и размещается на сайте Октябрьского района и инвестиционной карте ХМАО-Югры ежегодно в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.04.2013 № 106-п http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=932:investicionnyj-potencial&Itemid=311 Информация призвана обеспечить доступность документов, определяющих требования к размещению объектов и информации об имеющейся инфраструктуре, а также позволяет хозяйствующим субъектам управлять рисками своих инвестиционных решений и принимать обоснованные решения об участии в реализации инвестиционных проектов. При этом План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования выполняет как информационную функцию для инвесторов, так и позволяет осуществлять эффективное планирование деятельности всех заинтересованных сторон по развитию инфраструктуры в муниципальном образовании. Необходимо разработать и утвердить порядок формирования Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры муниципальным правовым актом. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - доля объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (созданных и запланированных), отраженных на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации, от общего числа объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (созданных и запланированных), % - 100%. - количество включенных в план объектов инфраструктуры, единиц - 9; - степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры за предыдущий год, % - 70 %. |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и утверждение порядка формирования Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры | постановление администрации Октябрьского района | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 6.2. | Формирование плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры | сформированный план создания объектов инвестиционной инфраструктуры | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 6.3. | Утверждение плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры | постановление администрации Октябрьского района | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 6.4. | Размещение плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры на сайте Октябрьского района в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=932:investicionnyj-potencial&Itemid=311 | размещение плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры на сайте Октябрьского района | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 6.5. | Предоставление информации для размещения на инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | размещённая информация на инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 6.6. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 6.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 6.8. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 6.9. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 7. | Практика № 10. Организация специализированного интернет‐ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами |  |  |  | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru Кириченко Надежда Васильевна – заведующий отделом информационного обеспечения администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-018, KirichenkoNV@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: 3 марта 2014 года на сайте Октябрьского района в разделе «Экономика» создан специализированный подраздел «Формирование благоприятного инвестиционного климата» http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=856&Itemid=311 . Цель - обеспечить наглядность и понятность инвестиционного потенциала Октябрьского района. На сайте района в подразделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» размещена информация о мерах поддержки инвесторов, порядке взаимодействия инвесторов с должностными лицами органов местного самоуправления Октябрьского района, протоколы заседаний Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Октябрьского района, информация о реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования инвестиционных проектах, информация о каналах прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования, и т.д. В дальнейшем подраздел сайта будет развиваться с учетом мнения пользователей и потребностей инвесторов. В 2016 году в подразделе сайта планируется разместить счетчик посетителей сайта и опросник представителей бизнеса (полезен ли сайт? оставьте свой комментарий или пожелание). Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - число посещений специализированного подраздела «Формирование благоприятного инвестиционного климата» не менее 50 единиц в месяц. |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 7.2. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 7.3. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 8. | Практика № 11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  | Сафронова Светлана Владимировна – заведующий отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-126, SafronovaSV@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Администрацией района ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных на развитие взаимодействие предпринимателей, кредитных и микрофинансовых организаций, информационное сопровождение и популяризацию ведения предпринимательской деятельности. Данные мероприятия проводятся как на базе Общественного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, к участию в котором приглашаются предприниматели Октябрьского района, так и в форме круглых столов и выездных мероприятий (обучающих и консультационных) в поселения Октябрьского района с привлечением представителей фонда поддержки предпринимательской деятельности, фонда микрофинансирования, кредитных организаций. Для удобства предпринимателей сформирован, размещен на сайте Октябрьского района и поддерживается в актуальном состоянии календарный план мероприятий http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=489:dejatelnost-obschestvennogo-koordinacionnogo-soveta-po-razvitiju-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-territorii-oktjabrskogo-rajona&Itemid=167 . Информация о контактах для получения информационной и консультационной поддержки также размещена на сайте Октябрьского района http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=661:infrastruktura-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva&Itemid=167 и на информационном стенде в здании администрации Октябрьского района. В 2016 году планируется продолжить данную работу. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - наличие актуального календарного плана мероприятий для предпринимателей с указанием тематики, дат, времени и места проведения мероприятий, контактов организаторов – да; - количество проведенных выездных мероприятий – не менее 10 в год; - количество субъектов, получивших информационную поддержку, ед. – не менее 50 в год. |  |  |  |  |

| 8.1. | Проведение выездных консультаций по вопросам организации собственного дела, существующих правилах ведения бизнеса и возможности получения различных форм поддержки на базе МФЦ | Проведение выездных консультаций | 02.2016 | 03.2016 | Сафронова Светлана Владимировна – заведующий отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-126, SafronovaSV@oktregion.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. | Организация и проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | Проведение конкурса | 08.2016 | 09.2016 | Сафронова Светлана Владимировна – заведующий отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-126, SafronovaSV@oktregion.ru |
| 8.3. | Организация и проведение образовательных мероприятий не менее 3 единиц | Проведение семинаров | 05.2016 | 10.2016 | Сафронова Светлана Владимировна – заведующий отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-126, SafronovaSV@oktregion.ru |
| 8.4. | Издание полиграфической продукции (информационные буклеты, брошюры) | Издание буклетов, брошюр | 11.2016 | 12.2016 | Сафронова Светлана Владимировна – заведующий отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-126, SafronovaSV@oktregion.ru |
| 8.5. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 10.2016 | 11.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 8.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 10.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 8.7. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 8.8. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 10.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 9. | Практика № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования. |  |  |  | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании с 2014 года действует совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в составе 23 человек, из которых 13 - представители органа местного самоуправления, 8 - представители бизнеса, 2 - представители общественной организации. Работу совета возглавляет глава Октябрьского района. Вся информация о деятельности совета раскрывается на сайте Октябрьского района в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» (состав совета, планы, протоколы) http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=857:sovet-po-voprosam-razvitija-investicionnoj-dejatelnosti-pri-administracii-oktjabrskogo-rajona&Itemid=311 . В 2015 году проведено 7 заседаний совета. В 2016 году планируется провести 5 заседаний совета, на которых будет рассмотрено 15 вопросов, в том числе исполнение дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Октябрьском районе. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - количество заседаний совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в Октябрьском района – квартал/год – не менее ¼; - доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным советом, за предыдущий год % - 70% |  |  |  |  |
| 9.1. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 9.3. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 9.4. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 10. | Практика № 16. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов. |  |  |  | Секисов Алексей Александрович – заведующий отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, Тел. (34678)21-429, SekisovAA@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании приказом Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (от 31.10.2014 № 57) утвержден план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков под инвестиционное жилищное строительство, который размещен на официальном Октябрьского района в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» в подразделе «Инвестиционный потенциал» http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=932:investicionnyj-potencial&Itemid=311 Перечень направляется в Фонд развития ХМАО-Югры для размещения на Инвестиционной карте Югры. Установлено ежегодное утверждение планов-графиков. Обновление перечня инвестиционных площадок каждые два месяца с учетом проведенных аукционов. Подготовлен и размещен на сайте Октябрьского района в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» подразделе «Инвестиционный потенциал» реестр земельных участков, которые могут быть использованы для размещения инвестиционных проектов, планируемых к реализации за счет внебюджетных источников финансирования, в сферах не связанных с добычей и переработкой нефти и газа http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=932:investicionnyj-potencial&Itemid=311 Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - Количество предоставленных инвестиционных площадок (земельных участков) для размещения производственных и иных объектов инвесторов не менее 6 единиц; |  |  |  |  |
| 10.1. | Формирование планов - графиков проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков на 2014-2017 год | Планы-графики сформированы | 11.2016 | 12.2016 | Секисов Алексей Александрович – заведующий отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, Тел. (34678)21-429, SekisovAA@oktregion.ru |
| 10.2. | Формирование перечня инвестиционных площадок и направление в Фонд развития ХМАО-Югры для размещения на Инвестиционной карте автономного округа | Перечень инвестиционных площадок сформирован | 11.2016 | 12.2016 | Секисов Алексей Александрович – заведующий отделом по земельным ресурсам Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, Тел. (34678)21-429, SekisovAA@oktregion.ru |
| 10.3. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) |  | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 10.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 10.5. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 10.6. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 11. | Практика № 17. Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры. |  |  |  | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: На территории Октябрьского района открыто удаленное рабочее место Няганского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - Количество институтов развития и финансовых организаций, действующих на территории муниципального образования, - 1 |  |  |  |  |
| 11.1. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 11.2. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 11.3. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключении исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 11.4. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 12. | Практика № 18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования. |  |  |  | Егоров Андрей Александрович – заведующий отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района, Тел. (34678) 21-225 EgorovAA@oktregion.ru Секисов Алексей Александрович – заведующий отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, Тел. (34678)21-429, SekisovAA@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: В целях сокращения предельного количества процедур и средней продолжительности периода с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство действует постановление администрации Октябрьского района от 09.06.2015 № 1455 «Об утверждении регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство» и постановление администрации Октябрьского района от 01.07.2016 № 1426 «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду». http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=935:sistema-podderzhki-investicij&Itemid=311 Необходимо разработать механизм оптимизации административных процедур. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения - 11 - Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения - 130 - Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) – 180 |  |  |  |  |
| 12.1. | Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сферах, касающихся реализации инвестиционных проектов | Внесение изменений в МПА | 11.2016 | 12.2016 | Егоров Андрей Александрович – заведующий отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района, Тел. (34678) 21-225 EgorovAA@oktregion.ru Секисов Алексей Александрович – заведующий отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, Тел. (34678)21-429, SekisovAA@oktregion.ru |
| 12.2. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 12.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 12.4. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 12.5. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 13. | Практика № 19. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru Егоров Андрей Александрович – заведующий отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района, Тел. (34678) 21-225 EgorovAA@oktregion.ru Сафронова Светлана Владимировна – заведующий отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-126, SafronovaSV@oktregion.ru Секисов Алексей Александрович – заведующий отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, Тел. (34678)21-429, SekisovAA@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: В целях сокращения времени и финансовых издержек предпринимателей, организаций и граждан Октябрьского района, 5 декабря 2013 года между администрацией Октябрьского района и муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района (далее – МФЦ) заключено Соглашение о взаимодействии. Постановлением администрации Октябрьского района постановлением администрации Октябрьского района от 15.03.2016 № 439 «О перечне муниципальных услуг Октябрьского района, оказываемых в МАУ «МФЦ Октябрьского района» утвержден Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг, оказываемых МФЦ, размещены на официальном сайте Октябрьского района http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1000:reestr-municipalnyh-uslug-okazyvaemyh-strukturnymi-podrazdelenijami-administracii-oktjabrskogo-rajona-ih-podvedomstvennymi-uchrezhdenijami&Itemid=286 Среди основных услуг, предоставляемых в МФЦ, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, можно выделить: - Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства; -.Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Октябрьского района; - Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Октябрьского района; - Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; - Выдача градостроительных планов земельных участков; -.Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, в аренду; - Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности; Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, от общего количества муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее 10,0 % |  |  |  |  |
| 13.1. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 13.2. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 13.3. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 13.4. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 14. | Практика № 20. Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры. |  |  |  | Черепкова Людмила Сергеевна – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, Тел. (34678) 20-927 CherepkovaLS@oktregion.ru Егоров Андрей Александрович – заведующий отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района, Тел. (34678) 21-225 EgorovAA@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: Необходимо сформировать рабочую группу по снижению административных барьеров и повышению прозрачности административных процедур при реализации инвестиционных проектов в сфере строительства. Необходимы дополнительные меры оптимизации процедур, в том числе с ориентацией на «последнюю милю». Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - Среднее время прохождения разрешительных процедур для строительства (реконструкции) линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 100 дней; - Доля территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также ресурсоснабжающих организаций, с которыми заключены соглашения о сокращении максимальных сроков осуществления процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги, % - 20. |  |  |  |  |
| 14.1. | Формирование предложений по сокращению общего срока предоставления необходимых муниципальных услуг | 1 МПА | 11.2016 | 12.2016 | Черепкова Людмила Сергеевна – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, Тел. (34678) 20-927 CherepkovaLS@oktregion.ru Егоров Андрей Александрович – заведующий отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района, Тел. (34678) 21-225 EgorovAA@oktregion.ru |
| 14.2. | Проведение переговоров о возможности заключения соглашений о сотрудничестве с территориальными органами федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также с ресурсоснабжающими организациями о сокращении максимальных сроков осуществления процессов, необходимых для предоставления муниципальной услуги | не менее 1 соглашения | 11.2016 | 12.2016 | Черепкова Людмила Сергеевна – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, Тел. (34678) 20-927 CherepkovaLS@oktregion.ru |
| 14.3. | Уточнение схемы прохождения процедур (обновление / создание) | не менее 1 схемы | 11.2016 | 12.2016 | Черепкова Людмила Сергеевна – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, Тел. (34678) 20-927 CherepkovaLS@oktregion.ru |
| 14.4. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 14.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | Экспертная группа |
| 14.6. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 14.7. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 15 | Практика № 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. |  |  |  | Кузнецова Маргарита Андреевна – заведующий отделом муниципальной службы и кадровой политики, тел. (34678) 28-057 KuznetsovaMA@oktregion.ru Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
|  | Оценка текущего состояния: В администрации Октябрьского района утверждено постановление администрации Октябрьского района от 28.04.2015 № 1124 «О составе Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Октябрьского района» (далее – Совет); Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - доля муниципальных служащих администрации Октябрьского района от общего количества муниципальных служащих администрации Октябрьского района, входящих в состав Совета прошедших обучение и повышение квалификации по теме привлечение инвестиций и (или) поддержка предпринимательства, - 70% Считать выполнение КПЭ внедрения практики не по краткосрочным семинарам, а по обучающим мероприятиям. |  |  |  |  |
| 15.1. | Обучение и повышение квалификации должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства | подтверждение пройденного обучения (повышения квалификации) | 11.2016 | 12.2016 | Кузнецова Маргарита Андреевна – заведующий отделом муниципальной службы и кадровой политики, тел. (34678) 28-057 KuznetsovaMA@oktregion.ru |
| 15.2. | Размещение информации по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | размещённая информация по результатам внедрения практики в информационной системе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Система диалог» (https://sup.asi.ru) | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |
| 15.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | заключение экспертной группы | 11.2016 | 12.2016 | экспертная группа |
| 15.4. | Проведение ведомственной экспертизы внедрения успешной практики | заключение исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 11.2016 | 12.2016 | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| 15.5. | Размещение информации о внедрении практики на сайте Октябрьского района, в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | внедрённая практика | 11.2016 | 12.2016 | Григорьева Елена Владимировна – начальник Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, тел. (34678)28-019, GrigorievaEV@oktregion.ru |