Приложение

к постановлению главы Октябрьского района

от «31» марта 2014 г. № 33

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 2014 ГОДУ

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района «О подготовке населенных пунктов Октябрьского района к пожароопасному сезону 2014 года» | Отдел ГЗН администрации Октябрьского района | апрель |
| 2. | Подготовка, рассмотрение, согласование, утверждение подробных оперативных планов по предупреждению и тушению лесных пожаров. | ТО «Октябрьское лесничество», администрации городских и сельских поселений в границах Октябрьского района (далее - администрации городских и сельских поселений) (по согласованию) | до 15.04.2014 |
| 3. | Обеспечить контроль над производством по выжиганию сухой растительности. При подготовке к проведению контролируемого выжигания сухой растительности, согласовать действия с подразделениями филиала КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району | ТО «Октябрьское лесничество», администрации городских и сельских поселений) (по согласованию) | пожароопасный период |
| 4. | Организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности | ТО «Октябрьское лесничество», администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | пожароопасный период |
| 5. | В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в лесах и стабилизации лесопожарной обстановки при повышении класса пожарной обстановки, своевременно информировать администрации муниципальных образований городских и сельских поселений о запрещении или ограничении пребывания граждан в лесах | ТО «Октябрьское лесничество» (по согласованию), отдел ГЗН администрации Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского района | пожароопасный период |
| 6. | Обеспечить координацию действий заинтересованных организаций при проведении мероприятий по борьбе с лесными пожарами на землях городских и сельских поселений, повысить контроль и требовательность в части выделения пожарной техники и людских ресурсов для борьбы с пожарами | Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию), отдел ГЗН администрации Октябрьского района, ЕДДС Октябрьского района | пожароопасный период |
| 7. | Обеспечить нормативное состояние противопожарных барьеров, минерализованных полос вокруг объектов и населенных пунктов; при необходимости принять меры по устранению выявленных недостатков | ТО «Октябрьское лесничество», администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | пожароопасный период |
| 8. | Откорректировать Планы эвакуации населения, животных и материальных ценностей на случай угрозы пожара из каждого населенного пункта. Провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действия по ним | Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | до 20.05.2014 |
| 9. | Провести проверки состояния вертолетных площадок в населенных пунктах Октябрьского района | Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района, администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | до 05.04.2014 |
| 10. | Подготовить информацию о противопожарном состоянии населенных пунктов и объектов экономики, подверженных лесным пожарам, и направить данную информацию в КЧС и ОПБ Октябрьского района | Отдел надзорной деятельности по г. Нягань и Октябрьскому району (по согласованию) | до 10.04.2014 |
| 11. | Организовать проверки исправности средств пожаротушения (мотопомп, пожарно-технического вооружения) в населенных пунктах Октябрьского района | Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | до 01.05.2014 |
| 12. | Привести в готовность имеющуюся технику и автотранспорт (трактора, экскаваторы, водовозки, ассенизаторские машины), оснастить ее водоподающими приспособлениями, вооружением, первичными средствами пожаротушения | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | до 01.05.2014 |
| 13. | Провести проверку состояния пожарных водоемов в населенных пунктах района с составлением актов проверок | Филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району, администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | до 01.06.2014 |
| 14. | Провести совместные противопожарные тренировки в каждом населенном пункте Октябрьского района, тренировки по тушению пожаров в примыкающих лесных массивах | Филиал КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району, администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | до 15.06.2014 |
| 15. | Организовать проверки средств оповещения населения об угрозе лесных пожаров | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | до 15.05.2014 |
| 16. | Рекомендовать в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, в том числе не имеющих пожарных формирований, создать на период пожароопасного сезона добровольные пожарные дружины из числа местного населения. Обеспечить их пожарно-техническим вооружением, оборудованием, средствами связи | Администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | по отдельному плану |
| 17. | В населенных пунктах, на объектах экономики, вокруг оздоровительных учреждений, детских оздоровительных учреждений, объектов энергетики и транспорта, расположенных в лесных массивах или непосредственной близости от них, организовать проведение работ по устройству минерализованных полос, наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить первичными средствами пожаротушения и телефонной связью (радиосвязью) | Администрации городских и сельских поселений, руководители объектов экономики (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 18. | Обеспечить обустройство подъездов к естественным водоисточникам, расположенным на землях городских и сельских поселений, для забора воды передвижной пожарной техникой | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 19. | Привести в готовность организации, службы и формирования, дислоцирующиеся на территории Октябрьского района, к решению вопросов, связанных с тушением лесных пожаров | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию), отдел ГЗН администрации Октябрьского района | 30.04.2014 |
| 20. | Уточнить состав, время оперативного реагирования сил и средств муниципального звена РСЧС для тушения лесных пожаров в случаях угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты Октябрьского района | Администрации городских и сельских поселений, (по согласованию) отдел ГЗН администрации Октябрьского района | 30.04.2014 |
| 21. | Привести в готовность средства пожаротушения на объектах, находящихся в ведении органов местного самоуправления | Администрации городских и сельских поселений, руководители организаций (по согласованию) | 30.04.2014 |
| 22. | Провести инструктажи с населением по мерам пожарной безопасности при пребывании на дачных и приусадебных участках, а также в лесных массивах | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | апрель-май |
| 23 | Организовать в населенных пунктах сходы (встречи) с населением, на которых провести разъяснительную работу о приведении в пожаробезопасное состояние жилых домов и придомовых территорий | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | апрель-май |
| 24. | Принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилых посещений, принадлежащих одиноким престарелым гражданам и инвалидам | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | 30.04.2014 |
| 25. | Принять меры по выявлению и ликвидации искусственных преград, препятствующих проезду пожарных автомобилей (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, фундаментные блоки, установленные на проезжей части и т.п.) | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | постоянно |
| 26. | Провести ревизию и снос бесхозных ветхих строений | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | до начала пожароопасного периода |
| 27. | Принять меры по ограничению посещения населением лесов, прилегающих к населенным пунктам Октябрьского района, в период возникновения высокого класса пожарной опасности, в том числе организовать патрулирование лесов | ОМВД России по Октябрьскому району, администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | пожароопасный период |
| 28. | Организовать проведение работ по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов Октябрьского района, предприятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам и их вывозу на специально отведенные площадки | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | май |
| 29. | Обеспечить постоянный контроль за пожарной обстановкой на землях городских и сельских поселений в границах Октябрьского района | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | пожароопасный период |
| 30. | В случае повышения пожарной опасности и создания реальной угрозы жизни населения своевременно вводить особый противопожарный режим | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | пожароопасный период |
| 31. | Организовать в общеобразовательных учреждениях Октябрьского района разъяснительную работу по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | май |
| 32. | Организовать постоянное информирование населения о складывающейся пожароопасной обстановке и принимаемых мерах органами местного самоуправления, специализированными силами для тушения лесных пожаров | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию), отдел ГЗН администрации Октябрьского района | пожароопасный период |