| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 17 | » | июня | 20 | 21 | г. |  | № | 1139 |
| пгт. Октябрьское |

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)

по созданию Арт – резиденции на территории Октябрьского района

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                от  27.07.2020 № 70-оз «О креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», с перечнем поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам встречи с жителями Октябрьского района от 27.02.2021:

1. Утвердить  план мероприятий «дорожную карту»  по созданию Арт – резиденции на территории Октябрьского района, согласно приложению.

2.   Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы    Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б.

Глава Октябрьского района	       А.П. Куташова

Приложение

к постановлению администрации Октябрьского района

от  «17» июня 2021 года № 1139

План мероприятий (дорожная карта) по созданию Арт-резиденции на территории Октябрьского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение креативных стратегических сессий | апрель 2021 года май 2021 года | отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |
| 1.2. | Проведение анкетирования жителей Октябрьского района, потенциальных посетителей по направлениям работы Арт-резиденции | июль - август 2021 года | отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |
| 1.3. | Создание инициативной группы для выработки решений по организации деятельности Арт-резиденции | май - сентябрь 2021 года | отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |
| 1.4. | Разработка концепции развития Арт-резиденции | июнь – октябрь 2021 года | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр «Лидер» |
| 1.5. | Определение структуры организации/команды | сентябрь-октябрь 2021 года | отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |
| 1.6. | Определение площадей по размещению Арт-резиденции | ноябрь 2021 года | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр «Лидер» |
| 1.7. | Определить представительства Арт-резиденции в поселениях Октябрьского района | до 10.12.2021 | Главы городских и сельских поселений Октябрьский район |
| 1.8. | Разработка модельного соглашения с Арт-резидентами | до 15.12.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр «Лидер» |
| 1.9. | Разработка программы деятельности Арт-резиденции | до 20.12.2021 | отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр «Лидер» |
| 1.10. | Создание календаря событий работы Арт-резиденции на 2022 год | до 25.12.2021 | отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр «Лидер» |
| 1.11. | Привлечение арт-резидентов (представителей креативных индустрий) | до 30.12.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр «Лидер» |
| 1.12. | Продвижение креативных проектов (участие в грантовых конкурсах) | I-II квартал 2022 года | резиденты |