Пояснительная записка

0200000000. Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 3465 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2014-2016 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является:

Основной целью муниципальной программы является формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории Октябрьского района, к объектам и услугам социальной инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы образования в населенных пунктах Октябрьского района.

2. Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы физической культуры и спорта в населенных пунктах Октябрьского района.

3. Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений культурной сферы в населенных пунктах Октябрьского района.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля объектов образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 68,2 | 72,7 | 77,3 | 81,8 | 86,4 | 90,9 | 90,9 |
| 2. | Доля объектов физкультуры и спорта, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 3. | Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 4. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района | шт. | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 |

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу http://www/.oktregion.ru/ в разделе: «Экономика», подраздел: «Муниципальные программы», подраздел: «Перечень муниципальных программ».

На реализацию муниципальной программы планируется направить средства местного бюджета в 2016 году – 540 тыс. рублей, в 2017 году – 500 тыс. рублей, в 2018 году – 500 тыс. рублей, в 2019 году – 500 тыс. рублей, в 2020 году – 500 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований на 2016-2020 годы соисполнителям муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы» (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 540 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района | 120 |  |  |  |  |
| 3 | Отдел культуры администрации Октябрьского района | 120 |  |  |  |  |

В составе муниципальной программы подпрограмм нет.

Наибольший удельный вес 55,6% в 2016 году, 100 % в 2017 году, 100 % в 2018 году, 100,0 % в 2019 году, 100,0 % в 2020 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятий направленных на обеспечение повышения доступности объектов образования.

Реализация мероприятий данной программы позволит достичь следующих результатов:

- Увеличение доли объектов социальной сферы, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, в Октябрьском районе с 54% до 66,7%

- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района с 47 шт. до 58 шт.